## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 100000000 |  |  |  |  | CODIGO | 0510-900-2
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 100000000
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Presentación de Informes a los Organismos de Control. | 0 | Riohacha | 2012-01-03 | 2012-12-30 | 12 | 1. Nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República. 2. Nivel de calificación del riesgo de la entidad según la Contraloría General de La República. 3. Nivel de cumplimiento en la presentación de informes a los organismos de control | 100%, Bajo 100% | Oficina Asesora de Direccion en Control Interno
2 | Evaluación y Seguimiento a Mapas de Riesgos | 0 | Corporación Autónoma Regional de La Guajira | 2012-01-03 | 2012-12-30 | 12 | 1. Porcentajes de procesos de mapas de riesgos elaborados. | 100% | Oficina Asesora de Direccion en Control Interno
3 | Acompañamiento y Evaluación en la Implementación y Diseño del MECI y Gestión de Calidad. | 0 | Corporación Autónoma Regional de La Guajira | 2012-01-03 | 2012-12-30 | 12 | 1. Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005. 2. Calificación del sistema de control interno | 0% 100% | Oficina Asesora de Direccion en Control Interno
4 | Capacitación de Funcionarios en Administración del Riesgo. | 49023288.08 | Corporación Autónoma Regional de La Guajira | 2012-05-03 | 2012-12-30 | 8 | 1. Numero de funcionarios capacitados en administración de riesgos | 40 | Oficina Asesora de Direccion en Control Interno
5 | Capacitación de Funcionarios en Sistemas de Auto Control. | 50976711.92 | Corporación Autónoma Regional de La Guajira | 2012-03-07 | 2012-12-30 | 10 | 1. Numero de funcionarios capacitados en el Sistema de Autocontrol | 40 | Oficina Asesora de Direccion en Control Interno
100000000

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [7 empty] | CODIGO | 0510-900-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 100000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 100000000
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 | Servicio profesional de Contador Publico | Contador con Experiencia en Auditoria | Apoyo en el seguimiento y evaluaciòn de la Auditoria | 2012-06-04 | 2012-12-30 | 6 | 100 | 1978439 | 11870634
2 | servicio profesional de un Ingeniero Industrial | Ingeniero con Experiencia en Procesos de Calidad | Apoyo en las Auditorias en el Sistema Integral de Gestion | 2012-07-02 | 2012-12-30 | 5 | 100 | 1978439 | 9892195
3 | Servicio profesional de un Ingeniero Ambiental | Ingeniero con Experiencia en Gestion Ambiental | Apoyo en las Auditorias en Gestion Ambiental | 2012-09-03 | 2012-12-30 | 4 | 100 | 1978439 | 7913756
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 29676585
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | SUB-TOTAL | 0
[8 empty] | TOTAL | 29676585

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [7 empty] | CODIGO | 0510-900-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 100000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 0
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | Kit de papelería para talleres de capacitación | Capacitacion del personal | 2.36.11 | unidad | 107 | 107 | 100000 | 10700000 | 2012-03-03
2 | Cartillas de apoyo didactico para capacitaciones | Capacitación de Funcionarios en Sistemas de Auto Control, Administración del Riesgo. | 1.53.1.37 | Unidad | 107 | 107 | 121800 | 13032600 | 2012-05-07
TOTAL | [7 empty] | 23732600

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [6 empty] | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 100000000
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 100000000
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | Computadores, Superior a 2,4 Ghz, memoria superior a 512 MB, disco duro superior a 40 GB, monitor superior a 17", plano. | Apoyo en las Auditorias | 1.47.1.1.32 | 2 | 2 | 3426500.58 | 6853001.16 | 2012-01-03
[6 empty] | TOTAL | 6853001.16

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [5 empty] | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 100000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO:
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
TOTAL |  | 0
B.- CONTRATOS
1 | Servicio profesional de Apoyo para la evaluacion y seguimiento a los mapas de riesgos | 9892195 | 2012-05-02 | 2012-09-30 | 5 |  |  | Asesora de Direccion en Control Interno
2 | Servisio profesional de apoyo para capacitación a los funcionarios en sistemas de Auto Control | 11845618.84 | 2012-06-04 | 2012-12-30 | 6 |  |  | Asesora de Direccion en Control Interno
TOTAL |  | 21737813.84
|  | 1978439 |  |  |  | 11820603.68
11845618.84
| 25015.16 |  |  |  | 25015.16

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 100000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 0
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 18000000
2.3 | Cartillas de apoyo didactico para la divulgaciòn del CICI |  | 18000000
2.4 |  |  | 0
2.5 |  |  | 0
2.6 |  |  | 0
2.7 |  |  | 0
2.8 |  |  | 0
2.9 |  |  | 0
2.10 |  |  | 0
2.11 |  |  | 0

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 29676585 | [12 empty] | 0
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 29676585 |  |  | 2967658.5 | 2967658.5 | 2967658.5 | 2967658.5 | 2967658.5 | 2967658.5 | 2967658.5 | 2967658.5 | 2967658.5 | 2967658.5 | 29676585
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0 | [12 empty] | 0
2000 | GASTOS GENERALES | 48585601.16 | 6853001.16 | 0 | 4173260 | 4173260 | 4173260 | 4173260 | 4173260 | 4173260 | 4173260 | 4173260 | 4173260 | 4173260 | 48585601.16
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 6853001.16 | 6853001.16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6853001.16
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 23732600 |  |  | 2373260 | 2373260 | 2373260 | 2373260 | 2373260 | 2373260 | 2373260 | 2373260 | 2373260 | 2373260 | 23732600
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | [13 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 18000000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 18000000
2008 | Comunicaciones y Transporte |  | 0 | [11 empty] | 0
2009 | SEGUROS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [13 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [13 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [11 empty] | 0 |  | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [13 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 21737813.84 | 1811484.4867 | 1811484.4867 | 1811484.4867 | 1811484.4867 | 1811484.4867 | 1811484.4867 | 1811484.4867 | 1811484.4867 | 1811484.4867 | 1811484.4867 | 1811484.4867 | 1811484.4867 | 21737813.84
5000 | CONVENIOS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6000 | TRANSFERENCIAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7000 | VARIOS |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL | 100000000 | 8664485.6467 | 1811484.4867 | 5984744.4867 | 5984744.4867 | 5984744.4867 | 5984744.4867 | 5984744.4867 | 5984744.4867 | 5984744.4867 | 5984744.4867 | 5984744.4867 | 5984744.4867 | 100000000

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES |  | TOTAL
|  | ACTIV 4 | ACTIV 5
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 14838292.5 | 14838292.5 | 29676585
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 14838292.5 | 14838292.5 | 29676585
1002 | SERVICIOS (PLANTA)
2000 | GASTOS GENERALES | 15292800.58 | 15292800.58 | 30585601.16
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3426500.58 | 3426500.58 | 6853001.16
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 11866300 | 11866300 | 23732600
2002-001 | DE OFICINA |  |  | 0
2002-002 | DE ASEO |  |  | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO |  |  | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL |  |  | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS |  |  | 0
2004-001 | ENERGIA |  |  | 0
2004-002 | AGUA |  |  | 0
2004-003 | TELEFONO |  |  | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS |  |  | 0
2005-001 | DE INMUEBLES |  |  | 0
2005-002 | DE EQUIPOS |  |  | 0
2006 | VIATICOS |  |  | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS |  |  | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO |  |  | 0
2006-003 | AL EXTERIOR |  |  | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 9000000 | 9000000 | 18000000
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE |  |  | 0
2009 | SEGUROS |  |  | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS |  |  | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES |  |  | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS |  |  | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  |  | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL |  |  | 0
2015 | CAPACITACION |  |  | 0
2015-001 | GRUPO |  |  | 0
2015-002 | PERSONAL |  |  | 0
2016 | IMPREVISTO |  |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) |  |  | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO |  |  | 0
4000 | CONTRATOS | 9892195 | 11845618.84 | 21737813.84
5000 | CONVENIOS |  |  | 0
6000 | TRANSFERENCIAS |  |  | 0
7000 | VARIOS |  |  | 0
| TOTAL | 49023288.08 | 50976711.92 | 100000000

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 |  |  | Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN | FECHA
|  | 0 | 12 DE ENERO DE 2010
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 29676585
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 48585601.16
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 6853001.16
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 23732600
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 18000000
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | #REF!
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | #REF!
2015-001 | GRUPO
5000 | Convenios - Contratos | 21737813.84
TOTAL |  | 100000000
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!
MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ
Asesora de Direccion en Control Interno