## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VERSION 3 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRACION DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO; (SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS)
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1710643870 |  |  |  |  | CODIGO 0520 - 0904 -1
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1710643870
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Obras de infraestructura para captación y/o almacenamiento de agua a las comunidades indígenas y negras | 871994942 | Municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, entre otros. | Enero | Septiembre | 9 | Número de habitantes favorecidos con obras de infraestructura para captación y/o almacenamiento de agua | 3000 | Julio Curvelo Leonel Inciarte Orfelina Barros Luis Manuel Daza
| Formular planes de ordenamiento del recurso hídrico y reglamentar corrientes y vertimientos. | 398483584 | Cuencas de los Ríos Cesar, Cañas, y tapias, entre otras | Enero | Septiembre | 9 | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas. Priorizadas. | 3 | Julio Curvelo Leonel Inciarte Orfelina Barros Luis Manuel Daza María del Rosario Guzman
[7 empty] | Número de planes del recurso hídrico y reglamentación de vertimientos formulados y en ejecución. | 3
[7 empty] | Número de captaciones de aguas superficiales y subterráneas legalizadas | 600
2 | [6 empty] | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas. Priorizadas. Número de planes del recurso hídrico y reglamentación de vertimientos formulados y en ejecución. Número de captaciones de aguas superficiales y subterráneas legalizadas Volumen de agua concesionada en la jurisdicción (hm3) | 210
3 | Actualizar el sistema de información del recurso hídrico (SIRH). | 25483584 | Cuencas de los Ríos Cesar, Cañas, y tapias, entre otras | Enero | Septiembre | 9 | Usuarios del recurso hídrico debidamente inventariado y registrado | 600 | Julio Curvelo Leonel Inciarte Orfelina Barros
4 | Actualizar el registro de usuarios del recurso hídrico en cuencas priorizadas | 42483584 | Cuencas de los Ríos Cesar, Cañas, y tapias, entre otras | Enero | Septiembre | 9 | Usuarios del recurso hídrico debidamente inventariado y registrado | 600 | Julio Curvelo Leonel Inciarte Orfelina Barros
5 | Evaluación y seguimiento a los programas de ahorro y uso eficiente de agua (PAUEA). | 43483584 | En los municipios de Riohacha, Maicao, Dibulla, Manaure, Albania, Uribia, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, EL Molino, Villanueva, Urumita, La Jagua del Pilar, entre otros. | Enero | Septiembre | 9 | Numero de municipios con evaluación y seguimiento de los programas de ahorro y uso eficiente de agua Número de PAUEA evaluados y aprobados | 69 | Julio Curvelo Leonel Inciarte Orfelina Barros
6 | Identificar de zonas estratégicas para el aprovechamiento de aguas subterráneas. | 25483584 | Jurisdicción de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia, Maicao y Albania, entre otros | Enero | Septiembre | 9 | Numero de Zonas Identificadas para el aprovechamiento de aguas subterráneas | 3 | Julio Curvelo Leonel Inciarte
7 | Definir la oferta y demanda del recurso hídrico subterráneo. | 25483584 | Cuenca de los Ríos Ranchería y Tapias, entre otras | Enero | Septiembre | 9 | Numero de cuencas con oferta y /o demanda hídrica identificada. | 3 | Julio Curvelo Leonel Inciarte
8 | Construir una guía metodológica de buenas prácticas de administración, exploración y perforación de agua subterránea | 25483584 | Municipios de Riohacha, Manaure, Uribia, Maicao y Albania, entre otros | Enero | Septiembre | 9 | Guía Metodológica Adoptada | 1 | Julio Curvelo Leonel Inciarte
9 | Formular e implementar planes de manejo de aguas subterráneas (Acuíferos). | 183483584 | Cuenca de los Ríos Ranchería y Tapias, entre otras | Enero | Septiembre | 9 | Número de Planes de Manejo de Aguas Subterráneas formulados | 2 | Julio Curvelo Leonel Inciarte Orfelina Barros
10 | Continuar la implementación del proyecto de protección integrada de agua subterránea (PPIAS) en el municipio de Maicao | 68780256 | Municipio de Maicao | Enero | Septiembre | 9 | Porcentaje ejecutado del Plan de Manejo de Aguas Subterráneas del mpio de Maicao | 85 | Julio Curvelo Leonel Inciarte
1710643870

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VERSION 3 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO:ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS | [7 empty] | CODIGO 0520 - 0904 -1 | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1710643870
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1710643870
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
| Pasante 1 | Ultimo semestre de Ingeniería Ambiental, Geología o afín. | Apoyo actividades de agua subterraneas | Abril | diciembre | 9 | 100 |  | 0
| Pasante 2 | Ultimo semestre de Ingeniería Ambiental, o afín. | Apoyo actividades de agua subterraneas | Abril | diciembre | 9 | 100 |  | 0
| Pasante 3 | Ultimo semestre Ingeniería civil, Ambiental o afín | Apoyo actividades de agua superficiales | Abril | diciembre | 9 | 100 |  | 0
| Pasante 4 | Ultimo semestre Ingeniería civil, Ambiental o afín | Apoyo actividades de agua superficiales | Abril | diciembre | 9 | 100 |  | 0
| Profesional Universitario | Ingeniero Ambiental, Geólogo o afín. | Atención solicitudes usuarios aguas subterraneas, apoyo red monitoreo aguas subterràneas, apoyo ejecuciòn PPIAS | Abril | diciembre | 9 | 100
| Profesional Universitario | Trabajadora Social, Licenciada en Etnoeducación y Proyecto Social o afín. | Apoyo en el campo social | Abril | diciembre | 9 | 100
| Profesional Universitario | Ingeniero Ambiental, Ingeniero Geólogo o afín. | Ejecución de métodos y pruebas para la construcción y valoración de pozos de agua subterránea (sondeos eléctricos verticales, registro geofísico, video sonda), apoyo a limpieza de pozos |  | diciembre | 9 | 100
| Profesional Universitario | Ingeniero Ambiental, o afín. | Apoyo implementaciòn tasas por uso de agua, legalizaciòn captaciònes de agua, seguimientos concesiones | Abril | diciembre | 9 | 100 |  | 0
| Profesional Universitario | Contador Pùblico | Apoyo al Grupo de Administraciòn y Aprovechamiento de Aguas en la evaluaciòn de los informes financieros y contables | Abril | diciembre | 9 | 100 |  | 0
| Tecnico Operativo | Topografo o afin | Apoyo actividades de aguas superficiales | Agosto | diciembre | 4 | 100
| Profesional Universitario | Abogado | Apoyo al Grupo de Administraciòn y Aprovechamiento de Aguas en lo relacionado con aspectos contractuales y jurídicos | Agosto | diciembre | 4 | 100
0
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
| Julio Curvelo Redondo | Ingeniero civil | Elaborar, programar y coordinar la ejecución de proyectos de Aprovechamiento Integral de Aguas Superficiales y Subterráneas y, realizando los estudios e investigaciones de acuerdo con el medio, para aplicar tecnología que permita obtener óptimos resultados económicos y sociales. Participar en la identificación y diseño de planes, programas y proyectos para abastecimiento de agua a comunidades indígenas, manejo integral de aguas subterráneas, agua potable y saneamiento básico, protección de márgenes y control de erosión, reglamentación de corrientes y preparar las condiciones técnicas para su ejecución de conformidad con las normas legales y politicas de la Corporaciòn. Asistir a la Subdirección de Gestión Ambiéntales lo relacionado con el fomento, control y vigilancia de los recursos naturales. | Enero | Agosto | 8 | 100 |  | 58953714
| María del Rosario Guzman |  | Elaborar, programar y coordinar la ejecución de proyectos de Aprovechamiento Integral de Aguas Superficiales y Subterráneas y, realizando los estudios e investigaciones de acuerdo con el medio, para aplicar tecnología que permita obtener óptimos resultados económicos y sociales. Participar en la identificación y diseño de planes, programas y proyectos para abastecimiento de agua a comunidades indígenas, manejo integral de aguas subterráneas, agua potable y saneamiento básico, protección de márgenes y control de erosión, reglamentación de corrientes y preparar las condiciones técnicas para su ejecución de conformidad con las normas legales y politicas de la Corporaciòn. Asistir a la Subdirección de Gestión Ambiéntales lo relacionado con el fomento, control y vigilancia de los recursos naturales. | Enero | Agosto | 8 | 100 |  | 53254727
| Leonel Inciarte | Ingeniero civil | Participar en la identificaciòn y diseño de programas y proyectos para el abastecimiento de agua a comunidades agua potable y saneamiento bàsico protecciòn de màrgenes y reglamentaciòn de corrientes y preparar las condiciones tècnicas para su ejecuciòn de conformidad con las normas legales y politicas de la Corporaciòn. Recibir y atender las solicitudes presentadas por las diferentes comunidades como alternativa de soluciòn para los problemas de agua potable, saneamiento bàsico y protecciòn de màrgenes. Aplicaciòn y seguimientos a proyectos relacionados con el conocimiento del recurso hìdrico subterràneo para la toma de decisiones. Conocer la dinàmica de las aguas subterràneas en las cuencas hidrogràgficas de juroisdicciòn de Corpoguajira | Enero | Agosto | 8 | 100 |  | 41527998
| Profesional universitario |  | Elaborar, programar y coordinar la ejecución de proyectos de Aprovechamiento Integral de Aguas Superficiales y Subterráneas y, realizando los estudios e investigaciones de acuerdo con el medio, para aplicar tecnología que permita obtener óptimos resultados económicos y sociales. Participar en la identificación y diseño de planes, programas y proyectos para abastecimiento de agua a comunidades indígenas, manejo integral de aguas subterráneas, agua potable y saneamiento básico, protección de márgenes y control de erosión, reglamentación de corrientes y preparar las condiciones técnicas para su ejecución de conformidad con las normas legales y politicas de la Corporaciòn. Asistir a la Subdirección de Gestión Ambiéntales lo relacionado con el fomento, control y vigilancia de los recursos naturales. | Enero |  |  |  |  | 31649339
| Orfelina Barros | Ingeniera Ambiental. | Elaborar, programar y coordinar la ejecución de proyectos de Aprovechamiento Integral de Aguas Superficiales y Subterráneas y, realizando los estudios e investigaciones de acuerdo con el medio, para aplicar tecnología que permita obtener óptimos resultados económicos y sociales. Participar en la identificación y diseño de planes, programas y proyectos para abastecimiento de agua a comunidades indígenas, manejo integral de aguas subterráneas, agua potable y saneamiento básico, protección de márgenes y control de erosión, reglamentación de corrientes y preparar las condiciones técnicas para su ejecución de conformidad con las normas legales y politicas de la Corporaciòn. Asistir a la Subdirección de Gestión Ambiéntales lo relacionado con el fomento, control y vigilancia de los recursos naturales. | Enero | Agosto | 8 | 100 |  | 27439345
| Luis Manuel Daza Cuello | Técnico | Realizar inventario de pozos y aljibes en el Departamento de la Guajira. Atencion de usuarios que requieren la necesidad del servicio. Apoyo a las ejecuciones de sondeos electricos verticales. | Enero | Agosto | 8 | 100 |  | 21901989
[8 empty] | SUB-TOTAL | 234727112
[8 empty] | TOTAL | 234727112

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VERSION 3 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO:ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS | [7 empty] | CODIGO 0520 - 0904 -1 | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1710643870
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1710643870
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1
2
3
4
2
4
3
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VERSION 3 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [6 empty] | CODIGO 0520 - 0904 -1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1710643870
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1710643870
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VERSION 3 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | ADMINISTRACION DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO; (SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS) |  |  |  | CODIGO 0520 - 0904 -1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1710643870
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1710643870
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
TOTAL |  | 0
B.- CONTRATOS
1 | Obras de infraestructura para captación y/o almacenamiento de agua a las comunidades indígenas y negras | 848511358 | Enero | Sept | 9
2 | Formular planes de ordenamiento del recurso hídrico y reglamentar corrientes y vertimientos. | 375000000 | Enero | Sept | 9
3 | Actualizar el sistema de información del recurso hídrico (SIRH). | 2000000 | Enero | Sept | 9
4 | Actualizar el registro de usuarios del recurso hídrico en cuencas priorizadas | 18000000 | Enero | Sept | 9
5 | Evaluación y seguimiento a los programas de ahorro y uso eficiente de agua (PAUEA). | 20000000 | Enero | Sept | 9
6 | Identificar de zonas estratégicas para el aprovechamiento de aguas subterráneas. | 2000000 | Enero | Sept | 9
7 | Definir la oferta y demanda del recurso hídrico subterráneo. | 2000000 | Enero | Sept | 9
8 | Construir una guía metodológica de buenas prácticas de administración, exploración y perforación de agua subterránea | 2000000 | Enero | Sept | 9
9 | Formular e implementar planes de manejo de aguas subterráneas (Acuíferos). | 160000000 | Enero | Sept | 9
10 | Continuar la implementación del proyecto de protección integrada de agua subterránea (PPIAS) en el municipio de Maicao | 46405400 | Enero | Sept | 9
10
TOTAL |  | 1475916758
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VERSION 3 |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | ADMINISTRACION DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO; (SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS) |  |  | CODIGO 0520 - 0904 -1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 0 | 1710643870
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 0 | 1710643870
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 0
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos (vehiculos, bodega)
2.6 | Viáticos
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y lubricantes
2.12 | Reparación de vehículos
2.13 | Dotación de personal
2.14 | Bienestar social
2.15 | Capacitación
2.16 | Imprevistos
OTROS
Repuestos y accesorios
Materiales
Equipos
Servivcio Vigilancia

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VERSION 3 | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($1.710.643.870)
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 234727112 | 29340889 | 29340889 | 29340889 | 29340889 | 29340889 | 29340889 | 29340889 | 29340889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234727112
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 234727112 | 29340889 | 29340889 | 29340889 | 29340889 | 29340889 | 29340889 | 29340889 | 29340889 |  |  |  |  | 234727112
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | [12 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | [13 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte |  | 0 | [11 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [13 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [11 empty] | 0 |  | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 1475916758 | 160000000 | 45000000 | 20000000 | 254000000 | 304000000 | 250000000 | 293000000 | 149916758 |  |  |  |  | 1475916758
5000 | CONVENIOS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7000 | VARIOS |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL | 1710643870 | 189340889 | 74340889 | 49340889 | 283340889 | 333340889 | 279340889 | 322340889 | 179257647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710643870

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VERSION 3 | [9 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO | [7 empty] | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO | [7 empty] | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | [7 empty] | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($1.710.643.870)
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [10 empty] | TOTAL
|  | ACTIV | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9 | ACTIV 10
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 234727112 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 234727112
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | [10 empty] | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 234727112 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 23472711.2 | 234727112
2000 | GASTOS GENERALES
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  |  | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS.
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS |  |  | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC.
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS)
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
4000 | CONTRATOS | 1475916758 | 848511358 | 375000000 | 2000000 | 18000000 | 20000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 160000000 | 46405400 | 1475916758
5000 | CONVENIOS
6000 | TRANSFERENCIAS
7000 | VARIOS
| TOTAL | 1710643870 | 871984069.2 | 398472711.2 | 25472711.2 | 41472711.2 | 43472711.2 | 25472711.2 | 25472711.2 | 25472711.2 | 183472711.2 | 69878111.2 | 1710643870

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VERSION 3 |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ 1.710.643.870)
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 234727112
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios - Contratos | 1475916758
1710643870
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!