## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 2
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Ordenación y Manejo de Área de Bosque Natural | [5 empty] | CODIGO | 1139021
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1107496646
APORTE PREUPUESTO NACIONAL:
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1107496646
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Formulacion de Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación. | 10416107.6667 | Todo el DPTO | ENERO | Diciembre | 12 | Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la CorporaciónFORMULADO | 1 | Grupo de ecositema y biodiversidad
2 | Adopcion del Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, adoptado. | 10416107.6667 | Todo el DPTO | ENERO | Diciembre | 12 | Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación adoptado | 1 | Grupo de ecositema y biodiversidad
3 | Vigías Forestales operando. | 310416107.6667 | Ecosistemas Estrategicos | ENERO | Diciembre | 12 | 150 vigias Forestales operando | 150 | Grupo de ecositema y biodiversidad
4 | Especies forestales reglamentadas (Vedas Forestales). | 10416107.6667 | Zona seca | ENERO | Diciembre | 12 | 3 especies forestales reglamentadas (Vedas Forestales) operando | 0 | Grupo de ecositema y biodiversidad
5 | Formulacion de Plan de Manejo Forestal en zona seca. | 405416107.6667 | Zona seca | ENERO | Diciembre | 12 | Ha Plan de Manejo Forestal en zona seca. | 0 | Grupo de ecositema y biodiversidad
6 | Formulacion del estudio de la Determinación de tasa de desforestación | 360416107.6667 | Todo el DPTO | ENERO | Diciembre | 12 | 1Estudio de la Determinación de tasa de desforestación | 1 | Grupo de ecositema y biodiversidad
1107496646

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Ordenación y Manejo de Área de Bosque Natural | [5 empty] | CODIGO | 1139021
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1107496646
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1107496646
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
1 | HUMBERTO BIENVENIDO FUENMAYOR RIOS | Tecnico Forestal | Ajuste de la ordenación forestal del Departamento de la GuajiraElaboración de plan de manejo forestal en áreas para la ordenación forestal, Talleres de capacitación y manejo de incendios forestales, reglamentacion, formulacion y seguimineto el establecimiento de Vigias forestales operando , proyeccion de acuerdo en su componente tecnico de especies forestales reglamentadas (Vedas Forestales). | Enero | diciembre | 12 | 100 |  | 28748323
2 | REMEDIOS MARIA GARCIA PEREZ | Ing. Ambiental |  | Enero | diciembre | 12 | 100 |  | 28748323
[8 empty] | TOTAL | 57496646
[8 empty] | TOTAL | 57496646

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Ordenación y Manejo de Área de Bosque Natural | [5 empty] | CODIGO | 1139021
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1107496646
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1107496646
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Ordenación y Manejo de Área de Bosque Natural | [5 empty] | CODIGO | 1139021
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1107496646
APORTE ADICIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1107496646
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
3
4
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Ordenación y Manejo de Área de Bosque Natural | [5 empty] | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1107496646 | [5 empty] | 1139021
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1107496646
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONTRATO
TOTAL |  | 0
B. CONVENIO
1 | Vigías Forestales operando. | 300000000
2 | Formulacion de Plan de Manejo Forestal en zona seca. | 395000000
3 | Formulacion del estudio de la Determinación de tasa de desforestación | 350000000
4
TOTAL |  | 1045000000
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Ordenación y Manejo de Área de Bosque Natural |  |  | CODIGO | 1139021
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1107496646
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1107496646
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 5000000
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos
2.6 | Viáticos |  | 5000000
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 |  |  | 0
2.10 |  |  | 0
2.11
2.12
2.13
2.14 |  |  | 0
2.15
2.16

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 2
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 57496646 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 57496646
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 57496646 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 4791387.1667 | 57496646
2000 | GASTOS GENERALES | 5000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 5000000 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 5000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 5000000 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667
2006-002 | Al Interior del Departamento
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte
2009 | SEGUROS | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
4000 | CONTRATOS
5000 | CONVENIOS | 1045000000 |  | 350000000 | 300000000 | 395000000 | [8 empty] | 1045000000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0
7000 | VARIOS
| TOTAL | 1107496646 | 5208053.8333 | 355208053.8333 | 305208053.8333 | 400208053.8333 | 5208053.8597 | 5208053.8597 | 5208053.8597 | 5208053.8597 | 5208053.8597 | 5208053.8597 | 4791387.193 | 4791387.193 | 1107496646

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 2
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [5 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 9582774.3333 | 9582774.3333 | 9582774.3333 | 9582774.3333 | 9582774.3333 | 9582774.3333 | 57496646
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | [6 empty] | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 9582774.3333 | 9582774.3333 | 9582774.3333 | 9582774.3333 | 9582774.3333 | 9582774.3333 | 57496646
2000 | GASTOS GENERALES | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 5000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | [6 empty] | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | [6 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [6 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [6 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [6 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | [6 empty] | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | [6 empty] | 0
2004-001 | ENERGIA | [6 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [6 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [6 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | [6 empty] | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [6 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [6 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 5000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [6 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | [6 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [6 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | [6 empty] | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [6 empty] | 0
2009 | SEGUROS | [6 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [6 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [6 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | [6 empty] | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | [6 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS)
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
4000 | CONTRATOS
5000 | CONVENIOS |  |  | 300000000 |  | 395000000 | 350000000 | 1045000000
6000 | TRANSFERENCIAS
7000 | VARIOS
| TOTAL | 10416107.6667 | 10416107.6667 | 310416107.6667 | 10416107.6667 | 405416107.6667 | 360416107.6667 | 1107496646

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 57496646
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 5000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 5000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios - Contratos | 1045000000
1107496646
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!