## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
Nombre del Proyecto |  | Gestion del conocimiento y Cooperacion Internacional
Presupuesto Asignado |  | 130396911.5 |  |  |  |  | CODIGO | 0410-1001-1
Aporte Presupuesto Nacional |  | 0
Recursos Administrados |  | 130396911.5
POA-01
ITEMS | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Fortalecimiento del banco de proyectos. | 13281383.6833 | Oficina Asesora Deplaneacion | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 12 | Sistematización para formulación, seguimiento y evaluación de proyectos Corporativos y financiados por Sistema General de Regalías. | 2 | Oficina Asesora de Planeacion
2 | Fortalecer los Programas y Proyectos de Ciencia, innovación y tecnología para las investigaciones y estudios que sustenten científicamente la dimensión ambiental incorporada a los programas de desarrollo económico y social. | 17960544.7833 | Oficina Asesora Deplaneacion | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 12 | Proyectos de Ciencia y Tecnología formulados. | 1
3 | Formular proyectos de investigación e innovación tecnológica, dirigidos a prevenir, evaluar, controlar y revertir el deterioro ambiental. | 51952509.7833 | Oficina Asesora Deplaneacion | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 12
4 | Promover las investigaciones económicas y sociales requeridas como apoyo a la actividad ambiental | 17960544.7833 | Oficina Asesora Deplaneacion | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 12 | 0 | 0 | Oficina Asesora de Planeacion
5 | Seguimiento a la sostenibilidad de los proyectos implementados en el marco de las convocatorias de COLCIENCIAS- IDEAS PARA EL CAMBIO | 13781383.6833 | Oficina Asesora Deplaneacion | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 12 | Proyectos con seguimiento | 3
6 | Formulación de proyectos ambientales para acceder a recursos nacionales e internacionales. | 15460544.7833 | Oficina Asesora Deplaneacion | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 12 | Proyectos ambientales formulados. | 2
130396911.5

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | Gestion del conocimiento y Cooperacion Internacional |  |  |  |  | CODIGO | 0410-1001-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 130396911.5
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  |  | 130396911.5
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 |  | Economista | Apoyo al Banco de Proyectos, OCAD, Analisis, evaluacion y recomendación de los informes de gestion. | 2013-03-01 | 2013-08-31 | 6 |  | 0 | 0
2 |  | Ingeniero de Sistemas | Diligenciamiento revision, ajuste y envio de formatos DNP, OCAD, Contraloria y otros entes de control sobre la ejecucion de los proyectos inscritos en el banco de proyectos | 2013-04-01 | 2013-12-31 | 6.6765 |  | 2235095 | 14922683
[8 empty] | SUB-TOTAL | 14922683
B.- DE PLANTA
1 | Antonio Rumbo Barros | Profesional Especializado Grado 12 |  | 2013-01-01 | 2013-06-30 | 6 | 100 | 3927001.7333 | 23562010.4
2 | [8 empty] | 0
[8 empty] | SUB-TOTAL | 23562010.4
[8 empty] | TOTAL | 38484693.4

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Gestion del conocimiento y Cooperacion Internacional | [5 empty] | CODIGO | 0410-1001-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 130396911.5
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 130396911.5
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Gestion del conocimiento y Cooperacion Internacional |  |  |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 130396911.5
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 130396911.5
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Gestion del conocimiento y Cooperacion Internacional |  |  |  |  | CODIGO | 0410-1001-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 130396911.5
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 130396911.5
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
| proyectos de investigación e innovación tecnológica, dirigidos a prevenir, evaluar, controlar y revertir el deterioro ambiental. | 33991965
TOTAL |  | 33991965
B.- CONTRATOS
1 |  | 22920253.1 |  |  | 0
2
8
9
10
TOTAL |  | 56912218.1
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Gestion del conocimiento y Cooperacion Internacional |  |  | CODIGO | 0410-1001-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 130396911.5
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 130396911.5
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 35000000
2.04 | Adquisicion de Bienes y Servicios |  | 0
2.04.2.1 | Equipos y Maquinas para oficina |  | 0
2.04.5 | MANTENIMIENTO |  | 0
2.04.5.5 | Mantenimiento equipo comunicaciones y computación
2.04.5.6 | Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.6 | Servicio de Aseo
2.7 | Servicio de seguridad y vigilancia
2.8 | Servicio de seguridad y vigilancia
2.9 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |  | 25000000
2.10 | Viáticos y gastos de viaje al interior del Departamento |  | 10000000
2.11 | Viáticos y gastos de viaje al interior del Pais |  | 15000000
2.12 | GASTOS IMPREVISTOS |  | 0
2.13 | Gadtos imprevistos servisios
2.14 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO |  | 10000000
2.15 | Servicios de Bienestar Sociial
2.16 | Servicios de Capacitación |  | 10000000

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 38484693.4 | 3927001.7333 | 3927001.7333 | 3927001.7333 | 5585077.6222 | 5585077.6222 | 5585077.6222 | 1658075.8889 | 1658075.8889 | 1658075.8889 | 1658075.8889 | 1658075.8889 | 1658075.8889 | 38484693.4
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 14922683 | 0 | 0 | 0 | 1658075.8889 | 1658075.8889 | 1658075.8889 | 1658075.8889 | 1658075.8889 | 1658075.8889 | 1658075.8889 | 1658075.8889 | 1658075.8889 | 14922683
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 23562010.4 | 3927001.7333 | 3927001.7333 | 3927001.7333 | 3927001.7333 | 3927001.7333 | 3927001.7333 | [6 empty] | 23562010.4
2000 | GASTOS GENERALES | 35000000 | 2916666.6667 | 2916666.6667 | 2916666.6667 | 2916666.6667 | 2916666.6667 | 2916666.6667 | 2916666.6667 | 2916666.6667 | 2916666.6667 | 2916666.6667 | 2916666.6667 | 2916666.6667 | 35000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | [12 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 25000000 | 2083333.3333 | 2083333.3333 | 2083333.3333 | 2083333.3333 | 2083333.3333 | 2083333.3333 | 2083333.3333 | 2083333.3333 | 2083333.3333 | 2083333.3333 | 2083333.3333 | 2083333.3333 | 25000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 15000000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 15000000
2006-002 | Al Interior del Departamento | 10000000 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 10000000
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte |  | 0 | [11 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [13 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | 10000000 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 10000000
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 22920253.1 | 0 |  |  |  |  | 22920253.1 | [6 empty] | 22920253.1
5000 | CONVENIOS | 33991965 | 0 | 0 | 3399196.5 | 3399196.5 | 3399196.5 | 3399196.5 | 3399196.5 | 3399196.5 | 3399196.5 | 3399196.5 | 3399196.5 | 3399196.5 | 33991965
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7000 | VARIOS |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL | 130396911.5 | 6843668.4 | 6843668.4 | 10242864.9 | 11900940.7889 | 11900940.7889 | 34821193.8889 | 7973939.0556 | 7973939.0556 | 7973939.0556 | 7973939.0556 | 7973939.0556 | 7973939.0556 | 130396911.5

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [5 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 7461341.5 | 5890502.6 | 5890502.6 | 5890502.6 | 7461341.5 | 5890502.6 | 38484693.4
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 7461341.5 | 0 |  | 0 | 7461341.5 | 0 | 14922683
1002 | SERVICIOS (PLANTA) |  | 5890502.6 | 5890502.6 | 5890502.6 |  | 5890502.6 | 23562010.4
2000 | GASTOS GENERALES | 2000000 | 8250000 | 8250000 | 8250000 | 2500000 | 5750000 | 35000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. |  |  | 0 |  |  |  | 0
2002-001 | DE OFICINA | [6 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [6 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [6 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2004-001 | ENERGIA | [6 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [6 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [6 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [6 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [6 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 6250000 | 6250000 | 6250000 | 2500000 | 3750000 | 25000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS |  | 3750000 | 3750000 | 3750000 |  | 3750000 | 15000000
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 |  | 10000000
2006-003 | AL EXTERIOR | [6 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | [6 empty] | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [6 empty] | 0
2009 | SEGUROS | [6 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [6 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [6 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | [6 empty] | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | [6 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [6 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 10000000
2015-001 | GRUPO | [6 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [6 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | [6 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | [6 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [6 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 3820042.1833 | 3820042.1833 | 37812007.1833 | 3820042.1833 | 3820042.1833 | 3820042.1833 | 56912218.1
5000 | CONVENIOS | [6 empty] | 0
6000 | TRANSFERENCIAS | [6 empty] | 0
7000 | VARIOS | [6 empty] | 0
| TOTAL | 13281383.6833 | 17960544.7833 | 51952509.7833 | 17960544.7833 | 13781383.6833 | 15460544.7833 | 130396911.5

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 38484693.4
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 35000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 15000000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 10000000
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios - Contratos | 22920253.1
96404946.5
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!