## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2012 (Versión Final) | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | BANCO DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 53698335 |  |  |  |  | CODIGO | 550-900-1
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0 |  |  |  |  | FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2011
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 53698335
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Implementación del Banco de programas y proyectos de la Corporación. | 13898573.3333 | Todo el Departamento | Marzo | Diciembre | 2 | Banco de proyecto sistematizado implementado | 0 | A. Rumbo
2 | Capacitación a funcionarios de los municipios sobre la metodologia de presentación de proyectos de inversión. | 13898573.3333 | Todo el Departamento | Marzo | Diciembre | 2 | Personas capacitadas en metodología para presentar proyectos a la Corporación | 30 | A. Rumbo
3 | Implementación del manual de procedimiento del Banco de Proyectos corporativo (BPCG). | 0 |  |  |  |  | Manual del banco de proyecto implementado y actualizado | 0
4 | Capacitación a funcionarios de la entidad (banco) | 0 | Riohacha - Fonseca | febrero | diciembre | 1 | Número de funcionarios capacitados | 10 | A. Rumbo
5 | Capacitación a miembros de ONG y organizaciones comunitarias en formulacion de proyectos y en la metodologia para presentar los mismos a la corporación | 25901188.3333 | Todo el Departamento | Marzo | Diciembre | 2 | Funcionarios municipales y representantes de comunidades, organizaciones y minorías étnicas capacitados | 100 | A. Rumbo
[6 empty] | 2 | Numero de ONG Ambientales y OCB asesoradas en cooperación internacional para la Gestión Ambiental | 10 | A. Rumbo
6 | Compra de material y equipos. | 0 |  |  |  |  | Cartilla elaborada | 0
53698335

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2012 (Versión Final) | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [7 empty] | CODIGO | 550-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 53698335
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 53698335
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
0
0
0
0
0
0
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
1 | ANTONIO RUMBO B. | PROFESIONAL | FUNCIONES BANCO DE PROYECTO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 12 | 100 | 3474643.3333 | 41695720 | 0.33333
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | SUB-TOTAL | 41695720
[8 empty] | TOTAL | 41695720
8339144

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2012 (Versión Final) | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | BANCO DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [5 empty] | CODIGO | 550-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 53698335
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 53698335
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2012 (Versión Final) | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | BANCO DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [5 empty] | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 53698335 | [5 empty] | 550-900-1
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 53698335
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
3
4
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2012 (Versión Final) | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | BANCO DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [5 empty] | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 53698335 | [5 empty] | 550-900-1
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 53698335
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
SUBTOTAL |  | 0
B.- CONTRATOS
1 | Capacitación a funcionarios de los municipios sobre la metodologia de presentación de proyectos de inversión. | 0 | Marzo | Noviembr | 1 |  |  | Antonio Rumbo Barros
2 | Capacitación a funcionarios de la entidad (banco) | 0 | Marzo | Noviembr | 2 |  |  | Antonio Rumbo Barros
3 | Capacitación a miembros de ONG Minorias Etnicas y organizaciones comunitarias en formulacion de proyectos y en la metodologia para presentar los mismos a la corporación | 12002615
4 | Fortalecimiento del Banco de Proyectos | 0
SUBTOTAL |  | 12002615
TOTAL |  | 12002615
41695720
53698335
53698335

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2012 (Versión Final) |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | BANCO DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL |  | 0 | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 53698335 |  |  |  | 550-900-1
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 53698335
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 0
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos |  | 0
2.5 | Arrendamientos |  | 0
2.6 | Viáticos
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros |  | 0
2.10 | Impuestos, tasas y multas |  | 0
2.11 | Combustibles y peajes |  | 0
2.12 | Reparación de vehículos |  | 0
2.13 | Dotación de personal |  | 0
2.14 | Bienestar social |  | 0
2.15 | Capacitación |  | 0
2.16 | Imprevistos |  | 0
0
0
0
0
0

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2012 (Versión Final) | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 41695720 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 41695720
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | [12 empty] | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 41695720 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 41695720
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | [12 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | [12 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | [12 empty] | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 12002615 | 0 | 4000000 |  |  | 4000000 |  |  |  |  | 4002655 |  |  | 12002655
5000 | CONVENIOS | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | [12 empty] | 0
7000 | VARIOS | [13 empty] | 0
| TOTAL | 53698335 | 3474643.3333 | 7474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 7474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 7474643.3333 | 7477298.3333 | 3474643.3333 | 3474643.3333 | 53698375

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2012 (Versión Final) |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | [8 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 13898573.3333 | 13898573.3333 | 0 | 0 | 13898573.3333 | 0 | 0 | 0 | 41695720
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 13898573.3333 | 13898573.3333 | 0 |  | 13898573.3333 |  |  | 0 | 41695720
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | ACTIV 4: 0; ACTIV 7: 0; ACTIV 8: 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | [8 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [8 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [8 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [8 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | ACTIV 2: 0; ACTIV 3: 0; ACTIV 6: 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [8 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [8 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [8 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [8 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [8 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [8 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | [8 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [8 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | ACTIV 2: 0; ACTIV 4: 0; ACTIV 6: 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [8 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [8 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [8 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | ACTIV 3: 0; ACTIV 8: 0 | 0
2015-001 | GRUPO | [8 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [8 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | ACTIV 1: 0; ACTIV 2: 0; ACTIV 3: 0; ACTIV 6: 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [8 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 0 | 0 | 0 |  | 12002615 |  |  | 0 | 12002615
5000 | CONVENIOS | ACTIV 2: 0; ACTIV 3: 0; ACTIV 8: 0 | 0
6000 | TRANSFERENCIAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS | ACTIV 2: 0; ACTIV 4: 0; ACTIV 7: 0; ACTIV 8: 0 | 0
| TOTAL | 13898573.3333 | 13898573.3333 | 0 | 0 | 25901188.3333 | 0 | 0 | 0 | 53698335
40

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 41695720
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios - Contratos | 12002615
53698335
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!