## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 Versión 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 3
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1022242453 | [5 empty] | CODIGO | 0430-0900-1
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1022242453
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
ORDENAMIENTO
1 | Apoyar en la formulación e implementación del sistema de gesión ambiemtal municipal - SIGAM | 141252388.5 | Municipios | 2011-03-01 | 2011-12-01 | 6 | Número de Municipios con apoyo en formulación e implementación de SIGAM | 4 | Edmundo Pimienta
2 | Apoyo de municipios con seguimiento Revisión y Ajuste de los POT | 219440958.5 | Municipios | 2011-04-01 | 2011-12-01 | 6 | Número de municipios con POT con seguimiento Revisión y Ajuste | 2 | Edmundo Pimienta
3 | Apoyo a los municipios en la gestion para la recuperación de espacio publico de interés ambiental | 90598951.6667 | Riohacha, Maicao, San Juan, Dibulla, Fonseca | 2011-03-01 | 2011-09-01 | 6 | Número de Municipios apoyados en la gestión para la recuperación del espacio público de interés ambiental. | 5 | Emiro Bohorquez C.
[7 empty] | Municipios apoyados en la gestión de proyectos de atención integral de barrios | 1 | Emiro Bohorquez C.
4 | Proyecto Piloto como modelo de Macanismo de Desarrollo Límpio | 116598951.6667 | Riohacha | 2011-03-01 | 2011-11-01 | 11 | Proyectos pilotos como modelos para la implementación de mecanismos de desarrollo limpio | 1 | Emiro Bohorquez C.
GESTIÓN DEL RIESGO
5 | Asesoría y Apoyo a los municipio en la formulación de Planes de prevensión y mitigación de Desastres Naturales | 100841404.6667 | Municipios del departamento de la Guajira | 2011-02-01 | 2011-12-01 | 11 | Número de municipio asesorados por la CAR en formulación en la formulación de Planes de prevensión y mitigación de Desastres Naturales | 3 | Emiro Bohorquez C.
6 | Instalación y puesta en funcionamiento de una red conformada por cuatro (4) estaciones meteorológicas automaticas con telemetría radial. | 5754899 | Sur de La Guajira | 2011-02-01 | 2011-04-01 | 2 | No de estaciones hidrometereológicas adaptadas al Sistema Telemétrico para adquisición de datos regionales | 0 | Elder Palacio
7 | Diseño y elboración de cartillas sobre bases ambientales con énfasis en Riesgo | 0 | Municipios del departamento de la Guajira | 2011-02-01 | 2011-06-01 | 4 | Numero de cartillas sobre bases ambientales con énfasis en riesgos por municipios | 0 | Emiro Bohorquez C.
8 | Operación y mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana contra eventos meteorológicos extremos | 125754899 | Municipios del departamento de la Guajira | 2011-02-01 | 2011-12-01 | 11 | Población beneficiada por sistemas de alerta temprana en deslizamientos e inundaciones | 10000 | Elder Palacio
9 | Apoyo a los municipios para la inclusión del riesgo en los POT | 80000000 | Municipios del departamento de la Guajira | 2011-02-01 | 2011-12-01 | 11 | Número de Municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la CAR | 1 | Emiro Bohorquez C.
[7 empty] | Talleres y recorridos realizados para la conformación de bases ambientales con énfasis en riesgo | 0 | Emiro Bohorquez C.
10 | Implementación de convenios que impulsen actividades de adaptación y mitigación al fenómeno de cambio climático | 42000000 | Municipios del departamento de la Guajira | 2011-03-01 | 2011-12-01 | 10 | Número de convenios implementados que impulsen actividades de adaptación y mitigación al fenómeno de cambio climático | 2 | Eliumat Maza Samper
11 | Elaboración de estudios sobre efectos del cambio climático sobre comunidades y/o ecosistemas en jurisdicción del departamento de la Guajira | 100000000 | Municipios del departamento de la Guajira | 2011-03-01 | 2011-12-01 | 10 | Número de estudios elaborados sobre efectos del cambio climático sobre comunidades y/o ecosistemas en jurisdicción del departamento de la Guajira | 2 | Eliumat Maza Samper
[7 empty] | Numero de hectáreas involucradas en la elaboración de una línea base para implementación de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio | 50
1022242453
1

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - Version 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL | [5 empty] | CODIGO: | 0430-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  |  | 1022242453
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  |  |  | 1022242453
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 | Hugo Vargas | Tècnico ambiental | Brindar soporte tècnico en la implementaciòn del proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio y apoyo a la implementaciòn del Sistema de Gestiòn Ambiental | 2011-09-01 | 2011-12-30 | 4 | 100% | 1500000 | 6000000
[8 empty] | 0 | 0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 6000000
1 | Emiro Bohorquez Correa | Pofesional Especializado | Coordinar las actividades de asesorìas y apoyo a los municipios en la gestiòn para la recuperaciòn del espacio pùblico; la formulaciòn de los Planes de Prevensiòn y Mitigaciòn de Desastres Naturales y la inclusiòn de la gestiòn del riesgo en los POT. | 2011-08-01 | 2011-12-30 | 5 | 100% | 6359371 | 31796855
2 | Edmundo Pimienta Gonzalez | Profesional Especializado | Coordinar las actividades de asesorìas y apoyo a los municipios en la formulaciòn e implementaciòn de los SIGAM, al seguimiento, Revisiòn y Ajuste de los POT y al Ordenamiento Territorial y la Planificaciòn Ambiental | 2011-08-01 | 2011-12-30 | 5 | 100% | 3776383.4 | 18881917
3 | Elde Palacio Hoyos | Tècnico Operativo | Brindar soporte tècnico y apoyo en la operaciòn y mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana | 2011-08-01 | 2011-12-30 | 5 | 100% | 2301959.6 | 11509798
[8 empty] | SUB-TOTAL | 62188570
[8 empty] | TOTAL | 68188570

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - Version 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1022242453 |  |  |  | CODIGO | 0430-0900-1
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1022242453
COMPRA DE MATERIALES | [7 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
TOTAL | [6 empty] | 0

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - Version 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1022242453 |  |  |  | CODIGO | 0430-0900-1
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1022242453
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
[5 empty] | TOTAL | 0
Note on B17: PLANEACION: Comunicacion con las señales enviadas por los radios de campo
Note on B13: Tiene en cuenta la instalacion
Note on B45: Tiene en cuenta la instalacion
Note on B49: PLANEACION: Comunicacion con las señales enviadas por los radios de campo

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - Version 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1022242453 |  |  |  |  | CODIGO | 0430-0900-1
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1022242453
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05 | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Apoyo a los municipios en la gestion para la recuperación de espacio publico | 80000000 | 2011-03-01 | 2011-09-01 | 6 |  |  | Emiro Bohorquez C.
2 | Asesoría y Apoyo a los municipio en la formulación de Planes de prevensión y mitigación de Desastres Naturales | 90242453 | 2011-02-01 | 2011-12-01 | 11 |  |  | Emiro Bohorquez C.
3 | Implementación de convenios que impulsen actividades de adaptación y mitigación al fenómeno de cambio climático | 42000000 | 2011-03-01 | 2011-12-01 | 10 |  |  | Eliumat Maza Samper
4 | Elaboración de estudios sobre efectos del cambio climático sobre comunidades y/o ecosistemas en jurisdicción del departamento de la Guajira | 100000000 | 2011-03-01 | 2011-12-01 | 10 |  |  | Eliumat Maza Samper
5 | Operación y mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana contra eventos meteorológicos extremos | 120000000 | 2011-02-01 | 2011-12-01 | 11 |  |  | Elder Palacio
SUBTOTAL |  | 432242453
B.- CONTRATOS
1 | Instalación y puesta en funcionamiento de una red conformada por cuatro (4) estaciones meteorológicas automaticas con telemetría radial. | 0
2 | Diseño y elboración de cartillas sobre bases ambientales con énfasis en Riesgo | 0
3 | Apoyar en la formulación e implementación del sistema de gesión ambiemtal municipal - SIGAM | 131811430 | 2011-03-01 | 2011-12-01 | 10 |  |  | Edmundo Pimienta Gonzalez
4 | Apoyo a los municipios para la inclusión del riesgo en los POT | 80000000 | 2011-02-01 | 2011-12-01 | 11 |  |  | Emiro Bohorquez C.
5 | Apoyo de municipios con seguimiento Revisión y Ajuste de los POT | 210000000 | 2011-04-01 | 2011-12-01 | 9 |  |  | Edmundo Pimienta Gonzalez
6 | Proyecto Piloto como modelo de Macanismo de Desarrollo Límpio | 100000000 | 2011-02-01 | 2011-12-01 | 11 |  |  | Emiro Bohorquez C.
SUBTOTAL |  | 521811430
TOTAL |  | 954053883

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - Version 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  | FECHA
|  | 0 |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1022242453 |  |  | CODIGO | 0430-0900-1
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1022242453
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 9000000
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos |  | 0
2.5 | Arrendamientos |  | 0
2.6 | Viáticos |  | 3000000
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte |  | 6000000
2.9 | Seguros |  | 0
2.10 | Impuestos, tasas y multas |  | 0
2.11 | Combustibles y peajes |  | 0
2.12 | Reparación de vehículos |  | 0
2.13 | Dotación de personal |  | 0
2.14 | Bienestar social |  | 0
2.15 | Capacitación |  | 0
2.16 | Imprevistos |  | 0
0
0
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008
[7 empty] | 170349911 | 170349911
[7 empty] | 39690000 | 39690000

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - Version 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 68188570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700033 | 13279045 | 11491097 | 11491097 | 20227297 | 68188569
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 6000000 | [8 empty] | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 6000000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) (1) | 62188570 | [7 empty] | 11700033 | 11779045 | 9991097 | 9991097 | 18727297 | 62188569
2000 | GASTOS GENERALES | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 9000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 3000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | [12 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | 3000000 | [7 empty] | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 3000000
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 6000000 | [7 empty] | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 6000000
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | [12 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | [12 empty] | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 518811430 | 0 | 90000000 | 65905715 | 105000000 | 45000000 | 0 | 45000000 | 62905715 |  |  |  | 105000000 | 518811430
5000 | CONVENIOS | 426242453 | 0 | 105121226.5 | 111000000 |  |  | 55500000 |  |  |  | 49500000 |  | 105121226.5 | 426242453
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | [12 empty] | 0
7000 | VARIOS | [13 empty] | 0
| TOTAL | 1022242453 | 0 | 195121226.5 | 176905715 | 105000000 | 45000000 | 55500000 | 45000000 | 76405748 | 15079045 | 62791097 | 13291097 | 232148523.5 | 1022242452
Note on G55: EMIRO BOHORQUEZ: Portete 10 millones Musichi 30 Cañaverales 30 y Estudio 8 millones
Note on G56: EMIRO BOHORQUEZ: Amortiguamiento 30 DMI 70 y Nal 50

## grafico
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL |  |  |  | CODIGO | 0430-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1022242453
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1022242453
|  |  | DESCRIPCION | INICIAL
|  | 1000 | Servicios Personales | 68188570
|  | 1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
|  | 1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
|  | 2000 | Gastos Generales | 9000000
|  | 2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
|  | 2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
|  | 2002-001 | DE OFICINA
|  | 2002-002 | DE ASEO
|  | 2002-003 | DE FOTOCOPIADO
|  | 2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
|  | 2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
|  | 2004-001 | ENERGIA
|  | 2004-002 | AGUA
|  | 2004-003 | TELEFONO
|  | 2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
|  | 2005-001 | DE INMUEBLES
|  | 2005-002 | DE EQUIPOS
|  | 2006 | VIATICOS | 3000000
|  | 2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
|  | 2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
|  | 2006-003 | AL EXTERIOR
|  | 2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
|  | 2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
|  | 2009 | SEGUROS | 0
|  | 2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
|  | 2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
|  | 2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
|  | 2013 | DOTACION PERSONAL | 0
|  | 2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
|  | 2015 | CAPACITACION | 0
|  | 2015-001 | GRUPO
|  | 2015-002 | PERSONAL
|  | 2016 | IMPREVISTO | 0
|  | 2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
|  | 3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
|  | 5000 | Convenios Y Contratos | 945053883
1022242453
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!

## PRESXACT
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  | FECHA
|  | 0 |  | 12 DE ENERO DE 2010
FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
| DESCRIPCION | [11 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9 | ACTIV 10 | ACTIV 11
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 9440958.5 | 9440958.5 | 10598951.6667 | 16598951.6667 | 10598951.6667 | 5754899 | 0 | 5754899 | 0 | 0 | 0 | 68188570
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | ACTIV 1: 0; ACTIV 2: 0; ACTIV 3: 0; ACTIV 4: 6000000; ACTIV 5: 0; ACTIV 6: 0 | 6000000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 9440958.5 | 9440958.5 | 10598951.6667 | 10598951.6667 | 10598951.6667 | 5754899 | 0 | 5754899 | 0 | 0 | 0 | 62188570
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | ACTIV 4: 0; ACTIV 6: 0; ACTIV 7: 0; ACTIV 8: 0; ACTIV 9: 0; ACTIV 11: 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | [11 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [11 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [11 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [11 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO | ACTIV 2: 0; ACTIV 3: 0; ACTIV 5: 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [11 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [11 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [11 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [11 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [11 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [11 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | [11 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [11 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | ACTIV 2: 0; ACTIV 4: 0; ACTIV 5: 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [11 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [11 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [11 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | ACTIV 3: 0; ACTIV 7: 0; ACTIV 8: 0; ACTIV 9: 0; ACTIV 10: 0; ACTIV 11: 0 | 0
2015-001 | GRUPO | [11 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [11 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | ACTIV 1: 0; ACTIV 2: 0; ACTIV 3: 0; ACTIV 5: 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [11 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 131811430 | 210000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 521811430
5000 | CONVENIOS |  | 0 | 80000000 | 0 | 90242453 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 42000000 | 100000000 | 432242453
6000 | TRANSFERENCIAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 141252388.5 | 219440958.5 | 90598951.6667 | 116598951.6667 | 100841404.6667 | 5754899 | 0 | 125754899 | 80000000 | 42000000 | 100000000 | 1022242453