## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 366181950 |  |  |  |  | CODIGO
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 366181950
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Elaboración de estudios de Evaluaciones Ambientales Estratégicas en sectores locomotoras de vivienda, infraestructura, agropecuarios, minería y gestión de los residuos sólidos. | 65912751 | Riohacha | 2012-02-03 | 2012-12-30 | 11 | Número de estudios de Evaluaciones Ambientales Estratégicas elaborados | 1 | JORGE PACHECO
2 | Implementación de estrategias para el control de explotación ilícita de minerales y recursos naturales. | 65912751 | Manaure, Distracción Dibulla, Riohacha | 2012-02-03 | 2012-12-31 | 11 | Estrategias implementadas para el control de explotación ilícitas de minerales y recursos naturales | 3 | DANILO GÓMEZ JORGE PACHECO
3 | Promover la formalización y legalización de la pequeña minería. | 69574570.5 | Manaure, Uribia | 2012-03-02 | 2012-11-30 | 10 | Acciones encaminadas a la formalización y legalización de la pequeña minería. | 1 | DANILO GÓMEZ JORGE PACHECO
4 | Convenio de producción más limpia con los sectores productivos. | 54927292.5 | Maicao, Riohacha | 2012-03-02 | 2012-11-30 | 10 | # de Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación. | 1 | GREGORIA FONSECA
|  | 109854585 | Riohacha, San Juan del Cesar, Barrancas, Albania | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 9 | # de Convenios producción más limpia con los sectores productivos. % de Cumplimiento de los mismos | 3 | GREGORIA FONSECA
366181950

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL | [5 empty] | CODIGO | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 366181950
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 366181950
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
1 | Técnico en Conducción de Vehículo | Técnico con experiencia en manejo de vehículos para campo y ciudad | apoyo para la movilización de los profesionales a sitios requeridos | 2013-01-01 | 2013-06-30 | 6 | 100 | 1854906.35 | 11129438.1
[8 empty] | TOTAL | 11129438.1

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL | [5 empty] | CODIGO | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 366181950
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 366181950
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MESES | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [8 empty] | MARZO
2 | [8 empty] | MARZO
3 | [6 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL |  |  |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 366181950
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 366181950
SUMINISTROS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | [7 empty] | Febrero
2 | [7 empty] | Abril
3 | [7 empty] | Abril
4
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL |  |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 366181950
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 366181950
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Convenio de asociación y cooperación para la implementación de Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación. | 38877717 | 2012-02-01 | 2012-11-30 | 10 | 71340000 | 10701000 | ADELQUIS MENDOZA
2 | Convenio de producción más limpia con los sectores productivos | 77755434 | 2012-02-01 | 2012-11-30 | 10 | 75500000 | 11325000 | JORGE PACHECO
10
SUBTOTAL |  | 116633151
B.- CONTRATOS
1 | Selección Abreviada para contratar estudios de evaluación ambiental estratégica en sectores de vivienda, infraestructura, agropecuarios, minería y gestión de los residuos sólidos. | 46653260.4 | 2012-03-01 | 2012-10-30 | 8 | 76000000 | 0 | DAIRIS TORRES
2 | Selección Abreviada para contratar la Implementación de estrategias para el control de explotación ilícita de minerales y recursos naturales y Promover la formalización y legalización de la pequeña minería. | 95898368.6 | 2012-02-01 | 2012-11-30 | 10 | 60000000 | 0 | JORGE PACHECO
10
SUBTOTAL |  | 142551629
| TOTAL | 259184780
355052511.9

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 366181950
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 366181950
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | GASTOS GENERALES |  | 0
2.1 | Maquinaria y Equipos |  | 0
2.2 | Materiales y Suministro |  | 0 |  |  | 355052511.9
2.3 | Mantenimiento General |  | 0
2.4 | Servicios públicos |  | 0
2.5 | Arrendamientos |  | 0
2.6 | Viáticos |  | 0
2.7 | Impresos y publicaciones. |  | 0
2.8 | Comunicación y transporte |  | 0
2.9 | Seguros |  | 0
2.10 | Impuestos, tasas y multas |  | 0
2.11 | Combustibles y peajes |  | 0
2.12 | Reparación de vehículos |  | 0
2.13 | Dotación de personal |  | 0
2.14 | Bienestar social |  | 0
2.15 | Capacitación |  | 0
2.16 | Servicios de vigilancia |  | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO |  | 0
4000 | CONTRATOS |  | 142551629
5000 | CONVENIOS |  | 116633151
6000 | PERSONAL PLANTA |  | 11129438.1
7000 | PERSONAL CONTRATOS |  | 0
|  |  | 270314218.1 |  |  | 95867731.9

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 11129438.1 | 1854906.35 | 1854906.35 | 1854906.35 | 1854906.35 | 1854906.35 | 1854906.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11129438.1
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 11129438.1 | 1854906.35 | 1854906.35 | 1854906.35 | 1854906.35 | 1854906.35 | 1854906.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11129438.1
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | [12 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | 0 | [12 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | 0 | [12 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte |  | 0 | [11 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 142551629 | 0 |  | 35637907.25 | 35637907.25 | 35637907.25 | 35637907.25 | [6 empty] | 142551629
5000 | CONVENIOS | 116633151 | 0 |  | 29158287.75 | 29158287.75 | 29158287.75 | 29158287.75 | [6 empty] | 116633151
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7000 | VARIOS |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL | 270314218.1 | 1854906.35 | 1854906.35 | 66651101.35 | 66651101.35 | 66651101.35 | 66651101.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270314218.1
270314218.1

## PTOXACTIV
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
|  | ELABORO |  | REVISO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES |  |  |  | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2003298.525 | 2003298.525 | 2114593.525 | 5008247.525 | 11129438.1
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 2003298.525 | 2003298.525 | 2114593.525 | 5008247.525 | 11129438.1
2000 | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL |  |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS |  |  | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS |  | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS |  |  |  |  | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC.
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES |  |  |  |  | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION |  |  |  |  | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS)
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
4000 | CONTRATOS | 46653260.4 | 63909452 | 67459977 |  | 178022689.4
5000 | CONVENIOS |  |  |  | 116633151 | 116633151
6000 | TRANSFERENCIAS
7000 | VARIOS
| TOTAL | 48656558.925 | 65912750.525 | 69574570.525 | 121641398.525 | 305785278.5
|  | 65912751 | 65912751 | 69574570.5 | 164781877.5 | 366181950
|  | 17256192.075 | 0.475 | -0.025 | 43140478.975
186433762.8928
65912751
65912751
69574570.5
54927292.5
109854585
366181950

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL | %
1000 | Servicios Personales | 11129438.1 | 4.1172
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
3000 | Contratos | 142551629 | 52.7355
4000 | Convenios | 116633151 | 43.1472
|  | 270314218.1 | 100
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!