## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | GESTIÓN AMBIENTAL URBANA
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 290761321 |  |  |  |  | CODIGO
APORTE PREUPUESTO NACIONAL:
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 290761321
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Apoyar jornadas de arborización urbana. | 29076132.1 | Riohacha, Maicao, Albania, Hatonuevo | 2013-02-03 |  | 11 | # de Proyectos de viviendas de interés social y prioritarias arborizados | 4 | ZORA MENDOZA
2 | Determinar la tasa de arborización en la zona urbana de las ciudades de Riohacha y Maicao. | 29076132.1 | Riohacha, Maicao | 2013-02-03 | 2013-07-31 | 6 | # de Estudios para determinar la tasa de arborización por número de habitantes en la zona urbana de las ciudades de Riohacha y Maicao. | 1 | ZORA MENDOZA
3 | Proyectos de recuperación participativa de zonas verdes. | 29076132.1 | Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar, El Molino | 2013-02-03 | 2013-12-20 | 10 | # de Proyectos de recuperación participativa de zonas verdes. | 4 | ZORA MENDOZA
4 | Proyectos de recuperación participativa para la gestión ambiental urbana. | 29076132.1 | Riohacha, Maicao, Villanueva | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 9 | # de Proyectos de mejoramiento integral de barrios apoyados por la corporación. | 3 | DAIRIS TORRES
5 | Promover la recuperación de humedales urbanos y/o espacios verdes de la ciudad (Laguna salá, humedal 15 de mayo y la esperanza en Riohacha; laguna Washington en Maicao; sequía de penso en Fonseca: Parque ecológico en San Juan; Laguna de el Molino). | 29076132.1 | Riohacha, Maicao, Fonseca y San Juan del Cesar | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 3 | # de humedales urbanos Recuperados | 3 | DAIRIS TORRES
6 | Asesoría y asistencia técnica para el funcionamiento adecuado de los rellenos sanitarios del norte, sur del departamento y Riohacha. | 29076132.1 | Riohacha, Maicao, Fonseca | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 9 | # de Asesorías y asistencias técnicas municipales para el funcionamiento adecuado de los rellenos sanitarios. | 1 | JORGE PACHECO
7 | Asesoría y asistencia técnica para el manejo integral de los residuos sólidos y líquidos del Sur de La Guajira. | 29076132.1 | Riohacha, Maicao, Albania Hatonuevo, Fonseca, San Juan Distracción Urumita El Molino Manaure, Villanueva, Uribia, Barrancas | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 9 | % de Municipios con asesoría y asistencia técnica para el acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (Rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. | 13 | JORGE PACHECO | 86
8 | Promover alternativas tecnológicas para la disposición final de los residuos sólidos. | 29076132.1 | Barrancas, Maicao | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 9 | Número de alternativas propuestas | 2 | CARLOS PIÑA
9 | Implementación de convenios donde se promueva el reciclaje y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. | 29076132.1 | Riohacha, Fonseca, Dibulla, La Jagua del Pilar | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 9 | # de Convenios suscritos e implementados | 2 | ADELQUIS MENDOZA
10 | Asesoría y asistencia técnica en la construcción de escombreras. | 29076132.1 | Riohacha, Maicao San Juan del Cesar, Fonseca , Villanueva | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 9 | # de Municipios asesorados por la CAR para la construcción de escombreras. | 5 | CARLOS PIÑA ELIUMAT MAZA
|  | 290761321 | 0
12.9

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL | [5 empty] | CODIGO | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 290761321
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 290761321
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
B.- DE PLANTA
2 | CARLOS MANUEL RIVERA DURÁN | Profesional con perfil en disciplinas sociales y experiencia en gestión ambiental interinstitucional | Realizar acciones de articulación de trabajo conjunto en educación amb con instituciones manejo de RSD | 2013-01-01 | 2013-06-30 | 6 | 100 | 4166343.3833 | 24998060.3
4 | HENRY ALEJANDRO MEDINA DELUQUE | Profesional con perfil en disciplinas sociales y experiencia en manejo comunitario | Desarrollo de acciones pedagógicas para el posicionamiento de la cultura amb en comunidades cultura del agua | 2013-01-01 | 2013-06-30 | 6 | 100 | 3927001.7 | 23562010.2
[8 empty] | SUB-TOTAL | 48560070.5
[8 empty] | TOTAL | 48560070.5

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL | [5 empty] | CODIGO | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 290761321
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 290761321
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MESES | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [8 empty] | Mayo
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 10534418.4
3800000
6734418.4
3584418.4

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL |  |  |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 290761321
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 290761321
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL |  |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 290761321
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 290761321
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONTRATOS
| Selección Abreviada para contratar la asesoría y asistencia técnica a 2 municipios que incluyan la determinación de tasa de arborización por número de habitantes, Arborizaciones en proyectos de viviendas de interés social y recuperación participativa de zonas verdes | 55706287.5 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos, apoyo tecnico y seguimiento | Desarrollar la acciones de educaciòn ambiental no formal en las comunidades en diferentes Municipios | Equipo de Educación ambiental
| Selección Abreviada para desarrollar proyectos de Gestión Ambiental Urbana enfocados a la recuperación participativa de humedales urbanos en Riohacha, Maicao, Fonseca y San Juan del Cesar | 48440250 | [6 empty] | 103502250
| Selección Abreviada para la asesoría y asistencia técnica a 13 municipios para el funcionamiento adecuado de los rellenos sanitarios y la disposición técnica final de residuos sólidos y líquidos | 46018237.5 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos ,apoyo tecnico y seguimiento | Desarrollar la acciones de educaciòn ambiental no formal en las comunidades en diferentes Municipios | Equipo de Educación ambiental
| Implementación de convenios donde se promueva el reciclaje y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. | 21174212
SUBTOTAL |  | 171338987
B.- CONVENIOS
1 | Convenio de asociación y cooperación para Promover alternativas tecnológicas para la disposición final de los residuos sólidos. | 24844025.5 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos y apoyo tecnico | Soporte de acciones de participación comunitaria | Equipo de Educación ambiental
2 | Convenio de asociación y cooperación para la asistencia técnica a 2 municipios para la construcción de escombreras | 46018237.5 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos y apoyo tecnico | Soporte de acciones de participación comunitaria | Equipo de Educación ambiental
10
TOTAL |  | 70862263
242201250
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.
|  | 138699000 |  |  |  | 242201250
48560071
|  | 103502250 |  |  |  | 171338987 | 0
|  | 290761321 |  |  |  | 70862263

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 290761321
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 290761321
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 0
2.3 | Maquinaria y Equipos |  | 0
2.4 | Materiales y Suministro |  | 0
2.5 | Mantenimiento General |  | 0
2.6 | Servicios públicos |  | 0
2.7 | Arrendamientos |  | 0
2.8 | Viáticos |  | 0
2.9 | Impresos y publicaciones. |  | 0
2.10 | Comunicación y transporte |  | 0
2.11 | Seguros |  | 0
2.12 | Impuestos, tasas y multas |  | 0
2.13 | Combustibles y peajes |  | 0
2.14 | Reparación de vehículos |  | 0
2.15 | Dotación de personal |  | 0
2.16 | Bienestar social |  | 0
| Capacitación |  | 0
| Servicios de vigilancia |  | 0
| INSUMO DEL PROYECTO |  | 0
| CONTRATOS |  | 171338987
| CONVENIOS |  | 70862263
| PERSONAL PLANTA |  | 48560070.5
| PERSONAL CONTRATOS |  | 0
290761320.5

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 48560070.5 | 8093345.0833 | 8093345.0833 | 8093345.0833 | 8093345.0833 | 8093345.0833 | 8093345.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48560070.5
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 48560070.5 | 8093345.0833 | 8093345.0833 | 8093345.0833 | 8093345.0833 | 8093345.0833 | 8093345.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48560070.5
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | 0 | [12 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte |  | 0 | [11 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 70862263 | 0 | 14172452.6 | 14172452.6 | 14172452.6 | 14172452.6 | 14172452.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70862263
5000 | CONVENIOS | 171338987 | 0 | 0 | 42834746.75 | 42834746.75 | 42834746.75 | 42834746.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171338987
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7000 | VARIOS |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL | 290761320.5 | 8093345.0833 | 22265797.6833 | 65100544.4333 | 65100544.4333 | 65100544.4333 | 65100544.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290761320.5
290761320.5

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 48560070.5
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
3000 | CONTRATOS | 70862263
4000 | Convenios | 171338987
| TOTAL | 290761320.5
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!

## PTOXACTIV
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
|  | ELABORO |  | REVISO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9 | ACTIV 10 | TOTAL
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 4856007.05 | 4856007.05 | 4856007.05 | 8635882.05 | 1076132.05 | 4856007.05 | 3057895.05 | 6076132.05 | 5433994.05 | 4856007.05 | 48560070.5
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 4856007.05 | 4856007.05 | 4856007.05 | 8635882.05 | 1076132.05 | 4856007.05 | 3057895.05 | 6076132.05 | 5433994.05 | 4856007.05 | 48560070.5
2000 | GASTOS GENERALES | [10 empty] | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | [10 empty] | 0 | -10534000
2002-001 | DE OFICINA | [11 empty] | 10534000
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL
2004 | SERVICIOS PUBLICOS
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | [10 empty] | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC.
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [10 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION | [10 empty] | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS)
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
4000 | CONTRATOS | 24220125 | 24220125 | 24220125 | 20440250 | 28000000 | 24220125 | 26018237 |  |  |  | 171338987
5000 | CONVENIOS | [7 empty] | 23000000 | 23642138 | 24220125 | 70862263
6000 | TRANSFERENCIAS
7000 | VARIOS
| TOTAL | 29076132.05 | 29076132.05 | 29076132.05 | 29076132.05 | 29076132.05 | 29076132.05 | 29076132.05 | 29076132.05 | 29076132.05 | 29076132.05 | 290761320.5
|  | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 290761320.5
10350250
55895467 | 29076132.1 | 0.05 | [9 empty] | 242201250
52500000 | 29076132.1 |  | 0.05
| 29076132.1 |  |  | 0.05 | [7 empty] | 0
108395467 | 29076132.1 |  |  |  | 0.05
| 29076132.1 |  |  |  |  | 0.05
| 29076132.1 | [5 empty] | 0.05
| 29076132.1 | [6 empty] | 0.05
| 29076132.1 | [7 empty] | 0.05
| 29076132.1 | [8 empty] | 0.05
| 29076132.1 | [9 empty] | 0.05
290761321
0.25