## Mapa de Riesgos Institucional
Mapa de Riesgo de Corporacion Autonoma Regional de La Guajira -CORPOGUAJIRA
| Fecha: | 2017-03-08
Impacto Legal | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO | [6 empty] | CONTROLES | [7 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Impacto Operativo
0 | RIESGO |  | CAUSA | CONSECUENCIAS POTENCIALES | PROCESO(S) | CALIFICACIÓN |  | EVALUACIÓN | ZONA DE RIESGO | [11 empty] | CALIFICACIÓN |  | EVALUACIÓN | ZONA DE RIESGO |  |  |  | MEDIDAS DE RESPUESTA | SEGUMIENTO ACCIONES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA |  | MECANISMO DE SEG. Y/O MEDICIÓN
15 | [5 empty] | Probabilidad | Impacto |  | B | M | A | E | [8 empty] | Probabilidad | Impacto |  | B | M | A | E |  |  |  | F. Inicio | F. Final
0
25 | Perdida de la Informacion Intitucional |  | Falta de Copias de Seguridad de la Informacion Almacenada | Retrasos en el Proceso | Todos los Procesos | 3 | 3 | 9 |  |  | X |  | Realizar backup a la Informacion | Realizar backup a la Informacion | Realizar backup a la Informacion | Realizar backup a la Informacion | Realizar backup a la Informacion | Realizar backup a la Informacion | Realizar backup a la Informacion | Realizar backup a la Informacion | 3 | 3 | 9 |  |  | X |  | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Subir la Informacion a la Nube Guardar la informacion en sedes alternas de la Corporacion Hacerle mantenimiento a los servidores Capacitacion a los funcionarios en el resguardo de la informacion | Ingeniro de Sistemas | 30/06/2017 | 31/12/2017 | Seguimiento semales a la informacion cargada a la nube, y al archivo de la informacion
[13 empty] | Guardar en los servidores de la Corporacion | Guardar en los servidores de la Corporacion | Guardar en los servidores de la Corporacion | Guardar en los servidores de la Corporacion | Guardar en los servidores de la Corporacion | Guardar en los servidores de la Corporacion | Guardar en los servidores de la Corporacion | Guardar en los servidores de la Corporacion
Impacto | [12 empty] | Guardar la Informacion en discos Duros Eternos | Guardar la Informacion en discos Duros Eternos | Guardar la Informacion en discos Duros Eternos | Guardar la Informacion en discos Duros Eternos | Guardar la Informacion en discos Duros Eternos | Guardar la Informacion en discos Duros Eternos | Guardar la Informacion en discos Duros Eternos | Guardar la Informacion en discos Duros Eternos
Probabilidad | [12 empty] | Guardar en los servidores de la Corporacion
Guardar la Informacion en discos Duros Externos
25 | No enviar las respuestas de los requerimientos de los usuarios en los terminos establecidos. |  | No se cumple con lo establecido en los descrito en los procedimiento. Canales de comunicaciones interna poco Efectivos. No se responde oportunamente las Peticiones, Quejas Reclamos Sugerencias y Quejas Ambientales | Sanciones a la Entidad. Sanciones Administrativa Mala Imagen Desacreditacion antes los usuarios y partes interedas | Comunicaciones y Atencion al Ciudadno | 5 | 4 | 20 |  |  |  | X | Se cuenta con una matriz de trazabilidad condicionada para verificación de los tiempos perentorios según el caso. | [7 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  |  | X | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Capacitar a los funcionarios en las Implicaciones de no dar respuesta a las PQRSD | Comunicaciones y atencion al Ciudadano
Impacto
Probabilidad | [12 empty] | Alertas electronicas a los responsables de suministrar insumo de respuesta al interior de la Corporación.
Seguimientos programados a las solicitudes que presentar respuesta en la matriz de trazabilidad.
25 | Desconocimiento de las actividades realizadas por la Corporación para sus grupos de interes. |  | Definiencias en Presupuestales para desarrollar las actividades del plan de comunicaciones | Deterioro de la imagen corporativa | Comunicaciones y Atencion al Ciudadno | 3 | 3 | 9 |  |  | X |  | Seguimiento a las publicaciones realizadas en medios de comunicación. | [7 empty] | 3 | 3 | 9 |  |  | X |  | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir |  | Comunicaciones y atencion al Ciudadano
Impacto
Probabilidad | [12 empty] | Evaluación de las propuestas a presentar en medios de comunicación.
25 | Perdida de la credibilidad. |  | Indisposición del personal de trabajo Falta de Personal para ejecucion de actividades | Perdida de la credibilidad. | Comunicaciones y Atencion al Ciudadno | 4 | 4 | 16 |  |  |  | X | Aplicación de encuestas de medición de la percepción que tienen los grupos de interés de la Corporación. | [7 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  |  | X | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir |  | Comunicaciones y atencion al Ciudadano
Impacto
Probabilidad | [12 empty] | Publicación oportuna y asertiva de la gestión desarrollada por la entidad.
25 | Infeccion y proliferación de virus en la red corporativa. |  | Software de seguridad y antivirus desactualizado. cortafuegos inesistentes o inadecuados. | Pérdida de informacion, accesos no autorizados a la red de datos. Daños en el hardware y software de la corporacion. | Gestion de las TICS | 5 | 2 | 10 |  |  | X |  | Instalación de software antivirus y antimalware | [7 empty] | 4 | 2 | 8 |  |  | X |  | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se realiza soporte y revisión de los computadores de la corporación verificando que tuviesen instalado y actualizado el software antivirus y las actualizaciones y revisiones automáticas. | Gestion de las TICS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Indicadores del Procesos
Impacto
Probabilidad | [12 empty] | Actualizaciónes diarias y automáticas de los software de seguridad
Control en el uso de dispositivos extraibles (USB, Discos)
25 | Daños en equipos. Paralisis de las actividades que dependen de los sitemas de información y comunicación. |  | Fallas en el hardware. Fallas en la red de datos. Daños en la UPS. Fallas en los circuitos eléctricos al interior de la Corporación. | Pérdida de información. Retraso en desempeño de los procesos. Demora en la toma de decisiones. Pérdidas economicas. | Gestion de las TICS | 3 | 4 | 12 |  |  |  | X | Ejecución del Plan de mantenimiento preventivo | [7 empty] | 3 | 4 | 12 |  |  |  | X | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se presentaron Proyectos de mantenimiento de Software. Se presentó y aprobó Plan de Mantenimiento Preventivo. Se ejecutan revisiones periódicas en la red de datos y se presta soporte a los usuarios en temas de conectividad. | Gestion de las TICS | 2017-01-01 | 31/03/201 | Nivel de Ejecucion de Proyectos de Gestion TICS
Impacto
Probabilidad | [12 empty] | Actualización Y renovación de la infraestructura tecnologica
25 | Obsolescencia tecnologica. |  | Uso de tecnologias obsoletas o equipos que ya cumplimieron su vida util. Proceso de adquisición de tecnología inadecuado. Cambios tecnológicos implantados en la corporación. | Mal funcionamiento de lossistemas de información. Desaprovechamiento de los recursos tecnológicos. | Gestion de las TICS | 5 | 3 | 15 |  |  |  | X | Actualización Y renovación de la infraestructura tecnologica | [7 empty] | 5 | 3 | 15 |  |  |  | X | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Adquisición de nuevos computadores, impresoras, escaner. Mantenimiento y actualización del software administartivo y Financiero, Nomina y SISTEMA DE Gestión Documental. Presentación de Proyecto de actualización del PETI y a aplicación de las politicas de seguridad existente. | Gestion de las TICS | 2017-01-01 | 2017-08-31 | Nivel de Ejecucion del PETI
Impacto
Probabilidad | [12 empty] | Inventario del recurso tecnológico
25 | Ingresos no autorizados a los sistemas de información. |  | No aplicación de las politicas de seguridad informática en cuanto al manejo de contraseñas. | Robo de información y acceso no autortizados a los aplicativos y plataformas tecnológicas. | Gestion de las TICS | 2 | 5 | 10 |  |  |  | X | [8 empty] | 2 | 5 | 10 |  |  |  | X | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir |  | Gestion de las TICS
Impacto
Probabilidad
25 | toma de deciciones sin soporte cartografico |  | Perdida de la Informacion contenida en el sistema de Informacion Geografico | Insatisfaccion de las necesidades de la comunidad. | Ordenamiento Ambiental Territorial | 4 | 4 | 16 |  |  |  | X | Sistema de informacion Geografico Actualizado | [7 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  |  | X | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Ingreso de nuevos datos y actualización de información cartografica | Ordenamiento Ambiental Territoral | 2017-02-01 | 2017-08-30 | Numero Actualizaciones realizadas en el Sistenade Informacion Geografico
Impacto
Probabilidad | [12 empty] | Actualizacion Cartografica
verificacion a los SIG
25 | Aumento de vulnerabilidad de la poblacion por la tomas de decisiones fundamentaa en los estudios por parte de los Entes territoriales |  | Deficiencia en los estudios de Gestión de riesgo para acompañar los procesos de ordenamiento | Perdidas materiales y humanas de poblaciones objeto de los estudios. | Ordenamiento Ambiental Territorial | 3 | 4 | 12 |  |  |  | X | Estudios de Gestion de riesgos | [7 empty] | 3 | 4 | 12 |  |  |  | X | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se cuenta con la primera versión para el ajuste de las determinantes ambientales | Ordenamiento Ambiental Territoral | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Determiantes Actualizados
Impacto
Probabilidad | [12 empty] | Actualizacion de las Determinantes ambientales
| Planes Ordenamiento Territorial Mal Concertado |  | Deficiencia en la revision integral de proyecto de plan de ordenamiento territorial presentado a la corporacion. | Mala planificación ambiental del territorio. Sanciones a la Entidad | Ordenamiento Ambiental Territorial | 3 | 4 | 12 |  |  |  | X | Lista de Chequeo | [7 empty] | 3 | 4 | 12 |  |  |  | X | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Actualización del procedimiento denominado, concertación de asuntos ambientales. Lista de chequeo realizada e incorporada al sistema de gestión de calidad. | Ordenamiento Ambiental Territoral | 2017-04-20 | 2017-04-30
verificacion de lleno de requisitos
Aplicación del Procedimiento de Consertacion de Asuntos Ambientales
| Perdida de Información geográfica |  | Insuficiente mantenimiento de software y hardware del Sistema de Informacion | No entrega de los conceptos desde el punto de vista del ordenamiento basado en la norma. | Ordenamiento Ambiental Territorial | 3 | 4 | 12 |  |  |  | X | Backup al sistema de informacion Geografico | [7 empty] | 3 | 4 | 12 |  |  |  | X | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | se realizo copia de seguridad del sitema | Ordenamiento Ambiental Territoral | 2017-01-15 | 2017-06-30
cargue de la informacion en la nuve
Copia dura de la Informacion Geografica
| Retraso en la Expecion de Licencias, Permisos, concesiones y autorizaciones. |  | Desconocimiento por parte del funcionario al momento de revisar el cumplimiento de los requisitos de Ley presentados por el peticionario. | Investigaciones por parte de organos de control. Investigación disciplinaria. Demoras en los tramites de evaluación. | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental | 5 | 4 | 20 |  |  |  | X | verificacion de la informacion presentada por el usuario. | [7 empty] | 3 | 4 | 12 |  |  |  | X | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se documentaron las actividades en los procedimiento de los tramites ambientales y se establecieron tiempos en cada una de ellas, estos procedimiento se encuentran en etapa de ajuste debido a que se cambia la forma como se vienen presentando las solicitudes en la Corporacion | Coordinador Grupo de Licenciamiento | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Indicores Mino de Gestion
Manejo adecuado de la documentacion.
Uso de herramientas tecnologicas
| Adelantar los tramites ambientales sin el cumplimiento de los requisitos de ley. |  | Desconocimiento por parte del funcionario al momento de revisar el cumplimiento de los requisitos de Ley presentados por el peticionario. | Investigaciones por parte de organos de control. Investigación disciplinaria. Demoras en los tramites de evaluación. | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental | 1 | 5 | 5 |  |  | X |  | Diligenciamiento de la lista de chequeo | [7 empty] | 1 | 5 | 5 |  |  | X |  | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se socializo con el grupo de licencia el materia recibido en el curso taller de actualizacion en gestion y tramites ambientales | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental
Cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Revisión de la normatividad vigente.
| Incumplimiento de los tiempos establecidos para los Tramites ambientales |  | Retrasos en realizar la evaluacion del tramite ambiental | Sanciones Administrativas, Reclamos por parte del peticionario. | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental | 5 | 4 | 20 |  |  |  | X | Verificación adecuada de la información aportada por el usuario para dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes. | [7 empty] | 5 | 4 | 20 |  |  |  | X | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | los formatos unico de solicitudes se encuentran en la pagina web a fin de que los usuario anexen toda la informacion para adelantar los tramites ambientales, adicionalmente se establecio en el procedimiento de evaluacion fecha para la entraga del informe, dicho procedimiento se encuentra en revision por parte del grupo | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Indicador Minimo de Gestion
Cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Seguimiento a la programación de visita.
| Atencion inoportuna a PQRSD ambientales recibidas generando deterioro por uso y aprovechamiento inadecuado o indebido de los recursos naturales y el ambiente. |  | Falta de capacidad operativa y técnica para la atencion de la totalidad de las PQRSD ambientales impetradas ante la entidad. | nvestigaciones por parte de organos de control. Investigación disciplinaria. Acciones juridicas contra la entidad. | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental | 5 | 5 | 25 |  |  |  | X | Coordinar de manera anticipada la visita tecnica. | [7 empty] | 3 | 5 | 15 |  |  |  | X | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se trabaja en horarios adicionales a fin de atender la mayoria de PQRSD | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Indicador Minimo de Gestion
Verificar y concertar fecha y motivo de la visita con los actores involucrados.
Seguimiento constante con la oficina de atención al ciudadano.
| Incumplir con las metas estipuladas en el Plan de Accion. Incumplimiento en la programación de visitas programadas. |  | No contar con los recursos financieros, humanos y administrativos para poder adelantar la evaluación, control y monitoreo ambiental a las solicitudes de licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones, así como el seguimiento respectivos a las obligaciones contentivos en los actos administrativos. | Investigacion disciplinaria. Sanciones Administrativas. Hallazgos por parte de los Organos de Control. Reclamos por parte del usuario. No cumplimiento de obligaciones por parte de los usuarios. | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental | 3 | 3 | 9 |  |  | X |  | Informe de gestión. | [7 empty] | 3 | 3 | 9 |  |  | X |  | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se realizo seguimiento a las metas establecidas en el informa de gestion a los progrmas de calidad del aires y calidad ambiental y se envio a la oficina asesora de planeacion para que esta consolide la informacion | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Indicadore Mimino de Gestion
Diligenciamiento de las hojas metodologicas de los indicadores minimos de gestión.
Reporte del indicador del sistema integrado de gestión.
| Expediente sin seguimiento. No facturación de los costos por seguimiento. |  | Desconocimiento del numero de tramites ambientales activos. | Investigacion disciplinaria. Sanciones Administrativas. Hallazgos por parte de los Organos de Control. | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental | 3 | 3 | 9 |  |  | X |  | Remisión del AA al Grupo de Seguimiento Ambiental. | [7 empty] | 3 | 3 | 9 |  |  | X |  | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se actualizo la base de datos de los expediente activo en seguimiento y se articulo con la territorial sur para crear una base unica de seguimientos ambiental | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Indicador del proceso
Actualización de la base de datos.
| Violación al debido proceso. Violación al derecho de defensa. Permitir el uso y aprovechamiento indebido o inadecuado de los recursos naturales y el ambiente. |  | No agotar las etapas del proceso sanconatorio de conformidad con la ley 1333 de 2009. | Investigacion disciplinaria. Sanciones Administrativas. Hallazgos por parte de los Organos de Control. Utilización de las herramientas juridicas por parte del usuario. | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental | 4 | 4 | 16 |  |  |  | X | Cumplimiento a la normatividad ambiental. | [7 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  |  | X | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | se facturo los Seguimiento ambientales y se envio al area finaniera a fin de que esta ejerciera el cobro presuasivo de los mismo | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Ingresos por Facturacion
Lista de chequeo
| Incumplir con la programación de educacion ambiental |  | Desconocimiento de la politica ambiental nacional por parte del personal que labora en educacion ambiental | Cultura ambiental mal definida, imcumplimiento de la legislacion educativo-ambiental, detrimento de los recursos naturales, bajo enpoderamiento de las comunidades hacia su patrimonio ambiental. | Educacion Ambiental | 3 | 3 | 9 |  |  | X |  | Verificar el cumplimiento de las faces de los PRAE's. | [7 empty] | 3 | 3 | 9 |  |  | X |  | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Como meta se tiene el fortalecimiento de cuatro CIDEAS municipales en donde se articulan esfuerzos interinstitucionales para el desarrollo de trabajos educativo ambientales en el territorio, en tal sentido la bandera que nos ha unido en esta vigencia es el programa de Movilidad Sostenible denominado Yo Me Muevo en Bici, el cual propone estilos de vida saludable a través del uso de la bicileta como transporte de movilidad sostenible y que de allí sea el inicio para la construcción de diferentes estrategias que desmboquen en la construcción colectiva de un instrumento técnico político que visibilice y posicione la educación ambiental en el territorio a través de un Plan de Educación Ambiental Municipal, para lo cual ya se han realizado acciones con resultados muy positivos en los municipios de Riohacha y Maicao en el 1er semestre y continúan Fonseca y Manaure en el 2do semestre. | Educacion Ambiental | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Indicador Minimo de Gestion
Seguimiento a cronogramas
| desfinanciacion del programa de eduacion ambiental |  | Falta de formulacion de proyectos para la ejecucion del programa de educacion ambiental | baja gestion educativi ambiental en el territorio implimiento del plan de accion | Educacion Ambiental | 3 | 4 | 12 |  |  |  | X | Seguimiento a cronogramas | [7 empty] | 3 | 4 | 12 |  |  |  | X | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se han realizado las evaluaciones de desempeño de la vigencia anterior para los profesionales en carrera administrativa y en provisionalidad, así como la concertación de metas para la presente vigencia, se han entregado los informes de gestión correspondiente al 1er trimestre de la vigencia de los 4 proyectos que desde el área se manejan, teniendo en cuenta que el del 2do trimestre se entrega en la primera quincena del trimestre siguiente y que en momento se encuentra en ajustes y revisión de anexos, por último para el logro de las metas del Plan de Acción teniendo en cuenta que la Corporación no cuenta con recursos propios para inversión, se han formulado 3 iniciativas para gestionar recursos a través del OCAD de Corpoguajira para los proyectos de Cultura Ambiental, Gestión Ambiental Urbana y Gestión Ambiental Sectorial, los cuales reposan en el Banco de Proyectos de Corpoguajira para su evaluación y aprobación. | Educacion Ambiental | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Indicadores del Procesos
Informes de gestion trimestral
Evaluacion del desempeño
| Apertura de procesos sancionatorios, disciplinarios y fiscales Toma de deciciones erróneas |  | nformación inexacta de tesorería | Pérdida de recursos Destituciones Multas Sanciones | Gestion Administrativa y Financiera | 3 | 3 | 9 |  |  | X |  | Seguimiento al cuadro de control de informes | [7 empty] | 3 | 3 | 9 |  |  | X |  | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se han realizado seguimientos al cumplimiento en la entrega de los informes, lo cual se evidencia en la entrega oportuna de los informes. Se solicitó a Talento Humano la programación de una charla de administraciónd el tiempo | Gestion Administraiva Y Financiera | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Indicadores del Procesos
Talleres de administración del tiempo
| Pérdida de la capacidad operativa de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo |  | No garantizar los recursos financieros necesarios para la gestión de la corporación | Que la entidad no cumpla con sus obligaciones y objetivos. Destitución del Director General | Gestion Administrativa y Financiera | 2 | 4 | 8 |  |  | X |  | Facturar y tener la cartera actualizada | [7 empty] | 2 | 4 | 8 |  |  | X |  | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se estan elaborando y realizando las revisiones de manera oportuna. Se solicitó a las entidades financieras los extractos de las cuentas Se han realizado las conciliaciones de las cuentas que se han recibido los soportes bancarios | Gestion Administraiva Y Financiera | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Indicadores del Procesos
Actividades de cobro persuasivo y coactivo
Operatividad del comité de normalización de cartera
| Apertura de procesos fiscales y penales Falta de disponibilidad de recursos para hacer efectivo los titulos judiciales a favor de terceros o de la Corporación |  | Deficiencias en la administración de los títulos judiciales | Sanciones de tipo legal. | Gestion Administrativa y Financiera | 3 | 3 | 9 |  |  | X |  | Ajuste del procedimiento de títulos judiciales | [7 empty] | 3 | 3 | 9 |  |  | X |  | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se enviaron oficios de cobro a los usuarios a través de Datacrédito Se continuó con la depuración de la cartera Se realizó la facturación de seguimientos de la Dirección Territorial | Gestion Administraiva Y Financiera | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Indicadores del Procesos
Llevar un cuadro de control de títulos judiciales
Custodiar en debida forma los títulos judiciales
| Daño en propiedad, bienes, planta y equipo |  | Deficiencia en la ejecución del programa de mantenimiento | Sanciones de tipo legal, penal y disciplinaria | Gestion Administrativa y Financiera | 3 | 3 | 9 |  |  | X |  | Verificacion de la matriz de programa de mantenimiento. | [7 empty] | 3 | 5 | 15 |  |  |  | X | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se confirmó la participación del coordinador financiero en la jornada de reinducción laboral 2017 para socializar el tramite de cuentas y recibir recomendaciones para mejorar el procedimiento | Gestion Administraiva Y Financiera | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Indicadores del Procesos
Revisión periodica de los equipos
Garantizar la contratación de los servicios de mantenimientos
| Incumplimiento de las metas corporativas |  | Deficiencia en la ejecución del programa de mantenimiento | Sanciones de tipo legal, penal y disciplinaria | Gestion Administrativa y Financiera | 3 | 5 | 15 |  |  |  | X | Ajustes al PAA | [7 empty] | 1 | 4 | 4 |  |  | X |  | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se confirmó la participación del coordinador financiero en la jornada de reinducción laboral 2017 para socializar el tramite de cuentas y recibir recomendaciones para mejorar el procedimiento | Gestion Administraiva Y Financiera | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Indicadores del Procesos
Programación de adqusiciones
Elaboración oportuna de los estudios previos para adelantar los procesos de contratación
| Incumplimiento de los términos legales. |  | Retardo en la expedicion del acto de apertura del proceso. Demora en la evaluacion de las propuestas. Defectuosa diseño de los criterios de evaluacion. | Ilegalidad en el proceso de selección. Ivestigaciones disciplinarias. | Gestion Juridica | 3 | 4 | 12 |  |  |  | X | verificacion y chequeo de los documentos antes de su publicacion. | [7 empty] | 1 | 4 | 4 |  |  | X |  | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se confirmó la participación del coordinador financiero en la jornada de reinducción laboral 2017 para socializar el tramite de cuentas y recibir recomendaciones para mejorar el procedimiento | Gestion Juridica | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Indicadores del Procesos
| Falta de control de la correspondencia interna en lo que refiere a los procesos de jurisdiccion coactiva. |  | No envio a la oficina juridica de la informacion relacionada con los pagos hechos por los deudores. | que no se cierren procesos cuyas obligaciones hayan sido pagadas. | Gestion Juidica | 4 | 3 | 12 |  |  | X |  | verificar trimestralmente con la oficina financiera y tesoreria los pagos realizados por los deudores | [7 empty] | 4 | 3 | 12 |  |  | X |  | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se actualizó el cuadro de control de títulos judiciales con los recibidos del Municipio de Riohacha. La custodia se viene llevando en debida forma | Gestion Juridica | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Indicador del Plan de Accion
constatar que en los expedientes reposen los certificados de pagos realizados por los deudores.
| Cargue de la información sin la respectiva revisión y verificación |  | No Validar y enviar a Tiempo mediante los sistemas de Información los informes de la Oficina de Control Interno | Apertura de proceso sancionatorio por incumplimiento y extemporaneidad en el envio de la informaci | Control de Gestion | 1 | 4 | 4 |  |  | X |  | Solicitar la informacion con la debida anticipacion. | [7 empty] | 1 | 4 | 4 |  |  | X |  | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se solicitó a todos los responsables el envío de las informaciones con la debida antelación a traves de los diferentes comités de Direccion y correo institucional, con el objeto de poder revisar, analizar, ajustar y enviar oportunamente los informes correspondientes.. | Control de Gestion | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Control del Cuadro de Reporte
Preparacion oportuna de las plataformas establecidas para el envio de la informacion
Validacion de la informacion de manera oportuna.
Note on AF11: Este primer análisis del riesgo se denomina Riesgo Inherente y se define como aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones por parte de la Dirección para modificar su probabilidad o impacto.
Note on AT11: La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles identificados, esto se hace con el objetivo de establecer prioridades para su manejo y para la fijación de políticas. Para adelantar esta etapa se hace necesario tener claridad sobre los puntos de control existentes en los diferentes procesos, los cuales permiten obtener información para efectos de tomar decisiones.
Note on BC11: Una vez implantadas las acciones para el manejo de los riesgos, la valoración después de controles se denomina riesgo residual, éste se define como aquel que permanece después que la dirección desarrolle sus respuestas a los riesgos.
Note on B13: Riesgo: Representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos.
Note on J13: Causas (Factores Internos o Externos): Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo.
Note on Q13: Efectos: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como: daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on AF14: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Escala de Calificación: 1. Raro. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años. 2. Improbable. El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 3. Posible. El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. 4. Probable. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Al menos de 1 vez en el último año. 5. Casi Seguro. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.
Note on AI14: Impacto: Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Escala de Calificación: 1. Insignificante. Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. 2. Menor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. 3. Moderado. Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. 4. Mayor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. 5. Catastrófico. Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Note on AO14: B: Zona de Riesgo BAJA.
Note on AP14: M: Zona de Riesgo MODERADA.
Note on AQ14: A: Zona de Riesgo ALTA.
Note on AR14: E: Zona de Riesgo EXTREMA.
Note on BC14: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Escala de Calificación: 1. Raro. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años. 2. Improbable. El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 3. Posible. El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 2 años. 4. Probable. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Al menos de 1 vez en el último año. 5. Casi Seguro. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.
Note on BF14: Impacto: Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Escala de Calificación: 1. Insignificante. Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. 2. Menor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. 3. Moderado. Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. 4. Mayor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. 5. Catastrófico. Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Note on BL14: B: Zona de Riesgo BAJA.
Note on BM14: B: Zona de Riesgo MODERADA.
Note on BN14: B: Zona de Riesgo ALTA.
Note on BO14: B: Zona de Riesgo EXTREMA.
Note on AF16: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Escala de Calificación: 1. Raro. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años. 2. Improbable. El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 3. Posible. El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. 4. Probable. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Al menos de 1 vez en el último año. 5. Casi Seguro. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.
Note on AI16: Impacto: Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Escala de Calificación: 1. Insignificante. Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. 2. Menor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. 3. Moderado. Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. 4. Mayor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. 5. Catastrófico. Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Note on AF28: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Escala de Calificación: 1. Raro. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años. 2. Improbable. El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 3. Posible. El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. 4. Probable. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Al menos de 1 vez en el último año. 5. Casi Seguro. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.
Note on AI28: Impacto: Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Escala de Calificación: 1. Insignificante. Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. 2. Menor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. 3. Moderado. Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. 4. Mayor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. 5. Catastrófico. Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Note on AF40: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Escala de Calificación: 1. Raro. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años. 2. Improbable. El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 3. Posible. El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. 4. Probable. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Al menos de 1 vez en el último año. 5. Casi Seguro. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.
Note on AI40: Impacto: Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Escala de Calificación: 1. Insignificante. Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. 2. Menor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. 3. Moderado. Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. 4. Mayor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. 5. Catastrófico. Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Note on AF52: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Escala de Calificación: 1. Raro. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años. 2. Improbable. El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 3. Posible. El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. 4. Probable. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Al menos de 1 vez en el último año. 5. Casi Seguro. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.
Note on AI52: Impacto: Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Escala de Calificación: 1. Insignificante. Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. 2. Menor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. 3. Moderado. Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. 4. Mayor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. 5. Catastrófico. Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Note on AF64: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Escala de Calificación: 1. Raro. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años. 2. Improbable. El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 3. Posible. El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. 4. Probable. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Al menos de 1 vez en el último año. 5. Casi Seguro. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.
Note on AI64: Impacto: Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Escala de Calificación: 1. Insignificante. Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. 2. Menor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. 3. Moderado. Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. 4. Mayor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. 5. Catastrófico. Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Note on AF76: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Escala de Calificación: 1. Raro. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años. 2. Improbable. El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 3. Posible. El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. 4. Probable. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Al menos de 1 vez en el último año. 5. Casi Seguro. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.
Note on AI76: Impacto: Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Escala de Calificación: 1. Insignificante. Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. 2. Menor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. 3. Moderado. Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. 4. Mayor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. 5. Catastrófico. Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Note on AF88: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Escala de Calificación: 1. Raro. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años. 2. Improbable. El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 3. Posible. El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. 4. Probable. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Al menos de 1 vez en el último año. 5. Casi Seguro. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.
Note on AI88: Impacto: Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Escala de Calificación: 1. Insignificante. Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. 2. Menor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. 3. Moderado. Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. 4. Mayor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. 5. Catastrófico. Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Note on AF100: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Escala de Calificación: 1. Raro. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años. 2. Improbable. El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 3. Posible. El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. 4. Probable. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Al menos de 1 vez en el último año. 5. Casi Seguro. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.
Note on AI100: Impacto: Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Escala de Calificación: 1. Insignificante. Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. 2. Menor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. 3. Moderado. Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. 4. Mayor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. 5. Catastrófico. Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Note on AF112: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Escala de Calificación: 1. Raro. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años. 2. Improbable. El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 3. Posible. El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. 4. Probable. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Al menos de 1 vez en el último año. 5. Casi Seguro. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.
Note on AI112: Impacto: Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Escala de Calificación: 1. Insignificante. Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. 2. Menor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. 3. Moderado. Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. 4. Mayor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. 5. Catastrófico. Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Note on AF124: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Escala de Calificación: 1. Raro. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años. 2. Improbable. El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 3. Posible. El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. 4. Probable. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Al menos de 1 vez en el último año. 5. Casi Seguro. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.
Note on AI124: Impacto: Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Escala de Calificación: 1. Insignificante. Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. 2. Menor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. 3. Moderado. Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. 4. Mayor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. 5. Catastrófico. Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.