## RIESGOS CORRUPCION
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
Misión: CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, encargada de administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando desarrollo sostenible en el área de su jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus clientes, sin distinción de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de servicios de calidad que involucran la mejora continua.
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | ANÁLISIS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO
Clase de Proceso | Proceso | Objeto | Riesgo No. | Descripción | Causa | Efecto | Probabilidad de Materialización | VALORACIÓN Tipo de Control |  | Administración del Riesgo |  | Acciones | Responsable de la ejecución | Tiempo |  | Indicador | Seguimiento Enero a Abril de 2018 | % de ejecucion | Seguimiento Mayo - Agosto 2018 | % de ejecucion | Seguimiento Septiembre- Diciembre de 2018 | % de ejecucion
[8 empty] | Preventivo | Correctivo | Evitar | Reducir |  |  | Fecha inicio | Fecha Finalización
ESTRATÉGICOS | Planificación Corporativa | Planificar el fortalecimiento y el desarrollo institucional, con fundamento en los requisitos del Sistema Integrado de Gestión, apoyados en la mejora continua y el enfoque basado en procesos; así como también orientar el desarrollo sostenible del Departamento. | 1 | Viabilizar proyectos sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, para favorecer intereses propios o de un tercero. |  | Pérdida de recursos, afectación de la imagen y misión d ela Entidad. Actuación disciplinaria | Posible | X |  | X |  | 1.1 Utilización de listas de chequeo para revisión de requisitos de proyectos, establecidos en la normatividad vigente. 1.2 Capacitar a los funcionarios de la Entidad sobre requisitos para presentación de proyectos. | Profesional Especializado Grado 17 Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1.1 Listas de chequeo diligenciadas 1.2 Registro de asistencia a capacitación | Revisar y evaluar proyectos de inversión publica, recepcionados en la oficina de banco de proyectos.(soporte - listas de chequeo diligenciada). | 100% | Revisar y evaluar proyectos de inversión publica, recepcionados en la oficina de banco de proyectos.(soporte - listas de chequeo diligenciada). | 100% | Revisar y evaluar proyectos de inversión publica, recepcionados en la oficina de banco de proyectos.(soporte - listas de chequeo diligenciada). | 100%
| Comunicaciones, Atención al cliente y Servicio al Ciudadano | Desarrollar la estrategia de comunicaciones y atención al ciudadano garantizando que la informacion sea clara, veraz y oportuna | 2 | Utilizar los espacios de comunicación de la Entidad para lograr beneficios personales o de terceros. | Uso indebido de la información de la Corporación, Aprovechamiento indebido de las relaciones publicas con organismos o entidades o líderes de opinión o medios de comunicación, tráfico de influencias | Afectación de la imagen, credibilidad y labor misional de la Entidad. Actuación y sanción disciplinaria. | Posible | X |  | X |  | 2.1 Socialización de las políticas relacionadas con el manejo de la información. | Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2.1 Registos de asistencia a socializaciones. | En el marco de la jornada de inducción 2018 se realizó socialización de los procedimientos adoptado por la corporación para la Atención de PQRSD y Quejas Ambientales,indicando la responsabilidad, compromiso de la entidad y las consecuencias que generan el incumplimento - Anexan dos (2) listado de asistencia a capacitación -inducci´´on. | 100% | En el marco de la jornada de inducción 2018 se realizó socialización de los procedimientos adoptado por la corporación para la Atención de PQRSD y Quejas Ambientales,indicando la responsabilidad, compromiso de la entidad y las consecuencias que generan el incumplimento - Anexan los listado de asistencia a capacitación -induccion. | 100% | En el marco de la jornada de inducción 2018 se realizó socialización de los procedimientos adoptado por la corporación para la Atención de PQRSD y Quejas Ambientales,indicando la responsabilidad, compromiso de la entidad y las consecuencias que generan el incumplimento - Anexan los listado de asistencia a capacitación -induccion. | 100%
|  |  | 3 | Tramitar de manera irregular las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía y de los entes de control, con el fin de obtener algún beneficio para favorecer o perjudicar a un tercero. | Incumplimiento deliberado de los principios éticos de la función pública, debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas . | Afectación de la imagen, credibilidad y misión de la entidad Actuación y sanción disciplinaria. | Posible | X |  | X |  | 3.1 Formación de un equipo interdisciplinario para la atención en forma clara y oportuna de las PQRSD y Quejas Ambientales en el marco de las normas de atención al ciudadano y principios éticos del servicio público. | Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 3.1 Registro de capacitación | Durante la vigencia 2018, la Corporación Formulo el proyecto denominado: Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental , en el cual se contempló la prioritaria para PQRSD y quejas ambientales, el cual fue capacitado de acuerdo a las directrices presentes en la Corporación para esta materia. | 100% | Durante la vigencia 2018, la Corporación Formulo el proyecto denominado: Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental , en el cual se contempló la prioritaria para PQRSD y quejas ambientales, el cual fue capacitado de acuerdo a las directrices presentes en la Corporación para esta materia. | 100% | Durante la vigencia 2018, la Corporación Formulo el proyecto denominado: Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental , en el cual se contempló la prioritaria para PQRSD y quejas ambientales, el cual fue capacitado de acuerdo a las directrices presentes en la Corporación para esta materia. | 100%
| Gestion TICs | Gestionar las herramientas Tecnologia de Informacion y Comunicaciones TICs utlizandio intrumentos y materiales amigables con el medio ambiente que permitan el fortalecimiento en la administracion y aseguramiento de la informacion asi como la utlizilzacion de hardware y software para el cumplimiento de la mision institucional | 4 | Permitir o generar la pérdida de información electrónica de la Entidad, para favorecer a terceros | Incumplimiento de los deberes legales de los funcionarios debido a ofrecimientos presión y/o amenzasa y Deficiencia en los protocolos de seguridad en la información electrónica de la Entidad. | Afectación de la misión de la Entidad, pérdida de recursos y reprocesos. | Posible | X |  | X |  | 4.1 Mantener actualizadas las herramientas informáticas tanto de hardware como de software para la protección de la información, 4.2 Restricción de los accesos a los datos 4.3 Realización de copias de seguridad. 4.4. Implementación del MPSI (Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información) en la Corporación. | Profesional Especializado Grado 13 Gestion TICs | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4.1 Firewall actualizados 4.2 Areas con información y equipos de red y servidores con acceso restringido y aplicativos con sistema de seguridad de usuarios y contraseñas. 4.3 Copias de seguridad de base de datos realizadas y programas instalados. 4.4 MPSI aprobado y adoptado en la Corporación. | 4.1. Se suscribieron contratos para mantener actualizado las herramientas informáticas (Alquiler de computadores, Software de Nómina, Software de Banco de proyectos). 4.2. Se tiene restricciones para acceso a los datos a traves de usuarios y contraseñas en todas las apliacciones críticas. Se cuenta con ssitema de control de acceso al centro de datos de Corpoguajira. 4.3. Se realizan copias de seguridad a las Bases de datos de los aplicativos PCT, NOMINA, Banco de proyectos Y SICO, los cuales se identificaron como los de mayor prioridad. 4.4. Se elaboró el Manual de Privacidad y seguridad de la Información de Corpoguajira..1 Propuestas para actualización de Firewall y Actaulizaciones de herramientas tecnológicas(1. Contrato 0096 de 2017 - Software Banco de proyectos e Indicadores. 2. Contrato 0094 de 2017 - Software de nómina y RRHH 3. Contrato 0060 de 2017 - Alquiler de computador. 4.2. Restricción acceso de datos (Areas con Control de Acceso y Listado de Aplicativos / Usuarios / Contratseñas). 4.3. Evidencias de realización de copias de seguridad. 4.4. Manual de Seguridad y privacidad de la información. | 100% | 4.1. Se suscribieron contratos para mantener actualizado las herramientas informáticas (Alquiler de computadores, Software de Nómina, Software de Banco de proyectos). 4.2. Se tiene restricciones para acceso a los datos a traves de usuarios y contraseñas en todas las apliacciones críticas. Se cuenta con ssitema de control de acceso al centro de datos de Corpoguajira. 4.3. Se realizan copias de seguridad a las Bases de datos de los aplicativos PCT, NOMINA, Banco de proyectos Y SICO, los cuales se identificaron como los de mayor prioridad. 4.4. Se elaboró el Manual de Privacidad y seguridad de la Información de Corpoguajira..1 Propuestas para actualización de Firewall y Actaulizaciones de herramientas tecnológicas(1. Contrato 0096 de 2017 - Software Banco de proyectos e Indicadores. 2. Contrato 0094 de 2017 - Software de nómina y RRHH 3. Contrato 0060 de 2017 - Alquiler de computador. 4.2. Restricción acceso de datos (Areas con Control de Acceso y Listado de Aplicativos / Usuarios / Contratseñas). 4.3. Evidencias de realización de copias de seguridad. 4.4. Manual de Seguridad y privacidad de la información. | 100% | 4.1. Se suscribieron contratos para mantener actualizado las herramientas informáticas (Alquiler de computadores, Software de Nómina, Software de Banco de proyectos). 4.2. Se tiene restricciones para acceso a los datos a traves de usuarios y contraseñas en todas las apliacciones críticas. Se cuenta con ssitema de control de acceso al centro de datos de Corpoguajira. 4.3. Se realizan copias de seguridad a las Bases de datos de los aplicativos PCT, NOMINA, Banco de proyectos Y SICO, los cuales se identificaron como los de mayor prioridad. 4.4. Se elaboró el Manual de Privacidad y seguridad de la Información de Corpoguajira..1 Propuestas para actualización de Firewall y Actaulizaciones de herramientas tecnológicas(1. Contrato 0096 de 2017 - Software Banco de proyectos e Indicadores. 2. Contrato 0094 de 2017 - Software de nómina y RRHH 3. Contrato 0060 de 2017 - Alquiler de computador. 4.2. Restricción acceso de datos (Areas con Control de Acceso y Listado de Aplicativos / Usuarios / Contratseñas). 4.3. Evidencias de realización de copias de seguridad. 4.4. Manual de Seguridad y privacidad de la información. | 100%
MISIONALES | Ordenamiento Ambiental Territorial | Desarrollar procesos y propuestas de planificación y ordenamiento ambiental que articulen el territorio y las instituciones para la consolidación de la Region | 5 | Emitir conceptos con interpretación sesgada de la normatividad para favorecer intereses personales o de terceros | Incumplimiento deliberado de la normatividad vigente, debido a ofrecimiento de dádivas, presión y/o amenazas internas o externas. | Afectación de la imagen y misión de la Entidad. Actuación disciplinaria | Posible | X |  | X |  | 5.1 Diligenciar las listas de chequeo para la verificación del cuplimiento de requisitos legales para concertar las determinantes y asuntos ambientales de los planes de ordenamiento territorial entregados a la Corporación. | Profesional Especializado Grado 19 Ordenamiento Ambiental Territorial | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 5.1 Listas de chequeo diligenciadas | No ha entrado este año a la Corporación, POT de los municipios del Departamento para su revisión. (no se ha dado respuesta porque no se ha solicitado el conpceto y no se materializa el riesgo). |  | En el presente cuatrimestre no ha entrado a la Corporación POT de los municipios del Departamento de la Guajira para su revisión (no se ha dado respuesta porque no se ha solcitado el conpecto y no se ha materializa el riesgo). | 100% | En el presente cuatrimestre no ha entrado a la Corporación POT de los municipios del Departamento de la Guajira para su revisión (no se ha dado respuesta porque no se ha solcitado el conpecto y no se ha materializa el riesgo). | 100%
| Gestión Ambiental de los Recursos Naturales y la Biodiversidad | Formular e Implementar acciones para la conservación y preservación de los recursos naturales y la biodiversidad | 6 | Elaboración de estudios previos precontractuales para adqurir bienes o servicios para favorecer a terceros. | Incumplimiento deliberado de la normatividad vigente y deberes del cargo, debido a ofrecimiento de dádivas, presión y/o amenazas internas o externas. | Afectación de la imagen y misión de la Entidad. Actuación disciplinaria | Posible | X |  | X |  | 6.1 Capacitacion en la elaboracion y estructuracion de estudios previo | Subdirector de Gestion Ambiental Oficina Juridica | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 6.1 Listado de Asistencia | Mediante Oficio con Radicado INT: 1863 de fecha 09/05718 se certifico que la capacitación para la Elaboración y estructuración de estudios previos se llevo a cabo el diía 07 de mayo de 2018. (anexa listado de asistencia e imágenes). | 100% | Mediante Oficio con Radicado INT: 1863 de fecha 09/05718 se certifico que la capacitación para la Elaboración y estructuración de estudios previos se llevo a cabo el diía 07 de mayo de 2018. (anexa listado de asistencia e imágenes). | 100% | Mediante Oficio con Radicado INT: 1863 de fecha 09/05718 se certifico que la capacitación para la Elaboración y estructuración de estudios previos se llevo a cabo el diía 07 de mayo de 2018. (anexa listado de asistencia e imágenes). | 100%
| Evaluación, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental | Realizar la evaluación, control, monitoreo de los recursos naturales renovables y el ambiente en general, así como el seguimiento a los proyectos, obras o actividades que se adelantan en la jurisdicción en aras de preservar y conservar los precitados recursos. | 7 | Emitir permisos, licencias, concesiones y autorizaciones sin el lleno de los requisitos legales para favorecer intereses particulares o grupos de interés. | Incumplimiento deliberado de la normatividad vigente , debido a ofrecimiento de dádivas, presión y/o amenazas internas o externas. Conflicto de intereses no manifestado. Tráfico de influencias. | Pérdida de credibilidad de la Corporación. Afectación de la imagen y misión de la Entidad. Pérdida de recursos. Actuación disciplinaria | Posible | X |  | X |  | 7.1 y 8.1 Capacitar a los funcionarios de la Entidad sobre la normatividad aplicable a los trámites de permisos, concesiones y autorizaciones y sobre la importancia del cumplimiento de las normas ambientales vigentes. | Subdirector de Autoridad Ambiental | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 7.1 y 8.1 Registros de Capacitación. | se adelanto gestión ante el ANLA en aras de que brinde el apoyo para el tema de las capacitaciones según oficio rad: hasta el momento se está acordando la fecha para la capacitación estando tentativamente el 24 y 25 de mayo de 2018. | 40% | se adelanto gestión ante el ANLA en aras de que brinde el apoyo para el tema de las capacitaciones según oficio rad: hasta el momento se está acordando la fecha para la capacitación estando tentativamente el 24 y 25 de mayo de 2018. | 40% | Se realizaron jormadas de socialización lo dias 26 y 27 de julio de 2018 con los funcionarios del ANLA, de igual las socializaciones de los manuales de evaluación de estudios ambientales y seguimiento ambiental de proyectos. | 100%
|  |  | 8 | Modificación de resultados del seguimiento ambiental, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares. | Incumplimiento deliberado de la normatividad vigente, debido a ofrecimiento de dádivas, presión y/o amenazas internas o externas. | Pérdida de credibilidad de la Corporación | Posible | X |  | X
| Educación Ambiental | Formar ciudadanos con capacidad de contribuir en los procesos de desarrollo cultural, economico, politco y social y en los de sostenibilidad ambiental de la region | 9 | Ejercer una débil supervisión de los convenios y/o contratos para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares | Incumplimiento deliberado de los principios, objetivos y procedimientos de la función pública debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas . | Pérdida de credibilidad de la Corporación ante la comunidad | Posible | X |  | X |  | 9.1 Capacitar a los funcionarios del Grupo de Educación Ambiental sobre la normatividad aplicable a los trámites a cargo. | Subdirector de Gestión Ambiental | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 9.1 Registros de Capacitación | No se registro nigun avance | 0% | No se registro nigun avance | 0% | Se realizó capacitación en legislación ambiental el dia 23 de noviembre de 2018 | 100%
| Medición y Análisis Ambiental | Asegurar la calidad de los resultados de los ensayos emitidos | 10 | Manipulación o alteración de los resultados de las pruebas realizadas para beneficiar o afectar a un tercero | Uso de información para beneficio propio y/o de terceros en la liberación de los resultados de los ensayos de laboratorio por presión externa o influencia indevida | Afectación de la imagen, credibilidad y labor misional de la Entidad Manipulación o adulteración de las decisiones a partir de los resultados. | Posible | X |  | X |  | 10.1 Prohibir la alteración, falsificación o manipulación de la información obtenida en las pruebas, 10.2 Garantizar la confidencialidad de todos los resultados, 10.3 Mantener la información centralizada y archivarla debidamente, 10.4 Garantizar la exclusividad de los empleados, no estarán afiliados con organizaciones cuyos productos o servicios generen conflictos de intereses con los de CORPOGUAJIRA | Coordinador del Laboratorio Ambiental | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10.1 a 10.4 Manual de calidad del sistema de gestión de calidad ISO/IEC 17025, que incluya como medidas para evitar presión o influencia indebida las acciones indicadas. | El Laboratorio ambiental de CORPOGUAJIRA, cuenta con un SGC establecido e implementado bajo los requisitos de la NTC/ISO/IEC 17025:2005. Las políticas relacionadas se encuentran incluidas en el presente manual y cada miembro del personal con que cuenta el laboratorio comprende, dispone e implementa cotidianamente la documentación del sistema. | 100% | El Laboratorio ambiental de CORPOGUAJIRA, cuenta con un SGC establecido e implementado bajo los requisitos de la NTC/ISO/IEC 17025:2005. Las políticas relacionadas se encuentran incluidas en el presente manual y cada miembro del personal con que cuenta el laboratorio comprende, dispone e implementa cotidianamente la documentación del sistema. | 100% | El Laboratorio ambiental de CORPOGUAJIRA, cuenta con un SGC establecido e implementado bajo los requisitos de la NTC/ISO/IEC 17025:2005. Las políticas relacionadas se encuentran incluidas en el presente manual y cada miembro del personal con que cuenta el laboratorio comprende, dispone e implementa cotidianamente la documentación del sistema. | 100%
APOYO | Gestión del Talento Humano | Garantizar la competencia de los funcionarios de la Corporación Autonoma Regional de la Guajira asegurando su capacitación y bienestar social | 11 | Manipulación o adulteración de la Información contenida en las historias laborales,nómina para la expedición de certificaciones, para beneficio de un tercero | Deficiencias en el manejo documental y de archivo | Pérdida de credibilidad institucional. | Posible | X |  | X |  | 11.1 Custodia de las historias laborales y verificación de la información previamente a la emisión de certificaciones laborales | Profesional Especializado Código 2028 Grado 13 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 11.1 No de reclamaciones /No de certificaciones expedidas | Se presentó Certificacion según Radicado Interno-1809 de fecha 07/05/2018, señalando que no se han presentado reclamaciones por parte de los clientes del proceso Gestión Talento Humano. | 100% | Se presentó Certificacion según Radicado Interno-1809 de fecha 07/05/2018, señalando que no se han presentado reclamaciones por parte de los clientes del proceso Gestión Talento Humano. | 100% | Se presentó Certificacion según Radicado Interno-1809 de fecha 07/05/2018, señalando que no se han presentado reclamaciones por parte de los clientes del proceso Gestión Talento Humano. | 100%
| Gestión Administrativa y Financiera | Proporcionar los recursos losgisticos y financiero necesarios para el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones de CORPOGUAJIRA | 12 | Destinación o uso indebido de bienes públicos. | Seguimiento y control deficiente en el uso y destinación de los bienes. | Afectación de los recursos públicos. | Posible | X |  | X |  | 12.1 Establecimiento de controles para el uso de los bienes de la entidad y socialización con los funcionarios | Secretaría General | 1 de febrero de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 12.1 Registro de socialización | Se realiza control permamente a travez de las entradas y salidas de almacén así como las verificaciones de los inventarios por dependencia e individuales. Además para la salida de elementos se debe presentar el formato de salida de elementos y registrar en la vitácora que llevan los vigilantes. | 100% | Se realiza control permamente a travez de las entradas y salidas de almacén así como las verificaciones de los inventarios por dependencia e individuales. Además para la salida de elementos se debe presentar el formato de salida de elementos y registrar en la vitácora que llevan los vigilantes. | 100% | Se realiza control permamente a travez de las entradas y salidas de almacén así como las verificaciones de los inventarios por dependencia e individuales. Además para la salida de elementos se debe presentar el formato de salida de elementos y registrar en la vitácora que llevan los vigilantes. | 100%
|  |  | 13 | Acceso no autorizado, pérdida o alteración intencional de información física de la Corporación, para beneficio propio o de terceros. | Deficiencias en las medidas de seguridad, custodia y/o aseguramiento de la información física de la Entidad. | Pérdida de credibilidad institucional Pérdida de recursos públicos | Posible | X |  | X |  | 13.1 Establecimiento de condiciones de seguridad para los espacios físicos donde se encuentran los archivos de la entidad. 13.2 Desarrollo de controles de humedad y plagas de los archivos de la entidad. 13. 3 Diseño de la estrategia de conservación documental y seguridad de la información | Secretaría General | 1 de febrero de 2018 | 31 de diciembre de 2018 | 13.1 y 13.2 Archivos en condiciones de seguridad 13.3 Estrategia adoptada por resolución | Se adelantan tgrabajos de adecuación del área de archivo con el fin de ampliarla y garantizar una buena iluminación y control de humedad. Se programó limpieza y fumigación para cuando se reciban las obras que se encuentran en ejecución | 100% | Se adelantan tgrabajos de adecuación del área de archivo con el fin de ampliarla y garantizar una buena iluminación y control de humedad. Se programó limpieza y fumigación para cuando se reciban las obras que se encuentran en ejecución | 100% | Se adelantan tgrabajos de adecuación del área de archivo con el fin de ampliarla y garantizar una buena iluminación y control de humedad. Se programó limpieza y fumigación para cuando se reciban las obras que se encuentran en ejecución | 100%
|  |  | 14 | Ordenar u omitir transacciones presupuestales y de tesorería sin el lleno de los requisitos legales, para favorecer intereses propios o de terceros. | Deficiencias en el control en la aplicación de los procedimientos y las normas establecidas. Trafico de influencias. | Afectación del erario por un pago sin el lleno de los requisitos legales | Posible | X |  | X |  | 14.1 Socialización a los funcionarios de la Corporación de las estrategias para realizar una supervisión financiera efectiva y requisitos para el trámite de cuentas | Coordinador de Gestión Financiera | 1 de febrero de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 14.1 Registro de socialización | La actividad está programada con el grupo de talento humano para el martes 12 de junio de 2018. | 40% | La actividad está programada con el grupo de talento humano para el martes 12 de junio de 2018. | 40% | Se realizó inducción de trámites de cuentas | 100%
|  |  | 15 | Manipulación de la Información contable de la Entidad, para favorecer intereses propios o de terceros. | Control y seguimiento deficiente en las operaciones, debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas. | Pérdida de recursos. Información que no refleja el estado real de la situación de la Entidad | Posible | X |  | X |  | 15.1 Revisión de los boletines diarios de tesorería y conciliación de la información contable de la entidad | Coordinador de Gestión Financiera | 1 de febrero de 2018 | 31 de diciembre de 2018 | 15.1 Conciliaciones, bancarias, contables y boletines al día | Se vienen realizando las conciliaciones y revisión de boletines diarios de tesorería con la oportunidad requerida. | 100% | Se vienen realizando las conciliaciones y revisión de boletines diarios de tesorería con la oportunidad requerida. | 100% | Se vienen realizando las conciliaciones y revisión de boletines diarios de tesorería con la oportunidad requerida. | 100%
| Gestión Jurídica | Asegurar que las actuaciones de la corporacion se enmarquen dentro del Ordenamiento Juridico Vigente, velando por el cumplimiento de la Constitución, Leyes y normas que la rigen, en procura de garantizar la buena marcha de la gestión administrativa; así mismo ejercer la representacion de la entidad ante las instancias judiciales y extrajudiciales | 16 | Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación | Debilidades en el control en la aplicación de los procedimientos y las normas. | Adquisición de bienes y servicios que no satisfagan las necesidades reales de la entidad. Adquisición de bienes y servicios con sobrecostos. Adquisición de bienes y servicios obsoletos. Violación de los principios de la contratación estatal. | Posible | X |  | X |  | 16.1 Actualización del manual de Contratación 16.2 Capacitación permanente al personal de apoyo al proceso de contratación. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 16.1 Manual de Contratación actualizado. 16.2 Registros de capacitaciones en contratación realizadas | No se registro nigun avance | 0% | No se registro nigun avance | 0% | Se aportó registro de capacitaciones en los temas: Realización y estructura de estudios previos y elaboración , Rol de supervisores. | 50%
|  |  | 17 | Deficiente supervisión de los contratos para favorecer el contratista o a un tercero. | Ausencia de criterios claros para la selección y asignación de los supervisores. | Deficiencias en la calidad de los bienes y servicios adquiridos. | Posible | X |  | X |  | 17.1 Realizar seguimiento a la entrega de informes de supervisión por parte de los supervisores. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 17.1 Circulares e informes de seguimiento a entregas | No se registro nigun avance | 0% | No se registro nigun avance | 0% | Se evidencia actas de revisión periodica del estado de la entregas de los respectivos informes de supervisión y/o interventoria en los contratos en en ejecución. | 100%
|  |  | 18 | Desarrollar la defensa judicial por omisión o acción para favorecer a un tercero | Deficiencias en el Seguimiento o monitoreo de los procesos judiciales. | Pérdida de credibilidad institucional, Condenas contra la Entidad, Conductas disciplinables. | Posible | X |  | X |  | 18.1 Monitoreo semanal a los procesos judiciales de la Entidad. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 18.1 Informes de seguimiento a procesos. | No se registro nigun avance | 0% | No se registro nigun avance | 0% | Se evidencia la trazabilidad de los procesos judiciales por parte de la Oficina Juridica | 100%
CONTROL Y EVALUACION | Control de Gestión | Verificar la Conformidad del Sistema de control interno, aplicación y cumplimiento al Modelo Estándar de Control Interno MECI, mediante las actividades de Fomento de la Cultura del Autocontrol, Asesoría y Acompañamiento, Auditorias Internas Integrales, evaluación a las Acciones de Control propuestas en el Mapa de Riesgo Institucional y las Acciones de Mejora planteadas por los responsables de los procesos producto de las auditorias realizadas por la Contraloría General de la República CGR (Plan de Mejoramiento Institucional). | 19 | Falta de objetividad o independencia en la realizacion de las auditorias, para favorecer intereses personales. | Presión, amenazas internas y externas, intereses personales. Conflicto de interés | Desviaciones en los resultados de evaluación del SIG y toma de decisiones equivocadas de la alta Dirección | Posible | X |  | X |  | 19.1 Realizar jornada de capacitación orientada a fomentar la cultura del autocontrol. 19.2 Realizar asesoría y acompañamiento en la prevención de los riesgos en cada prceso . 19.3 Desarrollar dos auditorias y seguimientos a los procesos. | Jefe Oficina de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 19.1 y 19.2 Registros de capacitación 19.3 Informes de auditoria realizadas | Auditoria Interna a la gestión contractual, Auditoria Interna de baja de inventario. Registro de capacitación mediante inducción a los colaboradores en calidad de pasantes. | 100% | Auditoria Interna a la gestión contractual, Auditoria Interna de baja de inventario. Registro de capacitación mediante inducción a los colaboradores en calidad de pasantes. | 100% | Auditoria Interna a la gestión contractual, Auditoria Interna de baja de inventario. Registro de capacitación mediante inducción a los colaboradores en calidad de pasantes. | 100%

## ESTRATEGIA ANTITRAMITES
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Misión: CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, encargada de administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando desarrollo sostenible en el área de su jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus clientes, sin distinción de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de servicios de calidad que involucran la mejora continua.
Componente | Estrategia | No. Actividad | Trámite a racionalizar | Responsable | Ejecutor(es) | Fecha inicio | Fecha Finalización | Meta en Producto (Cuantificable) | Indicador | Recursos | Seguimiento Enero a Abril de 2018 | % DE EJECUCIÓN | Seguimiento Mayo -Agosto 2018 | % DE EJECUCIÓN | Seguimiento Septiembre - Diciembre 2018 | % DE EJECUCIÓN
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | Implementar la poítica de racionalización, estandarización y automatización de trámites y servicios | 1 | Expedición de Salvoconductos | Subdirección de Autoridad Ambiental | Grupo de Evaluación, Control y Monitoreo Ambiental. | 2018-04-15 | 2018-12-31 | Tramite de Salvoconducto Racionalizado | Plataforma habilitada para tramites | Humano - Tecnologico | la Plataforma se encuentra habilitada para la expedicion de los salvoconductos en linea. | 100% | la Plataforma se encuentra habilitada para la expedicion de los salvoconductos en linea. | 100% | la Plataforma se encuentra habilitada para la expedicion de los salvoconductos en linea. | 100%
|  | 2 | Permiso de Aprovechamiento Forestal | Subdirección de Autoridad Ambiental | Grupo de Licenciamiento y Tramites Ambientales. Grupo de Evaluación, Control y Monitoreo Ambiental. Grupo de Seguimiento Ambiental | 2018-02-15 | 2018-12-31 | Tramite de Aprovechamiento Forestal Racionalizado | Numero de solicitudes de AF otorgados / No de solicitudes de AF solicitados | Humano - Tecnologico | El tramite de aprovechamiento forestal se encuentra actualizado y aprobado con la debida racionalización del mismo. | 100% | El tramite de aprovechamiento forestal se encuentra actualizado y aprobado con la debida racionalización del mismo. | 100% | El tramite de aprovechamiento forestal se encuentra actualizado y aprobado con la debida racionalización del mismo. | 100%

## RENDICIÓN DE CUENTAS
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
RENDICIÓN DE CUENTAS
Misión: CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, encargada de administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando desarrollo sostenible en el área de su jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus clientes, sin distinción de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de servicios de calidad que involucran la mejora continua.
Componente | Estrategia | No. Actividad | Actividad principal | Responsable | Ejecutor(es) | Fecha inicio | Fecha Finalización | Meta en Producto (Cuantificable) | Indicador | Recursos | Seguimiento Enero a Abril de 2018 | % DE EJECUCIÓN | Seguimiento Mayo -Agosto | % DE EJECUCIÓN | Seguimiento SEPTIEMBRE -Diciembre 2018 | % DE EJECUCIÓN
RENDICIÓN DE CUENTAS | Implementar acciones de información y diálogo para la rendición de cuentas a la comunidad | 1 | Realizar audiencia pública para la elaboración del presupuesto participativo de la corporación | Secretaría General | Secretaría General Oficina de Comunicaciones Control Interno Oficina de Planeación | 1 de octubre de 2018 | 15 de noviembre de 2018 | Audiencia pública realizada y evaluada | Audiencia ejecutada | Humanos y logísticos | La actividad esta programada para el mes de octubre. | 0% | La actividad esta programada para el mes de octubre. | 0% | Se realizó la mesa de trabajo del presupuesto participativo 2019 el 10 de diciembre de 2018 | 100%
|  | 2 | Realizar foro virtual de presupuesto participativo de la corporación | Secretaría General | Secretaría General Oficina de Comunicaciones Control Interno Oficina de Planeación Oficina de sistemas | 1 de octubre de 2018 | 15 de noviembre de 2018 | Foro virtual realizado | Foro ejecutado | Humanos y logísticos | La actividad esta programada para el mes de octubre. | 0% | La actividad esta programada para el mes de octubre. | 0% | Publicación en redes sociales, Ecoguajira del presupuesto participativo, en el programa ambiental institucional emitido por la cadena radial cardenal stereo. | 100%
|  | 3 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Jefe Oficina de Planeación | Secretaría General Oficina de Comunicaciones Control Interno Oficina de Planeación | 1 de abril de 2018 | 30 de abril de 2018 | Audiencia pública realizada y evaluada | Audiencia ejecutada | Humanos y logísticos | Se realizó la audiencia de seguimiento al plan de acción los días 26,27 y28 de abril 2018 en aremasain, Auditorio de la Corporación y Fonseca Se cuenta como evidencia Acta de audiencia el acta de audiencia. Así mismo se realizó evaluacion mediante encuesta de persepcion. | 100% | Se realizó la audiencia de seguimiento al plan de acción los días 26,27 y28 de abril 2018 en aremasain, Auditorio de la Corporación y Fonseca Se cuenta como evidencia Acta de audiencia el acta de audiencia. Así mismo se realizó evaluacion mediante encuesta de persepcion. | 100% | Se realizó la audiencia de seguimiento al plan de acción los días 26,27 y28 de abril 2018 en aremasain, Auditorio de la Corporación y Fonseca Se cuenta como evidencia Acta de audiencia el acta de audiencia. Así mismo se realizó evaluacion mediante encuesta de persepcion. | 100%
|  | 4 | Aplicar encuestas de percepción en los eventos de rendición de cuentas realizados por la Corporación | Jefe de Oficina de Control Interno | Jefe de Oficina de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe | Número de eventos de rendición de cuentas con encuesta aplicada | Humanos, Logisticos y Financieros | Se realizo encuesta de percepcion al evento de Audiencia Publica de Rendición de cuentas. | 100% | Se realizo encuesta de percepcion al evento de Audiencia Publica de Rendición de cuentas. | 100% | Se realizo encuesta de percepcion al evento de Audiencia Publica de Rendición de cuentas. | 100%

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Misión: CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, encargada de administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando desarrollo sostenible en el área de su jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus clientes, sin distinción de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de servicios de calidad que involucran la mejora continua.
Componente | Estrategia | No. Actividad | Actividad principal | Responsable | Ejecutor(es) | Fecha inicio | Fecha Finalización | Meta en Producto (Cuantificable) | Indicador | Recursos | Seguimiento Enero a Abril de 2018 | % DE EJECUCIÓN | Seguimiento Mayo - Agosto 2018 | % DE EJECUCIÓN | Seguimiento Septiembre - Diciembre 2018 | % DE EJECUCIÓN
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Garantizar el funcionamiento efectivo de la atención y servicio al ciudadano | 1 | Garantizar el cumplimiento en la atención a las PQRSDs recibidas por la Corporación. | Asesora de Comunicaciones | Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe trimestral de seguimiento a PQRSDs. | No. Total De PQRSD Respondidas / No. Total De PQRSD Recibidas X 100 | Humanos y Tecnológicos | Se realiza continuo seguimiento y reporte mensual respecto del estado de la PQRSD y Quejas Ambientales recepcionadas y registradas por la corporación - los informes son reportados a las oficina con copia a Dirección y Control Interno por lo cual se reporta como evidencia el oficio remisorio de los informes de Enero - Marzo 2018. | 100% | Se realiza continuo seguimiento y reporte mensual respecto del estado de la PQRSD y Quejas Ambientales recepcionadas y registradas por la corporación - los informes son reportados a las oficina con copia a Dirección y Control Interno por lo cual se reporta como evidencia el oficio remisorio de los informes de mayo - Agosto 2018 con Rad: 4611 de fecha 10/09/18 | 100% | Se realiza continuo seguimiento y reporte mensual respecto del estado de la PQRSD y Quejas Ambientales recepcionadas y registradas por la corporación - los informes son reportados a las oficina con copia a Dirección y Control Interno por lo cual se reporta como evidencia el oficio remisorio de los informes de mayo - Agosto 2018 con Rad: 4611 de fecha 10/09/18 | 100%
|  | 2 | Verificar el funcionamiento de los canales habilitados para el servicio al ciudadano y recomendar las acciones necesarias para su adecuado funcionamiento. | Asesora de Comunicaciones | Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Reporte trimestral sobre el estado de los canales dispuestos por la Corporación para la atención y servicio al ciudadano | No. De reportes realizados / 4 Reportes programados X 100 | Humanos, Tecnológicos | Se realizo seguimiento y se reportó el estado de los canales de atención al ciudadano, además se realizaron diferentes gestiones para ganrantizar el mejor funcionamiento posible. Como soporte de esta acción sea anexa: Oficio INT-1871 e INT-1873, ambos de fecha 9 mayo de 2018. | 100% | Se realizo seguimiento y se reportó el estado de los canales de atención al ciudadano, además se realizaron diferentes gestiones para ganrantizar el mejor funcionamiento posible. Como soporte de esta acción sea anexa: Oficio INT-4598 de fecha 10/09/18 | 100% | Se realizo seguimiento y se reportó el estado de los canales de atención al ciudadano, además se realizaron diferentes gestiones para ganrantizar el mejor funcionamiento posible. Como soporte de esta acción sea anexa: Oficio INT-4598 de fecha 10/09/18 | 100%
|  | 3 | Medir la satisfacción en la atención al cliente externo de la Corporación | Asesora de Comunicaciones | Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe trimestral sobre la satisfacción del cliente externo. | No. De Informes presentados / Informes programados X 100 | Humanos, Tecnológicos | Durante el primer trimestre de 2018 se realizó la medición de la percepción de la imagen de la Corporación y Satisfación del servicio ,en tal sentido se presentó informe de satisfacción al cliente mediante oficio interno radico INT-1458 de fecha 14 de abril de 2018, el cual sea anexa como soporte de esta actividad. | 100% | Durante el primer trimestre de 2018 se realizó la medición de la percepción de la imagen de la Corporación y Satisfación del servicio ,en tal sentido se presentó informe de satisfacción al cliente mediante oficio interno radico INT-3349 de fecha 16 de junio de 2018, el cual sea anexa como soporte de esta actividad. | 100% | Durante el primer trimestre de 2018 se realizó la medición de la percepción de la imagen de la Corporación y Satisfación del servicio ,en tal sentido se presentó informe de satisfacción al cliente mediante oficio interno radico INT-3349 de fecha 16 de junio de 2018, el cual sea anexa como soporte de esta actividad. | 100%

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Misión: CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, encargada de administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando desarrollo sostenible en el área de su jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus clientes, sin distinción de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de servicios de calidad que involucran la mejora continua.
Componente | Estrategia | No. Actividad | Actividad principal | Responsable | Ejecutor(es) | Fecha inicio | Fecha Finalización | Meta en Producto (Cuantificable) | Indicador | Recursos | Seguimiento Enero a Abril de 2018 | % DE EJECUCIÓN | Seguimiento Mayo - Agosto 2018 | % DE EJECUCIÓN | Seguimiento Septiembre - Diciembre 2018 | % DE EJECUCIÓN
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Garantizar la transparencia y acceso efectivo de los ciudadanos a la información de la Corporación | 1 | Mantener información sobre la estructura de la corporación, los procedimientos, formatos, servicios y funcionamiento en la página web de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales especializados Planificación corporativa y gestión TICs | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Estructura organizativa, procedimientos, formatos, servicios y funcionamiento publicados en la página web. | Estructura organizativa, Procedimientos, formatos, servicios y funcionamiento publicados | Humanos y tecnológicos | Página web actualizada con la Estructura organizativa, Procedimientos, formatos, servicios y funcionamiento. Www.corpoguajira.gov.co | 100% | Página web actualizada con la Estructura organizativa, Procedimientos, formatos, servicios y funcionamiento. Www.corpoguajira.gov.co | 100% | Página web actualizada con la Estructura organizativa, Procedimientos, formatos, servicios y funcionamiento. Www.corpoguajira.gov.co | 100%
|  | 2 | Adelantar las actividades de la estrategia gobierno digital. | Oficina Asesora de Planeación | Profesional especializado Gestión TICs | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Estrategia funcionando | FURAG | Humanos y tecnológicos | Avances en el dessarrollode la estrategía Gobierno Digital. FURAG - IEDI | 100% | Avances en el dessarrollode la estrategía Gobierno Digital. FURAG - IEDI | 100% | Avances en el dessarrollode la estrategía Gobierno Digital. FURAG - IEDI | 100%