## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE TRABAJO
PLAN DE ACCIÓN CORPOGUAJIRA 2016-2019
ACTIVIDADES | PLAN DE ACCIÓN 2020-2023
| FEBRERO | [18 empty] | MARZO | [20 empty] | ABRIL
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30
Realización de Comité de Dirección para dar orientaciones sobre formulación del Plan de Acción
Expedición de Resolución de conformación de equipo de trabajo
Preparación de invitaciones y logística para las mesas de trabajo y preparación de Estrategia virtual.
Elaboración Diagnóstico Ambiental.
Mesa de Trabajo Interna con equipo tecnico para establecer la problemática ambiental por municipio (Priorización de los problemas analizados en el diagnóstico Ambiental, Estructura Ecológica, PGAR y Determinantes para focalizar los sitios de intervención)
Realización de mesas de trabajo con los municipios y la comunidad (Participar en los espacios de diálogo establecidos por la Corporación 2020-2023 y orientar la inclusión de las propuestas recibidas por los ciudadanos, usuarios y grupos de valor con los que interactúa la entidad. (18 mesas de trabajo), Priorización de los problemas Identificados con los comunidad y étnias)
Revisión de aportes realizados en las mesas de trabajo
Convocatoria a audiencia pública
Elaboración documento preliminar del plan de acción (Que incluya, ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN, CON EL PND, CON LAS POLÍTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES, CON EL PGAR, sentencias judiciales, ODS, Y ACUERDO DE PAZ)
DESARROLLO DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL PA 2020-2023 (Acciones operativas, Plan Financiero, Instrumentos de seguimiento y evaluación, demás que determine la normativa vigente aplicable)
Revisión de documento Preliminar con el equipo tecnico
Socialización del proyecto de plan de acción al Comité de Dirección y ajustes
Presentación del documento preliminar al Consejo Directivo y ajustes
Publicación del documento preliminar en página web, sedes y municipios
Realización Audiencia Pública de presentación del plan de acción ante consejo directivo y comunidad
Ajuste del Plan de Acción Definitivo
Aprobación del Plan de Acción definitivo por parte del Consejo Directivo
Divulgación del plan de acción

## MESAS DE TRABAJO
MESAS DE TRABAJO PARA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
DIA | MESA | FECHA | HORA | LUGAR
1 | LA JAGUA | 2020-02-18 | 9:00 - 12:00 a.m. | Punto Vive Digital - Colegio Anaurio Manjarrez
1 | URUMITA | 2020-02-18 | 2:00 - 5:00 p.m. | Colegio Inmaculada Liñan
2 | VILLANUEVA | 2020-02-19 | 9:00 - 12:00 a.m. | Casa de la Cultura
2 | MOLINO | 2020-02-19 | 2:00 - 5:00 p.m. | Centro Regional de Víctimas
3 | SAN JUAN | 2020-02-26 | 9:00 - 12:00 a.m. | Casa de la Cultura
3 | DISTRACCIÓN | 2020-02-26 | 2:00 - 5:00 p.m. | Auditorio Municipal
4 | FONSECA | 2020-02-27 | 9:00 - 12:00 a.m. | CREM Auditorio
4 | BARRANCAS | 2020-02-27 | 2:00 - 5:00 p.m. | Parque Romero Gámez
5 | HATONUEVO | 2020-02-28 | 9:00 - 12:00 a.m. | I.E Nuestra Señora del Carmen
5 | ALBANIA | 2020-02-28 | 2:00 - 5:00 p.m. | Auditorio Colegio San Rafael
6 | MAICAO | 2020-03-02 | 9:00 - 12:00 m. | Casa de la Cultura
7 | RIOHACHA | 2020-03-03 | 8:00 - 12:00 m. | Auditorio Corpoguajira
8 | URIBIA CASCO URBANO | 2020-03-04 | 9:00 - 12:00 a.m. | Centro Cultural
9 | URIBIA PTO ESTRELLA | 2020-03-05 | 9:00 - 12:00 a.m. | Colegio de Bachillerato de Puerto Estrella
10 | MANAURE | 2020-03-06 | 9:00 - 12:00 m. | Casa de la Cultura
11 | DIBULLA | 2020-03-09 | 9:00 - 12:00 a.m. | Salón múltiple Alcaldía Municipal
11 | ÍNDIGENAS DE LA SNS | 2020-03-09 | 2:00 - 5:00 p.m. | Centro Recreacional Maziruma
12 | ÍNDIGENAS WAYUU | 2020-03-10 | 8:00 - 12:00 m. | Auditorio Corpoguajira
13 | NEGRITUDES | 2020-03-11 | 8:00 - 12:00 m. | Auditorio Corpoguajira