## PLAN ACCION NIÑO CORPOGUAJIRA
Plan de Accion ante los impactos de la la temporada seca 2020
CORPOGUAJIRA
Enero 2020 - Abril 2020
Acciones | Proceso de GR | Subproceso de GR | Escenario de Riesgo | Responsable | Indicadores de Seguimiento | Formula de calculo | Meta | Ubicación | fuente de financiacion | Tiempo de Ejecucion | Avances en la Meta | Descripcion Avances | PRESUPUESTO EJECUTADO | observaciones
Asesorar, capacitar, acompañar y divulgar informacion a los entes territoriales en los CMGRD y al CDGRD | 1. Conocimiento del riesgo | 5. Comunicación del riesgo | Sequia, desabastecimiento hidrico | Oficina Asesora de Planeacion | Porcentaje de asesorias y capacitaciones en gestion del riesgo | (N° acciones ejecutadas/Total programadas)*100 | 100%(16 actores) | La Guajira | Recursos propios | Enero 2020 - Abril 2020 | 50% | A la fecha se han acompañado y Asesorado al CDGRD del Departamento y a los Consejos de los Municipios de Riohacha, Maicao, Manaure, Hatonuevo, Barrancas, San Juan del Cesar, Dibulla,
Reporte de información en la plataforma del SIAC, sección SNIF, incendios Forestales | Conocimiento | 5. Comunicación del riesgo | Incendios forestales | Oficina Asesora de Planeacion | N° de reportes cargados en el SNIF | N° de reportes cargados en el SNIF | (todos los incendios reportados y verificados) | La Guajira | Recursos propios | Enero 2020 - Abril 2020 | 4 | incendios caracoli represa, Laguna Salada area urbana Riohacha, incendio inmediaciones Cerrejon, predio en Arroyo Arenas Riohacha.
Difusion de informacion sobre la temporada en los medios de comunicación masivos a la comunidad en general. | 1. Conocimiento del riesgo | 5. Comunicación del riesgo | Sequia, desabastecimiento hidrico, incendios forestales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Porcentaje de informacion publicada en diferentes medios | (N° de publicaciones realizadas / total programadas)*100 | 100% (30 publicaciones o difusiones) | La Guajira | Recursos propios | Enero 2020 - diciembre 2020
Gestion y Monitoreo recurso Hidrico (superficiales y subterráneas) en la jurisdiccion de Corpoguajira | 2. Reducción del Riesgo | Intervención correctiva | Sequias, desabastecimiento hidrico | Subdireccion de Gestion Ambiental (Grupo de Administracion Integral del Recurso Hidrico) | Número de población de comunidades indígenas y negras beneficiadas | Número de población de comunidades indígenas y negras beneficiadas con obras u acciones para captación, almacenamiento y distribucion de agua | 10000 | Zona rural municipios de Maicao, manaure, Uribia y Riohacha. | fuentes de financiamiento: Regalias y Apoyo Empresa Chevron | Enero 2020 - Abril 2020 |  |  |  |  | Contrato 0081 y 0086, del 2019. Contrato 0084 del 2019.
| 1. Conocimiento del riesgo | 4. Monitoreo y seguimiento del riesgo | Sequias, desabastecimiento hidrico | Subdireccion de Gestion Ambiental (Grupo de Administracion Integral del Recurso Hidrico) | Número de fuentes de aguas superficiales con monitoreo de cantidad | Número de fuentes de aguas superficiales con monitoreo de cantidad | 4 | cuencas Rancheria, Tapias y Jerez | Recursos propios | Enero 2020 - Abril 2020 | 2 | Tapias, Jerez
| 1. Conocimiento del riesgo | 4. Monitoreo y seguimiento del riesgo | Sequias, desabastecimiento hidrico | Subdireccion de Gestion Ambiental (Laboratorio Ambiental) | Número de fuentes abastecedoras de acueductos de centros poblados con monitoreo de calidad | Número de fuentes abastecedoras de acueductos de centros poblados con monitoreo de calidad del agua para generar el índice de calidad. | 12 | La Guajira | Recursos propios | Enero 2020 - Abril 2021 | 41.7% |  |  | Meta corresponde a la gestion a adelantar para el periodo de este Plan, pero teniendo como base lo programado para la anualidad.
[5 empty] | Número de pozos de agua subterránea de la red regional con monitoreo de calidad | Número de pozos de agua subterránea de la red regional con monitoreo de calidad | 7.6667 |  |  | Enero 2020 - Abril 2022 | 100%
Restauración pasiva de ecosistemas como accion de manejo | manejo | Ejecución para la recuperación | Sequias, Incendios Forestales | Subdireccion de Gestion Ambiental (Ecosistema y biodiversidad) | Areas de ecosistemas en proceso de restauración pasiva | Areas de ecosistemas en proceso de restauración pasiva | 300 Ha | Cuencas Rancheria, Cesar, Tapias y Villanueva. | SGR | Enero 2020 - Abril 2022 | ____ | Durante el mes de Enero de 2020 se han realizado socializaciones en las cuencas altas, medias y bajas delos ríos Cesar, Ranchería y Tapias (San Juan del Cesar, Manaure y Riohacha) en el marco del contrato No. 0083 de 2019. Se ha realizado la identificación y validación de áreas para la implementación de estrategias de restuaración activa y pasiva. Paralelo al proceso se han realizado jornadas de sensibilización en el tema de incendios forestales en los municipios de San Juan del Cesar, Manaure y Riohacha, dando a conocer recomendaciones relacionadas con la preparación del terreno fundamentadas en pique y repique evitando quemas no controladas e incendios forestales. Se cuenta con registros fotográficos y listado de asistencia. |  | Aislamiento de bosque ripario areas fotrestales de importancia ecologica (69 km) , Contrato de Obras 0083 del 2019
Ejecución de acciones de manejo y proteccion de fauna amenazada y/o afectada por los impactos de la temporada seca | Reducción | Intervención correctiva | Sequias, Incendios Forestales | Subdireccion de Gestion Ambiental (Ecosistema y biodiversidad) | Numero de acciones de proteccion y manejo, en ejecución | Numero de acciones de proteccion y manejo, en ejecución | 10 | La Guajira | Recursos propios FCA | Enero 2020 - Abril 2022 | ____ | El proyecto de Rehabilitación de Fauna se encuentra en proceso de designación de Supervisión, para dar inicio a su ejecución. |  | en proceso de contratacion para una duracion de 12 meses.
Implementación de estrategias de capacitación para la prevención, control y manejo de incendios forestales y demas impactos de la temporada seca. | Conocimiento | Comunicación del riesgo | Sequias, Incendios Forestales | Subdireccion de Gestion Ambiental (Educacion AMbiental) | Porcentaje de talleres y capacitaciones | (N° talleres ejecutados/Total programados)*100 | 100% (21 talleres y capacitaciones) | La Guajira | Recursos propios | enero a abril del 2020 | 28.57% | Un (1) Taller sobre incendios forestales a un grupo del ejercito (Batallon Cartagena), donde asistieron 14 miembros del ejercito de rango ejecutivo y técnico del Batallón Cartagena. Desarrollado el día 30 de enero del 2020.
Un (1) Taller de Sensibilización a la comunidad de los resguardos indígenas Rodeito El Pozo, El Cerro y Lomamato del municipio de Hatonuevo, para la prevención de incendios forestales y la socialización de las penalizaciones por delitos ambientales asociados. Fecha: 22 de enero de 2020. Lugar: Rodeito El Pozo, Hatonuevo.
Un (1) Taller de Sensibilización a la comunidad de los resguardos indígenas Zaíno, Guayabito y Muratuy del municipio de Barrancas, para la prevención de incendios forestales y la socialización de las penalizaciones por delitos ambientales asociados. Fecha: 22 de enero de 2020. Lugar: Zaíno, municipio de Barrancas.
Un (1) Capacitación a grupo de Scouts del municipio de Villanueva sobre prevención de incendios forestales y la socialización de las penalizaciones por delitos ambientales asociados. Fecha: 23 de febrero de 2020. Lugar: Villanueva.
Un (1) Taller de Sensibilización a la comunidad de Potrerito del municipio de San Juan del Cesar, para la prevención de incendios forestales y la socialización de las penalizaciones por delitos ambientales asociados. Fecha: 26 de enero de 2020. Lugar: Potrerito, San Juan del Cesar.
Un (1) Taller de sensibilización a la comunidad de Contadero, Las Casitas, Las Palmas, La Balsa, Limón, del corregimiento de Las Palmas, distrito de Riohacha, para la prevención de incendios.11 de febrero de 2022.
Seguimiento a las concesiones de agua otorgadas por la Corporacion a los municipios del departamento de La Guajira y a los vertimientos de aguas residuales domesticas municipales | Conocimiento | Monitoreo del riesgo | Desabastecimiento hidrico, Sequia | Subdireccion de Autoridad Ambiental | porcentaje de seguimiento a las concesiones, saneamiento y/o manejo de aguas residuales domesticos en los municipios | (N° de a las concesiones, saneamiento y/o manejo de aguas residuales por municipio con seguimiento/ Total de municipios)*100 | 100% (15 municipios) | La Guajira | Recursos propios |  | 20% | Se realizo croonograma de seguimiento a concesiones de agua municipales de Dibulla, Riohacha, Manaure, Uribia, Maicao y Albania. Se realizo seguimiento a concesiones otorgadas (5) al municipio de Dibulla y sus corregimientos (Palomino, Rio Ancho, Mingueo, La Punta de los R.)
Seguimiento a PUEAA y PSMV aprobados y vencidos | Conocimiento | Análisis y evaluación del riesgo | Desabastecimiento hidrico, Sequia | Subdireccion de Autoridad Ambiental | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento en los municipios | (N° de PUEAA con seguimiento/ Total aprobados)*100 | 100% (12 PUEAA) |  |  |  | 50% | Se realizo croonograma de seguimiento a PUEEA municipales de Dibulla y Riohacha. Se realizo Seguimiento Ambiental al Programa de Ahorro y Uso Eficiente del municipio de Dibulla.
[5 empty] | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento. | (N° de PSMV con seguimiento/ Total aprobados)*100 | 100% ( 3PSMV) |  |  |  | 20% | Se realizo croonograma de seguimiento a PSMV o manejo de aguas residuales domesticas municipales de Dibulla, Riohacha, Manaure, Uribia, Maicao y Albania. Seguimiento al PSMV del Corregimiento de Palomino y Verificación del saneamiento y manejo de aguas residuales del municipio de Dibulla y corregimientos de Palomino, Rio Ancho, Mingueo y La Punta de los R.
Atencion a quejas o denuncias por incendios forestales, desabastecimiento, entre otros, relacionada a los efectos d ela temporada seca | 1. Conocimiento del riesgo | 4. Monitoreo y seguimiento del riesgo | Sequia, desabastecimiento hidrico, incendios forestales | Subdireccion de Autoridad Ambiental | Porcentaje de quejas o denuncias atendidas | (N° de quejas o denuncias atendidas / Total de Quejas recibidas)*100 | 100% (todos las quejas o denuncias realizadas) |  |  |  |  | Es pertinente aclarar sobre quien recae la responsabilidad del porcentaje a cumplir sobre el riesgo descrito, debido a que las PQRSD que atañen al tema de sequía, no son direccionadas a la Subdirección de Autoridad Ambiental.
Regulacion y restriccion de los caudales de agua concesionados por la Corporacion, sobre las cuencas donde se establezca una necesidad tecnica de los mismos | Reducción | Intervención correctiva | Desabastecimiento hidrico, Sequia, contaminacion | Subdireccion de Autoridad Ambiental, Subdireccion de Gestion Ambiental (Recursos Hidricos) | N° de actos administrativos para la restriccion de caudales de agua concesionados | (N° de actos administrativos para la regulacion y restriccion del caudal en las concesiones otorgadas/ N° de las cuencas donde se establezca la necesidad tecnica)*100 | 100% (de las cuencas que requieran regulacion y restriccion) | La Guajira | Recursos propios |  | 0% | La Subdirección de Autoridad Ambiental se encuentra a la espera del informe técnico por parte del Grupo de Recurso Hídrico adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental, que se constituya en insumo para la expedición del acto administrativo.

## Hoja1
|  | Actividades | Acciones | Numero sondeos al mes | costo transporte por sondeo (combustible, transporte y vehiculo) |  |  | costo mensual de profesional (Yelitza) | viaticos profesional al mes | total al mes | total semestre
|  | Ejecución de los planes de manejo de acuíferos | Ejecución de sondeos eléctricos verticales y Actualización de inventarios de puntos de agua subterránea, para la implementación del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero, del Río Ranchería y del municipio de maicao | 2 | 460000 |  |  | 7212062.4167 | 120000 | 7792062.4167 | 31168249.6667
Implementación del Plan de Manejo Ambiental de Aguas subterráneas (acuíferos) del municipio de Maicao
|  | Actividades | Acciones | numero de actividades realizadas al mes | Costo mensual profesional especializado grado 12 |  |  | Costo mensual profesional especializado grado 19 | costos de tranporte (contrato integral con gasolina, peajes, etc con el 8 % de aumento por 2019) | viaticos profesional al mes | total al mes | total semestre
|  | 2. Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio Climático | Realización de capacitaciones, difusión de conocimientos en gestión del riesgo, a consejos municipales, sectores productivos y la comunidad en general. | 6 | 5455573 |  |  | 10250784 | 136690.08 | 360000 | 16203047.08 | 64812188.32
|  |  | Implementación de mecanismos para el monitoreo y seguimiento a los riesgos identificados. | 3 | 5455573 |  |  | 10250784 | 68345.04 | 180000 | 15954702.04 | 63818808.16
Difusion de informacion sobre la temporada en los medios de comunicación masivos a la comunidad en general.
|  | Actividades | Acciones | numero de actividades realizadas al mes | costos mensual de profesionales en monitoreo del RH jelitza (subterraneo) Alexnaider (superficial) | numero personas por actividad | costos mensual de profesionales en monitoreo del RH luis manuel daza (superficial) | costos de tranporte (contrato integral con gasolina, peajes, etc con el 8 % de aumento por 2019) | viaticos profesional al mes | total al mes | total semestre |  | Costo mensual planta laboratorio | numero de actividades realizadas al mes |  | total actividad al mes de laboratorio | total actividad monitoreo laboratorio para el periodo del plan | total para monitoreo agua subterranea sumando yelitza
|  | Monitoreo del Recurso Hídrico | Realizar monitoreos a los cuerpos de agua del departamento de La Guajira subterraneas | 3 | 7212062.4167 | 3 jelitzza y dos de laboratorioa |  | 68345.04 | 189000 | 7469407.4567 | 29877629.8267 |  |  | 3 | 68345.04 | 68345.04 | 273380.16 | 30151009.9867
|  |  | superficiales | 1 | 7212062.4167 | 1 alex y y el pasante |  | 22781.68 | 63000 | 7297844.0967 | 29191376.3867
|  | Actividades | Acciones | numero de actividades realizadas al mes | costos mensual de profesionales en monitoreo del RH | costos de tranporte (contrato integral con gasolina, peajes, etc con el 8 % de aumento por 2019) | viaticos profesional al mes | total al mes | total abril
|  | Monitoreo del Recurso Hídrico | Realizar monitoreos a los cuerpos de agua del departamento de La Guajira | 6 | 38722166.2833 | 136690.08 | 378000 | 39236856.3633 | 156947425.4533
|  | Actividades | Acciones | numero de actividades realizadas al mes | costo mensual de 2 profesionales grado 7 | costo mensual de profesional 12 | costo mensual de profesional (luis bastidas) | costo mensual de profesional (angelica mendoza) | costos de tranporte (contrato integral con gasolina, peajes, etc con el 8 % de aumento por 2019) | viaticos profesional al mes | total al mes | total semestre
|  | educacion | Implementación de estrategias de capacitación para la prevención, control y manejo de incendios forestales y demas impactos de la temporada seca. | 8 | 4955650 | 3101867 | 2782400 | 3101867 | 182253.44 | 2520000 | 16644037.44 | 66576149.76
i
|  | Actividades | Acciones | numero de actividades realizadas al mes | costos mensual de profesionales |  |  | costos de tranporte (contrato integral con gasolina, peajes, etc con el 8 % de aumento por 2019) | viaticos profesional al mes | total al mes | total semestre
|  | 13. Evaluación, Seguimiento, Monitoreo y Control de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad. | Realización de Seguimiento Ambiental | 12 | 43219385.0333 |  |  | 273380.16 | 5292000 | 48784765.1933 | 195139060.7733
|  |  | Trámite de Licencias, Permisos y Autorizaciones |  | 47579679.8167 | [5 empty] | 190318719.2667
Trámite de Procesos Sancionatorios
385457780.04
SEGUIMIENTO |  | CARLOS MANUEL RIVERA DURAN | 9474261 |  | LICENCIAS |  |  | FANNY ESTHER MEJIA RAMIREZ | 9474261 |  | EVALUACION | ENRIQUE RAFAEL QUINTERO BRUZON | 10571195
|  | CARLOS GUSTAVO LOPEZ AVILA | 8047078.4167 |  |  |  |  | JOHN JAIRO CAPELLA ARROYO | 7212062.4167 |  |  | MIGUEL FRANCISCO PITRE RUIZ | 7212062.4167
|  | WILLIAM ANDRES LOPEZ QUINTERO | 7212062.4167 |  |  |  |  | OLEGARIO ANTONIO CASTILLO BRAVO | 7212062.4167 |  |  | FERNANDO PRIETO VARGAS | 7212062.4167
|  | JORGE LUIS MARTINEZ SIERRA | 7212062.4167 |  |  |  |  | GABRIELA LONDOÑO OSPINA | 7212062.4167 |  |  | EIDER JOSE GAMEZ FRIAS | 7212062.4167
|  | MARITZA LEONOR LOPEZ CUELLO | 4920754.6333 |  |  |  |  | JELKIN JAIR BARROS REDONDO | 8047078.4167 |  |  | ADRIANA DAZA SUAREZ | 7212062.4167
|  | REMEDIOS MARIA GARCIA PEREZ | 3429488.15 |  |  |  |  | LILIANA YANETH MUÑIZ CELEDON | 3429488.15 |  |  | CLEMENTE SANTIAGO NUÑEZ VARGAS | 3429488.15
|  | CARLA ACOSTA | 2923678 |  |  |  |  | Sharon | 1890798 |  |  |  | 42848932.8167
|  |  | 43219385.0333 |  |  |  |  | alcides | 3101867
47579679.8167