## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 1
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 29 de Octubre de 2010
NOMBRE DEL PROYECTO |  | MERCADOS VERDES y PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA | [5 empty] | CODIGO | 113-900-1
PRESUPUESTO INICIAL: |  | 329929867
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS FINAL: |  | 329929867
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Implementación de proyectos pilotos sostenibles en sectores productivos | 205222225.84 | Dibulla, Riohacha, San Juan del Cesar, Fonseca | 2011-02-01 | 1931-12-01 | 10 | Proyectos pilotos de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación | 4 | Subdireccion de Gestion y Desarrollo
2 | Implementación y Establecimiento de parcelas demostrativas | 20709909.44 | Departamento de La Guajira | 2011-02-01 | 1931-12-01 | 10 | Cantidad de Productos de mercados verdes generados en la jurisdicción a partir de apoyo brindado por la Corporación | 8 | Subdireccion de Gestion y Desarrollo
3 | Apoyo a la elaboración de ecoproductos | 20709919.44 | Departamento de La Guajira | 2011-02-01 | 1931-12-01 | 10 | Mypimes y Empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, ecoproductos industriales, ecoturismo) acompañadas por la corporación | 3 | Subdireccion de Gestion y Desarrollo | 42 mill dic
4 | Apoyo en la formulación e implementación de Manuales o protocolos de Buenas Prácticas Ambientales | 62845892.84 | Riohacha y Maicao | 2011-02-01 | 1931-12-01 | 10
5 | Capacitación para el fortalecimiento de los servicios ambientales | 20459919.44 | Departamento de La Guajira | 2011-02-01 | 1931-12-01 | 10 | Personas Capacitadas | 200 | Subdireccion de Gestion y Desarrollo
6 | Elaboración de folletos o material publicitario de los productos verdes |  | Departamento de La Guajira | 2011-02-01 | 1931-12-01 | 10
7 | Capacitación técnica y organizacional en talleres que permita el fortalecimiento de las comunidades. |  | Departamento de La Guajira | 2011-02-01 | 1931-12-01 | 10
8 | Apoyo al establecimiento de Buenas Prácticas Agricolas y Pecuarias |  | Dibulla, Riohacha, San Juan del Cesar | 2011-02-01 | 1931-12-01 | 10 | Productos certificados con el sello ambiental colombiano | 3 | Subdireccion de Gestion y Desarrollo
329947867
| PAGO PASIVO EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA |  | 40860000

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 29 de Octubre de 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | Mercados Verdes |  |  |  |  | CODIGO | 113-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 329929867
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 329929867
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
1 | PEDRO MILTON BARROS BUELVAS | Ingeniero Agronomo | Gestion para la realizacion de convenio de producción verde con otras entidadesPlanificación y promoción del sector agropecuario en el marco del desarrollo sostenible y generar una estructura de producción basada en la competitividad y en el apoyo de la seguridad agroalimentaria. Implementación de actividades para el aprovechamiento sostenible de la flora y la fauna poco comunes parcelas demostrativas de producción orgánica y semillas limpiasImplementación y producción de abonos orgánicos y biofertilizantes | agosto | diciembre | 5 | 100 | 2859267.2 | 14296336 | 5176211.6574
| AGAPITO RAFAEL MONTES LOPEZ |  |  | agosto | diciembre | 5 | 100 | 1333877.2 | 6669386
[8 empty] | SUB-TOTAL | 20965722
TOTAL

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 29 de Octubre de 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MERCADOS VERDES Y PRODUCCIÓN MAS LIMPIA
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 329929867 |  |  |  | 329929867 | CODIGO | 113-900-1
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: | [5 empty] | 329929867 |  | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
TOTAL | [6 empty] | 0

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 29 de Octubre de 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Mercados Verdes |  |  |  | CODIGO | 113-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 329929867
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 329929867
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
[5 empty] | TOTAL | 0
Note on B17: radio+Antena Yagui
Note on B18: PLANEACION: Comunicacion con las señales enviadas por los radios de campo

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 29 de Octubre de 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Mercados Verdes |  |  |  |  | CODIGO | 113-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 329929867
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 329929867 | [5 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Implementación de proyectos pilotos sostenibles en sectores productivos | 200529081.44 |  |  |  | 200529081.44
2 | Implementación y Establecimiento de parcelas demostrativas | 16016765.04 |  |  |  | 16016765.04
3 | Apoyo a la elaboración de ecoproductos | 16016775.04 |  |  |  | 16016775.04
4 | Apoyo en la formulación e implementación de Manuales o protocolos de Buenas Prácticas Ambientales | 58402748.44 |  |  |  | 58402748.44
5 | Capacitación para el fortalecimiento de los servicios ambientales | 16016775.04 |  |  |  | 16016775.04
6 | Elaboración de folletos o material publicitario de los productos verdes
7 | Capacitación técnica y organizacional en talleres que permita el fortalecimiento de las comunidades.
8 | Apoyo al establecimiento de Buenas Prácticas Agricolas y Pecuarias
TOTAL |  | 306982145 |  |  |  | 306982145

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 29 de Octubre de 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Mercados Verdes |  | 113-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 329929867
APORTE DE LA NACIÓN: |  |  | CODIGO
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 329929867
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 2000000
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos
2.6 | Viáticos |  | 2000000
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y peajes
2.12 | Reparación de vehículos
2.13 | Dotación de personal
2.14 | Bienestar social
2.15 | Capacitación
2.16 | Imprevistos
[10 empty] | 170349911 | 170349911
[10 empty] | 39690000 | 39690000
Las actividades 11,21 y 30 son capacitación pero solamente a ellos les asignó partidas presupuestales por concepto de viáticos y transporte
[7 empty] | 3960000 | 360 | 50
50
20
20
20
90
40
40
15
15
360

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 29 de Octubre de 2010 |  |  |  | CODIGO | 113-900-1
MERCADOS VERDES
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 20965722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4193144.4 | 4193144.4 | 4193144.4 | 4193144.4 | 4193144.4 | 20965722
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 20965722 | [7 empty] | 4193144.4 | 4193144.4 | 4193144.4 | 4193144.4 | 4193144.4 | 20965722
2000 | GASTOS GENERALES | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-001 | DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | [13 empty] | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | [13 empty] | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | [13 empty] | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | [13 empty] | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [13 empty] | 0
2009 | SEGUROS | [13 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [13 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | [13 empty] | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | [13 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [13 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [13 empty] | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | [13 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | [13 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [13 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5000 | CONVENIOS | 306982145 |  | 0 | [7 empty] | 200529081.44 | 32033540.08 | 74419523.48 | 306982145
6000 | TRANSFERENCIAS | [13 empty] | 0
7000 | VARIOS | [13 empty] | 0
| TOTAL | 329947867 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 329947867

## POA-08
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 29 de Octubre de 2010
MERCADOS VERDES
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
CÓDIGO | 113-900-1
ITEMS | DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [7 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV6 | ACTIV 7 | ACTIV 8
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 4193144.4 | 4193144.4 | 4193144.4 | 4193144.4 | 4193144.4 | 0 | 0 | 0 | 20965722
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 4193144.4 | 4193144.4 | 4193144.4 | 4193144.4 | 4193144.4 | 0 | 0 | 0 | 20965722
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-001 | DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-002 | AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | VIATICOS | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 2000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | CONTRATOS | ACTIVIDADES ACTIV 1: 0; ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 8: 0 | 0
5000 | CONVENIOS | 200529081.44 | 16016765.04 | 16016775.04 | 58402748.44 | 16016775.04 |  |  |  | 306982145
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL | 205222225.84 | 20709909.44 | 20709919.44 | 62845892.84 | 20459919.44 | 0 | 0 | 0 | 329947867
329947867

## Grafico
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN | FECHA
|  | 0 | 29 de Octubre de 2010
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 20965722
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 20965722
2000 | Gastos Generales | 2000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 2000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios | 306982145
| TOTAL | 329947867
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!