## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 3
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONSERVACIÓN DE CUENCASHIDROGRAFICAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS | [5 empty] | CODIGO | 1139011
APROPIACION INICIAL |  | 9347562357
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
APROPIACION FINAL |  | 9347562357
P0A-01: PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | LOCALIZACIÓN |  | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  | PRESUPUESTO | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Reforestación y aislamiento de cuencas Hidrográficas y/o humedales. | Tapias, Tomarrazón, Jerez (Pozo azul y Arroyo pando), San Salvador, Cesar (sierra), Carraipia - Jordán | 3016440391.46 | 2 | 12 | 10 | Número de Has reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos | 1000 | Coordinación Ecosistemas y Biodiversidad
2 | Implementación del plan de manejo de páramo y acciones de recuperación de humedales continentales | Cerro Pintao, Laguna de Washington | 305613189.46 | 2 | 12 | 10 | Número de planes de manejo de humedales y páramos con ordenacion o en ejecución | 1 | Coordinación Ecosistemas y Biodiversidad
3 | Saneamiento predial de cuencas abastecedoras de acueducto y/o humedales en convenio con los entes territoriales | Montes de Oca, Cañaverales, Perija | 2304863189.46 | 2 | 12 | 10 | Número de has protegidas para la regeneración natural en la conservación de las cuencas hidrograficas | 5000 | Coordinación Ecosistemas y Biodiversidad
4 | Mantenimiento de Areas Protectoras Reforestadas y/o de aislamientos | Cuencas de: Cañas y San Salvador, Rancheria, cotoprix, Palomino, Cañas, Tomarrazon, Tapias, Lagarto y San Salvador | 505113189.46 | 2 | 12 | 10 | Número de Has reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos, con mantenimientos | 1200 | Coordinación Ecosistemas y Biodiversidad
5 | Formulación y/o implementación de Ordenación de cuencas y/o humedales | Tapias, Rancheria,Tomarrazon, Carraipia | 1593079639.32 | 2 | 12 | 10 | Número de Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA, en ejecución | 2 | Coordinación Ecosistemas y Biodiversidad
|  | Cuencas de: (2Subcuencas)Cesar, Caño Largarto, Ancho, Negro |  |  |  |  | Número de cuencas con planes de ordenación y manejo – formulados | 5
6 | Declaración de cuencas hidrográficas en ordenación | Cuencas de; Lagarto, Ancho, Negro | 7738189.46 | 2 | 12 | 10 | Número de cuencas declaradas en ordenación | 3 | Coordinación Ecosistemas y Biodiversidad
7 | Cumplimiento de la incorporación de la gestión del riego en los POMCAS FORMULADOS | Cuencas hidrográficas de los ríos Tapias, Jerez, Cañas, Tomarrazon , Carraipía y Ranchería. | 4863189.46 | 8 | 12 | 100% | Cumplimiento de la incorporación de la gestión del riego en los POMCAS FORMULADOS |  | Coordinación Ecosistemas y Biodiversidad
8 | Proyectos formulados y/o implementados de restauración y/o protección de ecosistemas prioritarios para la regulación hidirica | Ecosistemas estratégicos del departamento de La Guajira | 704738189.46 | 8 | 12 | 1 | Proyectos formulados y/o implementados de restauración y/o protección de ecosistemas prioritarios para la regulación hidirica |  | Coordinación Ecosistemas y Biodiversidad
9 | Kilometros de limpieza de cauce de las cuencas afectadas por la ola invernal | Cuencas hidrográficas de los ríos Tapias, Jerez, Cañas, Tomarrazon , Carraipía y Ranchería. | 905113189.46 | 8 | 12 | 472 km | Kilometros de limpieza de cauce de las cuencas afectadas por la ola invernal |  | Coordinación Ecosistemas y Biodiversidad
9347562357
NOTA: PAGOS PASIVO EXIGIBLES: |  | 138509240

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONSERVACIÓN DE CUENCASHIDROGRAFICAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS | [5 empty] | CODIGO | 1139011
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 9347562357
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 9347562357
POA-02: PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
|  | Ing. Agronomo | Apoyo procesos de Frmulacion e implementacion POMCA | 1gosto | 31 de dic | 5 | 100% | 8000000 | 40000000
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 40000000
| María del Rosario Guzmán | Ecologa | Formular proyectos que articulen las acciones propuestas en el POMCA con los proyectos del Plan de Acción, Concertar y participar en técnica para la implementación de POMCAS con las entidades del SINA presentes en dichas cuencas,Identificar las estrategia financiera para las entidades del SINA presentes en las cuencas objeto, formulacion e implementacion de proyectos en el marco de los POMCAS., Fortalecer y participar en los Consejos de Cuencas o instancia de participación de las Cuencas,Elaborar los términos de referencia para la formulación del POMCA del rio Cesar de las subcuencas compartidas en coordinación con CORPOCESAR Y PNNSNSM. Gestionar la Declaración en ordenación de la cuenca del río Palomino.Formular un proyecto de restauración y/o protección de ecosistemas,Participar en reuniones del grupo interdisciplinario relacionados con los POMCAS que se estan formulando.,Realizar visitas de seguimiento, control y acompañamiento en los recorridos, talleres, muestreos de aguas, aforos y demás actividades contempladas para la Formulación del POMCA,Participar en las reuniones de los Comités Técnicos creados para los fines de la ordenación de las cuencas de los ríos Tapias y Ranchería, Cesar, Cañas, Jerez y Tomarrazón | [5 empty] | 30008907.3624
| Armando Antonio Gómez Añez | Tecnico agricola | Reforestación y aislamiento de cuencas Hidrográficas y/o humedalesSaneamiento de cuencas abastecedora de acueducto y/o humedales en convenio con los entes territoriales.Mantenimiento de Áreas Protectoras Reforestadas y/o de aislamientos | [5 empty] | 11509797.7637
[8 empty] | SUB-TOTAL | 41518705.1261
[8 empty] | TOTAL | 81518705.1261

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONSERVACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS | [6 empty] | CODIGO | 1139011
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 9347562357
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 9347562357
POA-03: COMPRA DE MATERIALES | [7 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
0
0
0
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 0

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONSERVACIÓN DE CUENCASHIDROGRAFICAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS | [5 empty] | CODIGO | 1139011
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 9347562357
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 9347562357
POA-04: COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
[5 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONSERVACIÓN DE CUENCASHIDROGRAFICAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
[7 empty] | CODIGO | 1139011
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 9347562357
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 9347562357
POA-05: PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS O CONTRATOS
1 | Programa de reforestaciòn y aislamiento | 2180000000 |  |  |  | 2180000000
2 | Implementación del plan de manejo de Páramo y acciones de recuperación de humedales continentales | 300000000 |  |  |  | 300000000
3 | Compra de Áreas estratégica | 2300000000 |  |  |  | 2300000000
4 | Mantenimiento. Areas Protectoras Reforestadas y/o de aislamientos | 300000000 |  |  |  | 300000000
5 | Formulación y/o implementación de Ordenación de cuencas y/o humedales | 1548216449.86 |  |  |  | 1548216449.86
6 | Declaración de cuencas hidrográficas en ordenación | 3000000 |  |  |  | 3000000
| Proyectos formulados y/o implementados de restauración y/o protección de ecosistemas prioritarios para la regulación hidirica | 700000000 |  |  |  | 700000000
TOTAL |  | 7331216449.86 |  |  |  | 7331216449.86 | 0
B.- CONTRATOS
1 | Numero de Has reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras de Acueductos, con mantenimientos. | 200000000 |  |  |  | 200000000
3 | Programa de reforestaciòn y aislamiento | 830827202 |  |  |  | 830827202
| Kilometros de limpieza de cauce de las cuencas afectadas por la ola invernal | 900000000 |  |  |  | 900000000
TOTAL |  | 1930827202 |  |  |  | 1930827202 | 0
TOTAL |  | 9262043651.86
0
B.- CONTRATOS

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  | FECHA
|  | 0 |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONSERVACIÓN DE CUENCASHIDROGRAFICAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 9347562357 |  |  | CODIGO | 1139011
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 9347562357
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 4000000
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos (BODEGA)
2.6 | Viáticos |  | 4000000
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y peajes
2.12 | contratación de vehículos
2.13 | Dotación de personal
2.14 | Bienestar social
2.15 | Capacitación
2.16 | Imprevistos

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
POA-07: PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 81518705.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15604764.0223 | 14957564.2856 | 14957564.2856 | 14957564.2856 | 21041248.247 | 81518705.1261
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 41518705.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7604764.0223 | 6957564.2856 | 6957564.2856 | 6957564.2856 | 13041248.247 | 41518705.1261
2000 | GASTOS GENERALES | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-001 | DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-002 | AGUA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 4000000
2005-002 | DE EQUIPOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | VIATICOS | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DPTO. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | Contratación DE VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | CONTRATOS | 9262043651.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 330827202 | 0 | 0 | 2700000000 | 3230827202 | 3730827202 | 500000000
5000 | Contratos y CONVENIOS | 7331216449.86 | 0 | 0 | 4300000000 | 1250685204 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 480531245.86 | 6031216449.86 | 5531216449.86 | -500000000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 16678778806.8461 | 0 | 0 | 4300000000 | 1250685204 | 0 | 0 | 0 | 215604764.0223 | 346784766.2856 | 15957564.2856 | 15957564.2856 | 3202572494.107 | 9347562356.9861
9262043651.86

## POA-08
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
FECHA
12 DE ENERO DE 2010
CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS POR ACTIVIDADES -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [8 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 4613189.46 | 4613189.46 | 4613189.46 | 4613189.46 | 44613189.46 | 4613189.46 | 4613189.46 | 4613189.46 | 4613189.46 | 81518705.14
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 |  |  |  | 0 | 40000000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 4613189.46 | 4613189.46 | 4613189.46 | 4613189.46 | 4613189.46 | 4613189.46 | 4613189.46 | 4613189.46 | 4613189.46 | 41518705.14
2000 | GASTOS GENERALES | 1000000 | 1000000 | 250000 | 500000 | 250000 | 125000 | 250000 | 125000 | 500000 | 4000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2002-001 | DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2004-002 | AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0; ACTIVIDADES ACTIV 9: 0 | 0 | 3217031246
2005-001 | DE INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 1000000 | 1000000 | 250000 | 500000 | 250000 | 125000 | 250000 | 125000 | 500000 | 4000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2015-001 | GRUPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4000 | CONTRATOS | 830827202 | 0 | 1800000000 | 200000000 | 0 |  |  |  | 900000000 | 3730827202
5000 | CONVENIOS/CONTRATO | 2180000000 | 300000000 | 500000000 | 300000000 | 1548216449.86 | 3000000 |  | 700000000 |  | 5531216449.86 | 3500000
6000 | TRANSFERENCIAS | ACTIVIDADES ACTIV 1: 0; ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 9: 0 | 0
7000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL | 3016440391.46 | 305613189.46 | 2304863189.46 | 505113189.46 | 1593079639.32 | 7738189.46 | 4863189.46 | 704738189.46 | 905113189.46 | 9347562357

## APROPIACIÓN (hidden)
APROPIACIÓN 2009
CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM |  | TOTAL-APROP
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 81518705.1261 | 11452659.33 | 15952659.33 | 15952659.33 | 15952659.33 | 15952659.33 | 15952659.33 | 15952659.33 | 15952659.33 | 15952659.33 | 15952659.33 | 15952659.33 | 15952659.33 | 186931911.96 | 105413206.8339
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 40000000 | 0 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 49500000 | 9500000
1.001.2 | 0 | 40000000 | 0 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
1.001.5 | Tecnico | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 41518705.1261 | 11452659.33 | 11452659.33 | 11452659.33 | 11452659.33 | 11452659.33 | 11452659.33 | 11452659.33 | 11452659.33 | 11452659.33 | 11452659.33 | 11452659.33 | 11452659.33 | 137431911.96 | 95913206.8339
2000 | GASTOS GENERALES | 4000000 | 3372340.6667 | 2672340.6667 | 3472340.6667 | 12672340.6667 | 3472340.6667 | 56672340.6667 | 3472340.6667 | 2672340.6667 | 17872340.6667 | 2672340.6667 | 3372340.6667 | 2672340.6667 | 115068088 | 111068088
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000000 | 54000000
2002-001 | DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-002 | AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 4500000
2005-001 | DE INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | VIATICOS | 4000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 12000000 | 8000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0 | 700000 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 4500000 | 4500000
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 672340.6667 | 672340.6667 | 672340.6667 | 672340.6667 | 672340.6667 | 672340.6667 | 672340.6667 | 672340.6667 | 672340.6667 | 672340.6667 | 672340.6667 | 672340.6667 | 8068088 | 8068088
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 12000000 | 12000000
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | CONTRATOS | 640507325 | 0 | 0 | 750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000000 | 109492675
4.000.1 | Ordenación Río Cesar | 393059922 | 0 |  |  |  | 157223968.8 | [5 empty] | 117917976.6
4.000.2 | Ordenación Río Jerez | 146518646 | 0 |  |  |  | 58607458.4 |  |  | 43955593.8 |  |  |  | 43955593.8
4.000.3 | Ordenación Río cañas | 100928757 | 0 |  |  |  | 40371502.8 |  |  | 30278627.1 |  |  | 30278627.1
5000 | CONVENIOS | 5362277188 | 809446094 | 0 | 0 | 0 | 2210140156.4 | 0 | 0 | 1346798000 | 0 | 323778437.6 | 224894500 | 268332000 | 5183389188 | -178888000
5.000.1 | Fundación del Medio Ambiente | 1618892188 | 809446094 | 0 | 0 | 0 | 485667656.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323778437.6 | 0 | 0 | 0
5.000.2 | Convenio Aislamiento | 2248945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124472500 |  |  | 899578000 | 0 | 0 | 224894500
5.000.3 | Mantenimiento y/o Reforestación y Aislamiento | 894440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447220000 | 0 | 0 | 0 | 268332000
5.000.4 | Implementación del plan de manejo de Páramo y acciones de recuperación de humedales | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 6088303218.1261 | 824271093.9967 | 18624999.9967 | 769424999.9967 | 28624999.9967 | 2229565156.3967 | 72624999.9967 | 19424999.9967 | 1365422999.9967 | 33824999.9967 | 342403437.5967 | 244219499.9967 | 286956999.9967 | 6235389187.96 | 147085969.8339

## grafico
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN | FECHA
|  | 0 | 12 DE ENERO DE 2010
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 81518705.14
1001 | SERVICIOS (CONTRATO)
1002 | SERVICIOS (PLANTA)
2000 | Gastos Generales | 4000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL
2004 | SERVICIOS PUBLICOS
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS)
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
4000 | Contratos y/o convenios | 5531216449.86
5000 | Contrato | 3730827202
6000 | TRANSFERENCIAS | 0
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | 9347562357