## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 1
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 29 de Octubre de 2010
NOMBRE DEL PROYECTO |  | PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | [5 empty] | CODIGO | 113-900-1
PRESUPUESTO INICIAL: |  | 288668057
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS FINAL: |  | 288668057
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Apoyo y asistencia a ferias locales regionales y nacionales para promocionar los productos, bienes y servicios verdes. | 52348330.32 | Todo el departamento | 2010-02-02 | 2110-12-30 | 10 | Cumplimiento promedio de los compromisos adquiridos en los convenios de produccion mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la corporacion con sectores productivos | 90% | Subdireccion de Gestion y Desarrollo
2 | Elaboracion de materiales divulgativos | 51848330.82 | Todo el departamento | 2010-02-02 | 2010-12-30 | 10
3 | Promoción y apoyo para el mejoramiento del servicio eco y etnoturístico y de producción más limpia. | 52348330.82 | Maicao y Albania | 2010-02-02 | 2010-12-30 | 10
4 | Acompañamiento y seguimiento técnico a los proyectos de producción más limpia | 52348330.82 | Todo el departamento | 2010-02-02 | 2010-12-30 | 10
5 | Convenio para la realización de proyectos de investigación y desarrollo para apoyar los productores verdes. | 25578072.64 | Todo el departamento | 2010-02-02 | 2010-12-30 | 10 | Proyectos de investigación | 2 | Subdireccion de Gestion y Desarrollo
6 | Capacitacion tecnica y organizacional que permita el fortalecimiento de los empresarios verdes | 54196661.64 | Todo el departamento | 2010-02-02 | 2010-12-30 | 10 | Personas Capacitadas | 200 | Subdireccion de Gestion y Desarrollo
288668057.06

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 29 de Octubre de 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | [5 empty] | CODIGO | 113-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 288668057
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 288668057
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
1 | MARIO HENRIQUEZ | Ingeniero Agronomo | implementacion de política regional de Mercados verdes,Planificación y promoción del sector agropecuario en el marco del desarrollo sostenible y generar una estructura de producción basada en la competitividad y en el apoyo de la seguridad agroalimentaria,Planificación y promoción del sector agropecuario en el marco del desarrollo sostenible y generar una estructura de producción basada en la competitividad y en el apoyo de la seguridad agroalimentaria,parcelas demostrativas de producción orgánica y semillas limpias,Investigación para el conocimiento y conservación de biodiversidad,Capacitación para el fortalecimiento de los servicios ambientales,Apoyo y asistencia a ferias locales, regionales y nacionales para promocionar los bienes y servicios verdes.Promoción y apoyo para el mejoramiento del servicio eco y etno turístico. Avances en los procesos de certificación de productos verdes.Capacitación técnica y organizacional que permita el fortalecimiento de los empresarios verdes.Implementación y establecimientos de parcelas demostrativas,Convenio para la realización de proyectos de investigación para apoyar a los productores verdes. | agosto | diciembre | 5 |  |  | 0
[8 empty] | SUB-TOTAL | 14786646.536
[8 empty] | TOTAL | 14786646.536

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 29 de Octubre de 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 288668057 |  |  |  | 288668057 | CODIGO | 113-900-1
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: | [5 empty] | 288668057
COMPRA DE MATERIALES | [7 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
TOTAL | [6 empty] | 0

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 29 de Octubre de 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 288668057 |  |  | CODIGO | 113-900-1
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 288668057
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
[5 empty] | TOTAL | 0
Note on B19: radio+Antena Yagui
Note on B20: PLANEACION: Comunicacion con las señales enviadas por los radios de campo

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 29 de Octubre de 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 288668057
APORTE DE LA NACIÓN: | [5 empty] | CODIGO | 113-900-1
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 288668057
-20000000
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) |  |  |  | 220000000
A.- CONVENIOS
1 | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la corporación con sectores productivos. (%) | 200000000 | [6 empty] | 211032942.49
2 | Proyectos de investigación | 21881411 | [6 empty] | 213032942.49
4 | Capacitacion tecnica y organizacional que permita el fortalecimiento de los empresarios verdes | 50000000
271881411
TOTAL

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  | FECHA
|  | 0 |  | 29 de Octubre de 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 288668057
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 288668057
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 288668057
CODIGO
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 2000000
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos
2.6 | Viáticos |  | 2000000
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y peajes
2.12 | Reparación de vehículos
2.13 | Dotación de personal
2.14 | Bienestar social
2.15 | Capacitación
2.16 | Imprevistos
[9 empty] | 170349911 | 170349911
[9 empty] | 39690000 | 39690000
Las actividades 11,21 y 30 son capacitación pero solamente a ellos les asignó partidas presupuestales por concepto de viáticos y transporte
[6 empty] | 3960000 | 360 | 50
50
20
20
20
90
40
40
15
15
360

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 29 de Octubre de 2010 |  |  |  | CODIGO | 113-900-1
MERCADOS VERDES
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 14786646.536 | [7 empty] | 2957329.3072 | 2957329.3072 | 2957329.3072 | 2957329.3072 | 2957329.3072 | 14786646.536
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 14786646.536
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-001 | DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | [13 empty] | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | [13 empty] | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | [13 empty] | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DPTO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | [13 empty] | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [13 empty] | 0
2009 | SEGUROS | [13 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [13 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | [13 empty] | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | [13 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [13 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [10 empty] | 0 |  |  | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | [13 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | [13 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [13 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5000 | CONVENIOS |  |  |  | 60000000 | [7 empty] | 111881441 | 100000000 | 271881441
6000 | TRANSFERENCIAS | [13 empty] | 0
7000 | VARIOS | [13 empty] | 0
| TOTAL | 14786646.536 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957329.3072 | 3457329.3072 | 3457329.3072 | 115338770.3072 | 103457329.3072 | 288668087.536

## POA-08
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 29 de Octubre de 2010
MERCADOS VERDES
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
CÓDIGO | 113-900-1
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [5 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV6
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1848330.32 | 1848330.82 | 1848330.82 | 1848330.82 | 3696661.64 | 3696661.64 | 14786646.06
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-001 | DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-002 | AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | 500000 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | 2000000
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | CONTRATOS | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5000 | CONVENIOS | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 21881411 | 50000000 | 271881411
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 52348330.32 | 51848330.82 | 52348330.82 | 52348330.82 | 25578072.64 | 54196661.64 | 288668057.06

## Grafico
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN | FECHA
|  | 0 | 29 de Octubre de 2010
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 14786646.536
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 14786646.536
2000 | Gastos Generales | 2000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 2000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios | 271881411
| TOTAL | 288668057.536
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!