## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | ORDENACIÓN Y MANEJO DE AREAS DE BOSQUE NATURAL | [5 empty] | CODIGO | 111-902-2
APROPIACION INICIAL: |  | 369055532
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
APROPIACION FINAL: |  | 369055532
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | LOCALIZACIÓN |  | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  | PRESUPUESTO | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Operación de los vigías forestales | Montes de Oca, Cañaverales, Tomarrazón, Musichi, Tapias, Ranchería, Macuira, Corredor Cañas-Jerez | 183043275.4677 | 2 | 12 | 10 | Número de vigías forestales operando | 150 | Coordinación Ecosistemas y Biodiversidad
2 | Diagnósticos para estudios de veda de las especies forestales | zonas secas de la Guajira | 37578351.2677 | 2 | 12 | 10 | Número de especies forestales reglamentadas (vedas Forestales) | 3 | Coordinación Ecosistemas y Biodiversidad
3 | Implementacion del Plan de manejo forestal en zonas secas | Todo el departamento | 148433905.2677 | 2 | 12 | 10 | Implementacion de planes de manejo de zonas secas | 700000 | Coordinación Ecosistemas y Biodiversidad
369055532.003

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | ORDENACIÓN Y MANEJO DE AREAS DE BOSQUE NATURAL
APROPIACION INICIAL: |  | 369055532 |  |  | CODIGO |  | 111-902-2
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
APROPIACION FINAL: |  | 369055532
RECURSOS REQUERIDOS:
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
1 | HUMBERTO BIENVENIDO FUENMAYOR RIOS | Tecnico Forestal | Ajuste de la ordenación forestal del Departamento de la GuajiraElaboración de plan de manejo forestal en áreas para la ordenación forestal, Talleres de capacitación y manejo de incendios forestales, reglamentacion, formulacion y seguimineto el establecimiento de Vigias forestales operando , proyeccion de acuerdo en su componente tecnico de especies forestales reglamentadas (Vedas Forestales).
1 | REMEDIOS MARIA GARCIA PEREZ | Ing. Ambiental
SUB-TOTAL
[8 empty] | TOTAL | 16948986.8425

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | ORDENACIÓN Y MANEJO DE AREAS DE BOSQUE NATURAL |  |  |  |  | CODIGO | 111-902-2
APROPIACION INICIAL: |  | 369055532
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
APROPIACION FINAL: |  | 369055532
COMPRA DE MATERIALES | [7 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
TOTAL | [6 empty] | 0

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | ORDENACIÓN Y MANEJO DE AREAS DE BOSQUE NATURAL |  |  |  | CODIGO | 111-902-2
APROPIACION INICIAL: |  | 369055532
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
APROPIACION FINAL: |  | 369055532
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
[5 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | ORDENACIÓN Y MANEJO DE AREAS DE BOSQUE NATURAL |  |  |  |  | CODIGO | 111-902-2
APROPIACION INICIAL: |  | 369055532
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
APROPIACION FINAL: |  | 369055532
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS O CONTRATOS
1 | Operación de los vigías forestales | 176726946.52 |  |  |  | 176726946.52
2 | Diagnósticos para estudios de veda de las especies forestales | 31262022.32 |  |  |  | 31262022.32
3 | Implementacion del Plan de manejo forestal en zonas secas | 142117576.32 |  |  |  | 142117576.32
|  | 350106545.16 |  |  |  | 350106545.16
TOTAL |  | 350106545.16 |  |  |  | 350106545.16 | 0
B.- CONTRATOS
TOTAL |  | 0

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | ORDENACIÓN Y MANEJO DE AREAS DE BOSQUE NATURAL
|  |  |  | CODIGO | 111-902-2
APROPIACION INICIAL: |  | 369055532
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
APROPIACION FINAL: |  | 369055532
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 2000000
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos
2.6 | Viáticos |  | 2000000
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y peajes
2.12 | Reparación de vehículos
2.13 | Dotación de personal
2.14 | Bienestar social
2.15 | Capacitación
2.16 | Imprevistos
2.17 | Materiales

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
POA-07:PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389797.369 | 3389797.369 | 3389797.369 | 3389797.369 | 3389797.369 | 16948986.845
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | GASTOS GENERALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-001 | DE OFICINA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-002 | AGUA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | VIATICOS | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | CONVENIOS | [9 empty] | 176726946.52 | 173379598.64 |  |  | 350106545.16
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 369055532.005

## POA-08
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
ORDENACIÓN Y MANEJO DE AREAS DE BOSQUE NATURAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | ACTIVIDADES |  |  | TOTAL
|  |  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 16948986.843 | 5649662.281 | 5649662.281 | 5649662.281 | 16948986.843
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | GASTOS GENERALES | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16948986.8425
2002-001 | DE OFICINA |  | 0 | 0 | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO |  | 0 | 0 | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO |  | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004-002 | AGUA |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | VIATICOS | 2000000 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 2000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | CONVENIOS | 350106545.16 | 176726946.52 | 31262022.32 | 142117576.32 | 350106545.16
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 369055532.003 | 183043275.4677 | 37578351.2677 | 148433905.2677 | 369055532.003

## APROPIACIÓN (hidden)
APROPIACIÓN 2009
ORDENACIÓN Y MANEJO DE AREAS DE BOSQUE NATURAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM |  | TOTAL-APROP
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 5371187.333 | 8871187.333 | 9432806.333 | 9432806.333 | 9432806.333 | 9432806.333 | 9432806.333 | 9432806.333 | 8871187.333 | 8871187.333 | 8871187.333 | 8871187.333 | 106323961.996 | 106323961.996
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 3500000 | 4061619 | 4061619 | 4061619 | 4061619 | 4061619 | 4061619 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 41869714 | 41869714
1.001.1 | Manuel Manjarres Altahona | 38280000 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 38500000
1.001.2 | APrendiz | 3369714 | 0 | 0 | 561619 | 561619 | 561619 | 561619 | 561619 | 561619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369714
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0 | 5371187.333 | 5371187.333 | 5371187.333 | 5371187.333 | 5371187.333 | 5371187.333 | 5371187.333 | 5371187.333 | 5371187.333 | 5371187.333 | 5371187.333 | 5371187.333 | 64454247.996 | 64454247.996
2000 | GASTOS GENERALES | 2000000 | 1489753.1667 | 1489753.1667 | 1489753.1667 | 1489753.1667 | 1489753.1667 | 1489753.1667 | 1489753.1667 | 1489753.1667 | 1489753.1667 | 1489753.1667 | 1489753.1667 | 1489753.1667 | 17877038 | 15877038
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-001 | DE OFICINA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-002 | AGUA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | VIATICOS | 2000000 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 10000000 | 8000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 323086.5 | 323086.5 | 323086.5 | 323086.5 | 323086.5 | 323086.5 | 323086.5 | 323086.5 | 323086.5 | 323086.5 | 323086.5 | 323086.5 | 3877038 | 3877038
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 4000000 | 4000000
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 80000000
5000 | CONVENIOS | 350106545.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 170000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000000 | -160106545.16
5.000.1 | Taller de incendio | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0
5.000.2 | Plan de Manejo forestal | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.000.3 | Ajuste a la Ordenación Forestal | 142117576.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 352106545.16 | 6860940.4997 | 10360940.4997 | 10922559.4997 | 10922559.4997 | 100922559.4997 | 180922559.4997 | 10922559.4997 | 20922559.4997 | 10360940.4997 | 10360940.4997 | 10360940.4997 | 10360940.4997 | 394200999.996 | 42094454.836

## grafico
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN | FECHA
|  | 0 | 12 DE ENERO DE 2010
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 16948986.8425
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0
2000 | Gastos Generales | 2000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 2000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
4000 | Contratos | 0
5000 | Convenios | 350106545.16
6000 | TRANSFERENCIAS | 0
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | 369055532.0025