## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CALIDAD DEL AIRE
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 561921142 |  |  |  |  | CODIGO 1139013
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 561921142
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Implementación de control y monitoreo a emisiones de fuentes fijas y móviles. | 20000000 | Todo el Departamento | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 12 | Carga de contaminación atmosférica reducida por proyectos relacionados con control de contaminación atmosférica implementados (ug/m3) | 1 | Profesional Especializado
2 | Monitoreo de la calidad del aire en el corredor minero. | 200123576 | Hatonuevo, Patilla, Roche, Chancleta, Barrancas, Fonseca, Los Remedios, Cuestecitas, Provincial, Papayal, Las Casitas y Conejo | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 12 | Monitoreo de la calidad del aire en el corredor minero. | 300 | Profesional Especializado
|  |  |  | 2012-08-01 | 2012-12-31 | 5 | Número de monitoreos para material particulado menor a 10 micras | 10 | Profesional Especializado
3 | Estudio de la calidad del aire Realizados en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinados en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación | 0 | San Juan del Cesar, El Molino y Villanueva | 2012-07-01 | 2012-12-31 |  | Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores a 100.000 habitantes y corredores industriales, determinados en redes de monitoreo acompañados por la Corporación. | 0 | Profesional Especializado
4 | Elaboración de planes de descontaminación por ruido en el departamento. | 230000000 | Riohacha | 2012-09-01 | 2013-03-31 | 7 | Planes de descontaminación por ruidos elaborados | 1 | Profesional Especializado
5 | Operativos para control y monitoreo de emisiones de fuentes móviles en el Departamento de La Guajira | 30797566 | Riohacha, Maicao, Barrancas, Fonseca y San Juan del Cesar | 2012-04-01 | 2012-12-31 | 9 | Numero de informes del control y monitoreo de emisiones de fuentes móviles en el departamento de La Guajira. | 15 | Profesional Especializado
6 | Control y Seguimiento Ambiental a proyectos y actividades que requieren o cuentan con permisos de emisiones atmosféricas | 30000000 | Todo el Departamento | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 12 | Control y seguimiento ambiental a proyectos y actividades que requieren o cuentan con permisos de emisiones atmosféricas | 13 | Profesional Especializado
|  |  | Todo el Departamento | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 12 | Número de permisos de emisiones atmosféricas otorgados y/o prorrogados | 10 | Profesional Especializado
7 | Elaboración e implementación de un plan de gestión de la calidad del aire en la jurisdicción | 0 | Todo el Departamento | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 12 | Porcentaje de ejecución de un Plan de Gestión de la calidad del aire en la jurisdiciión. | 100% | Profesional Especializado
8 | Estudios sobre contaminación del aire | 51000000 | Sur Guajira | 2012-04-01 | 31-sept-12 | 6 | Numero de estudios de contaminación paisajística en centros poblados | 1 | Profesional Especializado
9 | Control al uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO. | 0 | Todo el Departamento |  |  |  | Campañas para el control de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO |  | Profesional Especializado
561921142

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE | [5 empty] | CODIGO 1139013
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 561921142
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 561921142
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1
2
3
4
SUB-TOTAL
B.- DE PLANTA
1 | Eliumat Maza Samper | Profesional en Ingenieria ambiental con funciones de coordinador y alto perfil académico | Coordinar las funciones de seguimiento, control y monitoreo ambiental de los recursos y bienes ambientales y de la calidad del aire. | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12 | 100% |  | 88635704
1 | Javier Calderón Oliver | Profesional en Ingenieria ambiental, especializado en ing. Sanitaria y ambiental y experto en calidad del aire. | Realizar control, seguimiento y monitoreo a los permisos ambientales relacionados con calidad del aire. | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12 | 100% |  | 47161862
[8 empty] | SUB-TOTAL | 135797566
[8 empty] | TOTAL | 135797566

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE | [5 empty] | CODIGO | 1139013
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 561921142
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 561921142
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE |  |  |  |  | CODIGO | 1139013
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 561921142
APORTE ADICIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 561921142
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
3
4
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE |  |  |  | CODIGO | 1139013
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 561921142
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 561921142
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
TOTAL |  | 0
B.- CONTRATOS
1 | Plan de descontaminación de Ruido del municipio de Riohacha | 210000000 | 2012-05-01 | 31-nov-2012 | 7 |  |  | Profesional especializado
2 | Estudio de contaminación paisajística en el sur de La Guajira | 40000000 | 2012-12-01 | 2013-03-31 | 3 |  |  | Profesional especializado
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL |  | 250000000

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE |  |  | CODIGO | 1139013
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 561921142
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 561921142
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 176123576
2.3 | Mantenimiento y reparación vehículo
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos |  | 13373611
2.6 | Viáticos |  | 162749965
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y lubricantes
2.12 | Repuestos y accesorios
2.13 | Dotación de personal
2.14 | Bienestar social
2.15 | Capacitación
2.16 | Papeleria y tintas
2.17 | vigilancia |  | 0

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
CODIGO | DESCRIPCION | APROPIACION INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 135797566 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316473 | 135797566
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 135797566 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316463 | 11316473 | 135797566
2000 | GASTOS GENERALES | 176123576 | 1114467.5833 | 14070811.5833 | 14115807.5833 | 15682257.5833 | 14571137.5833 | 14793347.5833 | 13115137.5833 | 13004534.5833 | 13004534.5833 | 20015137.5833 | 22454467.5833 | 20181934.5833 | 176123576
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0 | [12 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO | 0 | [12 empty] | 0
2003-001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
2003-002 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | [14 empty] | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 13373611 | 1114467.5833 | 1114467.5833 | 1114467.5833 | 1114467.5833 | 1114467.5833 | 1114467.5833 | 1114467.5833 | 1114467.5833 | 1114467.5833 | 1114467.5833 | 1114467.5833 | 1114467.5833 | 13373611
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 162749965 |  | 12956344 | 13001340 | 14567790 | 13456670 | 13678880 | 12000670 | 11890067 | 11890067 | 18900670 | 21340000 | 19067467 | 162749965
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [13 empty] | 0
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL |  | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | PAPELERÍA Y TINTA | 0 | [12 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | VIGILANCIA | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | CONTRATOS | 250000000 | 0 |  |  |  | 210000000 | [6 empty] | 40000000 | 250000000
6000 | CONVENIOS |  | 0 | 0 | 0
7000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 561921142 | 12430930.5833 | 25387274.5833 | 25432270.5833 | 26998720.5833 | 235887600.5833 | 26109810.5833 | 24431600.5833 | 24320997.5833 | 24320997.5833 | 31331600.5833 | 33770930.5833 | 71498407.5833 | 561921142
0

## POA-ACTIVIDADES
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
C0DIGO | DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [8 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 20000000 | 24000000 | 0 | 20000000 | 30797566 | 30000000 | 0 | 11000000 | 0 | 135797566
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | [9 empty] | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 20000000 | 24000000 | 0 | 20000000 | 30797566 | 30000000 |  | 11000000 |  | 135797566
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 176123576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176123576
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | [9 empty] | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | [9 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO | [9 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [9 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | [9 empty] | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | [9 empty] | 0
2004-001 | ENERGIA | [9 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [9 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [9 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | ACTIVIDADES ACTIV 2: 13373611 | 13373611
2005-001 | DE INMUEBLES | [9 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [9 empty] | 0
2006 | VIATICOS | ACTIVIDADES ACTIV 2: 162749965 | 162749965
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [9 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | [9 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [9 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | [9 empty] | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [9 empty] | 0
2009 | SEGUROS | [9 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [9 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [9 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | [9 empty] | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | [9 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [9 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [9 empty] | 0
2015-001 | GRUPO | [9 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [9 empty] | 0
2016 | PAPELERIA Y TINTA | [9 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | [9 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [9 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | ACTIVIDADES ACTIV 4: 210000000; ACTIVIDADES ACTIV 8: 40000000 | 250000000
5000 | CONVENIOS | [9 empty] | 0 | 561921142
6000 | TRANSFERENCIAS | [9 empty] | 0
7000 | VARIOS | [9 empty] | 0
| TOTAL | 20000000 | 200123576 | 0 | 230000000 | 30797566 | 30000000 | 0 | 51000000 | 0 | 561921142

## GRÁFICO
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 135797566
2000 | GASTOS GENERALES | 176123576
5000 | CONTRATOS | 250000000