## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CALIDAD DEL AIRE
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 566181949 |  |  |  |  | CODIGO 1139013
APORTE PRESUPUESTO NACIONAL:
RECURSOS ADMINISTRADOS:
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | fortalecer el sistema de vigilancia de la calidad del aire mediante el control y monitoreo de emisiones de fuentes moviles en la juridiccion de la corporacion | 33181949 | Todo el departamento | 2013-05-01 | 2013-12-31 | 8 | numeros de campañas que fortalecen el sistema de vigilacia de la calidad de aire, mediante el control a emisiones de las fuentes moviles realizados | 50 | Coordinador Grupo de Control y Monitoreo
2 | control de emisiones atmosfericas de las fuentes moviles | 3100000 | Todo el departamento | 2013-05-01 | 2013-12-31 | 8 | numero total de vehiculos revisados por la autoridad ambiental en la vigilancia / numero total de vehiculos revisados por la autoridad ambiental en la vigilancia anterior | 100 | Coordinador Grupo de Control y Monitoreo
3 | carga de contaminacion atmosferica reducida por los proyectos relacionados con control de contaminacion atmosferica implementados (ug/m3) | 4000000 | Todo el departamento | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 12 | disminucion de la concentracion de PST, PM10, PM 2,5 en el aire (ug/m3) | 1 | Coordinador Grupo de Control y Monitoreo
4 | seguimiento a la implementacion de planes de descontaminacion auditiva. | 104800000 | Riohacha y Maicao | 2013-07-01 | 2013-12-31 | 6 | numero de informes de seguimiento a la implementacion de planes de descontaminacion elaborados | 1 | Coordinador Grupo de Control y Monitoreo
5 | monitoreo de calidad de aire en el corredor minero | 8500000 | Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Riohacha y Uribia. | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 12 | numero de monitoreos de la calidad del aire en el corredor minero realizados | 1900 | Coordinador Grupo de Control y Monitoreo
[7 empty] | registro de calidad de aire en los centros poblados mayores de 100000 habitantes, y corredores industriales determinado en redes de monitore acompañadas por la corporacion | 0 | Coordinador Grupo de Control y Monitoreo
[7 empty] | ejercicio de modelacion de la calidad de aire en el area de influencia en el corredor marino | 0 | Coordinador Grupo de Control y Monitoreo
[7 empty] | indice de calidad de aire del corredor marino area de influencia del cerrejon- CAYPA | 0 | Coordinador Grupo de Control y Monitoreo
[7 empty] | indice de calidad de aire del corredor marino area de influencia de CCX | 0 | Coordinador Grupo de Control y Monitoreo
6 | monitoreo y seguimiento al transporte del carbon | 5000000 | Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Riohacha y Uribia. | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 12 | numero de informes de monitoreos y seguimiento al transporte del carbon realizados | 2 | Coordinador Grupo de Control y Monitoreo
7 | elaboracion de estudios de contaminacion visual. | 76000000 | Albania, Hatonuevo, Distracción, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua | 2013-09-01 | 2014-02-28 | 6 | numero de estudios de contaminacion visual elaborados | 1 | Coordinador Grupo de Control y Monitoreo
8 | elaboracion de estudios de contaminacion por los olores ofensivos en el departamento | 0 |  |  |  |  | numero de estudios de contaminacion por olores ofensivos elaborados | 0 | Coordinador Grupo de Control y Monitoreo
9 | realizar un estudio tecnico que permita promover una norma regional para establecer los limites permisibles en las emisioines atmosfericas | 310000000 | Todo el departamento | 2013-09-15 | 2014-04-15 | 7 | numeros de estudios tecnicos elaborados | 1 | Coordinador Grupo de Control y Monitoreo
10 | red de monitoreo de calidad de aire | 21600000 | Riohacha, Albania, Hatonuevo, Barrancas y Fonseca | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 12 | numero de estaciones para monitoreo de la calidad del aire operando con el 100% de sus parámetros / numero de estaciones de calidad de aire instaladas | 100% | Coordinador Grupo de Control y Monitoreo
566181949

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE | [5 empty] | CODIGO 1139013
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 566181949
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 566181949
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1
2
3
4
SUB-TOTAL
B.- DE PLANTA
1 | Eliumat Maza Samper | Profesional en Ingenieria ambiental con funciones de coordinador y alto perfil académico | Coordinar las funciones de seguimiento, control y monitoreo ambiental de los recursos y bienes ambientales y de la calidad del aire. | 2013-01-01 | 2013-09-15 | 8.5 | 100% |  | 66556684
1 | Javier Calderón Oliver | Profesional en Ingenieria ambiental, especializado en ing. Sanitaria y ambiental y experto en calidad del aire. | Realizar control, seguimiento y monitoreo a los permisos ambientales relacionados con calidad del aire. | 2013-01-01 | 2013-09-15 | 8.5 | 100% |  | 35422565
[8 empty] | SUB-TOTAL | 101979249
[8 empty] | TOTAL | 101979249

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE | [5 empty] | CODIGO | 1139013
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 566181949
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 566181949
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE |  |  |  |  | CODIGO | 1139013
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 566181949
APORTE ADICIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 566181949
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | Computador Portatil para Oficina | Oficina |  | Equipo | 2
2 | Impresoras Stylus TX-140 | Oficina |  | Equipo | 2
3
4
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE |  |  |  | CODIGO | 1139013
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 566181949
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 566181949
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
TOTAL |  | 0
B.- CONTRATOS
1 | Implementación, seguimiento y ajustes de los planes de descontaminación de Ruido de los municipios de Riohacha y Maicao | 83000000 | 2013-07-01 | 2013-12-31 | 6 |  |  | Profesional especializado
2 | Estudio de contaminación paisajística en municipios del Sur de La Guajira el sur de La Guajira | 70602700 | 2013-09-01 | 2013-02-28 | 6 |  |  | Profesional especializado
3 | Estudio para determinar una norma regional para calidad del aire | 289000000 | 2013-09-15 | 2014-04-15 | 7 |  |  | Profesional especializado
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL |  | 442602700

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE |  |  | CODIGO | 1139013
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 566181949
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 566181949
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 21600000
2.3 | Mantenimiento y reparación vehículo
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos |  | 21600000
2.6 | Viáticos
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y lubricantes
2.12 | Repuestos y accesorios
2.13 | Dotación de personal
2.14 | Bienestar social
2.15 | Capacitación
2.16 | Papeleria y tintas
2.17 | vigilancia |  | 0

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
CODIGO | DESCRIPCION | APROPIACION INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 101979249 | 11997559 | 11997558 | 11997559 | 11997559 | 11997558 | 11997558 | 11997558 | 11997559 | 5998780 |  | 0 | 0 | 101979249
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 101979249 | 11997559 | 11997558 | 11997559 | 11997559 | 11997558 | 11997558 | 11997559 | 11997559 | 5998780 |  |  |  | 101979249
2000 | GASTOS GENERALES | 21600000 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 21600000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0 | [12 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO | 0 | [12 empty] | 0
2003-001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
2003-002 | MANTENIMIENTO EN GENERAL
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 21600000 |  |  |  | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [13 empty] | 0
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL |  | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | PAPELERÍA Y TINTA | 0 | [12 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | VIGILANCIA | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | CONTRATOS | 442602700 | 0 | [5 empty] | 83000000 |  | 359602700 |  |  |  | 442602700
6000 | CONVENIOS |  | 0 | 0 | 0
7000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 566181949 | 11997559 | 11997558 | 11997559 | 14397559 | 14397558 | 14397558 | 97397558 | 14397559 | 368001480 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 566181949

## POA-ACTIVIDADES
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
C0DIGO | DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [9 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9 | ACTIV 10
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 33181949 | 3100000 | 4000000 | 21800000 | 8500000 | 5000000 | 5397300 | 0 | 21000000 | 0 | 101979249
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | [10 empty] | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 33181949 | 3100000 | 4000000 | 21800000 | 8500000 | 5000000 | 5397300 | 0 | 21000000 |  | 101979249
2000 | GASTOS GENERALES | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21600000 | 21600000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | [10 empty] | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | [10 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO | [10 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [10 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | [10 empty] | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | [10 empty] | 0
2004-001 | ENERGIA | [10 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [10 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [10 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | [10 empty] | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | ACTIVIDADES ACTIV 10: 21600000 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [10 empty] | 0
2006 | VIATICOS | [10 empty] | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [10 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | [10 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [10 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | [10 empty] | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [10 empty] | 0
2009 | SEGUROS | [10 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [10 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [10 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | [10 empty] | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | [10 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [10 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [10 empty] | 0
2015-001 | GRUPO | [10 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [10 empty] | 0
2016 | PAPELERIA Y TINTA | [10 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | [10 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [10 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | ACTIVIDADES ACTIV 4: 83000000; ACTIVIDADES ACTIV 7: 70602700; ACTIVIDADES ACTIV 9: 289000000 | 442602700
5000 | CONVENIOS | [10 empty] | 0 | 566181949
6000 | TRANSFERENCIAS | [10 empty] | 0
7000 | VARIOS | [10 empty] | 0
| TOTAL | 33181949 | 3100000 | 4000000 | 104800000 | 8500000 | 5000000 | 76000000 | 0 | 310000000 | 21600000 | 566181949

## GRÁFICO
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 101979249
2000 | GASTOS GENERALES | 21600000
5000 | CONTRATOS | 442602700