## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | DIAGNOSTICO Y ACCIONES PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 2965433176 |  |  |  |  | CODIGO | 1139021 |  | 0
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 2965433176
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | 809747596.5714 | Todo el departamento | 1 | 12 | 12 | Porcentaje de ecosistemas con planes de manejo y ordenacion ordenacion en ejecución | 50% | Grupo de ecositema y biodiversidad
2 | Área protegidas declaradas en la jurisdicción de la CAR. | 309747596.5714 | Bahia Honda Bahia Hondita, Perija, zona costera | 1 | 12 | 12 | Numero de has declaradas en la jurisdiccion de Corpoguajira | 30000 | Grupo de ecositema y biodiversidad
3 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la CAR, con Planes de manejo en ejecución. | 649916097.5714 | Montes de Oca, Perija, bosque seco de La Guajira | 1 | 12 | 12 | Numero de has declaradas en la jurisdiccion de Corpoguajira con planes de manejo | 30000 | Grupo de ecositema y biodiversidad
4 | proyectos fomentados y/o implementados de sistemas agroforestales y cultivos asociados y adecuados a nivel regional y local. | 409747596.5714 | Zona agricola del departamento | 1 | 12 | 12 | Numero de proyecto formulados o implementados de sistemas agroforestales y cultivos asociados | 0 | Grupo de ecositema y biodiversidad
5 | Estudio de delimitación de ecosistemas de paramos y humedales a escala 1:25000 | 209747596.5714 | Perija | 4 | 8 | 4 | Delimitacion del Ecosistemas de paramos Cerro pintao | 1 | Grupo de ecositema y biodiversidad
6 | Estudio de caracterización y delimitación de pastos marinos | 189615095.5714 | Zona marino costera del departamento | 3 | 12 | 9 | Documento de caracterizacion y delimitacion de los pastos marinos | 1 | Grupo de ecositema y biodiversidad
7 | Formulación del plan de manejo de la unidad ambiental costeras de palomino y alta Guajira | 386911596.5714 | Zona marino costera del departamento | 1 | 12 | 12 | Documento de plan de manejo de las unidades ambiental costeras de Palomino y Alta Guajira | 1 | Grupo de ecositema y biodiversidad
2965433176

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | DIAGNOSTICO Y ACCIONES PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS | [5 empty] | CODIGO | 1139021
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 2965433176
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 2965433176
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
1 | PEDRO MILTON BARROS BUELVAS | Ingeniero Agronomo | Recuperacion y conservacion de humedales de zonas secas y costeras,Elaboración e implementación del plan de manejo de manglares y áreas protegidas de la Guajira,Formulación e Implementación de planes de áreas protegidas nacionales, regionales y locales,Plan de saneamiento y descontaminación de la laguna salada,Socialización de la reglamentación sobre las Áreas Protegidas y su importancia,Convenios con municipios, propietarios e instituciones para desarrollar el proyecto de áreas protegidas,Identificación de posibles áreas de saneamiento para constitución de zonas amortiguamiento | Enero | diciembre | 12 | 100 |  | 44452760
| AGAPITO RAFAEL MONTES LOPEZ |  |  | agosto | diciembre | 5 | 100 |  | 20980416
[8 empty] | SUB-TOTAL | 65433176
[8 empty] | TOTAL | 65433176

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | DIAGNOSTICO Y ACCIONES PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS | [5 empty] | CODIGO | 1139021
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 2965433176
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 2965433176
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | DIAGNOSTICO Y ACCIONES PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS | [5 empty] | CODIGO | 1139021
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 2965433176
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 2965433176
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
3
4
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | DIAGNOSTICO Y ACCIONES PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 2965433176
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0 |  |  |  |  | CODIGO | 1139021
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 2965433176
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONTRATOS
TOTAL |  | 0 | [6 empty] | 42968501
B.- CONVENIO | [8 empty] | 22836000
1 | Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | 800000000 | Enero | Dicimbre | 12 | 800000000 |  | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad | 20132501
2 | Área protegidas declaradas en la jurisdicción de la CAR. | 300000000 | Enero | Dicimbre | 12 | 300000000 |  | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
3 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la CAR, con Planes de manejo en ejecución. | 640168501 | Enero | Dicimbre | 12 | 640168501 |  | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
4 | proyectos fomentados y/o implementados de sistemas agroforestales y cultivos asociados y adecuados a nivel regional y local. | 400000000 | Enero | Dicimbre | 12 | 400000000 |  | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad | 179867499
5 | Estudio de delimitación de ecosistemas de paramos y humedales a escala 1:25000 | 200000000 | Enero | Dicimbre | 12 | 200000000 |  | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
6 | Estudio de caracterización y delimitación de pastos marinos | 179867499 | Enero | Dicimbre | 12 | 179867499 |  | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
7 | Formulación del plan de manejo de la unidad ambiental costeras de palomino y alta Guajira | 377164000 | Enero | Dicimbre | 12 | 377164000 |  | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
TOTAL |  | 2897200000
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | DIAGNOSTICO Y ACCIONES PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 2965433176 |  |  | CODIGO | 1139021
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 2965433176
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 2800000
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos
2.6 | Viáticos |  | 2800000
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11
2.12
2.13
2.14 |  |  | 0
2.15
2.16

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 65433176 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 65433176
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 65433176 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 5452764.6667 | 65433176
2000 | GASTOS GENERALES | 2800000 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 2800000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 2800000 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 233333.3333 | 2800000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 2800000
2006-002 | Al Interior del Departamento
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte
2009 | SEGUROS | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [13 empty] | 2858000000
4000 | CONTRATOS | 2897200000
5000 | CONVENIOS |  |  | 400000000 | 640168501 | 1100000000 |  | 757031499 | [6 empty] | 2897200000 | 857031499
6000 | TRANSFERENCIAS | 0
7000 | VARIOS
| TOTAL | 2965433176 | 5686098 | 405686098 | 645854599 | 1105686098 | 5686098 | 762717597 | 5686098 | 5686098 | 5686098 | 5686098 | 5686098 | 5686098 | 2965433176

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [6 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 9347596.5714 | 9347596.5714 | 9347596.5714 | 9347596.5714 | 9347596.5714 | 9347596.5714 | 9347596.5714 | 65433176
1001 | SERVICIOS (CONTRATO)
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 9347596.5714 | 9347596.5714 | 9347596.5714 | 9347596.5714 | 9347596.5714 | 9347596.5714 | 9347596.5714 | 65433176
2000 | GASTOS GENERALES
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS
2002 | MATERIALES Y SUMINIS.
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL
2004 | SERVICIOS PUBLICOS
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2800000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC.
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS)
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
4000 | CONTRATOS
5000 | CONVENIOS | 800000000 | 300000000 | 640168501 | 400000000 | 200000000 | 179867499 | 377164000 | 2897200000
6000 | TRANSFERENCIAS
7000 | VARIOS
| TOTAL | 809747596.5714 | 309747596.5714 | 649916097.5714 | 409747596.5714 | 209747596.5714 | 189615095.5714 | 386911596.5714 | 2965433176

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 65433176
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 2800000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 2800000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios - Contratos | 2897200000
2965433176
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!