## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V 5 - 2013 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Ecosistemas estratégicos continentales y marinos costeros |  |  |  |  | CODIGO | 01120901-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1224044539
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS:
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | FORMULAR E IMPLEMENTAR PLANES DE MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS REGIONAL | 375499262.3333 | Zonas delta y cuenca baja del rio Rancheria, Bañadero | 1 | 6 | 6 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación. | 39650 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
|  |  | RFP Montes de Oca, Cañaverales, DMI Perija y Musichi, Bañadero | 1 | 6 | 6 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución. | 34845 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
|  |  | Zonas delta y cuenca baja del rio Rancheria, Bañadero,Zona marino costera, S.N.S.M. | 1 | 6 | 6 | Hectáreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. | 39650 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
2 | ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS Y DE INTERES ESTRATEGICOS PARA LA CONSERVACION | 7733506.3333 | RFP Montes de Oca, DMI Perija | 1 | 6 | 6 | Comités conformados para administración y manejo de área protegidas y de interés estratégico. | 4 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
3 | DESARROLLAR ACCIONES PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE AREAS PROTEGIDAS LOCALES Y DE INTERES ESTRATEGICOS (CONVENIO CON MUNICIPIOS, ONG, PROPIETARIOS E INSTITUCIONES | 751210213.8333 | Cuencas de los rios Ranchería, Cesar,Tapias, Carraipia,Tomarrazon, Jerez,Cañas,Cotoprix | 1 | 6 | 6 | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos. | 800 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
|  |  | Rio Rancheria, Cesar,TapiasCarraipia, Tomarrazon,Jerez,Cañas, Cotoprix,Palomino, San salvador ancho lagarto | 1 | 6 | 6 | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos con mantenimiento. | 1000 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
4 | ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA SERRANIA DE LA MACUIRA, LA S.N.S.M. Y LA SERRANIA DEL PERIJA EN JURISDICCION DE CORPOGUAJIRA | 27733506.3333 | serranías Macuira, S.N.S.M y Perijà. | 1 | 6 | 6 | Acciones para la sostenibilidad ambiental de las serranías Macuira, S.N.S.M y Perijà. | 3 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
5 | DEFINIR Y ESTABLECER CORREDORES BIOLOGICOS EN S.N.S.M. Y PERIJA | 7733506.3333 | S.N.S.M | 1 | 6 | 6 | Corredores biológicos definidos y establecidos en la SNSM y Perijà. | 1 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
6 | FORMULAR E IMPLEMENTAR PLANES DE MANEJO DE AREAS DE PARAMOS Y HUMEDALES | 7733506.3333 | Zonas costeras,zonas secas,Laguna Sala, laguna de Washington, paramo seco de perija | 1 | 6 | 6 | Ecosistemas Estratégicos con Planes de Manejo en Ejecución / Total de Ecosistemas Estratégicos determinados por la CAR | 3 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
7 | IMPLEMENTACIONES DE PLANES REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION Y LA SEQUIA | 7733506.3333 | Municipio con desertificacion | 1 | 6 | 6 | Plan de acción regional de lucha contra la desertificación y la sequía implementado. | 1 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
8 | ADOPCION E IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE MANEJO DE LAS UMI | 7733506.3333 | zona costera | 1 | 6 | 6 | Planes de manejo adoptados e implementados de unidades ambientales. | 2 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
9 | PROMOVER LA SENSIBILIZACION Y SOCIACION DE ESTUDIOS O INVESTIGACIONES SOBRE LA DEGRADACION Y MANEJO DE LOS SUELOS | 7733506.3333 | Zona seca del departamento de La Guajira | 1 | 6 | 6 | Investigaciones de degradación y manejo de suelos sensibilizadas y socializadas. | 1 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
10 | CONTRIBUIR A LA PRESERVACION E INCREMENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LOS SUELOS MEDIANTE LA INVESTIGACION Y LA TRANSFERENCIA DE LA BUENAS PRACTICAS DE MANEJO | 7733506.3333 | Zona seca del departamento de La Guajira | 1 | 6 | 6 | Investigaciones y transferencias de buenas prácticas de manejo para la preservación e incremento de los servicios ecosistemicos de los suelos. | 1 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
11 | EJERCICIOS DE VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES | 7733506.3333 | Zona seca del departamento de La Guajira | 1 | 6 | 6 | Estudio de valoración de bienes y servicios ambientales | 1 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
12 | SANEAMIENTO DE ZONAS ESTRATEGICAS PARA LA CONSERVACION (ADQUISICION DE PREDIOS) | 7733506.3333 | RFP Montes de Oca, Cañaverales, DMI Perija | 1 | 6 | 6 | Hectáreas de zonas estratégicas saneadas para la conservación. | 1200 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
1224044539.5

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V. 5 - 2013 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Ecosistemas estratégicos continentales y marinos costeros |  |  |  |  | CODIGO | 01120901-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1224044539
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 0
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
1 | PEDRO MILTON BARROS BUELVAS | Ingeniero Agronomo | reforestacion y/o revegetalizacion naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos,mantenimiento de Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos,implementacion de acciones para la sostenibilidad ambiental de las serranías Macuira, S.N.S.M y Perijà.,Implementacion de planes de manejo de Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc.),Implementacion de Plan de acción regional de lucha contra la desertificación y la sequía implementado,Implementacion y adopción de Planes de manejo de unidades ambientales,Saneamiento de zonas estratégicas para la conservación. | Enero | Junio | 6.1 | 100 | 3868659.5833 | 23549251.125
2 | AGAPITO RAFAEL MONTES LOPEZ |  |  | Enero | Junio | 6.1 | 100 | 1829812.75 | 11316170.125
3 | GREGORIA ISABEL FONSECA LINDAO | Biologa | Declaración de Áreas protegidas en la jurisdicción de la Corporación,Implementacion de planes de manejo de Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.,incorporacion de areas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.,conformacion de Comités para administración y manejo de área protegidas y de interés estratégico,Establecimiento de corredores biológicos definidos y establecidos en la SNSM y Perijà,Realizacion de investigaciones de degradación y manejo de suelos sensibilizadas y socializadas,Realizacion de investigaciones y transferencias de buenas prácticas de manejo para la preservación e incremento de los servicios ecosistemicos de los suelos, Realizacion de estudio de valoración de bienes y servicios ambientales,Ajuste e implementacion de Jardín Botánico | Enero | Junio | 6.1 | 100 | 76797198.4167 | 46620484.625
4 | CONDUCTORI MECANICO |  |  | Enero | Junio | 6.1 | 100 | 1829812.75 | 11316170.125
[8 empty] | TOTAL | 92802076

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V. 5 - 2013 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Ecosistemas estratégicos continentales y marinos costeros |  |  |  |  | CODIGO | 01120901-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1224044539
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 0
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V. 5 - 2013 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Ecosistemas estratégicos continentales y marinos costeros |  |  |  |  | CODIGO | 01120901-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1224044539
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 0
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
3
4
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V. 5 - 2013 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Ecosistemas estratégicos continentales y marinos costeros |  |  |  |  | CODIGO | 01120901-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1224044539
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 0
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONTRATOS
TOTAL |  | 0
B.- CONVENIO
1 | reforestacion y/o revegetalizacion naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos. | 653808750.5 | Enero | Dicimbre | 12 | 653808750.5 |  | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
2 | Formular e Implementar de planes de manejo de áreas protegidas regionales | 367765756 | Marzo | Dicimbre | 12 | 367765756 |  | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
3 | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos con mantenimiento. | 89667957 | Agosto | Dicimbre | 6 | 89667957 |  | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
4 | Acciones para la sostenibilidad ambiental de las serranías Macuira, S.N.S.M y Perijà. | 20000000 | Agosto | Dicimbre | 6 | 20000000 |  | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
5
6
TOTAL |  | 1131242463.5
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V. 5 - 2013 |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [11 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9 | ACTIV 10 | ACTIV 11 | ACTIV 12
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 92802076
1001 | SERVICIOS (CONTRATO)
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 92802076
2000 | GASTOS GENERALES
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS
2002 | MATERIALES Y SUMINIS.
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL
2004 | SERVICIOS PUBLICOS
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC.
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS)
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
4000 | CONTRATOS
5000 | CONVENIOS | ACTIVIDADES ACTIV 2: 367765756; ACTIVIDADES ACTIV 3: 743476707.5; ACTIVIDADES ACTIV 4: 20000000; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0 | 1131242463.5
6000 | TRANSFERENCIAS
7000 | VARIOS
| TOTAL | 7733506.3333 | 375499262.3333 | 751210213.8333 | 27733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 7733506.3333 | 1224044539.5

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V. 5 - 2013 |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Ecosistemas estratégicos continentales y marinos costeros |  |  | CODIGO | 01120901-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1224044539
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 0
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 0
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos
2.6 | Viáticos |  | 0
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11
2.12
2.13
2.14 |  |  | 0
2.15
2.16

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V. 5 - 2013 | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 92802076 | 15242150.1667 | 15242150.1667 | 15242150.1667 | 15242150.1667 | 15242150.1667 | 15242150.1667 | 1349175 | [5 empty] | 92802076
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 92802076 | 15242150.1667 | 15242150.1667 | 15242150.1667 | 15242150.1667 | 15242150.1667 | 15242150.1667 | 1349175 | [5 empty] | 92802076
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | Al Interior del Departamento
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte
2009 | SEGUROS | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
4000 | CONTRATOS
5000 | CONVENIOS | 1131242463.5 | 186304050.5 |  | 300000000 | 200000000 |  |  |  | 444938413 |  |  |  |  | 1131242463.5
6000 | TRANSFERENCIAS | 0
7000 | VARIOS
| TOTAL | 1224044539.5 | 201546200.6667 | 15242150.1667 | 315242150.1667 | 215242150.1667 | 15242150.1667 | 15242150.1667 | 1349175 | 444938413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224044539.5

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V. 5 - 2013 |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 92802076
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios - Contratos | 1131242463.5
1224044539.5
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!