## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1504073204.5 |  |  |  |  | CODIGO
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1504073204.5
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Construcción y/o optimizacion de sistems de acueductos | 1098505733 | Todo el departamento | Febrero | Diciem | 11 | Porcentaje incremento cobertura cabeceras municipales |  | Julio Curvelo Everto Daza
Numero de metros lineales de acueducto optimizados
Porcentaje incremento cobertura en zonas rurales
2 | Construcción y/o optimización de sistemas de alcantarillado | 248505733 | Todo el departamento | Febrero | Diciem | 11 | Porcentaje incremento cobertura cabeceras municipales |  | Julio Curvelo Everto Daza
Numero de metros lineales de alcantarillados optimizados
Porcentaje incremento cobertura en zonas rurales
| Optimización de sistema de tratameinto de aguas potable y/o residuales | 108505733 |  |  |  |  | Numero de sistemas de tratamiento de agua potable o residual cofinanciados
3 |  |  | Todo el departamento | Febrero | Diciem | 11 | Numero de sistemas de tratamiento de agua potable o residual optimizados |  | Julio Curvelo Everto Daza
4 | Interventorìas | 48556004.5 | Todo el departamento | Febrero | Diciem | 11
1504073203.5
16185334.8333

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO:ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS | [7 empty] | CODIGO | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1504073204.5
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1504073204.5
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
0
0
0
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
| Leonel Inciarte Duràn | Ingeniero Civil | Participar en la identificaciòn y diseño de programas y proyectos para el abastecimiento de agua a comunidades agua potable y saneamiento bàsico protecciòn de màrgenes y reglamentaciòn de corrientes y preparar las condiciones tècnicas para su ejecuciòn de conformidad con las normas legales y politicas de la Corporaciòn. Recibir y atender las solicitudes presentadas por las diferentes comunidades como alternativa de soluciòn para los problemas de agua potable, saneamiento bàsico y protecciòn de màrgenes. Aplicaciòn y seguimientos a proyectos relacionados con el conocimiento del recurso hìdrico subterràneo para la toma de decisiones. Conocer la dinàmica de las aguas subterràneas en las cuencas hidrogràgficas de juroisdicciòn de Corpoguajira | Enero | Diciembre | 12 | 100 | 5038043 | 60456518
| Everto Daza Cuello |  | Evaluar tècnica y econòmicamente proyectos de suministro y abastecimiento de agua Evaluar tècnica y econòmicamente propuestas en proceso de contrataciòn de obras civiles e interventorìa de obras. Desarrollar supervisiòn tècnica, a contratos de obras civiles e interventorìas a obras y/o convenios de suministyro y abastecimiento de agua, saneamiento bàsico y control de erosiòn. Evaluar las solicitudes presentadas sobre pewrmisos, reglamentaciòn, regulaciòn del uiso de aguas superficiales. | Enero | Diciembre | 12 | 100 | 5038043 | 60456518
| Miguel Pitre Ruiz | Ingeniero Civil | Supervisiòn general de convenios interadministrativos Supervisiòn general de contratos de interventorìas y/o consultorìas. Desarrollar supervisiòn tècnica, a contratos de obras civiles e interventorìas a obras y/o convenios de suministyro y abastecimiento de agua, saneamiento bàsico y control de erosiòn. Evaluaciòn de planes de manejo para solicitud de permisos ambientales. Visitas e inspecciones, para la evaluaciòn, apoyo y seguimiento a eventos de connotaciòn ambiental referente al àrea (control de erosiòn en rìos) | Enero | Diciembre | 12 | 100 | 5038043 | 60456518
| Adrian Ibarra Ustariz | Ingeniero Civil | Evaluar tècnica y econòmicamente proyectos de suministro y abastecimiento de agua Evaluar tècnica y econòmicamente propuestas en proceso de contrataciòn de obras civiles e interventorìa de obras. Desarrollar supervisiòn tècnica, a contratos de obras civiles e interventorìas a obras y/o convenios de suministyro y abastecimiento de agua, saneamiento bàsico y control de erosiòn. Evaluar las solicitudes presentadas sobre pewrmisos, reglamentaciòn, regulaciòn del uiso de aguas superficiales. | Enero | Diciembre | 12 | 100 | 5038043 | 60456518
| P.P. |  |  | Enero | Diciembre | 12 | 100 | 3704381 | 44452583
| Silvio Ibarra Gonzalez | Auxiliar | Atender reparaciones y realizar mantenimientos menores a los vehículos de perforación y bombeo de agua. Colaborar con las comunidades indígenas en el manejo del agua. Desarrollar actividades de reparación y limpieza a las tuberías, zanjas, brocas y torres. Ayudar y auxiliar al Conductor Mecánico en la vigilancia y reparación del vehículo bajo su responsabilidad. Realizar el aseo diario a los carros tanques y a los vehículos de perforación de la Corporación. Apoyar actividades Admón. Aguas Superficiales y SubtAyudante Carrotanque | Enero | Diciembre | 12 | 100 | 769878 | 9238545
[8 empty] | SUB-TOTAL | 295517200
[8 empty] | TOTAL | 295517200

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO:ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | [5 empty] | CODIGO | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1504073204.5
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1504073204.5
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [6 empty] | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1504073204.5
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1504073204.5
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL |  |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1504073204.5
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1504073204.5
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
TOTAL |  | 0
B.- CONTRATOS
1 | Construcción y/o optimización de sistemas acueductos | 1000000000 | Marzo | diciem | 9 | Apoyo en recursos económicos | Inversión de los recursos | Julio Curvelo Everto Daza
2 | Construcción y/o optimización de sistemas de alcantarillados. | 150000000 | Marzo | diciem | 9 | Apoyo en recursos económicos | Inversión de los recursos | Julio Curvelo Everto Daza
3 | Optimización de Sistema de Tratamiento de Agua potable y/o Residual | 10000000 |  |  |  | Apoyo en recursos económicos | Inversión de los recursos | Julio Curvelo Everto Daza
4 | Interventorias | 48556004.5 | Marzo | diciem | 9
TOTAL |  | 1208556004.5
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 0 | 1504073204.5
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 0 | 1504073204.5
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 0
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos (vehiculos, bodega)
2.6 | Viáticos
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y lubricantes
2.12 | Reparación de vehículos
2.13 | Dotación de personal
2.14 | Bienestar social
2.15 | Capacitación
2.16 | Imprevistos
OTROS
Repuestos y accesorios
Materiales
Equipos
Servivcio Vigilancia

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($1504073204,5 )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 295517200 | [12 empty] | 0
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | [12 empty] | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 295517200 | 24626433 | 24626433 | 24626433 | 24626433 | 24626433 | 24626433 | 24626433 | 24626433 | 24626433 | 24626433 | 24626433 | 24626437 | 295517200
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | [12 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | [12 empty] | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | [13 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte |  | 0 | [11 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [13 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [11 empty] | 0 |  | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 1208556004.5 |  |  | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 110000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 98556004.5 | 1208556004.5
5000 | CONVENIOS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7000 | VARIOS |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL | 1504073204.5 | 24626433 | 24626433 | 449252866 | 224626433 | 224626433 | 224626433 | 24626433 | 124626433 | 124626433 | 124626433 | 124626433 | 123182441.5 | 1504073204.5

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($1504073204,5)
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [5 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 98505733 | 98505733 | 98505733 | 0 | 0 | 0 | 295517199
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | [5 empty] | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 98505733 | 98505733 | 98505733 |  |  |  | 295517199
2000 | GASTOS GENERALES
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  | 0 |  | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. |  |  | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL |  |  | 0 | 0 |  | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS |  |  | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC.
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS)
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
4000 | CONTRATOS | 1000000000 | 150000000 | 10000000 | 48556004.5 |  |  | 1208556004.5
5000 | CONVENIOS
6000 | TRANSFERENCIAS
7000 | VARIOS
| TOTAL | 1098505733 | 248505733 | 108505733 | 48556004.5 | 0 | 0 | 1504073203.5

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 295517200
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios - Contratos | 1208556004.5
1504073204.5
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!