## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 10220032904.61 |  |  |  |  | CODIGO
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 10220032904.61
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Construcción de reservorios | 629681424.6667 | Municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, Barrancas, Albania, entre otros. | Febrero | Diciem | 11 | # hab. Favorecidos con obras de infraestructura para captación y/o almacenamiento de agua | 2500 | Julio Curvelo
2 | Construcción de 30 Albercas incluye abrevaderos | 449681424.6667 | Municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, entre otros. | Febrero | Diciem | 11 |  |  | Julio Curvelo
3 | Suministro E Instalacion de 6 molinos de viento y herramientas de perforación | 490681424.6667 | Municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, entre otros. | Febrero | Diciem | 11 |  |  | Julio Curvelo
|  |  | Municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, entre otros. | Febrero | Diciem | 11 |  |  | Julio Curvelo
4 | Reparación y/o Mantenimiento de 25 Molinos de Viento. | 329681424.6667 | Municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, entre otros. | Febrero | Diciem | 11 |  |  | Julio Curvelo
5 | Construccion de pozos de produccion (profundos y/o artesanales) | 173814246.6667 | Todo el Dpto | Febrero | Diciem | 11 |  |  | Julio Curvelo Leonel Inciarte
6 | Puesta en ejecucion del Proyecto de Proteccion Integrada de Aguas Subterraneas en Maicao (PPIAS) (Para atender los instrumentos de planificacion tales como permisos de exploración de agua subterránea, series historica de datos, exploración geofísica, entre otros) | 529681424.6667 | MPIO MAICAO | Febrero | Diciem | 12 | % ejecutado del Plan de Manejo de Aguas Subterráneas del mpio de Maicao | 5 | Julio Curvelo Leonel Inciarte
7 | Estudios Hidrogeológicos en las cuencas | 179681424.6667 | Cuencas Carraipìa, entre otras | Febrero | Diciem | 11 | # de estudios hidrogeologicos en las cuencas | 0 | Julio Curvelo Leonel Inciarte
8 | Reglamentación y/o revision de corrientes, | 1107448685.2767 | Cuencas de Rancherìa, Carraipía entre otras. | Febrero | Diciem | 11 | # de corrientes hídricas reglamentadas por la CAR | 2 | Julio Curvelo Everto Daza Leonel Inciarte
9 | Construcción de obras de proteccion de margenes, regulación de cauces y corrientes, y control de erosión (muros en gaviones, concretos, protección de taludes, movimeento de tierra) | 6329681424.6667 | Cuencas de Cañas, Jerez, Paraguachón, Cañaverales, Tapías, Tomarrazón, Villanueva y El Molino , entre otras | Febrero | Diciem | 11 | Metros cubicos de gaviones construidos | 15000 | Julio Curvelo Everto Daza -Miguel Pitre
11 | Nùmero de cuencas, con registros de usuarios del recurso hìdrico |  | Cuencas del Carraipìa y Tomarrazón, entre otras | febrero | Diciem | 11 | Numero de Cuencas, con registro de usuarios del recurso hídrico. | 2 | Julio Curvelo Leonel Inciarte Everto Daza Miguel Pitre
12 | Nùmero de cuencas, con red de monitoreo de aguas subterràneas |  | Cuencas del Ranchería y Carraipía, entre otras | febrero | Diciem | 11 | Numero de Cuencas, con red de monitoreo de aguas subterráneas | 1 | Julio Curvelo Leonel Inciarte
13 | Actualización inventarios pozos (para estudio de los acuiferos y legalizacion de las captaciones) |  | Todo el Dpto | Febrero | Diciem | 11 | # de mpios con actualizacion de inventarios de pozos y aljibes | 0 | Julio Curvelo Leonel Inciarte
14 | Legalización de captaciones de aguas superficiales y subterràneas (centros poblados, sectores productivos, etc.) |  | Todo el Dpto | Enero | Diciem | 12 | # de captaciones de agua superficial y subterránea legalizadas | 30 | Julio Curvelo Everto Daza Leonel Inciarte
15 | Atención solicitudes exploración aguas subterraneas |  | Todo el Dpto | Febrero | Diciem | 11 | Porcentaje de solicitudes atendidas de usuarios del recurso hídrico | 100 | Julio Curvelo Leonel Inciarte
10220032904.61

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO:ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS | [7 empty] | CODIGO | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 10220032904.61
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 10220032904.61
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
| Pasante 1 | Ultimo semestre de Ingeniería Ambiental, Geología o afín. | Apoyo actividades de agua subterraneas | Marzo | diciembre | 10 | 100 | 1100000 | 11000000
| Pasante 2 | Ultimo semestre de Ingeniería Ambiental, o afín. | Apoyo actividades de agua subterraneas | Marzo | diciembre | 10 | 100 | 1100000 | 11000000
| Pasante 3 | Ultimo semestre Ingeniería civil, Ambiental o afín | Apoyo actividades de agua superficiales | Marzo | diciembre | 10 | 100 | 1100000 | 11000000
| Pasante 4 | Ultimo semestre Ingeniería civil, Ambiental o afín | Apoyo actividades de agua superficiales | Marzo | diciembre | 10 | 100 | 1100000 | 11000000
| Profesional Universitario | Ingeniero Ambiental, Geólogo o afín. | Atención solicitudes usuarios aguas subterraneas, apoyo red monitoreo aguas subterràneas, apoyo ejecuciòn PPIAS | Marzo | diciembre | 6 | 100
| Profesional Universitario | Trabajadora Social, Licenciada en Etnoeducación y Proyecto Social o afín. | Apoyo en el campo social | Marzo | diciembre | 10 | 100
| Profesional Universitario | Ingeniero Ambiental, Ingeniero Geólogo o afín. | Ejecución de métodos y pruebas para la construcción y valoración de pozos de agua subterránea (sondeos eléctricos verticales, registro geofísico, video sonda), apoyo a limpieza de pozos |  | diciembre | 10 | 100
| Profesional Universitario | Ingeniero Ambiental, o afín. | Apoyo implementaciòn tasas por uso de agua, legalizaciòn captaciònes de agua, seguimientos concesiones | Marzo | diciembre | 12 | 100 | 3000000 | 36000000
| Profesional Universitario | Contador Pùblico | Apoyo al Grupo de Administraciòn y Aprovechamiento de Aguas en la evaluaciòn de los informes financieros y contables | Enero | diciembre | 12 | 100 | 2400000 | 28800000
| Tecnico Operativo | Topografo o afin | Apoyo actividades de aguas superficiales | Marzo | diciembre | 10 | 100
0
0
0
0
0
0
108800000
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 108800000
| Julio Curvelo Redondo | Ingeniero civil | Elaborar, programar y coordinar la ejecución de proyectos de Aprovechamiento Integral de Aguas Superficiales y Subterráneas y, realizando los estudios e investigaciones de acuerdo con el medio, para aplicar tecnología que permita obtener óptimos resultados económicos y sociales. Participar en la identificación y diseño de planes, programas y proyectos para abastecimiento de agua a comunidades indígenas, manejo integral de aguas subterráneas, agua potable y saneamiento básico, protección de márgenes y control de erosión, reglamentación de corrientes y preparar las condiciones técnicas para su ejecución de conformidad con las normas legales y politicas de la Corporaciòn. Asistir a la Subdirección de Gestión Ambiéntales lo relacionado con el fomento, control y vigilancia de los recursos naturales. | Enero | Diciembre | 12 | 100 |  | 88635704
| Orfelina Barrios Barros | Ingeniera Ambiental. | Recibir y atender solicitudes para concesiòn de aguas superficiales en el àrea de jurisdicciòn de la Corporaciòn. Evaluar los posibles impactos que puedan generar al poner en marcha instrumentos de planificaciòn relacionados con el aprovechamiento y el uso racional del agua en el àrea de jurisdicciòn de la Corporaciòn. Diseñar, ejecutar y documentar reuniones y talleres con los usuarios de las aguas superfuiciales y subterràneas. Realizar visitas de seguimiento de usuarios de concesiòn de aguas superficiales y subterràneas en el àrea de jurisdicciòn de la Corporaciòn. Apoyar al grupo de Educaciòn Ambiental en los talleres y actividades de capacitaciòn programadas sobre el tema de recursos hìdricos. |  |  | 12 | 100 |  | 21858221
| Luis Manuel Daza Cuello | Técnico | Realizar inventario de pozos y aljibes en el Departamento de la Guajira. Atencion de usuarios que requieren la necesidad del servicio. Apoyo a las ejecuciones de sondeos electricos verticales. | Enero | Diciembre | 12 | 100 |  | 16679732
| Jose Murillo Henriquez | Técnico | Atender reparaciones y realizar mantenimientos menores a los vehículos de perforación y bombeo de agua. . Colaborar con las comunidades indígenas en el manejo del agua. . Desarrollar actividades de reparación y limpieza a las tuberías, zanjas, brocas y torres. . Ayudar y auxiliar al Conductor Mecánico en la vigilancia y reparación del vehículo bajo su responsabilidad. . Realizar el aseo diario a los carros tanques y a los vehículos de perforación de la Corporación. . Apoyar actividades Admón. Aguas Superficiales y Subterráneas | Enero | Diciembre | 12 | 100 |  | 10960310
| Jorge Ibarra Moscote | Conductor | Atender reparaciones y realizar mantenimientos menores a los vehículos de perforación y bombeo de agua. Colaborar con las comunidades indígenas en el manejo del agua. Desarrollar actividades de reparación y limpieza a las tuberías, zanjas, brocas y torres. Ayudar y auxiliar al Conductor Mecánico en la vigilancia y reparación del vehículo bajo su responsabilidad. Realizar el aseo diario a los carros tanques y a los vehículos de perforación de la Corporación. Apoyar actividades Admón. Aguas Superficiales y SubtAyudante Carrotanque | Enero | Diciembre | 12 | 100 |  | 10960310
| Silvio Ibarra Gonzalez | Auxiliar | Atender reparaciones y realizar mantenimientos menores a los vehículos de perforación y bombeo de agua. Colaborar con las comunidades indígenas en el manejo del agua. Desarrollar actividades de reparación y limpieza a las tuberías, zanjas, brocas y torres. Ayudar y auxiliar al Conductor Mecánico en la vigilancia y reparación del vehículo bajo su responsabilidad. Realizar el aseo diario a los carros tanques y a los vehículos de perforación de la Corporación. Apoyar actividades Admón. Aguas Superficiales y SubtAyudante Carrotanque | Enero | Diciembre | 12 | 100 |  | 9238545
[8 empty] | SUB-TOTAL | 158332822
[8 empty] | TOTAL | 267132822

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO:ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS | [7 empty] | CODIGO | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 10220032904.61
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 10220032904.61
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | Tubo acampanado PVC RDE – 21 x 3 mts de largo para pozo profundo de Ø 6”. Incluye tubería, pegante, tornillos y soldadura | Perforación de pozos |  | UND |  | 70 | 230736 | 16151520 | Mayo - Junio
2 | Filtro acampanado PVC RDE -21 x 3 mts de largo para pozo profundo de Ø 6”, ranura 0.030”. Incluye tubería, pegante, tornillos y soldadura | Perforación de pozos |  | UND |  | 30 | 1018403.44 | 30552103.2 | Mayo - Junio
3 | Gravilla seleccionada, tamaño entre 1.5 y 5.0 libre de calcáreos | Perforación de pozos |  | M3 |  | 5 | 780299 | 3901495 | Mayo - Junio
4 | Bentonita | Perforación de pozos |  | Ton |  | 2 | 1600000 | 3200000 | Mayo - Junio
2 | Broca tricono 8 ½” de diámetro para roca blanda | Perforación de pozos |  | UND |  | 1 | 14000000 | 14000000 | Mayo
4 | Broca tricono 9 7/8” de diámetro para roca blanda | Perforación de pozos |  | UND |  | 1 | 16000000 | 16000000 | Mayo
3 | Broca tricono 12½” de diámetro para roca blanda | Perforación de pozos |  | UND
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 83805118.2

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [6 empty] | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 10220032904.61
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 10220032904.61
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | Adquisicion molinos de viento modelo alfa "D" |  |  | UND | 5 | 33000000 | 165000000 | Mayo - Junio
2 | Molinete |  |  | UND | 1 | 38000000 | 38000000 | Mayo - Junio
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 203000000

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [5 empty] | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 10220032904.61
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 10220032904.61
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
TOTAL |  | 0
B.- CONTRATOS
1 | Construcción y/o rehabilitaciòn de reservorios. | 600000000
2 | Construcción de 30 Albercas incluye abrevaderos | 420000000 | Abril | diciem | 8
3 | Instalación a todo costo de 6 Molinos de viento | 258000000 | Abril | diciem
4 | Reparación y/o Mantenimiento de 30 Molinos de Viento. | 300000000 | Abril | diciem | 8
5 | Construccion de pozos: de produccion (profundos y artesanales) y pozos de observación | 80000000 | Abril | diciem | 8
6 | Puesta en ejecucion del Proyecto de Proteccion Integrada de Aguas Subterraneas en Maicao (PPIAS) (Para atender los instrumentos de planificacion tales como permisos de exploración de agua subterránea, series historica de datos, exploración geofísica, entre otros.) | 500000000 | Febrero | diciem | 11
7 | Estudios Hidrogeológicos en las cuencas | 150000000 | Febrero | diciem | 11
8 | Reglamentación y/o revision de corrientes superficiales | 1058094964.61 | Febrero | diciem | 11
9 | Construcción de obras de proteccion de margenes, regulación de cauces y corrientes, y control de erosión (muros en gaviones, concretos, protección de taludes, movimeento de tierra, etc.) | 6300000000 | Febrero | diciem | 11
10 | Nùmero de cuencas, con registros de usuarios del recurso hìdrico
11 | Nùmero de cuencas, con red de monitoreo de aguas subterràneas
10
TOTAL |  | 9666094964.61
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 0 | 10220032904.61
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 0 | 10220032904.61
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos (vehiculos, bodega)
2.6 | Viáticos
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y lubricantes
2.12 | Reparación de vehículos
2.13 | Dotación de personal
2.14 | Bienestar social
2.15 | Capacitación
2.16 | Imprevistos
OTROS
Repuestos y accesorios
Materiales
Equipos
Servivcio Vigilancia

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($10.220.032.904,61)
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 267132822 | 13194401 | 13194401 | 24074401 | 24074401 | 24074401 | 24074401 | 24074401 | 24074401 | 24074401 | 24074401 | 24074401 | 24074411 | 267132822
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 108800000 |  |  | 10880000 | 10880000 | 10880000 | 10880000 | 10880000 | 10880000 | 10880000 | 10880000 | 10880000 | 10880000 | 108800000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 158332822 | 13194401 | 13194401 | 13194401 | 13194401 | 13194401 | 13194401 | 13194401 | 13194401 | 13194401 | 13194401 | 13194401 | 13194411 | 158332822
2000 | GASTOS GENERALES | 286805118.2 | 0 | 0 | 0 |  | 143500000 | 0 | 143305118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286805118
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 203000000 | 0 |  |  |  | 101500000 |  | 101500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203000000
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 83805118.2 |  |  |  |  | 42000000 |  | 41805118 | [5 empty] | 83805118
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | [13 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte |  | 0 | [11 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [13 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [11 empty] | 0 |  | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 9666094964.61 | 0 | 700000000 | 700000000 | 1000000000 | 1500000000 | 2000000000 | 2000000000 | 500000000 | 400000000 | 300000000 | 300000000 | 266094964.61 | 9666094964.61
5000 | CONVENIOS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7000 | VARIOS |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL | 10220032904.81 | 13194401 | 713194401 | 724074401 | 1024074401 | 1667574401 | 2024074401 | 2167379519 | 524074401 | 424074401 | 324074401 | 324074401 | 290169375.61 | 10220032904.61

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [7 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO | [5 empty] | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO | [5 empty] | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | [5 empty] | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ 10.220.032.904,61)
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [8 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 29681424.6667 | 29681424.6667 | 29681424.6667 | 29681424.6667 | 29681424.6667 | 29681424.6667 | 29681424.6667 | 29681424.6667 | 29681424.6667 | 267132822
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 12088888.8889 | 12088888.8889 | 12088888.8889 | 12088888.8889 | 12088888.8889 | 12088888.8889 | 12088888.8889 | 12088888.8889 | 12088888.8889 | 108800000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 17592535.7778 | 17592535.7778 | 17592535.7778 | 17592535.7778 | 17592535.7778 | 17592535.7778 | 17592535.7778 | 17592535.7778 | 17592535.7778 | 158332822
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 203000000 | 0 | 64132822 | 0 | 0 | 19672296 | 0 | 286805118
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | ACTIVIDADES ACTIV 3: 203000000; ACTIVIDADES ACTIV 5: 64132822; ACTIVIDADES ACTIV 8: 19672296
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | ACTIVIDADES ACTIV 5: 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 9: 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC.
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS)
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
4000 | CONTRATOS | 600000000 | 420000000 | 258000000 | 300000000 | 80000000 | 500000000 | 150000000 | 1058094964.61 | 6300000000 | 9666094964.61
5000 | CONVENIOS
6000 | TRANSFERENCIAS
7000 | VARIOS
| TOTAL | 629681424.6667 | 449681424.6667 | 490681424.6667 | 329681424.6667 | 173814246.6667 | 529681424.6667 | 179681424.6667 | 1107448685.2767 | 6329681424.6667 | 10220032904.61

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 267132822
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 286805118.2
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 203000000
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 83805118.2
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios - Contratos | 9666094964.61
9933227786.61
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!