## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CULTURA AMBIENTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 602219410 |  |  |  |  | CODIGO
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 602219410
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) temáticos implementados con asesoría de la Corporación. | 108399493.8 | Departamento | 2012-02-03 | 2012-12-30 | 11 | # de Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) temáticos implementados con asesoría de la Corporación. | 14 | ADELQUIS MENDOZA
2 | Encuentros de planeación del Comité Departamental Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA). | 108399493.8 | Departamento | 2012-02-03 | 2012-12-31 | 11 | # de Encuentros de planeación del Comité Deptal Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA). | 5 | JORGE PACHECO
3 | Encuentros de ciencia, educación y participación ambiental. | 114421687.9 | Departamento | 2012-03-02 | 2012-11-30 | 10 | # de encuentros de ciencia, educación y participación ambiental. | 4 | DAIRIS TORRES
4 | Usuarios atendidos en el centro de documentación ambiental de la sede central y casa ecológica. | 90332911.5 | Riohacha | 2012-02-03 | 2012-12-20 | 11 | # de usuarios atendidos en el centro de documentación ambiental de la sede central y casa ecológica. | 1600 | JORGE PACHECO
5 | Eventos de cultura ambiental municipales apoyados por la corporación. | 90332911.5 | Departamento | 2012-03-02 | 2012-11-30 | 10 | # de eventos de cultura ambiental municipales apoyados por la corporación. | 4 | ADELQUIS MENDOZA
6 | Jornadas de intercambio en Educación ambiental. | 90332911.5 | Departamento | 2012-03-02 | 2012-11-30 | 10 | # de jornadas de intercambio en Educación ambiental. | 3 | DAIRIS TORRES
602219410

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL | [5 empty] | CODIGO | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 602219410
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 602219410
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 | Pasantes universitarios | 2 pasantes en ingeniería ambiental 1 para el área y 1 para el CENDOC | apoyo técnico a proyectos urbanos | 2012-03-01 | 2012-08-31 | 6 | 100 | 1200000 | 7200000
3 | Profesional Universitario | servicios profesionales especializados para atención y sistematización de proyectos de ciencia tecnologías, fortalecimiento del CIDEA, asesoría PRAES. | Formular, asesorar, evaluar y sistematizar: PRAES, PRAUS, PROCEDAS y Proyecto ONDAS del Area de Educación Ambiental | 2012-03-01 | 2011-08-31 | 6 | 100 | 2400000 | 14400000
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 21600000
1 | JORGE PACHECO -Ingeniero del Medio Ambiente con especialización o experiencia en educación ambiental | Profesional en el ordenamiento y ejecución de proyectos de educación ambiental enfocados a la Investigación, seguimiento y evaluación de la cultura ambiental | Desarrollador de procesos establecidos en la política nacional de educación ambiental asesorías a PRAE, PRAU PROCEDA, CIDEA, CT | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12 | 100 | 6740231.2725 | 80882775.2698
2 | DAIRIS TORRES MOREU Trabajadora Social | Profesional con perfil en disciplinas sociales y experiencia en manejo comunitario | Desarrollo de acciones pedagógicas para el posicionamiento de la cultura amb en comunidades cultura del agua | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12 | 100 | 3776383.1229 | 45316597.4743
3 | ADELQUIS MENDOZA OÑATE Psicologo Social Comunitario | Profesional con perfil en disciplinas sociales y experiencia en gestión ambiental interinstitucional | Realizar acciones de articulación de trabajo conjunto en educación amb con instituciones manejo de RSD | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12 | 100 | 2847012.907 | 34164154.8839
4 | Erick Mejía Arregocés Técnico Operativo | Técnico de Apoyo a trabajos comunitarios e interinstitucionales mediante muestras audivisuales, impresas y/o virtuales | Apoyar el registro de actividades prácticas como arborización comunitaria, campañas de aseo y protección de fauna y flora | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12 | 100 | 2172519.6054 | 26070235.2648
[8 empty] | SUB-TOTAL | 186433762.8928
[8 empty] | TOTAL | 208033762.8928

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL | [5 empty] | CODIGO | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 602219410
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 602219410
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MESES | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | Pinturas en Vinilo Acrilico | Elaboración de Murales para la Celebración de Fechas Ambientales |  | 5 Galones /Mes | 4 | 20 | 60000 | 1200000 | MARZO
2 | Pasacalles en Panaflex de 1.0m X 3.0m | Sensibilización Ciudadana frente a la Celebración de Fechas Ambientales |  | 1Pasacalle/Mes | 4 | 4 | 200000 | 800000 | MARZO
3 | [6 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 2000000

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL |  |  |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 602219410
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 602219410
SUMINISTROS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | Sumistro de bolsas plásticas para campañas de aseo | Sensibilizacion colectiva sobre manejo de residuos solidos |  | unidad | 5000 | 1200 | 6000000 | Febrero
2 | suministro de canecas en material de fibra de vidrio | Apoyo a las actgividades de los PRAE |  | unidad | 30 | 448000 | 13440000 | Abril
3 | Diseño e impresión de fotovallas alusivas a cultura ambiental | Apoyo al programa de arborizaciòn urbana |  | unidad | 2 | 2000000 | 4000000 | Abril
4
[6 empty] | TOTAL | 23440000

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL |  |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 602219410
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 602219410
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Convenio para la continuidad del Proceso de Expansiòn para la Incorporacón de la Dimensión Ambiental en la Educación Básica y Media del País. | 63302412 | 2012-02-01 | 2012-11-30 | 10 | 71340000 | 10701000 | ADELQUIS MENDOZA
2 | Convenio para la cualificación de la gestión de la educación ambiental y su proyección, en el departamento de La Guajira a través del Fortalecimiento del CIDEA Comité Interinstitucional de Educación Ambiental | 69100000 | 2012-02-01 | 2012-11-30 | 10 | 75500000 | 11325000 | JORGE PACHECO
10
SUBTOTAL |  | 132402412
B.- CONTRATOS
1 | Concurso de Méritos para el desarrollo de encuentros de ciencia, educación y participación ambiental. | 65000000 | 2012-03-01 | 2012-10-30 | 8 | 76000000 | 0 | DAIRIS TORRES
2 | Concurso de Méritos para apoyo a la proyección del centro de documentación ambiental de Corpoguajira | 55000000 | 2012-02-01 | 2012-11-30 | 10 | 60000000 | 0 | JORGE PACHECO
3 | Selección Abreviada de Menor Cuantía para la realización de eventos de cultura ambiental municipal apoyados por la corporación. | 55000000 | 2012-02-01 | 2012-11-30 | 10 | 60000000 | 0 | ADELQUIS MENDOZA
4 | Selección Abreviada de Menor Cuantía para la implementación de jornadas de intercambio en Educación ambiental. | 50000000 | 2012-03-01 | 2012-10-30 | 8 | 60000000 | 0 | DAIRIS TORRES
10
SUBTOTAL |  | 225000000
| TOTAL | 357402412
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 602219410
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 602219410
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | GASTOS GENERALES |  | 36783235
2.1 | Maquinaria y Equipos |  | 0
2.2 | Materiales y Suministro |  | 25440000 |  |  | 357402412.1072
2.3 | Mantenimiento General |  | 0
2.4 | Servicios públicos |  | 0
2.5 | Arrendamientos |  | 0
2.6 | Viáticos |  | 6643235
2.7 | Impresos y publicaciones. |  | 0
2.8 | Comunicación y transporte |  | 0
2.9 | Seguros |  | 0
2.10 | Impuestos, tasas y multas |  | 0
2.11 | Combustibles y peajes |  | 3200000
2.12 | Reparación de vehículos |  | 0
2.13 | Dotación de personal |  | 0
2.14 | Bienestar social |  | 0
2.15 | Capacitación |  | 1500000
2.16 | Servicios de vigilancia |  | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO |  | 0
4000 | CONTRATOS |  | 225000000
5000 | CONVENIOS |  | 132402412
6000 | PERSONAL PLANTA |  | 186433762.8928
7000 | PERSONAL CONTRATOS |  | 21600000
602219409.8928

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 208033762.8928 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 19136146.9077 | 19136146.9077 | 19136146.9077 | 19136146.9077 | 19136146.9077 | 19136146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 208033762.8928
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 21600000 | 0 | 0 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 186433762.8928 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 186433762.8928
2000 | GASTOS GENERALES | 36783235 | 750000 | 984323.5 | 5224323.5 | 5224323.5 | 5224323.5 | 5224323.5 | 5224323.5 | 5224323.5 | 984323.5 | 984323.5 | 984323.5 | 750000 | 36783235
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 25440000 |  |  | 4240000 | 4240000 | 4240000 | 4240000 | 4240000 | 4240000 |  |  |  |  | 25440000
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 6643235 | 0 | 664323.5 | 664323.5 | 664323.5 | 664323.5 | 664323.5 | 664323.5 | 664323.5 | 664323.5 | 664323.5 | 664323.5 | 0 | 6643235
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | [12 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | 6643235 | [12 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | 0 | [12 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte |  | 0 | [11 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 3200000 |  | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 |  | 3200000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | 1500000 | 750000 | [9 empty] | 0 | 750000 | 1500000
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 225000000 | 0 | 12000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 26000000 | 12000000 |  | 225000000
5000 | CONVENIOS | 132402412 | 0 | 13240241.2 | 13240241.2 | 13240241.2 | 13240241.2 | 13240241.2 | 13240241.2 | 13240241.2 | 13240241.2 | 13240241.2 | 13240241.2 | 0 | 132402412
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7000 | VARIOS |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL | 602219409.8928 | 16286146.9077 | 41760711.6077 | 62600711.6077 | 62600711.6077 | 62600711.6077 | 62600711.6077 | 62600711.6077 | 62600711.6077 | 54760711.6077 | 55760711.6077 | 41760711.6077 | 16286146.9077 | 602219409.8928
602219409.8928

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [5 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 38272293.8155 | 38272293.8155 | 38272293.8155 |  |  | 31072293.8155 | 208033762.8928
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 7200000 | 7200000 | 7200000 |  |  | 0 | 21600000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 31072293.8155 | 31072293.8155 | 31072293.8155 | 31072293.8155 | 31072293.8155 | 31072293.8155 | 186433762.8928
2000 | GASTOS GENERALES | [6 empty] | 36783235.1315
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  |  | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 7324765.8052 | 3164765.8052 | 9117935.7842 | 5725255.8685 | 107277 |  | 25440000.2631
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL |  |  | 0 | 0 |  | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS |  |  | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS |  |  |  |  | 5617978.8685 | 1025256 | 6643234.8685
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO |  |  |  |  | 5617978.8685 | 1025256
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC.
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [5 empty] | 3200000 | 3200000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION | [5 empty] | 1500000 | 1500000
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS)
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
4000 | CONTRATOS |  |  | 65000000 | 55000000 | 55000000 | 50000000 | 225000000
5000 | CONVENIOS | 63302412 | 69100000 |  |  |  |  | 132402412
6000 | TRANSFERENCIAS
7000 | VARIOS
| TOTAL | 108899471.6207 | 110537059.6207 | 112390229.5996 | 91797549.6839 | 91797549.6839 | 86797549.8155 | 602219410.0243
|  | 108399493.8 | 108399493.8 | 114421687.9 | 90332911.5 | 90332911.5 | 90332911.5 | 602219410.0243
|  | -499977.8207 | -2137565.8207 | 2031458.3004 | -1464638.1839 | 0 | 0
-2070723.5249
186433762.8928
31072293.8155
-0.26309
6643235
1025256.1315

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL | %
1000 | Servicios Personales | 208033762.8928 | 34.5445
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 36783235 | 6.1079
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 23440000
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 2000000
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 25440000
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
3000 | Contratos | 225000000 | 37.3618
4000 | Convenios | 132402412 | 21.9857
|  | 602219409.8928 | 100
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!