## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL |  | 75044447
NOMBRE DEL PROYECTO |  | MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |  |  |  |  | CODIGO | 113-902-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1459616120
APORTE PREUPUESTO NACIONAL:
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1459616120
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Realizacion de estudios semidetallados de suelos, aplicando la evaluación de tierras. | 16159445.7143 | Municipio de Dibulla, Riohacha, Albania, manaure,Hatonuevo,Fonseca, Barrancas Distraccion, San Juna, Villanueva, | 1899-12-31 | dic | 12 | Número de hectareas con estudios semidetallados de suelos, aplicando la evaluación de tierras. | 0 | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
2 | Evaluación cuantitativa de la erosión hídrica superficial. | 16159445.7143 | Municipio de Dibulla, Riohacha, Albania, manaure,Hatonuevo,Fonseca, Barrancas Distraccion, San Juna, Villanueva, | 1899-12-31 | dic | 12 | Número de hectáreas con la evaluación cuantitativa de la erosión hídrica superficial. | 0 | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
3 | restauracion y/o rehabilitadas en zonas secas. | 216159445.7143 | Maicao, Uribia, Manaure | 1899-12-31 | dic | 12 | Número de hectáreas restauradas y/o rehabilitadas en zonas secas. | 0 | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
4 | Ejecucion de proyectos demostrativos de prevención y restauración de áreas afectadas por degradación y/o desertificación en ecosistemas secos. | 16159445.7143 | Maicao, Uribia, Manaure | ene | dic | 12 | Proyectos demostrativos de prevención y restauración de áreas afectadas por degradación y/o desertificación en ecosistemas secos. | 1 | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
5 | Ejecucion de proyectos implementados para la disminución del consumo de leña en zonas secas. | 616159445.7143 | zonas secas de La Guajira | ene | dic | 12 | Proyectos implementados para la disminución del consumo de leña en zonas secas. | 2 | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
6 | Ejecucion de proyectos de mejores practicas y conocimientos tradicionales para la definición de formas y alternativas de uso sostenible de la tierra en zonas secas. | 216159445.7143 | Maicao, Uribia, Manaure | 1899-12-31 | dic | 12 | Proyectos de mejores practicas y conocimientos tradicionales para la definición de formas y alternativas de uso sostenible de la tierra en zonas secas. | 0 | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
7 | Implementación del Plan de Acción Regional contra la desertificación y la sequía. | 362659445.7143 | zonas secas de La Guajira | ene | dic | 12 | Implementación del Plan de Acción Regional contra la desertificación y la sequía. | 1 | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
1459616120
1211137782.8571

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |  |  |  |  | CODIGO | 113-902-2 | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1459616120
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1459616120
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
1 | GREGORIA ISABEL FONSECA LINDAO | Biologa | Implementación de programas contra la desertificación de suelo y programa transfronterizo de zonas secas.Restauración y/o Rehabilitación de Zonas Secas,Clasificación de los sistemas de producción para determinar el uso y manejo de las tierras,Clasificación de los sistemas de producción para determinar el uso y manejo de las tierras,Preservación, protección y recuperación de los valores biofísicos en proceso de deterioro, así como de los ecosistemas estratégicos productores de bienes y servicios que la constituyen, incorporando además medidas para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturalesFormulación del Plan Regional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. | [5 empty] | 88635704
2 | Conductor Mecanico, Grado 11 | [7 empty] | 20980416
[8 empty] | SUB-TOTAL | 109616120
[8 empty] | TOTAL | 109616120

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |  |  |  |  | CODIGO | 113-902-2 | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1459616120
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1459616120
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |  |  |  |  | CODIGO | 113-902-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1459616120
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1459616120
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
3
4
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |  |  |  |  | CODIGO | 113-902-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1459616120
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1459616120
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
TOTAL |  | 0
B.- CONTRATOS
1 | Implementación del Plan de Acción Regional contra la desertificación y la sequía. | 200000000
2 | proyectos implementados para la disminución del consumo de leña en zonas secas. | 600000000
3 | restauracion y/o rehabilitadas en zonas secas. | 200000000
4 | Proyecto de Implementación del Plan de Acción Regional contra la desertificación y la sequía. | 346500000
5
SUBTOTAL |  | 1346500000
7
TOTAL |  | 1346500000
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |  |  | CODIGO | 113-902-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1459616120
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1459616120
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 3500000
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos
2.6 | Viáticos |  | 3500000
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 |  |  | 0
2.10 |  |  | 0
2.11
2.12
2.13
2.14 |  |  | 0
2.15
2.16

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 109616120 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 109616120
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 109616120 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 109616120
2000 | GASTOS GENERALES | 3500000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 3500000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | [12 empty] | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | [12 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | [12 empty] | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | [12 empty] | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | [12 empty] | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 3500000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 |  |  | 3500000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | [13 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | [12 empty] | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte | [13 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | [12 empty] | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | [12 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [13 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | [12 empty] | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | [13 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [13 empty] | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | [12 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | [12 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 1346500000 |  |  | 807800000 | 538600000 | [8 empty] | 1346400000
5000 | CONVENIOS | [13 empty] | 0
6000 | TRANSFERENCIAS | 0
7000 | VARIOS
| TOTAL | 1459616120 | 9484676.6667 | 9484676.6667 | 817284676.6667 | 548084676.6667 | 9484676.6667 | 9484676.6667 | 9484676.6667 | 9484676.6667 | 9484676.6667 | 9484676.6667 | 9134676.6667 | 9134676.6667 | 1459516120

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTV 7 | TOTAL
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 15659445.7143 | 15659445.7143 | 15659445.7143 | 15659445.7143 | 15659445.7143 | 15659445.7143 | 15659445.7143 | 109616120
1001 | SERVICIOS (CONTRATO)
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 15659445.7143 | 15659445.7143 | 15659445.7143 | 15659445.7143 | 15659445.7143 | 15659445.7143 | 15659445.7143 | 109616120
2000 | GASTOS GENERALES
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS
2002 | MATERIALES Y SUMINIS.
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL
2004 | SERVICIOS PUBLICOS
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 3500000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [7 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | [7 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [7 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | [7 empty] | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [7 empty] | 0
2009 | SEGUROS | [7 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [7 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [7 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | [7 empty] | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | [7 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [7 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [7 empty] | 0
2015-001 | GRUPO | [7 empty] | 0 | 271455553
2015-002 | PERSONAL | [7 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | [7 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | [7 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [7 empty] | 0 | 75044447
4000 | CONTRATOS |  |  | 200000000 |  | 600000000 | 200000000 | 346500000 | 1346500000
5000 | CONVENIOS | [7 empty] | 0
6000 | TRANSFERENCIAS
7000 | VARIOS
| TOTAL | 16159445.7143 | 16159445.7143 | 216159445.7143 | 16159445.7143 | 616159445.7143 | 216159445.7143 | 362659445.7143 | 1459616120

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 109616120
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 3500000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 3500000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios - Contratos | 1346500000
1459616120
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!