## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 476446532 |  |  |  |  | CODIGO: 1139022
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: $ 476446532 |  | 476446532
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS 2012 | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
1 | Control y seguimiento entes territoriales y sector productivo para la disposicion adecuada de residuos solidos | 21614445 | Todo el departamento | 2010-01-01 | 1931-12-01 | 12 | Toneladas de Residuos Sólidos dispuestos adecuadamente | 100000 | Coordinador
|  |  |  | 2010-01-01 | 1931-12-01 | 12 | Población beneficiada con los servicios de recolección y disposición de residuos sólidos | 340587 | Coordinador
2 | Asesoría, apoyo financiero y seguimiento en la implementación de PGIRS. | 240376087 | Todo el departamento | 2010-01-01 | 1931-12-01 | 12 | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (relleno sanitario, celdas transitorias) con referencia al total de municipios en su jurisdicción (%). | 100 | Coordinador
|  |  | Direfentes municipios | 2010-01-01 | 1931-12-01 | 12 | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción (%) | 5 | Coordinador
3 | Control y seguimiento entes territoriales para el cierre y clausura de botaderos a cielo abierto municipales y erradicación de botaderos satelites en vías nacionales | 35000000 | Direfentes municipios | 2010-02-01 | 1931-12-01 | 11 | Número de Botaderos municipales a cielo abierto clausurados; en función a los totales existentes | 2 | Coordinador
4 | Implementar el Plan de promocion para la gestion Integral de RESPEL (PPGIRESPEL) | 35000000 | Direfentes municipios | 2001-04-01 | 1931-12-01 | 9 | Generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción con registro de generadores nuevos o en actualización | 100 | Coordinador
[7 empty] | Cumplimiento promedio en la implementación del PGIRSPEL de Corpoguajira. | 10% | Coordinador
[7 empty] | Cumplimiento promedio de la implementación del Plan de Promoción del PGIRESPEL de la jurisdicción | 10% | Coordinador
5 | Gestión integral de equipos, materiales, desechos o sustancias que contengan o estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB) y otras sustancias peligrosas | 80000000 |  | 2001-04-01 | 1931-12-01 | 9 | Inventario por empresas y equipos con PCB y otras sustancias peligrosas | 1 | Coordinador
6 | Promover el establecimiento e implementación de convenios interadministrativos que permitan apoyar las actividades de reciclaje y aprovechamiento de Residuos organicos, inorganicos y peligrosos. Cierre, clausura y restauración ambiental de sitios con botadeos satelites. | 65000000 | Todo el departamento | 2010-02-01 | 1931-12-01 | 10 | No convenios interadministrativos establecidos. | 1 | Coordinador
| Inventario de usuarios de | 476990532
Note on I16: Preferred Customer: meta trienio, ahora quinquenio (2007-2011)

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS | [7 empty] | CODIGO: 1139022
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 476446532 |  | 0
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: $ 476446532
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
2
3
0
0
0
0
0
0
[8 empty] | SUB-TOTAL | 0
B.- DE PLANTA
1 | Carlos Rivera Durán | Ingeniero Agrónomo con experiencia en MIRS | Realizar control, seguimiento y monitoreo a proyectos y actividades generadoras de residuos sólidos en la región | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 12 | 100 |  | 47161862
1 | Henry Alejandro Medina | Ingeniero del Medio Ambiente con experiencia en sustancias peligrosas | Realizar control, seguimiento y monitoreo a proyectos y actividades generadoras de sustancias peligrosas en la región | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 12 | 100 |  | 44452583
[8 empty] | SUB-TOTAL | 91614445
[8 empty] | TOTAL | 91614445

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS | [7 empty] | CODIGO | 1139022
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 476446532
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 476446532
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS | [6 empty] | CODIGO | 1139022
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 476446532
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 476446532
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
3
4
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SUST. PELIGROSAS | [5 empty] | CODIGO | 1139022
PRESUPUESTO ASIGNADO: $476446532
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 476446532
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
| Convenio para el cierre, clausura y restauración ambiental del Botadero A Cielo Abierto del municipio de La Jagua del Pilar | 210000000
TOTAL |  | 210000000
B.- CONTRATOS
| Plan para la Gestión integral de equipos, materiales, desechos o sustancias que contengan o estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB) y otras sustancias peligrosas | 75000000
| Elaboración y puesta en marcha de un plan de para la descontaminación de Bahia Portete | 56577604
TOTAL |  | 131577604

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS |  |  |  |  | CODIGO | 1139022
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 476446532
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 476446532
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 43798483
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos |  | 0
2.6 | Viáticos |  | 43798483
2.7 | Impresos, publicaciones, Papeleria y utiles de oficina
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros |  | 0
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y lubricantes |  | 0
2.12 | Repuestos y accesorios
2.13 | Dotación de personal
2.14 | Bienestar social |  | 0
2.15 | Capacitación
2.16 | Imprevistos

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
CODIGO | DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM | TOTAL
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 91614445 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634538 | 91614445
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | [13 empty] | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 91614445 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634537 | 7634538 | 91614445
2000 | GASTOS GENERALES | 43798483 | 0 | 688671 | 4259179 | 4259179 | 6642082 | 2169943 | 3408705 | 2169943 | 6642082 | 4259179 | 4259179 | 5040341 | 43798483
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | [12 empty] | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0 | [12 empty] | 0
2002-001 | PAPELERIA Y UTILES | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | [12 empty] | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | [12 empty] | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 43798483 |  | 688671 | 4259179 | 4259179 | 6642082 | 2169943 | 3408705 | 2169943 | 6642082 | 4259179 | 4259179 | 5040341 | 43798483
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0 | [12 empty] | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0 | [12 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | [12 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | [12 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0 | [12 empty] | 0
2012 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | [12 empty] | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | [12 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | [12 empty] | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | [12 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | [12 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 131577604 | [9 empty] | 75000000 | 56577604 |  | 131577604
5000 | CONVENIOS | 210000000 | [5 empty] | 210000000 | [6 empty] | 210000000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | [12 empty] | 0
7000 | VARIOS | 0 | [12 empty] | 0
TOTAL |  | 476990532 | 7634537 | 8323208 | 11893716 | 11893716 | 14276619 | 219804480 | 11043242 | 9804480 | 14276619 | 86893716 | 68471320 | 12674879 | 476990532

## POA-ACT
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
C0DIGO | DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [5 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 11614445 | 27933604 | 30000000 | 10000000 | 5000000 | 7066396 | 91614445
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | [6 empty] | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 11614445 | 27933604 | 30000000 | 10000000 | 5000000 | 7066396 | 91614445
2000 | GASTOS GENERALES | 10000000 | 3798483 | 5000000 | 25000000 |  | 0 | 43798483
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | [6 empty] | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | [6 empty] | 0 | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO | [6 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [6 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | [6 empty] | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | [6 empty] | 0
2004-001 | ENERGIA | [6 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [6 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [6 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | [6 empty] | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [6 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [6 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 10000000 | 3798483 | 5000000 | 25000000 |  |  | 43798483
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [6 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | [6 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [6 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | [6 empty] | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [6 empty] | 0
2009 | SEGUROS | [6 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [6 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [6 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | [6 empty] | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | [6 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [6 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [6 empty] | 0
2015-001 | GRUPO | [6 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [6 empty] | 0
2016 | SERVICIO DE VIGILANCIA | [6 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | [6 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [6 empty] | 0
4000 | CONTRATOS |  | 56577604 |  |  | 75000000 |  | 131577604
5000 | CONVENIOS |  | 152066396 |  |  |  | 57933604 | 210000000
6000 | TRANSFERENCIAS | [6 empty] | 0
7000 | VARIOS | [6 empty] | 0
| TOTAL | 21614445 | 240376087 | 35000000 | 35000000 | 80000000 | 65000000 | 476990532

## GRAFICOS
| PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
| ELABORO |  | REVISO |  | APROBO
| EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 91614445 | 19.2%
| 2000 | GASTOS GENERALES | 43798483
| 3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 131577604
| 4000 | CONTRATOS | 131577604
| 4000 | CONTRATOS | 210000000 | 9.2%
| 5000 | CONVENIOS | 0 | 44.07%
|  | OTROS |  | 27.5%
|  | TOTAL | 476990532 | 99.97%