## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL | [6 empty] | CODIGO | 0310-0900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 839303602
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 839303602
PLAN DE ACTIVIDADES | [9 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD |  |  | COSTO ESTIMADO | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  | OBJETIVOS | LOCALIZACION |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) asesorados por la corporacion | Asesorar Proyectos Ambientales Escolares según lo establece el decreto 1743 de 1994 en Instituciones y Centros Educativos | Dpto | 71340806.17 | 2011-02-03 | 2011-11-30 | 11 | Número de Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) implementados con asesoría de la Corporación | 14 | Adelquis Mendoza
2 | Encuentros del Comité Departamental Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAS) | Servir de enlace para la Coordinación de acciones del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental. | Dpto | 75537324.18 | 2011-02-03 | 2011-11-30 | 11 | No de Encuentros del Comité Departamental Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAS) | 5 | Adelquis Mendoza
3 | Jornadas de Sensibilización Implementadas por la Corporación . | Realizar Jornadas de Sensibilización comunitarias para la generación de una cultura Ambiental | Dpto | 79733842.19 | 2011-03-02 | 2011-11-30 | 10 | Número de Jornadas de Sensibilización Implementadas por la Corporación | 10 | Zora Mendoza
4 | Apoyo a eventos de ciencia , educaciòn ,participacion ambiental | Apoyar la realización de eventos para la promoción de la ciencia, la innovación, la tecnología y la participación ambiental | Dpto | 67144288.16 | 2011-03-02 | 2011-11-30 | 10 | Numero de eventos de ciencia , educaciòn y participacion ambiental | 4 | Carlos Piña.
5 | Investigación evaluativa sobre la cultura ambiental | Desarrollar un estudio investigativo para la evaluación de la cultura ambiental en diferentes sectores y actores | Dpto | 67144288.16 | 2011-03-02 | 2011-11-30 | 10 | N° de investigaciones realizadas en EA | 1 | Wlmer Gómez
6 | Usuarios Atendidos en el Centro de Documentación y La Casa Ecológica | Mejorar las condiciones logísticas para la atención de usuarios que visitan el centro de documentación ambiental | R/cha | 75537324.18 | 2011-02-03 | 2011-11-20 | 11 | Número de Usuarios Atendidos en el Centro de Documentación y La Casa Ecológica | 1600 | Carlos Piña
7 | Jornadas de intercambio de experiencia en educación ambiental | Realizar Jornadas para el intercambio de saberes y experiencias para la aplicación de nuevos modelos pedagógicos en educación ambiental | Dpto | 79733842.19 | 2011-03-02 | 2011-11-30 | 10 | N° de jornadas de intercambio de experienciea en EA | 3 | Adelquis Mendoza
8 | Fortalecimiento del centro de documentación institucional para atender a 1600 usuarios | Desarrollar cambios estructurales para la cualificación del centro de documentación ambiental | Dpto | 79733842.19 | 2011-02-03 | 2011-11-20 | 11 | N° de acciones administrativas para el fortalecimiento del CENDOC | 2 | Carlos Piña
9 | Eventos de Cultura Ambiental Municipal Apoyados por la Corporación | Participar en eventos para la promoción de la cultura ambiental en los municipios. | Dpto | 79733842.19 | 2011-03-02 | 2011-03-02 | 1 | N° de Eventos de Cultura Ambiental Municipal Apoyados por la Corporación | 4 | Zora Mendoza
| Apoyo y asesoria a las areas de la subdirecciones en materia de E.A |  | Dpto | 53232131.7729 | 2011-02-02 | 2011-12-20 | 11 | N° de asesoria a las areas de las subdirecciónes | 5 | Wlmer Gómez
10 | Apoyo y asesoria a las areas de la subdirecciones en materia de E.A | Brindar apoyo y asesorías a los grupos, subdirecciones, y oficinas en materia de educación ambiental a nivel interno | Dpto | 79733842.19 | 2011-02-02 | 2011-12-20 | 11 | N° de asesoria a las areas de las subdirecciónes | 5 | Wlmer Gómez
11 | Promoción institucional y educación ambiental en eventos culturales de la Región | Promocionar a Corpoguajira mediante estrategias y campañas de Educación Ambiental en reconocidos eventos culturales de la región | Dpto | 83930360.2 | 2011-02-02 | 2011-12-20 | 11 | N °Promoción institucional y educación ambiental en eventos culturales de la Región | 4 | Carlos Piña.
| TOTAL |  |  | 839303602
8

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4 | [6 empty] | Codigo: PE-F051
|  | VERSION: |  |  | FECHA |  |  |  | Pagina: 1 de 3
|  | 01 |  |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | CULTURA AMBIENTAL
APORTE DE LA NACIÓN: |  |  | 839303602
RECURSOS ADMINISTRADO: |  |  | 839303602
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1
1 | Pasantes universitarios | 3 pasantes en ingeniería ambiental 2 para el área y 1 para el CENDOC | apoyo técnico a proyectos urbanos | 2011-03-01 | 2011-08-30 | 6 | 100 | 1561619 | 9369714
2 | Asistente técnico para la sistematización de bases de datos Cendoc en Fonseca y Riohacha | secretaria con experiencia en manejo de archivos, atención al cliente y bases de datos | Continuar la sistematización del material bibliográfico del Cedoc | 2011-03-01 | 2011-12-31 | 10 | 100 | 1600000 | 16000000
3 | Profesional Universitario | servicios profesionales especializados para atención y sistematización de proyectos de ciencia tecnologías, fortalecimiento del CIDEA, asesoría PRAES. | Formular, asesorar, evaluar y sistematizar: PRAES, PRAUS, PROCEDAS y Proyecto ONDAS del Area de Educación Ambiental | 2011-03-01 | 2011-12-31 | 10 | 100 | 3500000 | 35000000
[8 empty] | SUB-TOTAL | 60369714
B.- DE PLANTA
1 | JORGE PACHECO -Ingeniero del Medio Ambiente con especialización o experiencia en educación ambiental | Profesional en el ordenamiento y ejecución de proyectos de educación ambiental enfocados a la Investigación, seguimiento y evaluación de la cultura ambiental | Desarrollador de procesos establecidos en la política nacional de educación ambiental asesorías a PRAE, PRAU PROCEDA, CIDEA, CT | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 5 | 100 | 6740231.2725 | 33701156.3624
2 | DAIRIS TORRES MOREU Trabajadora Social | Profesional con perfil en disciplinas sociales y experiencia en manejo comunitario | Desarrollo de acciones pedagógicas para el posicionamiento de la cultura amb en comunidades cultura del agua | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 5 | 100 | 3776383.1229 | 18881915.6143
3 | ADELQUIS MENDOZA OÑATE Psicologo Social Comunitario | Profesional con perfil en disciplinas sociales y experiencia en gestión ambiental interinstitucional | Realizar acciones de articulación de trabajo conjunto en educación amb con instituciones manejo de RSD | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 5 | 100 | 2847012.907 | 14235064.5349
4 | Erick Mejía Arregocés Técnico Operativo | Técnico de Apoyo a trabajos comunitarios e interinstitucionales mediante muestras audivisuales, impresas y/o virtuales | Apoyar el registro de actividades prácticas como arborización comunitaria, campañas de aseo y protección de fauna y flora | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 5 | 100 | 2172519.6054 | 10862598.027
5 | [7 empty] | 15536146.9077
[8 empty] | SUBTOTAL | 77680734.5386
[8 empty] | TOTAL | 138050448.5386

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  |  | VERSIÓN |  | FECHA
|  |  | 0 |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | CODIGO | 0310-0900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 839303602
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 839303602
COMPRA DE MATERIALES |  |  |  | POA-03
No. | DESCRIPCION | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  | UNITARIO | TOTAL
1 | HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS | 30000 | 1200000 | M
2 | PASACALLES | 80000 | 800000 | M
TOTAL |  |  | 2000000

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL |  |  |  | CODIGO | 0310-0900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 839303602
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 839303602
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | Computador de mesa , disco duro hasta 500 GB, memoria RAM hasta 4 GB, con soporte para sistema operativo, con puerto USB, con puerto LAND, con puerto SCSI, compartimiento para memoria extraible y con accesorios. Impresoras y reguladores | consultas bibliograficas por parte de la comunidad en el centro de documentación | unidad | 2 | 4000000 | 8000000 | Junio
[5 empty] | TOTAL | 8000000
SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD MENSUAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | Sumistro de bolsas plásticas para campañas de aseo | Sensibilizacion colectiva sobre manejo de residuos solidos | unidad | 18000 | 1200 | 21600000 | Febrero
2 | Pasacalles en telas blancas de 5m con soporte de madera con logo y mensaje estampado a color | Apoyo proyectos ambientales | unidad | 96 | 90000 | 8640000 | Marzo
3 | Afiches a dos tintas en propalcote de 125 gr de Prevención del Calentamiento Global, Manejo de Residuos Sólidos y Uso Eficiente del Agua y la Energía | Apoyo proyectos ambientales | unidad | 3460 | 3500 | 12110000 | marzo
4 | suministro de canecas en material de fibra de vidrio | Apoyo a las actgividades de los PRAE | unidad | 50 | 448000 | 22400000 | Abril
4 | Cartilla a dos tinta en papel propalcote de 25 x 18 cm sobre manejo integral del agua y cultura ambiental | informaciòn de temas ambientales | unidad | 1200 | 4500 | 5400000 | Marzo
5 | Diseño e impresión de fotovallas alusivas a cultura ambiental | Apoyo al programa de arborizaciòn urbana | unidad | 4 | 3000000 | 12000000 | Abril
82150000
Total suminsitro | [5 empty] | 90150000

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 5
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | CULTURA AMBIENTAL |  |  |  | CODIGO | 0310-0900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 839303602
APORTE DE LA NACIÓN: |  |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  |  | 839303602
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Elaboración de convenio especifico con el MEN y La Gobernación del Dpto sobre fortalecimiento de procesos de educaciòn formal ( PRAES Y CIDEA) | 49943051.46 | Marzo | Diciembre | 10 | Aportes recursos económicos , participación y seguimiento | Desarrollar la acciones de formaciòn pedagogicas y ambientales en los municipios del Dpto , basados en el convenio marco 270 del 2006. | Equipo de Educaciòn ambiental
2 | Elaboración de convenio especifico con COMFAMILIAR Proyecto ONDAS de COLCIENCIA para desarrollo de proyectos de ciencias y tecnologia de perfil ambiental con niños y jovenes | 47168437.49 | Agosto | Diciembre | 6 | Aportes recursos económicos , participación y seguimiento | Desarrollar la acciones de formaciòn pedagogicas e investigativas a niños en los municipios del Dpto . | Equipo de Educaciòn ambiental
3 | Convenio para el desarrollo de jornadas de sensibilización implementadas por la corporación | 49943051.46 | Marzo | Octubre | 7 | Aportes recursos económicos , participación y seguimiento | Desarrollar encuentros interculturales que mejoren le conocimiento y la visión ambiental del territorio alrededor del recurso hidrico | Equipo de Educación ambiental
4 | Convenio para la organización de eventos culturales de la región | 49943051.46 | Marzo | Noviembre | 9 | Aportes recursos económicos , participación y seguimiento | presencia insitucional para la divulgación de acciones de cultura ambiental | Equipo de Educación ambiental
5 | Convenio para la realización de Jornadas de Intercambio de Experiencias en Educación Ambiental | 47168437.49
6 | Convenio de consultoria para la realización de un estudio de investigación evaluativa sobre El Programa de Educación Ambiental en La Guajira. | 33295367.64 | Abril | Octubre | 6 | Aportes recursos económicos , participación y seguimiento | Desarrollar lectura de contexto, metodologia , inversión e impacto de las entidades responsables de la E A en el Dpto en los ultimos 15 años. | Equipo de Educaciòn ambiental
5 | Convenio de consultoria para la realización de un estudio de investigación evaluativa sobre El Programa de Educación Ambiental en La Guajira. | 33295367.64 | Abril | Octubre | 6 | Aportes recursos económicos , participación y seguimiento | Desarrollar lectura de contexto, metodologia , inversión e impacto de las entidades responsables de la E A en el Dpto en los ultimos 15 años. | Equipo de Educaciòn ambiental
TOTAL |  | 277461397
277461397
B.- CONTRATOS
1 | Suministro de herramienta didacticas y audiovisual para la ejecución de acciones de educación ambiental fomal | 33908712.31 | Abril | Noviembre | 7 | Aportes recursos económicos , participación y seguimiento | Dotación de juegos didacticos para el desarrollo de valores ambeintales | Equipo de Educaciòn ambiental
2 | servicio para la realizacion de jornadas de sensibilizacion ambiental | 64734814.41 | Marzo | Diciembre | 10 | Aportes recursos económicos , participación y seguimiento | Mejorar el conocimiento en la comunidad sobre elentorno ambiental | Equipo de Educaciòn ambiental
3 | Servicios de transporte de niños a diferentes ecosistemas del Dpto | 33908712.31 | Abril | octubre | 6 | Aportes recursos económicos , participación y seguimiento | Jornadas de reconociento y valoración de los ecosistemas Guajiros | Equipo de Educaciòn ambiental
4 | servicios de envio de documentación para el canje bibliografico | 9247830.63 | Abril | Octubre | 6 | Aportes recursos económicos , participación y seguimiento | Intercambio de textos con otros Centros de Documentación | Equipo de Educación ambiental
5 | Servicio de logistica para eventos de educación ambiental | 55486983.78 | Marzo | Junio | 6 | Aportes recursos económicos , participación y seguimiento | Servicios de logisticas para el desarrollo de eventos de educación ambiental | Equipo de Educación ambiental
6 | Asesoria y dotación de equipos de oficina | 40073932.73 | Marzo | Diciembre | 6 | Aportes recursos económicos , participación y seguimiento | Servicio de logística para la sistematización de experiencias institucionales | Equipo de Educación ambiental
7 | Asesoria y dotación de equipos de audiovisuales | 24660881.68 | Marzo | Junio | 6 | Aportes recursos económicos , participación y seguimiento | Mejoramiento del servicio de la unidad movil | Equipo de Educación ambiental
8 | Servicio de presentaciónes ludicas para sensibilización ambiental en el Dpto | 46239153.15 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos y apoyo tecnico | Desarrollar la acciones de educaciòn ambiental no formal en las comunidades en diferentes Municipios | Equipo de Educación ambiental
TOTAL |  | 308261021
308261021
| TOTAL | 585722418

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 5
|  |  | VERSIÓN | FECHA
|  |  | 0 | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CULTURA AMBIENTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 839303602
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 839303602
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | GASTOS GENERALES |  | 115530735
2.1 | Maquinaria y Equipos |  | 8000000
2.2 | Materiales y Suministro |  | 84150000
2.3 | Mantenimiento General |  | 0
2.4 | Servicios públicos |  | 0
2.5 | Arrendamientos
2.6 | Viáticos |  | 7455735
2.7 | Impresos y publicaciones. |  | 0
2.8 | Comunicación y transporte |  | 7187500
2.9 | Seguros |  | 0
2.10 | Impuestos, tasas y multas |  | 0
2.11 | Combustibles y peajes |  | 2575000
2.12 | Reparación de vehículos |  | 3162500
2.13 | Dotación de personal |  | 0
2.14 | Bienestar social |  | 0
2.15 | Capacitación |  | 3000000
2.16 | Servicios de vigilancia
3000 | INSUMO DEL PROYECTO |  | 0
4000 | CONTRATOS |  | 308261021 | 247891307
5000 | CONVENIOS |  | 277461397
6000 | PERSONAL PLANTA |  | 77680734.5386
7000 | PERSONAL CONTRATOS |  | 60369714
839303601.5386

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
No. | DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 138050448.5386 | 0 | 0 | 6661619 | 6661619 | 6661619 | 6661619 | 6661619 | 22197765.9077 | 20636146.9077 | 20636146.9077 | 20636146.9077 | 20636146.9077 | 138050448.5386
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 60369714 |  |  | 6661619 | 6661619 | 6661619 | 6661619 | 6661619 | 6661619 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 60369714
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 77680734.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 15536146.9077 | 77680734.5386
2000 | GASTOS GENERALES | 115530735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23106147 | 23106147 | 23106147 | 23106147 | 23106147 | 115530735
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 8000000 | [9 empty] | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 8000000
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 84150000 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 28050000 | 28050000 | 28050000 | 84150000
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | [12 empty] | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | VIATICOS | 7455735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 7425000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | [12 empty] | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 7187500 | [7 empty] | 1437500 | 1437500 | 1437500 | 1437500 | 1437500 | 7187500
2009 | SEGUROS | 0 | [12 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [13 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 2575000 | [7 empty] | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 2575000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 3162500 | [7 empty] | 632500 | 632500 | 632500 | 632500 | 632500 | 3162500
2013 | DOTACION PERSONAL | [13 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION | 3000000 | [9 empty] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | [12 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | [12 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 308261021 |  |  |  | 154130510.5 |  |  |  | 154130510.5 |  |  |  |  | 308261021
5000 | CONVENIOS | 277461397 |  |  |  |  | 34682674.625 | 34682674.625 | 34682674.625 | 34682674.625 | 34682674.625 | 34682674.625 | 34682674.625 | 34682674.625 | 277461397
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 839303601.5386 | 0 | 0 | 6661619 | 160792129.5 | 41344293.625 | 41344293.625 | 41344293.625 | 234117098.0327 | 78424968.5327 | 78424968.5327 | 78424968.5327 | 78424968.5327 | 839303601.5386
0

## POA 8
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
CULTURA AMBIENTAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [10 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9 | ACTIV 10 | ACTIV 11
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 9321688.1446 | 9321688.1446 | 10098495.49 | 18606499.7993 | 17829692.4539 | 10061619 | 6214458.7631 | 16276077.7631 | 19383307.1446 | 16276077.7631 | 4660844.0723 | 138050448.5386
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 |  | 10061619 | 10061619 | 10061619 | 0 | 10061619 | 10061619 | 10061619 |  | 60369714
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 9321688.1446 | 9321688.1446 | 10098495.49 | 8544880.7993 | 7768073.4539 |  | 6214458.7631 | 6214458.7631 | 9321688.1446 | 6214458.7631 | 4660844.0723 | 77680734.5386
2000 | GASTOS GENERALES | 12127500 | 12127500 | 8415000 | 12008750 | 12008750 | 10990000 | 8415000 | 8415000 | 11577500 | 11000000 | 8415000 | 115530735
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | ACTIVIDADES ACTIV 10: 8000000 | 8000000
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 8415000 | 8415000 | 8415000 | 8415000 | 8415000 | 8415000 | 8415000 | 8415000 | 8415000 |  | 8415000 | 84150000
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO | [11 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [11 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | [11 empty] | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [11 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [11 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [11 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | [11 empty] | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [11 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [11 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 3712500 | 3712500 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7425000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [11 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | ACTIVIDADES ACTIV 2: 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [11 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | [11 empty] | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 3593750; ACTIVIDADES ACTIV 5: 3593750 | 7187500
2009 | SEGUROS | ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575000 |  |  |  | 0 | 0 | 2575000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | ACTIVIDADES ACTIV 9: 3162500; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 3162500
2013 | DOTACION PERSONAL | ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2015 | CAPACITACION |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000
2015-001 | GRUPO | [11 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [11 empty] | 0
2016 | SERVICIO DE VIGILANCIA | ACTIVIDADES ACTIV 1: 0; ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0; ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [11 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | ACTIVIDADES ACTIV 6: 114056577.77; ACTIVIDADES ACTIV 7: 40073932.73; ACTIVIDADES ACTIV 8: 46239153.15; ACTIVIDADES ACTIV 10: 43156542.94; ACTIVIDADES ACTIV 11: 64734814.41 | 308261021
5000 | CONVENIOS | 33295367.64 | 33295367.64 | 36069981.61 | 30520753.67 | 27746139.7 |  | 22196911.76 | 22196911.76 | 33295367.64 | 22196911.76 | 16647683.82 | 277461397
6000 | TRANSFERENCIAS | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
7000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 54744555.7846 | 54744555.7846 | 54583477.1 | 61136003.4693 | 59531713.1539 | 156159815.77 | 76900303.2531 | 117818220.4362 | 95216981.9293 | 92629532.4631 | 94458342.3023 | 839303601.5386

## Grafico
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  |  | VERSIÓN | FECHA
|  |  | 0 | 20 de Agosto de 2011
No. | DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 138050448.5386
2000 | GASTOS GENERALES | 115530735
4000 | CONTRATOS | 308261021
5000 | CONVENIOS | 277461397
| TOTAL | 839303601.5386