## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 5
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | [5 empty] | CODIGO | 320-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 730244796
APORTE DE LA NACIÓN: |  |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  |  | 730244796
PLAN DE ACTIVIDADES | [9 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD |  |  | COSTO ESTIMADO | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  | OBJETIVOS | LOCALIZACION |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Proyectos Ciudadanos de educacion ambiental impulsados | Impulsar el desarrollo de Proyectos Ambientales Ciudadanos de Educación Ambiental en el marco del artículo 23 de la Ley 99 de 1993 y el decreto 1743 de 1994 | Todo el Departamento de La Guajira | 51117135.72 | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11 | Nº de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS y PRAUS) impulsados | 4 | Adelquis Mendoza
2 | Seminario taller de capacitacion en tematica ambiental (Agua, Fauna, Aire, Flora, Suelo y Cultura) | Desarrollar Serminarios para el mejoramiento de la base técnica ambiental de ONG´s, OCB´s, debidamente registradas | Todo el Departamento de La Guajira | 51117135.72 | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11 | Numero de Organizaciones de base Comunitaria, ong´s Ambientales y Promotores Fortalecidos | 5 | Carlos Piña
3 | Promocion y divulgacion de grupos ecologicos y de participacion | Fomentar la organización y participación de Grupos Ecológicos en la gestión pública ambiental | Todo el Departamento de La Guajira | 51117135.72 | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11
4 | Personas Capacitadas sobre Mecanismos de Participacion, Veeduria, Policia Nacional, Agentes PAB y Agentes ambientales | Fortalecer los procesos de capacitación al interior de los grupos de Policía Nacional y sus especialidades, los agentes PAB, veedores y promotores ambientales comunitarios | Todo el Departamento de La Guajira | 36512239.8 | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11 | Numero de personas capacitadas sobre mecanismos de participaciòn veeduría y gestion ambiental | 400 | Zora Mendoza
5 | Talleres de sensibilizacion ambiental Desarrollados por la corporacion | Realizar talleres de sensibilización ambiental en las temáticas pertinentes al momento histórico que se vive y acorde con las metas PAT | Todo el Departamento de La Guajira | 36512239.8 | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11
6 | Eventos de ciencia educacion y participacion ambiental | Desarrollar eventos de ciencia, educación y participación ambiental para la socialización de nuevas dinámicas de intervención en educación ambiental | Todo el Departamento de La Guajira | 36512239.8 | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11
7 | Publicacion y divulgacion de eventos de educacion | Motivar la visibilización de experiencias exitosas de educación ambiental mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación | Todo el Departamento de La Guajira | 36512239.8 | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11
8 | Concurso departamental de cancion, pintura y poesia ecologica, conmemoracion de fechas ecologicas | Realizar jornadas lúdicas para para el forrtalecimiento de la participación ambiental comunitaria mediante expresiones artísticas autóctonas | Todo el Departamento de La Guajira | 36512239.8 | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11
9 | Jornadas departamentales de arborizacion urbana ejecutadas con apoyo de la Corporacion | Coordinar la realización de jornadas de arborización comunitaria urbana mediante concertación interinstitucional | Todo el Departamento de La Guajira | 51117135.72 | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11 | Numero de proyectos de vivienda de interes social y zonas verdes arborizadas | 3 | Zora Mendoza
| Proyectos de recuperacion participativa de zonas verdes |  | Todo el Departamento de La Guajira |  | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11
10 | Zonas y espacios verdes comunes para contrarrestar los efectos de la erosión | Recuperar zonas y espacios verdes comunes para contrarrestar los efectos de la erosión | Todo el Departamento de La Guajira | 25558567.86 | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11
11 | Viviendas de interes social arborizadas | Desarrollar Campañas de arborización en viviendas de interés social por su nivel deorganización y para contrarrestar el fenómeno de Isla caliente | Todo el Departamento de La Guajira | 25558567.86 | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11
12 | Campañas de Promoción y Divulgación de Estrategias Ciudadanas para Minimizar los Efectos del Cambio Climático | Implementar campañas ciudadanas para la sensibilización frente al cambio climática y la adopción de medidas para minimizar sus impactos en la población | Todo el Departamento de La Guajira | 73024479.6 | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11 | Número de Campañas de Promoción y Divulgación de Estrategias Ciudadanas para Minimizar los Efectos del Cambio Climático realizadas | 10 | Adelquis Mendoza
13 | Capacitación en Gestión Ambiental Urbana | Capacitar a las comunidades urbanas frente al manejo adecuado de los residuos sólidos domiciliarios y las aguas servidas, así como el uso efeciente del agua para consumo y la energía | Todo el Departamento de La Guajira | 73024479.6 | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11 | Número de Personas Capacitadas en Gestión Ambiental Urbana | 200 | Wilmer Gómez
14 | MYPIMES Capacitadas en Gestión Ambiental Empresarial | Motivar la responsabilidad ambiental en MIPYME mediante la adopción de medidas según sus planes empresariales de gestión ambiental | Todo el Departamento de La Guajira | 73024479.6 | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11 | Número de MYPIMES Capacitadas en Gestión Ambiental Empresarial | 10 | Wilmer Gómez
15 | Personas Capacitadas en Cambio Climático | Capacitar a la ciudadanía en general sobre las causas, consecuencias y medidas para mitigar los efectos del cambio climático | Todo el Departamento de La Guajira | 73024479.6 | 2020-02-01 | 1931-12-01 | 11 | Número de Personas Capacitadas en Cambio Climático | 400 | Carlos Piña
| TOTAL |  |  | 730244796
8

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 3
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA |  |  |  |  | CODIGO | 320-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 730244796
APORTE DE LA NACIÓN: |  |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  |  | 730244796
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1
1 | Pasantes universitarios | Practiante de trabajo social | apoyo de activiades de participación | 2011-03-01 | 2011-12-31 | 10 | 100 | 561619 | 5616190
2 | Trabajadora Social | Trabajo social | Acompañamiento y enlace de actividades de eduación ambiental en la subdirección territorial del sur | 2011-03-01 | 2011-12-31 | 10 | 100 | 2400000 | 24000000
3 | Ingeniero Ambiental | Ingeniero Ambiental | Acompañamiento y enlace de actividades de eduación ambiental en otras areas de la subdirección | 2011-03-01 | 2011-12-31 | 10 | 100 | 2400000 | 24000000
[8 empty] | SUB-TOTAL | 53616190
B.- DE PLANTA
1 | Héctor Arévalo - Técnico en Conducción de Vehículo | Técnico con experiencia en manejo de vehículos para campo y ciudad | apoyo para la movilización de los profesionales a sitios requeridos | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 5 | 100 | 1573901.1453 | 7869505.7265
2 | Zora Mendoza Acosta - Trabajadora Social | Profesional con perfil en disciplinas sociales y experiencia con organizaciones de base social | Realizar acciones de Fortalecimiento Organizacional, liderazgo amb. y emprendimiento | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 5 | 100 | 3564035.8373 | 17820179.1866
3 | Wilmer Gómez Freile - Ingeniero Industrial | Profesional con perfil en disciplinas de ingenierías o ciencias sociales y experiencia en trabajo comunitario | Formulación de proyecto ambiental veedurías y formación de promotores amb. | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 5 | 100 | 3223576.4108 | 16117882.0542
4 | Carlos Piña Perpiñan Técnico Operativo | Técnico de Apoyo a trabajos comunitarios y organizaciones de base comunitaria | Apoyar en el centro de documentación ambiental y el seguimiento a planes de gestión ambiental de las MIPyME | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 5 | 100 | 2659117.0572 | 13295585.2861
[8 empty] | SUB-TOTAL | 55103152.2533
[8 empty] | TOTAL | 108719342.2533

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  |  | VERSIÓN |  | FECHA
|  |  | 0 |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA |  |  |  | CODIGO | 320-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 730244796
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 730244796
COMPRA DE MATERIALES |  |  |  | POA-03
No. | DESCRIPCION | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  | UNITARIO | TOTAL
1 | Canecas plasticas tipo en fibra de vidrio y poliester reformado para residuos urbanos de 52 *34 cm | 420000 | 48300000 | Febrero | 4 | 12075000 | 1-4-5-13
2 | Elaboraciòn de Corrales en madera pulida y pintada con logo corporativo y mensaje de dimensiones de 1.2 *0,70*070 | 60000 | 12000000 | Mayo | 3 | 4000000 | 2011-10-09
3 | Arboles frutales y de sombrio | 5000 | 45000000 | Mayo | 3 | 15000000 | 2011-10-09
4 | Kit de educaciòn ambiental (morral o tula ,lapicero , borrador lapiz y plegable ecológico ) con mensaje y logo de corpoguajira | 60000 | 15120000 | Abril | 1 | 15000000 | 6
TOTAL |  |  | 120420000

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 730244796 |  |  | CODIGO | 320-900-1
APORTE DE LA NACIÓN: |  |  |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  |  | 730244796
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | Compra de video beam | Soporte de activides de educación ambiental | unidad | 2 | 3000000 | 6000000 | Mayo
2 | Cámara de Video Full HD Semi profesional, resolución 1280 x 1920, Zoom Oprtico de 30X minimo,Lampara incorporada | Soporte a actividades de cultura ambiental | unidad | 1 | 3800000 | 3800000 | Abril
2 | Cámara de Fotografía Full HD Semi profesional, 14 megapixeles, Zoom Oprtico de 5X minimo, Flash incorporado | Soporte a actividades de cultura ambiental | unidad | 1 | 1800000 | 1800000 | Abril
[5 empty] | TOTAL | 11600000

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 6
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 730244796 |  |  |  | CODIGO | 320-900-1
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  |  | 730244796
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Convenio en materia fortalecimiento de control social a la gestión ambiental en el Departamento de la Guajira | 11015898.1416 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos ,apoyo tecnico y seguimiento | Desarrollar la acciones de educaciòn ambiental no formal en las comunidades en diferentes Municipios | Equipo de Educación ambiental
2 | Convenio con entes Municipales y/o ONG's Ambientales para la recuperación de zonas verdes en areas urbanas en los 15 municipios | 31211711.4012 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos ,apoyo tecnico y seguimiento | Desarrollar la acciones de educaciòn ambiental no formal en las comunidades en diferentes Municipios | Equipo de Educación ambiental
3 | Cofinanciación de proyectos con ONG ambientales y perspectiva de genero en el marco de la Politica nacional de E. A a través de PROCEDAS | 104651032.3452 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos ,apoyo tecnico y seguimiento | Desarrollar la acciones de educaciòn ambiental no formal en las comunidades en diferentes Municipios | Equipo de Educación ambiental
4 | Convenio para el fortalecimiento de Planes Institucionales de Gestión Ambiental en PYME en el Dpto | 11015898.1416 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos ,apoyo tecnico y seguimiento | Desarrollar la acciones de educaciòn ambiental no formal en las comunidades en diferentes Municipios | Equipo de Educación ambiental
5 | Convenio con universidades de la Región para la elaboración y ejecución de proyectos alrededor de la prevención del calentamiento Global | 14687864.1888 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos ,apoyo tecnico y seguimiento | Desarrollar la acciones de educaciòn ambiental no formal en las comunidades en diferentes Municipios | Equipo de Educación ambiental
6 | Convenio con unidad administrativa de parques nacionales y/o ONG's Ambientales para desarrollo de acciones de educación ambiental en ecosistemas estrategicos ( sierra nevada, macuira y SFFF) | 11015898.1416 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos y apoyo tecnico | Desarrollar la acciones de educaciòn ambiental no formal en las comunidades en diferentes Municipios | Equipo de Educación ambiental
TOTAL |  | 183598302.36
183598302.36
B.- CONTRATOS
1 | Servicios de transporte de niños a diferentes ecosistemas del Dpto | 25700143.6476 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos y apoyo tecnico | Soporte de acciones de participación comunitaria | Equipo de Educación ambiental
| Servicio de transporte de carga para la movilización de arboles e insumos para campañas de arborización | 9784683.48 | Abril | Diciembre | 8 | Aportes recursos económicos y apoyo tecnico | Soporte de acciones de participación comunitaria | Equipo de Educación ambiental
2 | Servicio de transporte de carga para la movilización de arboles e insumos para campañas de arborización | 17133429.0984 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos y apoyo tecnico | Soporte de acciones de participación comunitaria | Equipo de Educación ambiental
3 | Adquisición de corrales en madera para arborización urbana en vivienda de interes social | 11422286.0656 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos y apoyo tecnico | Soporte de acciones de participación comunitaria | Equipo de Educación ambiental
4 | Servicio de organización de eventos de participación comunitaria en el Dpto | 19989000.6148 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos y apoyo tecnico | Soporte de acciones de participación comunitaria | Equipo de Educación ambiental
5 | Servicio de reproducción de material audiovisual para jornadas de sensibilización | 8566714.5492 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos y apoyo tecnico | Soporte de acciones de participación comunitaria | Equipo de Educación ambiental
6 | suministro para la promoción de alternativas tecnológicas para la gestión ambiental urbana a nivel residencial y microempresarial | 91378288.5248 |  |  | 9
7 | Adquisición de ayudas logísticas para la realización de campañas para la prevención del calentamiento global | 91378288.5248 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos y apoyo tecnico | Soporte de acciones de participación comunitaria | Equipo de Educación ambiental
8 | Suministro de herramientas menores para desarrollo de campañas de embellecimiento de zonas verdes | 19989000.6148 | Abril | Diciembre | 9 | Aportes recursos económicos y apoyo tecnico | Desarrollar la acciones de educaciòn ambiental no formal en las comunidades en diferentes Municipios | Equipo de Educación ambiental
TOTAL |  | 285557151.64
285557151.64
469155454
469155454

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  |  | VERSIÓN | FECHA
|  |  | 0 | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 730244796 |  |  | CODIGO | 320-900-1
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 730244796
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | GASTOS GENERALES |  | 152370000
2.1 | Maquinaria y Equipos |  | 11600000
2.2 | Materiales y Suministro |  | 120420000
2.3 | Mantenimiento General |  | 0
2.5 | Arrendamientos
2.6 | Viáticos |  | 7425000
2.7 | Impresos y publicaciones. |  | 0
2.8 | Comunicación y transporte |  | 7187500
2.9 | Seguros |  | 0
2.10 | Impuestos, tasas y multas |  | 0
2.11 | Combustibles y peajes |  | 2575000
2.12 | Reparación de vehículos |  | 3162500
2.13 | Dotación de personal |  | 0
2.14 | Bienestar social |  | 0
2.15 | Capacitación |  | 0
2.16 | Servicios de vigilancia
3000 | INSUMO DEL PROYECTO |  | 0
4000 | CONTRATOS |  | 285557151.64
5000 | CONVENIOS |  | 183598302.36
6000 | PROFESIONALES PLANTA |  | 55103152.2533
7000 | PROFESIONALES CONTRATO |  | 53616190
730244796.2533
-0.25332

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
No. | DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 108719342.2533 | 0 | 0 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 16382249.4507 | 16382249.4507 | 16382249.4507 | 16382249.4507 | 16382249.4507 | 108719342.2533
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 53616190 |  |  | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 53616190
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 55103152.2533 | [7 empty] | 11020630.4507 | 11020630.4507 | 11020630.4507 | 11020630.4507 | 11020630.4507 | 55103152.2533
2000 | GASTOS GENERALES | 152370000 | 0 | 48300000 | 0 | 20720000 | 63000000 | 0 | 0 | 4070000 | 4070000 | 4070000 | 4070000 | 4070000 | 152370000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 11600000 |  |  |  | 5600000 | 6000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11600000
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 120420000 |  | 48300000 |  | 15120000 | 57000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 120420000
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | [12 empty] | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | VIATICOS | 7425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 7425000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | [12 empty] | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 7187500 | [7 empty] | 1437500 | 1437500 | 1437500 | 1437500 | 1437500 | 7187500
2009 | SEGUROS | 0 | [12 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [13 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 2575000 | [7 empty] | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 2575000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 3162500 | [7 empty] | 632500 | 632500 | 632500 | 632500 | 632500 | 3162500
2013 | DOTACION PERSONAL | [13 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [13 empty] | 2575000
2015 | CAPACITACION | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 3162500
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | [12 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | [12 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 285557151.64 |  |  |  | 31728572.4044 | 31728572.4044 | 31728572.4044 | 31728572.4044 | 31728572.4044 | 31728572.4044 | 31728572.4044 | 31728572.4044 | 31728572.4044 | 285557151.64
5000 | CONVENIOS | 183598302.36 |  |  |  | 20399811.3733 | 20399811.3733 | 20399811.3733 | 20399811.3733 | 20399811.3733 | 20399811.3733 | 20399811.3733 | 20399811.3733 | 20399811.3733 | 183598302.36
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 730244796.2533 | 0 | 48300000 | 5361619 | 78210002.7778 | 68361619 | 5361619 | 5361619 | 20452249.4507 | 20452249.4507 | 20452249.4507 | 20452249.4507 | 20452249.4507 | 730244796.2533
[9 empty] | 41 | 41 |  | 18

## POA 8
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
No. | DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [14 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9 | ACTIV 10 | ACTIV 11 | ACTIV 12 | ACTIV 13 | ACTIV 14 | ACTIV 15
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 5510315 | 5510315 | 10871934 | 5510315 | 5510317 | 10871934 | 10871934 | 10871934 | 10871934 | 5510315 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 108719342
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 5361619 | 0 | 0 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 0 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 5361619 | 53616190
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 5510315 | 5510315 | 5510315 | 5510315 | 5510317 | 5510315 | 5510315 | 5510315 | 5510315 | 5510315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55103152
2000 | GASTOS GENERALES | 12075000 | 6000000 | 3800000 | 12075000 | 12075000 | 15000000 | 120000 | 0 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 7425000 | 19262500 | 4375000 | 3162500 | 152370000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 6000000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 12075000 |  |  | 12075000 | 12075000 | 15000000 | 0 | 0 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 0 | 12075000 |  | 0 | 0
2002-001 | DE OFICINA | ACTIVIDADES ACTIV 7: 120000; ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2002-002 | DE ASEO | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2004-002 | AGUA | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2004-003 | TELEFONO | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0; ACTIVIDADES ACTIV 12: 0; ACTIVIDADES ACTIV 13: 0; ACTIVIDADES ACTIV 14: 0; ACTIVIDADES ACTIV 15: 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0; ACTIVIDADES ACTIV 12: 0; ACTIVIDADES ACTIV 13: 0; ACTIVIDADES ACTIV 14: 0; ACTIVIDADES ACTIV 15: 0 | 0
2006 | VIATICOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7425000 | 0 | 0 | 0 | 7425000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0; ACTIVIDADES ACTIV 12: 0; ACTIVIDADES ACTIV 13: 0; ACTIVIDADES ACTIV 14: 0; ACTIVIDADES ACTIV 15: 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0; ACTIVIDADES ACTIV 13: 7187500 | 7187500
2009 | SEGUROS | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575000 | 0 | 2575000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0; ACTIVIDADES ACTIV 15: 3162500 | 3162500
2013 | DOTACION PERSONAL | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2015-002 | PERSONAL | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0; ACTIVIDADES ACTIV 12: 0; ACTIVIDADES ACTIV 13: 0; ACTIVIDADES ACTIV 14: 0; ACTIVIDADES ACTIV 15: 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES ACTIV 10: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 0; ACTIVIDADES ACTIV 12: 0; ACTIVIDADES ACTIV 13: 0; ACTIVIDADES ACTIV 14: 0; ACTIVIDADES ACTIV 15: 0 | 0
4000 | CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25640305.8 | 21245201.72 | 1048252.86 | 1196948.86 | 60237860.6 | 48400360.6 | 63287860.6 | 64500360.6 | 285557151.64
5000 | CONVENIOS | 33531820.72 | 39606820.72 | 36445201.72 | 18926924.8 | 18926922.8 | 10640305.8 | 25520305.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 183598302.36
6000 | TRANSFERENCIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS | ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 14: 0 | 0
| TOTAL | 51117135.72 | 51117135.72 | 51117135.72 | 36512239.8 | 36512239.8 | 36512239.8 | 36512239.8 | 36512239.8 | 51117135.72 | 25558567.86 | 25558567.86 | 73024479.6 | 73024479.6 | 73024479.6 | 73024479.6 | 730244796
0
730244796
1 | 51117135.72
2 | 51117135.72
3 | 51117135.72
4 | 36512239.8
5 | 36512239.8
6 | 36512239.8
7 | 36512239.8
8 | 36512239.8
9 | 51117135.72
10 | 25558567.86
11 | 25558567.86
12 | 73024479.6
13 | 73024479.6
14 | 73024479.6
15 | 73024479.6
730244796
183598302.36

## Grafico
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  |  | VERSIÓN | FECHA
|  |  | 0 | 20 de Agosto de 2011
No. | DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 108719342.2533
2000 | GASTOS GENERALES | 152370000
4000 | CONTRATOS | 285557151.64
5000 | CONVENIOS | 183598302.36
| TOTAL | 730244796.2533