## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
AREA: |  | LABORATORIO AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AGUA | [5 empty] | CODIGO | 1139012
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 936405601
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 936405601
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | LOCALIZACIÓN | PRESUPUESTO | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | DETERMINAR CARGA CONTAMINANTE PARA COBRO DE TASAS RETRIBUTIVAS | Municipios del Departamento de La Guajira. | 280826188.7726 | Febrero | Diciembre | 10 | Número de fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales (domesticas y de los sectores productivos) con cobro de la tasa retributiva. | 49 | J. Gómez
2 | PSMV DE CABECERAS MUNICIPALES DE LA JURISDICCIÓN CON SEGUIMIENTOS | Municipios del Departamento de La Guajira. | 113637288.7726 | Febrero | Diciembre | 10 | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV en seguimiento por parte de la corporación con referencia al numero de cabeceras municipales de su jurisdicción. | 15 | E. Quintero
[7 empty] | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV con seguimiento por parte de la corporación en relación a los PSMV establecidos. | 100% | E. Quintero
[7 empty] | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante en aplicación de tasa retributiva, en las cuencas o tramos de la jurisdicción de la Corporación (%). | 63% | O. Obando
3 | MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL | Municipios del Departamento de La Guajira. | 158637288.7726 | Febrero | Diciembre | 10 | Numero de corrientes abastecedoras de acueductos de centros poblados con monitoreo de calidad del agua | 27 | J. Gómez
4 | PERMISOS DE VERTIMIENTOS | Municipios del Departamento de La Guajira. | 156053560.3216 | Febrero | Diciembre | 10 | Cantidad de proyectos con seguimiento (Licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimientos) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencia, permisos y/o autorizaciones otorgadas por CORPOGUAJIRA. (%). | 100% | O. Obando
5 | ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO AMBIENTAL | Riohacha | 227251274.4786 | Febrero | Diciembre | 10 | Número de parámetros acreditados en el laboratorio Ambiental ante el IDEAM | 5 | J. Gómez
936405601.1179

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 4
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
AREA: |  | LABORATORIO AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AGUA | [5 empty] | CODIGO | 1139012
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 936405601
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 936405601
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO POR CONTRATO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 | N.A. | Estudiante Pasante de Microbiología | Apoyar al laboratorio de microbiiología en las tares de muestreos y analisis de muetras ambientales | Febrero | Diciembre | 10 | 100% | 0 | 0
2 | N.A. | Estudiante Pasante de Ingenieria | Apoyar al laboratorio en las tares de muestreos y lavado de materiales para ensayos fisicoquímicos | Febrero | Diciembre | 10 | 100% | 0 | 0
[8 empty] | SUB-TOTAL(A) | 0
PROGRAMACION DE RECURSO DE PLANTA
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 | ENRIQUE RAFAEL QUINTERO BRUZON | Profesional Especializado del área de Agronomia o afines | Hacer el seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV en en la Jurisdicciòn con referencia al numero de cabeceras municipales de La Guajira y a los PSMV establecidos. | Agosto | Diciembre | 5 | 100% | 3776383.1229 | 18881915.6143
Evaluar el cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante en aplicación de tasa retributiva, en las cuencas o tramos de la jurisdicción de la Corporación.
2 | JAIKER JOSE GOMEZ SIERRA | Profesional Especializado del área de Química o afines. | Dirigir la validación de las tecnicas analiticas a acreditra ante el IDEAM y apoyar a los tecnicos del laboratorio en las tares de control de calidad de datos obtenidos del monitoreo y seguimiento ambiental que permitan monitorear las corrientes abastecedoras de acueductos de centros poblados de la jurisdicciòn y para determinar el aporte de carga contaminante para cobro de tasa retributiva | Agosto | Diciembre | 5 | 100% | 3564035.8373 | 17820179.1866
3 | LIANIS CHARRY MOLINA | Profesional universitario del area de microbiologia o afines | Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad será implementado y acatado en todo momento y asegurar que el sistema de gestión de calidad es establecido, implementado y mantenido de acuerdo a las normas ISO 17025, así como coordinar las actividades de acreditación y dirigir el mantenimiento y distribución del manual de calidad y otros documentos asociados. Adicionalmente gestionar la capacitación a todo el personal que trabaje en el laboratorio y monitorear el sistema de gestión de calidad, reportando el desempeño de gestión de calidad a la alta gerencia para la revisión, con el objeto de realizar mejoras y supervisar los programas de pruebas interlaboratorios. | Agosto | Diciembre | 5 | 100% | 3359294.9619 | 16796474.8096
4 | MAIRA ESTHER MOSCOTE PANA | Técnico operativos, con título de formación técnica o con aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería Química, Química o Bacteriología | Hacerse cargo de los análisis durante todo el año, incluidas las vacaciones, permisos, licencias y/o cambios de personal al volumen de muestras que procesa el laboratorio, atendiendo, así como reportar las necesidades de materiales y reactivos y las necesidades de reparación o sustitución de equipos, o sus repuestos y recepcionar el arribo de muestras, identificando inconformidades en la Solicitud de Acción Correctiva (SAC) y corrigiendo inconformidades actuales y potenciales para ayudar al programa de mejora continua del sistema de gestión de calidad, así como realizar el control de calidad del método y reportar los resultados para la toma de decisiones, reportando el trabajo diario con resultados y para someterlo a revisión para su aprobación. | Agosto | Diciembre | 5 | 100% | 2431399.5001 | 12156997.5004
5 | MANUEL SALVADOR PINTO BRITO | Técnico operativos, con título de formación técnica o con aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería Química, Química o Bacteriología | Hacerse cargo de los análisis durante todo el año, incluidas las vacaciones, permisos, licencias y/o cambios de personal al volumen de muestras que procesa el laboratorio, atendiendo, así como reportar las necesidades de materiales y reactivos y las necesidades de reparación o sustitución de equipos, o sus repuestos y recepcionar el arribo de muestras, identificando inconformidades en la Solicitud de Acción Correctiva (SAC) y corrigiendo inconformidades actuales y potenciales para ayudar al programa de mejora continua del sistema de gestión de calidad, así como realizar el control de calidad del método y reportar los resultados para la toma de decisiones, reportando el trabajo diario con resultados y para someterlo a revisión para su aprobación. | Agosto | Diciembre | 5 | 100% | 2172519.6054 | 10862598.027
[8 empty] | SUB-TOTAL(A) | 76518165.1379
[8 empty] | TOTAL | 76518165.1379

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 6
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
AREA: |  | LABORATORIO AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AGUA |  |  |  |  | CODIGO | 1139012
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 936405601
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 936405601
COMPRA DE MATERIALES | [7 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | Acido glutamico | Laboratorio Ambiental | Litro | 0.1 | 1 | 300000 | 300000 | Marzo | 800000
2 | Acido nitrico al 60% | Laboratorio Ambiental | Litro | 0.1 | 1 | 145014.5 | 145014.5 | Marzo
3 | Acido sulfurico | Laboratorio Ambiental | Litro | 0.1 | 1 | 400000 | 400000 | Marzo
4 | Adaptador de silicona con válvula antiretorno Ref 265 08 | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.2 | 2 | 96144.28 | 192288.56 | Marzo | 4000000
5 | Adaptador de silicona longitud 44 mm Ref 261 46 | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.2 | 2 | 30154.2 | 60308.4 | Marzo | 800000
6 | Agar cetrimide Frascos x 500 gramos | Laboratorio Ambiental | Gramos | 50 | 500 | 1144.34 | 572170 | Marzo | 400000
7 | Agar Chromocult Frascos x 500 gramos | Laboratorio Ambiental | Gramos | 50 | 500 | 200 | 100000 | Marzo | 200000
8 | Agar enterococo Frascos x 500 gramos | Laboratorio Ambiental | Gramos | 50 | 500 | 200 | 100000 | Marzo
9 | Agar platecount Frascos x 500 gramos | Laboratorio Ambiental | Gramos | 50 | 500 | 854.8287 | 427414.3733 | Marzo | 400000
10 | Agar TCBS para vibrio Frascos x 500 gramos | Laboratorio Ambiental | Gramos | 50 | 500 | 200 | 100000 | Marzo | 200000
11 | Alcohol etílico grado reactivo | Laboratorio Ambiental | Litro | 0.1 | 1 | 97137.53 | 97137.53 | Marzo | 400000
12 | Bandeja en PVC para apoyar pipetas de diferentes tamaños | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.4 | 4 | 345489.76 | 1381959.04 | Marzo | 96000
13 | Batas de laboratorio manga larga talla M y L | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 66377.9067 | 663779.0667 | Marzo
14 | Bolsa de gel refrigerante para cadena de frío | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 140413.36 | 1404133.6 | Marzo | 360000
15 | Botella muestreadora de profundidad (Capacidad de 2,2 litros con 20 m de linea en nylon y collar en plomo) | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.1 | 1 | 4291668.24 | 4291668.24 | Marzo | 1400000
16 | Botella muestreadora vertical (Capacidad de 2,2 litros con 20 m de linea en nylon y collar en plomo). Incluye mensajero activador | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.1 | 1 | 5186592 | 5186592 | Marzo | 80000
17 | Botella winkler X 300 ml | Laboratorio Ambiental | Unidad | 2.4 | 24 | 73727.3162 | 1769455.59 | Marzo | 2160000
18 | Bureta de vidrio de 10 ml, con llave de teflon clase A | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.1 | 1 | 220000 | 220000 | Marzo | 1800000
19 | Caba plastica con compartimentos para el transporte de utencilios y herramientas para muestreo | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.1 | 1 | 1151356.84 | 1151356.84 | Marzo | 12000000
20 | Caja de petri grandes | Laboratorio Ambiental | Unidad | 10 | 100 | 10078.8533 | 1007885.3333 | Marzo | 2200000
21 | Caja de petri pequeñas | Laboratorio Ambiental | Unidad | 10 | 100 | 17786.28 | 1778628 | Marzo | 1200000
22 | Caldo brila Frascos x 500 gramos | Laboratorio Ambiental | Gramos | 50 | 500 | 789.0815 | 394540.7467 | Marzo | 1200000
23 | Caldo lauril triptosa Frascos x 500 gramos | Laboratorio Ambiental | Gramos | 50 | 500 | 420.1311 | 210065.56 | Marzo | 600000
24 | Caldo SIM Frascos x 500 gramos | Laboratorio Ambiental | Gramos | 50 | 500 | 1067.9167 | 533958.3333 | Marzo | 380000
25 | Carrito estante, en acero inoxidable tipo 304, para transporte de materiales y reactivos (96cmx48x92, 56libras y bordes de 5cm de alto en tres lados), incluye manijas en material epóxico antideslizante y cuatro ruedas giratorias de plástico de 4 pulgadas | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.1 | 1 | 1359689.36 | 1359689.36 | Marzo | 600000
26 | Cinta de control de esterilización | Laboratorio Ambiental | Rollos | 1.2 | 12 | 27556.38 | 330676.56 | Marzo | 4000000
27 | Cinta de enmascarar 50m de largo X 2.5cm de ancho | Laboratorio Ambiental | Rollos | 1.2 | 12 | 4411.48 | 52937.76 | Marzo | 6000000
28 | Cloroformo | Laboratorio Ambiental | Litro | 0.1 | 1 | 123852.33 | 123852.33 | Marzo | 2920000
29 | Cloruro de Amonio | Laboratorio Ambiental | Gramos | 50 | 500 | 325.3429 | 162671.44 | Marzo | 6000000
30 | Cloruro de Bario dihidratado | Laboratorio Ambiental | Gramos | 50 | 500 | 468.6209 | 234310.43 | Marzo | 760000
31 | Cloruro de Potacio | Laboratorio Ambiental | Gramos | 50 | 500 | 2968.9198 | 1484459.9 | Marzo | 240000
34 | Desecador (Cabina de vidrio para secado con una puerta con tres bandejas de Aprox. 30X30X50) | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.1 | 1 | 3642433.06 | 3642433.06 | Marzo
35 | Erlenmeyer Boca ancha X 250 ml de tipo PYREX | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 17775.4533 | 177754.5333 | Marzo | 240000
36 | Erlenmeyer X 3000 ml de tipo PYREX | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.2 | 2 | 95706.09 | 191412.18 | Marzo | 648000
37 | Erlenmeyer X 500 ml de tipo PYREX | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 23994.9093 | 239949.0933 | Marzo | 6600000
38 | Espatula con extremos en diferentes formas en polipropileno | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.2 | 2 | 47444 | 94888 | Marzo | 8000000
39 | Etanol Absoluto | Laboratorio Ambiental | Litro | 0.1 | 1 | 62008.5733 | 62008.5733 | Marzo | 360000
40 | Filtro de membrana Ref. 260 56 de 3µm sin esterilizar (PP/PTFE) | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1.2 | 12 | 91107.9467 | 1093295.36 | Marzo | 240000
41 | Filtro de membrana Ref. 265 35 de 0,2µm sin esterilizar (PP/PTFE) | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1.2 | 12 | 93810.7467 | 1125728.96 | Marzo | 2000000
42 | Frasco de borosilicato tapa rosaca, azul de 125 ml | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1.2 | 12 | 22212.4533 | 266549.44 | Marzo | 300000
43 | Frasco plastico opaco, de boca ancha, de 1000 ml, anillo de vertido de polipropileno | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1.2 | 12 | 16527.97 | 198335.64 | Marzo | 1160000
44 | Frasco plastico opaco, de boca ancha, de 2000 ml | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1.2 | 12 | 38839.12 | 466069.44 | Marzo | 2000000
45 | Frasco plastico opaco, de boca ancha, de 500 ml, anillo de vertido de polipropileno | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1.2 | 12 | 10408.1 | 124897.2 | Marzo | 4000000
46 | Ftalato acido de potacio | Laboratorio Ambiental | Gramos | 25 | 250 | 4181 | 1045250 | Marzo | 12000000
47 | Gafas de seguridad con visor remobible | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.4 | 4 | 23200 | 92800 | Marzo | 8000000
48 | Gradillas plastica autoclavables para 40 tubos de ensayo | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.4 | 4 | 57823.68 | 231294.72 | Marzo | 3200000
49 | Guantes de nitrilo talla S, M y L en Cajax100 pares | Laboratorio Ambiental | Caja | 1.2 | 12 | 54647.6773 | 655772.128 | Marzo | 1200000
50 | Hidroxido de Sodio x 1 Litro | Laboratorio Ambiental | Litro | 0.1 | 1 | 74394.57 | 74394.57 | Marzo | 1200000
51 | KIT para analisis de cloro libre en el rango 0,01 a 5 mg/Lx100 | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.3 | 3 | 350000 | 1050000 | Marzo | 3000000
52 | KIT para analisis de DQO en el rango de 0 a 40 mg/L | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 800000 | 8000000 | Marzo
53 | KIT para analisis de DQO en el rango de 10 a 150 mg/L | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 800000 | 8000000 | Marzo | 192000
54 | KIT para analisis de DQO en el rango de 100 a 1500 mg/L | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 800000 | 8000000 | Marzo | 4000000
55 | KIT para analisis de DQO en el rango de 1000 a 10000 mg/L | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.5 | 5 | 800000 | 4000000 | Marzo | 560000
56 | KIT para analisis de fosfato en el rango de 0,02 a 2,5 mg/L | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1.2 | 12 | 127302.46 | 1527629.52 | Marzo
57 | KIT para analisis de fosfato en el rango de 1,6 a 5 mg/L | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1.2 | 12 | 196916.96 | 2363003.52 | Marzo | 8000000
58 | KIT para analisis de hierro en el rango 0,005 a 5mg/L | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.3 | 3 | 400000 | 1200000 | Marzo | 8000000
59 | KIT para analisis de nitrato en el rango de 0 a 10 mg/L | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 177557.72 | 1775577.2 | Marzo | 8000000
60 | KIT para analisis de nitrato en el rango de 0,01 a 0,5 mg/L | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 337677.16 | 3376771.6 | Marzo | 10000000
61 | KIT para analisis de sulfatos en el rango de 0 a 80 mg/Lx100 | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.3 | 3 | 133267.76 | 399803.28 | Marzo | 9000000
62 | Lampara para equipo NOVA 60 | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.1 | 1 | 236628 | 236628 | Marzo | 18000000
63 | Lampara U.V para microbiologia | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.1 | 1 | 324494.34 | 324494.34 | Marzo | 8000000
64 | Matraz aforado de 100 ml (Certificado) | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 62662.62 | 626626.2 | Marzo
65 | Matraz aforado de 1000 ml (Certificado) | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 177613.11 | 1776131.1 | Marzo | 200000
66 | Matraz aforado de 250 ml (Certificado) | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 85581.32 | 855813.2 | Marzo | 400000
67 | Matraz aforado de 50 ml (Certificado) | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 66818.784 | 668187.84 | Marzo | 1200000
68 | Matraz aforado de 500 ml (Certificado) | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 113111.89 | 1131118.9 | Marzo | 300000
69 | Mechas para los mecheros de alcohol | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 4098.6667 | 40986.6667 | Marzo | 4000000
70 | Mecheros de alcohol | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.4 | 4 | 13862 | 55448 | Marzo | 6000000
71 | Micropipetas | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.8 | 8 | 590129.3133 | 4721034.5067 | Marzo | 3000000
72 | Micropuntas | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.8 | 8 | 184710.6667 | 1477685.3333 | Marzo | 5400000
73 | Parafilm | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.1 | 1 | 138073.64 | 138073.64 | Marzo | 1600000
74 | Patrón DBO de 210 ± 20 Caja x 10 | Validación y control de calidad del parametro | Caja | 0.2 | 2 | 239195.48 | 478390.96 | Marzo | 400000
75 | Patrón para solidos en el rango de 200mg/L como Solidos Suspendidos Totales | Validación y control de calidad del parametro |  | 0.2 | 2 | 88450 | 176900 | Marzo | 300000
76 | pH: 10.0 x 1L con certificado trazable NIST, con un año mínimo de vencimiento | Validación y control de calidad del parametro | Unidad | 0.1 | 1 | 70000 | 70000 | Marzo | 400000
77 | pH: 4.0 x 1L con certificado trazable NIST, con un año mínimo de vencimiento | Validación y control de calidad del parametro | Unidad | 0.1 | 1 | 70000 | 70000 | Marzo | 600000
78 | pH: 7.0 x 1L con certificado trazable NIST, con un año mínimo de vencimiento | Validación y control de calidad del parametro | Unidad | 0.1 | 1 | 72000 | 72000 | Marzo | 6000000
79 | Pilas alcalinas AAA | Remplazo baterias de equipos del Laboratorio Ambiental | Unidad | 1.6 | 16 | 34800 | 556800 | Marzo | 1800000
80 | Pilas recargable AA | Remplazo baterias de equipos del Laboratorio Ambiental | Unidad | 1.6 | 16 | 74755.04 | 1196080.64 | Marzo | 1600000
81 | Pinza para sugeter vidrios de reloj | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.2 | 2 | 27569.3333 | 55138.6667 | Marzo | 180000
82 | Porta objetos borde esmerilado | Laboratorio Ambiental | Unidad | 10 | 100 | 9889 | 988900 | Marzo | 320000
83 | Reactivo del indol según Kovac |  | ml | 10 | 100 | 10000 | 1000000 | Marzo | 240000
84 | Tapa boca con elastico | Laboratorio Ambiental | Unidad | 100 | 1000 | 6466.5333 | 6466533.3333 | Marzo | 2200000
85 | Termometro de vidrio (10 a 50°C) | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.5 | 5 | 104948.39 | 524741.95 | Marzo | 5200000
86 | Termometro de vidrio (-20 a 150°C) | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.5 | 5 | 104824.792 | 524123.96 | Marzo | 3000000
87 | Termometro digital certificado para uso de termocupla | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.1 | 1 | 801850 | 801850 | Marzo | 800000
88 | Tubos de centrifuga conicos de 15 ml | Laboratorio Ambiental | Unidad | 10 | 100 | 13895.64 | 1389564 | Marzo | 150000
89 | Varilla agitadora magnetica de 1" con anillo | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 15000 | 150000 | Marzo | 600000
90 | Varilla agitadora magnetica de 1" sin anillo | Laboratorio Ambiental | Unidad | 1 | 10 | 15000 | 150000 | Marzo | 300000
91 | Vasos de precipitado en vidriox 1000ml | Laboratorio Ambiental | Unidad | 2.4 | 24 | 10446.496 | 250715.904 | Marzo | 480000
92 | Vasos de precipitado en vidriox 2000ml | Laboratorio Ambiental | Unidad | 2.4 | 24 | 45220.976 | 1085303.424 | Marzo | 1440000
93 | Vasos de precipitado en vidriox 250ml | Laboratorio Ambiental | Unidad | 2.4 | 24 | 11618.792 | 278851.008 | Marzo | 360000
94 | Vasos de precipitado en vidriox 600ml | Laboratorio Ambiental | Unidad | 2.4 | 24 | 15321.28 | 367710.72 | Marzo | 1280000
95 | Vestido plastico impermeable (Overol, tipo fontanero, con botas incorporadas), tallas 36 y 40 | Laboratorio Ambiental | Unidad | 0.6 | 6 | 220000 | 1320000 | Marzo | 1320000
TOTAL | [6 empty] | 105738403.804

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 3
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
AREA: |  | LABORATORIO AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AGUA |  |  |  | CODIGO | 1139012
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 936405601
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 936405601
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | Agitador magnetico protegido en envoltura plastica (Velocidades de 50 a 1100 rpm, graduables) | Laboratorio Ambiental | Und | 1 | 884315.096 | 884315.096 | ABRIL
2 | Cámara fotografica digital (Resolución mayor de 8 mega píxeles, tarjeta SD y cable de conexión puerto USB, baterías recargables y cargador) | Laboratorio Ambiental | Und | 1 | 1183200 | 1183200 | ABRIL
3 | Incubadora de baja temperatura para DBO5 (Circulación de aire forzado, control de temperatura, 4.0A, 480Watts, Volumen 5,5 pies3. Temperatura 5 a 50 ºC y Uniformidad de temperatura ±0,5 ºC) | Laboratorio Ambiental | Und | 1 | 12570486 | 12570486 | ABRIL
4 | Medidor de nivel (Con sonda sumergible diseñada para reducir problemas de cascada de agua, en acero inoxidable a prueba de fugas de agua y que se mantenga recta en el pozo. Cinta de polipropileno de 200m, flexible con marcaciones cada milímetro, con filamentos entrelazados de acero inoxidable resistente a la corrosión) | Laboratorio Ambiental | Und | 1 | 16893776 | 16893776 | ABRIL
5 | Medidor multiparametros portatil, pH, Temperatura, Oxigeno disuelto y Conductividad. Resistente al agua. (Incluye baterias recargables de NiMH, cargador, maletin para portarlo, accesorios y sondas para pH, oxígeno y conductividad) | Laboratorio Ambiental | Und | 1 | 11399129.76 | 11399129.76 | ABRIL
6 | Registrador de temperatura y humedad electronico (Con indicador de hora con calendario, temperatura y humedad interior y 5 canales de temperatura y humedad exterior, captada por sensores remotos, con un alcance de 100 metros, alarma programable para temperaturas y humedades altas y bajas, función de corrección de datos de la temperatura y humedad, datalogger con 3000 registros de datos de temperatura y humedad, con software y cable interface (RS232) para PC e indicador de batería baja) Incluye baterías. Rango: Tº Int.: 0ºC a +60ºC. / Tº Ext.:-30ºC a +70ºC. / H: 1% a 99% | Laboratorio Ambiental | Und | 2 | 1972000 | 3944000 | ABRIL
7 | Regulador automatico de voltage con corrección de pico y sobretensión. (Incluye indicador de estado, indicador del nivel de tensión de entrada, cuatro tomas de corriente y protección contra sobre carga) | Laboratorio Ambiental | Und | 6 | 402133.72 | 2412802.32 | ABRIL
8 | Termoreactor: 2 Bloques termicos x 12 cubetas; 8 Programas propios de libre selección 25 - 170 °C | Laboratorio Ambiental | Und | 1 | 3712000 | 3712000 | ABRIL
[5 empty] | TOTAL | 52999709.176

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AGUA |  |  |  |  | CODIGO | 1139012
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 936405601
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 936405601
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURA (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Convenio (INVEMAR) para el monitoreo de la REDCAM , el monitoreo de plaguicidas, grasas y aceites, hidrocarburos y metales pesados en los ríos, Jerez y Tamarrazón | 75000000 | ABR | NOV | 7 | Aportes económicos | Muestreos y anàlisis de las muestras y entrega de informes parciales y final del convenio con recomendaciones | J. Gómez
2 | Convenio (CERREJON) para el mantenimiento de la red de monitoreo del Rio Rancheria (Incluye el monitoreo de parametros fisicoquimicos, microbiologicos, plaguicidas y metales pesados en el río, arroyos tributarios y vertimientos de aguas residuales) |  | FEB | DIC | 10 | Aportes económicos | Muestreos y anàlisis de las muestras y entrega de informes parciales y final del convenio con recomendaciones | J. Gómez
TOTAL |  | 75000000
B.- CONTRATOS
1 | Auditoría de acreditación IDEAM | 18620913 | OCT | OCT | 1
2 | Mantenimiento general y calibración de equipos | 30000000 | OCT | DIC | 2
3 | Participación en pruebas de desempeño 2011 | 3600000 | MAY | MAY | 1
4 | Validación y Optimización de la red de monitoreo de agua, para la gestión integral de la calidad del agua en el departamento de La Guajira. | 210000000 | MAR | SEP | 6
5 | Entrenamiento en mantenimiento preventivo y correctivo de cromatografo de gases y detector selectivo de masas AGILENT | 15000000 | ABR | MAY | 1
6 | Levantamiento de información básica para registro de generadores de vertimientos comerciales e industriales. | 137188900 | May | DIC | 8
7 | Diagnostico, actualizaión e implementación de los objetivos de calidad en la cuenca del río Tapias y en jurisdicción de CORPOGUAJIRA | 92000000 | FEB | NOV | 9
8 | Adecuación y fortalecimiento del laboratorio | 35143000 | ABR | SEP | 5
TOTAL |  | 541552813

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  | FECHA
|  | 0 |  | 12 DE ENERO DE 2010
AREA: |  | LABORATORIO AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AGUA
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 936405601
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 936405601
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 84596510
2.3 | Mantenimiento General |  | 24596510
2.4 | Servicios públicos |  | 0
2.5 | Arrendamientos |  | 0
2.6 | Viáticos |  | 60000000
2.7 | Impresos y publicaciones. |  | 0
2.8 | Comunicación y transporte |  | 0
2.9 | Seguros |  | 0
2.10 | Impuestos, tasas y multas |  | 0
2.11 | Combustibles y peajes |  | 0
2.12 | Repuestos y accesorios |  | 0
2.12 | Dotación de personal |  | 0
2.13 | Bienestar social |  | 0
2.14 | Capacitación |  | 0
2.15 | Imprevistos |  | 0
2.16 | Vigilancia |  | 0

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
AREA: | LABORATORIO AMBIENTAL
PROYECTO: CALIDAD DE AGUA |  |  | CODIGO: | 1139012
CODIGO | DESCRIPCION | APROPIACION | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  | INICIAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 76518165.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15303633.0276 | 15303633.0276 | 15303633.0276 | 15303633.0276 | 15303633.0276 | 76518165.1379
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 76518165.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15303633.0276 | 15303633.0276 | 15303633.0276 | 15303633.0276 | 15303633.0276 | 76518165.1379
2000 | GASTOS GENERALES | 243334622.98 | 2049709.1667 | 7504254.6212 | 113242658.4252 | 60503963.7972 | 7504254.6212 | 7504254.6212 | 7504254.6212 | 7504254.6212 | 7504254.6212 | 7504254.6212 | 7504254.6212 | 7504254.6212 | 243334622.98
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 52999709.176 | 0 | 0 | 0 | 52999709.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52999709.176
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 105738403.804 | 0 | 0 | 105738403.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105738403.804
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO GENERAL | 24596510 | 2049709.1667 | 2049709.1667 | 2049709.1667 | 2049709.1667 | 2049709.1667 | 2049709.1667 | 2049709.1667 | 2049709.1667 | 2049709.1667 | 2049709.1667 | 2049709.1667 | 2049709.1667 | 24596510
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 60000000 | 0 | 5454545.4545 | 5454545.4545 | 5454545.4545 | 5454545.4545 | 5454545.4545 | 5454545.4545 | 5454545.4545 | 5454545.4545 | 5454545.4545 | 5454545.4545 | 5454545.4545 | 60000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | [13 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | OTROS (PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | CONTRATOS | 541552813 | 0 | 0 | 10222222.2222 | 45222222.2222 | 87999434.7222 | 69399434.7222 | 69399434.7222 | 69399434.7222 | 69399434.7222 | 45991747.7222 | 42370834.7222 | 32148612.5 | 541552813
6000 | CONVENIOS | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10714285.7143 | 10714285.7143 | 10714285.7143 | 10714285.7143 | 10714285.7143 | 10714285.7143 | 10714285.7143 | 0 | 75000000
7000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 936405601.1179 | 2049709.1667 | 7504254.6212 | 123464880.6474 | 105726186.0194 | 106217975.0577 | 87617975.0577 | 87617975.0577 | 102921608.0853 | 102921608.0853 | 79513921.0853 | 75893008.0853 | 54956500.1488 | 936405601.1179

## PTOxACT
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
CALIDAD DE AGUA
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
|  | ACTIVIDADES | [7 empty] | TOTAL
| DESCRIPCION | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 15303633.0276 | 15303633.0276 | 15303633.0276 | 15303633.0276 | 15303633.0276 | 0 | 0 | 0 | 76518165.1379
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 15303633.0276 | 15303633.0276 | 15303633.0276 | 15303633.0276 | 15303633.0276 |  |  |  | 76518165.1379
2000 | GASTOS GENERALES | 75833655.745 | 45833655.745 | 75833655.745 | 13249927.294 | 32583728.451 |  |  |  | 243334622.98
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 13249927.294 | 13249927.294 | 13249927.294 | 13249927.294 | 0 |  | 0 | 0 | 52999709.176
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 26434600.951 | 26434600.951 | 26434600.951 | 0 | 26434600.951 |  |  |  | 105738403.804
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 6149127.5 | 6149127.5 | 6149127.5 |  | 6149127.5 | 0 |  | 0 | 24596510
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | ACTIVIDADES ACTIV 1: 0; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0
2013 | DOTACION PERSONAL | ACTIVIDADES ACTIV 1: 0; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | ACTIVIDADES ACTIV 1: 0; ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [8 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 189688900 | 52500000 | 67500000 | 52500000 | 179363913 |  |  |  | 541552813
5000 | CONVENIOS | ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 75000000 | 75000000
6000 | TRANSFERENCIAS | ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0 | 0
7000 | VARIOS | ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0; ACTIVIDADES ACTIV 7: 0 | 0
| TOTAL | 280826188.7726 | 113637288.7726 | 158637288.7726 | 156053560.3216 | 227251274.4786 | 0 | 0 | 0 | 936405601.1179

## Grafico
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
| VERSIÓN |  | FECHA
| 0 |  | 12 DE ENERO DE 2010
CALIDAD DE AGUA
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($936.405.601,00 )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 76518165.1379
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA)
2000 | Gastos Generales | 243334622.98
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 52999709.176
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 105738403.804
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 24596510
2004 | SERVICIOS PUBLICOS
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS)
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
5000 | Contratos | 541552813
6000 | Convenios | 75000000
7000 | VARIOS
| TOTAL | 936405601.1179