## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 3
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE |  |  |  |  | CODIGO | 113-901-3
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1683440133
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1683440133
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Implementación de control y monitoreo a emisiones de fuentes fijas y móviles. | 51000000 | Todo el Departamento | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12 | Carga de contaminación atmosférica reducida por proyectos relacionados con control de contaminación atmosférica implementados (ug/m3) | 1.4 | Profesional Especializado
2 | Monitoreo de la calidad del aire en el corredor minero. | 38000000 | Hatonuevo, Patilla, Roche, Chancleta, Barrancas, Fonseca, Los Remedios, Cuestecitas, Provincial, Papayal, Las Casitas y Conejo | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12 | Monitoreo de la calidad del aire en el corredor minero. | 500 | Profesional Especializado
|  |  |  | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 6 | Número de monitoreos para material particulado menor a 10 micras | 10 | Profesional Especializado
3 | Estudio de la calidad del aire Realizados en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinados en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación | 83821336 | San Juan del Cesar, El Molino y Villanueva | 2011-07-01 | 2011-12-31 |  | Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores a 100.000 habitantes y corredores industriales, determinados en redes de monitoreo acompañados por la Corporación. | 0 | Profesional Especializado
4 | Elaboración de planes de descontaminación por ruido en el departamento. | 202018869 | Maicao | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 5 | Planes de descontaminación por ruidos elaborados | 1 | Profesional Especializado
5 | Operativos para control y monitoreo de emisiones de fuentes móviles en el Departamento de La Guajira | 20000000 | Riohacha, Maicao, Barrancas, Fonseca y San Juan del Cesar | 2011-04-01 | 2011-12-31 | 9 | Numero de informes del control y monitoreo de emisiones de fuentes móviles en el departamento de La Guajira. | 25 | Profesional Especializado
6 | Control y Seguimiento Ambiental a proyectos y actividades que requieren o cuentan con permisos de emisiones atmosféricas | 20000000 | Todo el Departamento | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12 | Control y seguimiento ambiental a proyectos y actividades que requieren o cuentan con permisos de emisiones atmosféricas | 13 | Profesional Especializado
|  |  | Todo el Departamento | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12 | Número de permisos de emisiones atmosféricas otorgados y/o prorrogados | 10 | Profesional Especializado
7 | Elaboración e implementación de un plan de gestión de la calidad del aire en la jurisdicción | 1151599928 | Todo el Departamento | 2011-09-01 | 2011-12-31 | 6 | Porcentaje de ejecución de un Plan de Gestión de la calidad del aire en la jurisdiciión. | 100% | Profesional Especializado
8 | Estudios sobre contaminación del aire | 75000000 | Riohacha | 2010-04-01 | 2011-12-31 | 12 | Numero de estudios de contaminación paisajística en centros poblados | 1 | Profesional Especializado
9 | Control al uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO. | 42000000 | Todo el Departamento | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 6 | Campañas para el control de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO | 6 | Profesional Especializado
1683440133

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE | [5 empty] | CODIGO | 113-901-3
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 1683440133
APORTE DE LA NACIÓN: |  |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  |  | 1683440133
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1
2
3
4
SUB-TOTAL
B.- DE PLANTA
1 | Eliumat Maza Samper | Profesional en Ingenieria ambiental con funciones de coordinador y alto perfil académico | Coordinar las funciones de seguimiento, control y monitoreo ambiental de los recursos y bienes ambientales y de la calidad del aire. | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 5 | 100% |  | 33701156
2 | Javier Calderón Oliver | Profesional en Ingenieria ambiental, especializado en ing. Sanitaria y ambiental y experto en calidad del aire. | Realizar control, seguimiento y monitoreo a los permisos ambientales relacionados con calidad del aire. | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 5 | 100% |  | 17820180
[8 empty] | SUB-TOTAL | 51521336
[8 empty] | TOTAL | 51521336

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE |  |  |  |  | CODIGO | 113-901-3
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1683440133
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1683440133
COMPRA DE MATERIALES | [7 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | Elementos y repuestos para los euipos de monitoreo de calidad del aire (Filtros, Escobillas, Cartas, Motores, Plumillas, Reguladores de Flujo, Timer, desecador de placas para los filtros, mesa fija para la balanza, caja hermètica para transportar los portafiltro, destornilladores diferentes tamaños, termometro, higrometro, cajas de filtros para PM-10 y PST, bayetas,Altimetro, Barómetro, Termómetro digital, etc. | monitoreo de aire | Global |  |  |  | 30000000 | 30/02/2011
2
TOTAL | [6 empty] | 30000000

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE |  |  |  | CODIGO | 113-901-3
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1683440133
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1683440133
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D/A)
1
[5 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE
[6 empty] | CODIGO | 113-901-3
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1683440133
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1683440133
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
A.- CONVENIOS
TOTAL |  | 0
B.- CONTRATOS
1 | Planes de descontaminación auditiva en el departamento de La Guajira | 202018869 | 2010-07-01 | 2011-12-31 | 6
2 | Estudios de la calidad atmosférica (paisaje) en centros poblados del departamento de La Guajira | 83821336 | 01-0ct-2011 | 2011-12-31 | 3
3 | Estudio para determinar emisores en centros urbanos | 42000000 | 2011-07-01 | 2011-12-31 | 6
4 | Ejecución de un Plan de Gestión de la Calidad del Aire en la Jurisdicción | 1151599928 | 2010-07-01 | 2011-12-31 | 6
5 | Control al uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO. | 75000000 | 2011-06-01 | 2011-12-31 | 7
6 | Elaboración de PMA y evaluación de PTO para procesos de legalización minera en C.I con el INGEOMINAS. | 31000000 | 2011-03-31 | 2011-08-31 | 5
7 | Contratos de depósito remunerado para la guarda y conservación de seis estaciones de calidad del aire ubicadas en las poblaciones de Los Remedios, Provincial, Papayal, Las Casitas, Barrancas y Conejo | 10000000 | 2011-10-01 | 2011-12-31 | 3
TOTAL |  | 1595440133

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE
|  |  |  | CODIGO | 113-901-3
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1683440133
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1683440133
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 6478664
2.3 | Mantenimiento y reparación vehículo |  | 5000000
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos
2.6 | Viáticos
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y lubricantes
2.12 | Repuestos y accesorios
2.13 | Dotación de personal
2.14 | Bienestar social
2.15 | Capacitación
2.16 | Papeleria y tintas |  | 1478664
2.17 | vigilancia |  | 0

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
GRUPO | CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL | [5 empty] | > | <
PROYECTO: | CALIDAD DEL AIRE | [11 empty] | CODIGO: |  | 113-901-3
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1683440133 | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | POA-07
CODIGO | DESCRIPCION | APROPIACION INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |  |  | 113-901-3 POA-07: TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 51521336 | [7 empty] | 8880405 | 8880405 | 8880405 | 8880405 | 15999716 | 51521336
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 51521336 | [7 empty] | 8880405 | 8880405 | 8880405 | 8880405 | 15999716 | 51521336
2000 | GASTOS GENERALES | 36478664 | 0 | 5000000 | 0 | 30400000 | 0 | 400000 | 0 | 300000 | 0 | 378664 | 0 | 0 | 36478664
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 30000000 |  |  |  | 4: 30000000; 113-901-3 POA-07: 30000000
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO | 5000000 |  | 5000000 |  | 113-901-3 POA-07: 5000000
2003-001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
2003-002 | MANTENIMIENTO EN GENERAL
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE |  | 0 | 0 | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL |  | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | PAPELERÍA Y TINTA | 1478664 |  |  |  | 4: 400000; 6: 400000; 8: 300000; 10: 378664; 113-901-3 POA-07: 1478664
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | VIGILANCIA | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | CONTRATOS | 1595440133 | 0 | 10000000 | 31000000 | 75000000 | 202018869 | 42000000 | 407506622 |  |  | 83821336 |  |  | 851346827
6000 | CONVENIOS | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 1683440133 | 0 | 15000000 | 31000000 | 105400000 | 202018869 | 42400000 | 407506622 | 9180405 | 8880405 | 93080405 | 8880405 | 15999716 | 939346827

## POA-ACTIVIDADES
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
GRUPO DE CONTROL Y MONITOREO
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ 1.683.440.133,00)
| CODIGO | 113-901-3 | [8 empty] | POA-08
C0DIGO | DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [8 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9
1000 | SERVICIOS PERSONALES | ACTIVIDADES ACTIV 1: 17292000; ACTIVIDADES ACTIV 2: 17790000; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 5: 12041336; ACTIVIDADES ACTIV 6: 4398000 | 51521336
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | [9 empty] | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | ACTIVIDADES ACTIV 1: 17292000; ACTIVIDADES ACTIV 2: 17790000; ACTIVIDADES ACTIV 5: 12041336; ACTIVIDADES ACTIV 6: 4398000 | 51521336
2000 | GASTOS GENERALES | 2708000 | 20210000 | 0 | 0 | 2958664 | 10602000 | 0 | 0 | 0 | 36478664
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | [9 empty] | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | ACTIVIDADES ACTIV 2: 20000000; ACTIVIDADES ACTIV 6: 10000000 | 30000000
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO | [9 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [9 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | [9 empty] | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | [9 empty] | 0
2004-001 | ENERGIA | [9 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [9 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [9 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | [9 empty] | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [9 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [9 empty] | 0
2006 | VIATICOS | [9 empty] | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [9 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | [9 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [9 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | [9 empty] | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [9 empty] | 0
2009 | SEGUROS | [9 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [9 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [9 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | ACTIVIDADES ACTIV 1: 2500000; ACTIVIDADES ACTIV 5: 2500000 | 5000000
2013 | DOTACION PERSONAL | [9 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [9 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [9 empty] | 0
2015-001 | GRUPO | [9 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [9 empty] | 0
2016 | PAPELERIA Y TINTA | ACTIVIDADES ACTIV 1: 208000; ACTIVIDADES ACTIV 2: 210000; ACTIVIDADES ACTIV 5: 458664; ACTIVIDADES ACTIV 6: 602000 | 1478664
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | [9 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [9 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 31000000 |  | 83821336 | 202018869 | 5000000 | 5000000 | 1151599928 | 75000000 | 42000000 | 1595440133
5000 | CONVENIOS | [9 empty] | 0 | 1683440133
6000 | TRANSFERENCIAS | [9 empty] | 0
7000 | VARIOS | [9 empty] | 0
| TOTAL | 51000000 | 38000000 | 83821336 | 202018869 | 20000000 | 20000000 | 1151599928 | 75000000 | 42000000 | 1683440133

## GRÁFICO
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 TERCERA VERSIÓN
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN | FECHA
|  | 0 | 12 DE ENERO DE 2010
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1683440133
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1683440133
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 51521336
2000 | GASTOS GENERALES | 36478664
5000 | CONTRATOS | 1595440133
6000 | CONVENIOS | 0
Total |  | 1683440133