## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 4
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
GRUPAREA: |  |  | Administración y Aprovechamiento de Aguas
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 24324200124 |  |  |  | 111-902-1
APORTE DE LA NACIÓN: |  |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  |  | 24324200124
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | META ANUAL 2011 | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
1 | Construcción de reservorios | 1014933496 | Municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, entre otros. | Febrero | Diciem | 11 | # hab. Favorecidos con obras de infraestructura para captación y/o almacenamiento de agua | 8000 | Julio Curvelo
2 | Construcción de 35 Albercas | 609933496 | Municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, entre otros. | Febrero | Diciem | 11 | # hab. Favorecidos con obras infraestructura p captación y/o almacenam agua | 8000
3 | Suministro de 15 molinos de viento y herramientas de perforación | 988032872 | Municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, entre otros. | Febrero | Diciem | 11 | # hab. Favorecidos con obras infraestructura p captación y/o almacenam agua | 8000
4 | Instalación de 25 Molinos de viento | 414933496 | Municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, entre otros. | Febrero | Diciem | 11 | # hab. Favorecidos con obras infraestructura p captación y/o almacenam agua | 8000
5 | Reparación y/o Mantenimiento de 50 Molinos de Viento. | 1451219576 | Municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, entre otros. | Febrero | Diciem | 11 | # hab. Favorecidos con obras infraestructura p captación y/o almacenam agua | 8000
6 | Construccion de 25 pozos de produccion (profundos y/o artesanales) | 159933496 | Todo el Dpto | Febrero | Diciem | 11 | # hab. Favorecidos con obras infraestructura p captación y/o almacenam agua | 8000 | Julio Curvelo Leonel Inciarte
7 | Puesta en ejecucion del Proyecto de Proteccion Integrada de Aguas Subterraneas en Maicao (PPIAS) (Para atender los instrumentos de planificacion tales como permisos de exploración de agua subterránea, series historica de datos, exploración geofísica, entre otros) | 192479708 | Municipio de Maicao | Enero | Diciem | 12 | % ejecutado del Plan de Manejo de Aguas Subterráneas del mpio de Maicao | 10
8 | Estudios Hidrogeológicos en las cuencas | 2907933496 | Rio Rancheria | Febrero | Diciem | 11 | # de estudios hidrogeologicos en las cuencas | 0
9 | Reglamentación y/o revision de corrientes, | 16309933496 | Cuencas de Carraipía, Tomarrazón y Cesar | Enero | Diciem | 12 | # de corrientes hídricas reglamentadas por la CAR | 2 | Julio Curvelo Everto Daza
10 | Construcción de obras de proteccion de margenes, regulación de cauces y corrientes, y control de erosión (muros en gaviones, concretos, protección de taludes, movimeento de tierra) | 164933496 | Cuencas de Paraguachón, Cañaverales, Tapías, Tomarrazón, Villanueva, El Molino y Jerez, entre otros | Febrero | Diciem | 11 | Metros cubicos de gaviones construidos | 15000
11 | Nùmero de cuencas, con registros de usuarios del recurso hìdrico | 109933496 | Cuencas del Cesar y Tomarrazón, entre otros | febrero | Diciem | 11 | Numero de Cuencas, con registro de usuarios del recurso hídrico. | 2 | Julio Curvelo Leonel Inciarte Everto Daza
12 | Nùmero de cuencas, con red de monitoreo de aguas subterràneas | 0 | Cuencas del Ranchería y Carraipía, entre otros | febrero | Diciem | 11 | Numero de Cuencas, con red de monitoreo de aguas subterráneas | 1 | Julio Curvelo Leonel Inciarte
13 | Actualización inventarios pozos (para estudio de los acuiferos y legalizacion de las captaciones) | 0 | Todo el Dpto | Febrero | Diciem | 11 | # de mpios con actualizacion de inventarios de pozos y aljibes | 1
14 | Legalización de captaciones de aguas superficiales y subterràneas (centros poblados, sectores productivos, etc.) | 0 | Todo el Dpto | Enero | Diciem | 12 | # de captaciones de agua superficial y subterránea legalizadas | 200 | Julio Curvelo Everto Daza Leonel Inciarte
15 | Atención solicitudes exploración aguas subterraneas | 0 | Todo el Dpto | Febrero | Diciem | 11 | Porcentaje de solicitudes atendidas de usuarios del recurso hídrico | 100 | Julio Curvelo Leonel Inciarte
16 | Atención solicitudes evaluación planes y medidas de manejo ambiental relacionados con explotación agua | 0 | Todo el Dpto | Febrero | Diciem | 11 |  |  | Julio Curvelo Leonel Inciarte Everto Daza
17 | Atención de denuncias | 0 | Todo el Dpto | Febrero | Diciem | 11 |  |  | Julio Curvelo
24324200124

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 7
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
GRUPO: |  | Administración y Aprovechamiento de Aguas
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Administración y Aprovechamiento de Aguas Superficiales y Subterraneas | [6 empty] | 111-902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 24324200124
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 24324200124
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 | Pasante 1 | Ultimo semestre de Ingeniería Ambiental, Geología o afín. | Apoyo actividades de agua subterraneas | Marzo | diciembre | 10 | 100 |  | 0
2 | Pasante 2 | Ultimo semestre de Ingeniería Ambiental, o afín. | Apoyo actividades de agua subterraneas | Marzo | diciembre | 10 | 100 |  | 0
3 | Pasante 3 | Ultimo semestre Ingeniería civil, Ambiental o afín | Apoyo actividades de agua superficiales | Marzo | diciembre | 10 | 100 |  | 0
4 | Pasante 4 | Ultimo semestre Ingeniería civil, Ambiental o afín | Apoyo actividades de agua superficiales | Marzo | diciembre | 10 | 100 |  | 0
5 | Profesional Universitario | Ingeniero Ambiental, Geólogo o afín. | Atención solicitudes usuarios aguas subterraneas, apoyo red monitoreo aguas subterràneas, apoyo ejecuciòn PPIAS | Marzo | diciembre | 6 | 100 |  | 0
6 | Profesional Universitario | Trabajadora Social, Licenciada en Etnoeducación y Proyecto Social o afín. | Apoyo en el campo social | Marzo | diciembre | 10 | 100 |  | 0
7 | Profesional Universitario | Ingeniero Ambiental, Ingeniero Geólogo o afín. | Ejecución de métodos y pruebas para la construcción y valoración de pozos de agua subterránea (sondeos eléctricos verticales, registro geofísico, video sonda), apoyo a limpieza de pozos |  | diciembre | 10 | 100 |  | 0
8 | Profesional Universitario | Ingeniero Ambiental, civil o afín. | Atención solicitudes usuarios aguas superficiales | Marzo | diciembre | 10 | 100 |  | 0
9 | Profesional Universitario | Microbiologo, o afín. | Apoyo ejecuciòn PPIAS, atencion solicitudes usuarios aguas subterràneas, apoyo red monitoreo aguas subterràneas | Marzo | diciembre | 10 | 100 |  | 0
10 | Profesional Universitario | Ingeniero Ambiental, o afín. | Apoyo implementaciòn tasas por uso de agua, legalizaciòn captaciònes de agua, seguimientos concesiones | Marzo | diciembre | 10 | 100 |  | 0
11 | Tecnico Operativo | Topografo o afin | Apoyo actividades de aguas superficiales | Marzo | diciembre | 10 | 100 |  | 0
0
[8 empty] | SUB-TOTAL | 0
B.- DE PLANTA
1 | Julio Curvelo Redondo | Ingeniero civil | Elaborar, programar y coordinar la ejecución de proyectos de Aprovechamiento Integral de Aguas Superficiales y Subterráneas y, realizando los estudios e investigaciones de acuerdo con el medio, para aplicar tecnología que permita obtener óptimos resultados económicos y sociales. Participar en la identificación y diseño de planes, programas y proyectos para abastecimiento de agua a comunidades indígenas, manejo integral de aguas subterráneas, agua potable y saneamiento básico, protección de márgenes y control de erosión, reglamentación de corrientes y preparar las condiciones técnicas para su ejecución de conformidad con las normas legales y politicas de la Corporaciòn. Asistir a la Subdirección de Gestión Ambiéntales lo relacionado con el fomento, control y vigilancia de los recursos naturales. |  |  | 5 | 100 | 7097820.8 | 35489104
2 | Orfelina Barrios Barros | Ingeniera Ambiental. | Recibir y atender solicitudes para concesiòn de aguas superficiales en el àrea de jurisdicciòn de la Corporaciòn. Evaluar los posibles impactos que puedan generar al poner en marcha instrumentos de planificaciòn relacionados con el aprovechamiento y el uso racional del agua en el àrea de jurisdicciòn de la Corporaciòn. Diseñar, ejecutar y documentar reuniones y talleres con los usuarios de las aguas superfuiciales y subterràneas. Realizar visitas de seguimiento de usuarios de concesiòn de aguas superficiales y subterràneas en el àrea de jurisdicciòn de la Corporaciòn. Apoyar al grupo de Educaciòn Ambiental en los talleres y actividades de capacitaciòn programadas sobre el tema de recursos hìdricos. | Agosto | Diciembre | 5 | 100 | 2670440 | 13352200
3 | Luis Manuel Daza Cuello | Técnico | Realizar inventario de pozos y aljibes en el Departamento de la Guajira. Atencion de usuarios que requieren la necesidad del servicio. Apoyo a las ejecuciones de sondeos electricos verticales. | Agosto | Diciembre | 5 | 100 | 2301971.4 | 11509857
4 | Jose Murillo Henriquez | Técnico | Atender reparaciones y realizar mantenimientos menores a los vehículos de perforación y bombeo de agua. . Colaborar con las comunidades indígenas en el manejo del agua. . Desarrollar actividades de reparación y limpieza a las tuberías, zanjas, brocas y torres. . Ayudar y auxiliar al Conductor Mecánico en la vigilancia y reparación del vehículo bajo su responsabilidad. . Realizar el aseo diario a los carros tanques y a los vehículos de perforación de la Corporación. . Apoyar actividades Admón. Aguas Superficiales y Subterráneas | Agosto | Diciembre | 5 | 100 | 1573901 | 7869505
5 | Jorge Ibarra Moscote | Conductor | Atender reparaciones y realizar mantenimientos menores a los vehículos de perforación y bombeo de agua. Colaborar con las comunidades indígenas en el manejo del agua. Desarrollar actividades de reparación y limpieza a las tuberías, zanjas, brocas y torres. Ayudar y auxiliar al Conductor Mecánico en la vigilancia y reparación del vehículo bajo su responsabilidad. Realizar el aseo diario a los carros tanques y a los vehículos de perforación de la Corporación. Apoyar actividades Admón. Aguas Superficiales y SubtAyudante Carrotanque | Agosto | Diciembre | 5 | 100 | 1573901 | 7869505
6 | Silvio Ibarra Gonzalez | Auxiliar | Atender reparaciones y realizar mantenimientos menores a los vehículos de perforación y bombeo de agua. Colaborar con las comunidades indígenas en el manejo del agua. Desarrollar actividades de reparación y limpieza a las tuberías, zanjas, brocas y torres. Ayudar y auxiliar al Conductor Mecánico en la vigilancia y reparación del vehículo bajo su responsabilidad. Realizar el aseo diario a los carros tanques y a los vehículos de perforación de la Corporación. Apoyar actividades Admón. Aguas Superficiales y SubtAyudante Carrotanque | Agosto | Diciembre | 5 | 100 | 1451657 | 7258285
[8 empty] | SUB-TOTAL | 83348456
[8 empty] | TOTAL | 83348456

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
GRUPO: |  | Administración y Aprovechamiento de Aguas
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Administración y Aprovechamiento de Aguas superficiales y subterraneas
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 24324200124 |  |  |  |  | 111-902-1
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 24324200124
COMPRA DE MATERIALES | [7 empty] | POA-03 |  | 1018403.4444
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | Tubo acampanado PVC RDE – 21 x 3 mts de largo para pozo profundo de Ø 6”. Incluye tubería, pegante, tornillos y soldadura | Perforación de pozos | UND |  | 300 | 230736 | 69220800 | Mayo - Junio
2 | Filtro acampanado PVC RDE -21 x 3 mts de largo para pozo profundo de Ø 6”, ranura 0.030”. Incluye tubería, pegante, tornillos y soldadura | Perforación de pozos | UND |  | 90 | 1018403.4444 | 91656310 | Mayo - Junio
3 | Gravilla seleccionada, tamaño entre 1.5 y 5.0 libre de calcáreos | Perforación de pozos | M3 |  | 30 | 780299 | 23408970 | Mayo - Junio
4 | Bentonita | Perforación de pozos | Ton |  | 5 | 1600000 | 8000000 | Mayo - Junio
2 | Broca tricono 8 ½” de diámetro para roca blanda | Perforación de pozos | UND |  | 1 | 14000000 | 14000000 | Mayo
4 | Broca tricono 9 7/8” de diámetro para roca blanda | Perforación de pozos | UND |  | 1 | 16000000 | 16000000 | Mayo
3 | Broca tricono 12½” de diámetro para roca blanda | Perforación de pozos | UND |  | 1 | 19000000 | 19000000 | Abril
TOTAL | [6 empty] | 241286080

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
GRUPO: |  | Administración y Aprovechamiento de Aguas
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Administración y Aprovechamiento de Aguas Superficiales y Subterraneas
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 24324200124
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 24324200124
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
4 | Adquisicion molinos de viento modelo alfa "D" |  | UND | 18 | 32116632 | 578099376 | Mayo - Junio
5 | Molinete |  | UND | 1 | 38000000 | 38000000 | Mayo - Junio
[5 empty] | TOTAL | 616099376

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
GRUPO: |  | ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 24324200124 |  |  |  |  | CODIGO | 0111-0902-1
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 24324200124
8
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
TOTAL |  | 0
B.- CONTRATOS
1 | Construcción de reservorios. | 1000000000 | Febrero | diciem | 11
2 | Construcción de 40 Albercas y 30 abrevaderos | 600000000 | Febrero | diciem | 11
3 | Instalación a todo costo de 38 Molinos de viento | 400000000 | Febrero | diciem | 11
4 | Reparación y/o Mantenimiento de 35 Molinos de Viento. | 400000000 | Febrero | diciem | 11
5 | Construccion de 15 pozos: de produccion (profundos y artesanales) y pozos de observación | 1200000000 | Febrero | diciem | 11
6 | Puesta en ejecucion del Proyecto de Proteccion Integrada de Aguas Subterraneas en Maicao (PPIAS) (Para atender los instrumentos de planificacion tales como permisos de exploración de agua subterránea, series historica de datos, exploración geofísica, entre otros.) | 150000000 | Enero | diciem | 12
7 | Estudios Hidrogeológicos en las cuencas | 177546212 | Febrero | diciem | 11
8 | Reglamentación y/o revision de corrientes superficiales | 2860000000 | Febrero | diciem | 11
9 | Construcción de obras de proteccion de margenes, regulación de cauces y corrientes, y control de erosión (muros en gaviones, concretos, protección de taludes, movimeento de tierra, etc.) | 16300000000 | Febrero | diciem | 11
| Nùmero de cuencas, con registros de usuarios del recurso hìdrico | 150000000 | Febrero | diciem | 11
| Nùmero de cuencas, con red de monitoreo de aguas subterràneas | 100000000 | Febrero | diciem | 11
TOTAL |  | 23337546212

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  |  | VERSIÓN | FECHA
|  |  | 0 | 20 de Agosto de 2011
GRUPO: |  | Administración y Aprovechamiento de Aguas
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Administración y Aprovechamiento de Aguas Superficiales y Subterraneas
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 24324200124
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 24324200124
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos (vehiculos, bodega)
2.6 | Viáticos |  | 25920000
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte |  | 20000000
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y lubricantes
2.12 | Reparación de vehículos
2.13 | Dotación de personal
2.14 | Bienestar social
2.15 | Capacitación
2.16 | Imprevistos
2.17 | OTROS
2.17 | Repuestos y accesorios
2.18 | Materiales
2.19 | Equipos
2.20 | Servivcio Vigilancia
2.21 | Caja menor
| TOTAL |  | 45920000

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
AREA: | Administracion y Aprovecham de aguas
PROYECTO: | Administracion y Aprovecham de Aguas Superficiales y Subterraneas |  |  |  | PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ 24.324.200.124)
|  | CODIGO: | 111-902-1
CODIGO | DESCRIPCION | APROPIACION INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | [8 empty] | 14442106 | 14577205 | 15717953 | 13930005 | 24681187 | 83348456
1001 | SERVICIOS (CONTRATO)
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 83348456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14442106 | 14577205 | 15717953 | 13930005 | 24681187 | 83348456
2000 | GASTOS GENERALES | 857385456 |  |  | 289049688 | 96143040 | 0 | 335192728 | 69000000 | 0 | 19000000 | 49000000 |  |  | 857385456
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 616099376 | 0 |  | 289049688 |  |  | 289049688 | 19000000 |  | 19000000 |  |  | 0 | 616099376
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 241286080 | 0 |  |  | 96143040 |  | 46143040 | 50000000 |  |  | 49000000 |  | 0 | 241286080
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 25920000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 25920000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | [13 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 20000000 | 0 | 0 | [6 empty] | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 20000000
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2017 | OTROS | 0 | 0 | [11 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 23337546212 | 0 | 2000000000 | 2000000000 | 2300000000 | 3180000000 | 2000000000 | 2000000000 | 1500000000 | 2000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 357546212 | 23337546212
5000 | CONVENIOS | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7000 | VARIOS | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL |  | 24324200124 | 0 | 2002160000 | 2398303040 | 2396143040 | 3182160000 | 2337352728 | 2071160000 | 1516602106 | 40737205 | 71877953 | 21090005 | 31841187 | 24324200124

## POA-08
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 20 de Agosto de 2011
AREA: | Area | Administracion y Aprovecham de aguas
PROYECTO: | Proyecto | Administracion y Aprovecham de aguas Superficiales y subterraneas
|  | CODIGO: | 0111-0902-1
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ 24.324.200.124)
CODIGO | DESCRIPCION |  | ACTIVIDADES | [10 empty] | TOTAL
|  |  | ACTIVIDAD 1 | ACTIVIDAD 2 | ACTIVIDAD 3 | ACTIVIDAD 4 | ACTIVIDAD 5 | ACTIVIDAD 6 | ACTIVIDAD 7 | ACTIVIDAD 8 | ACTIVIDAD 9 | ACTIVIDAD 10 | ACTIVIDAD 11
1000 | SERVICIOS PERSONALES |  | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 83348456
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) |  | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) |  | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 7577132.3636 | 83348456
2000 | GASTOS GENERALES |  | 7356363.6364 | 2356363.6364 | 580455739.6364 | 7356363.6364 | 243642443.6363 | 2356363.6364 | 7356363.6364 | 40356363.6364 | 2356363.6364 | 7356363.6364 | 2356363.6364 | 903305456
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 578099376 |  |  |  |  | 38000000 |  |  |  | 616099376
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO |  | 0 |  |  |  | 241286080 | [6 empty] | 241286080
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO | [12 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [12 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | [12 empty] | 0
2004-001 | ENERGIA | [12 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [12 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [12 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS
2005-001 | DE INMUEBLES | [12 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [12 empty] | 0
2006 | VIATICOS | [12 empty] | 25920000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [12 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO |  | 2356363.6364 | 2356363.6364 | 2356363.6364 | 2356363.6364 | 2356363.6364 | 2356363.6364 | 2356363.6364 | 2356363.6364 | 2356363.6364 | 2356363.6364 | 2356363.6364 | 25920000
2006-003 | AL EXTERIOR | [12 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  | 20000000
2009 | SEGUROS | [12 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [12 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [12 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL | [12 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION | [12 empty] | 0
2015-001 | GRUPO | [12 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [12 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS |  | 1000000000 | 600000000 | 400000000 | 400000000 | 1200000000 | 150000000 | 177546212 | 2860000000 | 16300000000 | 150000000 | 100000000 | 23337546212
5000 | CONVENIOS | [12 empty] | 0
6000 | TRANSFERENCIAS | [12 empty] | 0
7000 | VARIOS | [12 empty] | 0
TOTAL |  |  | 1014933496 | 609933496 | 988032872 | 414933496 | 1451219576 | 159933496 | 192479708 | 2907933496 | 16309933496 | 164933496 | 109933496 | 24324200124
24324200124

## Hoja2
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011, VERSIÓN 4
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  | FECHA
|  | 0 |  | 20 de Agosto de 2011
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  |  | 01-111-902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 24324200124
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  |  | 24324200124
|  | DESCRIPCION | INICIAL
| 1000 | Servicios Personales | 83348456
| 1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
| 1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 83348456
| 2000 | Gastos Generales | 857385456
| 2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 616099376
| 2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 241286080
| 2002-001 | DE OFICINA
| 2002-002 | DE ASEO
| 2002-003 | DE FOTOCOPIADO
| 2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
| 2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
| 2004-001 | ENERGIA
| 2004-002 | AGUA
| 2004-003 | TELEFONO
| 2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
| 2005-001 | DE INMUEBLES
| 2005-002 | DE EQUIPOS
| 2006 | VIATICOS | 0
| 2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
| 2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
| 2006-003 | AL EXTERIOR
| 2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 9000000
| 2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 27145000
| 2009 | SEGUROS | 0
| 2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
| 2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
| 2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
| 2013 | DOTACION PERSONAL | 0
| 2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
| 2015 | CAPACITACION | 0
| 2015-001 | GRUPO
| 2015-002 | PERSONAL
| 2016 | IMPREVISTO | 0
| 2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
| 3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
| 5000 | Convenios Y Contratos | 23337546212
0