## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 | [5 empty] | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CALIDAD DEL AGUA
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 745055953 |  |  |  |  | CODIGO |  | 1139012
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 745055953
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | DETERMINAR CARGA CONTAMINANTE PARA COBRO DE TASAS RETRIBUTIVAS | 164920529.1385 | Municipios del Departamento de La Guajira. | FEBR | DICIEM | 11 | Número de fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales (domesticas y de los sectores productivos) con cobro de la tasa retributiva. | 49 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL LABORATORIO (J. Gómez)
2 | PSMV DE CABECERAS MUNICIPALES DE LA JURISDICCIÓN CON SEGUIMIENTOS | 110797763.1385 | Municipios del Departamento de La Guajira. | FEBR | DICIEM | 11 | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV en seguimiento por parte de la corporación con referencia al numero de cabeceras municipales de su jurisdicción. | 15 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTROL Y MONITOREO (E. Quintero)
[7 empty] | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV con seguimiento por parte de la corporación en relación a los PSMV establecidos. | 100% | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTROL Y MONITOREO (E. Quintero)
[7 empty] | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante en aplicación de tasa retributiva, en las cuencas o tramos de la jurisdicción de la Corporación (%). | 60% | SUBDIRECTOR DE CALIDAD AMBIENTAL
3 | MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL | 164920529.1385 | Municipios del Departamento de La Guajira. | FEBR | DICIEM | 11 | Numero de corrientes abastecedoras de acueductos de centros poblados con monitoreo de calidad del agua | 27 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL LABORATORIO (J. Gómez)
4 | PERMISOS DE VERTIMIENTOS | 110797763.1385 | Municipios del Departamento de La Guajira. | ENERO | DICIEM | 12 | Cantidad de proyectos con seguimiento (Licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimientos) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencia, permisos y/o autorizaciones otorgadas por CORPOGUAJIRA. (%). | 100% | SUBDIRECTOR DE CALIDAD AMBIENTAL
5 | ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO AMBIENTAL | 164920529.1385 | Municipios del Departamento de La Guajira. | ENERO | DICIEM | 12 | Número de parámetros acreditados en el laboratorio Ambiental ante el IDEAM | 5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL LABORATORIO (J. Gómez)
716357113.6926

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 | [5 empty] | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AGUA | [5 empty] | CODIGO | 1139012
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 745055953
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 745055953
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 | N.A. | Profesional Especializado | Prestar servicios y asesorias profesionales en los procesos de jurisdicción coactiva en virtud a las sanciones impuestas y para el recaudo de la Tasa Retributiva, así como las demás actividades inerentes al ejercicio para mejorar laeficiencia y el nivel de recaudos | MARZO | DICIEM | 10 | 100 | 8400000 | 84000000
2 | N.A. | Profesional Universitario | Supervisar el control de calidad de los analisis microbiologicos e implementar nuevos análisis, remplazar los analistas durante las vacaciones, permisos, licencias y/o cambios de personal. Atender todo el volumen de muestras que procese el laboratorio, en el área Microbiologica, y encargarse de supervisar el cabal desarrollo de todos los parámetros que se realizan en tal área. Hacer el estudio de necesidades de materiales y reactivos y las necesidades de reparación o sustitución de equipos, o sus repuestos. Supervisar el registro y recepcion de muestras. Hacegurar la cadena de custodia de las muestras desde su toma hasta su eliminación. Identificar y documentar acciones de mejora en el sistema de gestión de calidad. Corregir trabajos de ensayo no conformes. Asesorar al analista responsable, de los ensayos microbiologicos, en el control de calidad del método y presentar informes al Director Técnico para la toma de decisiones, supervisar el trabajo diario y sus resultados antes de su aprobación y Supervisar las funciones relacionadas con el muestreo. | MARZO | DICIEM | 0 | 100 | 3704381.8967 | 0
[9 empty] | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | #DIV/0!
0
[8 empty] | SUB-TOTAL | 84000000
B.- DE PLANTA
1 | JAIKER GÓMEZ SIERRA | Profesional Especializado | Responder directamente por el cumplimiento de cada una de las actividades que realice el laboratorio, que sean definidas por el Sistema de Gestión y las propias asignadas por la misma Corporación; programar, asignar y revisar las actividades del personal. Trasladar las necesidades a la Subdirección de Calidad Ambiental y responder por el inventario de reactivos, equipos y repuestos. Definir las necesidades de mantenimiento y reparación de las instalaciones, Conocer todos los procesos, procedimientos y regulaciones técnicas del laboratorio. Coordinar y gestionar todos los recursos (personal, equipo, suministros) para asegurar que la calidad y los resultados sean confiables. Evalúar al personal del laboratorio. Controlar los registros y documentos de los ensayos realizados. | ENERO | DICIEM | 12 | 100 | 3930155.18 | 47161862.16
2 | LIANIS CHARRY MOLINA | Profesional Universitario | Asegurar que el sistema de gestión de calidad es establecido, implementado y mantenido de acuerdo a las normas ISO 17025:2005. Coordinar las actividades de acreditación. Dirigir el mantenimiento y distribución del manual de calidad y otros documentos asociados. Capacitar a toda persona que trabaje en el laboratorio. Monitorear el sistema de gestión de calidad. Reportar el desempeño de gestión de calidad al Gerente para la revisión, con el objeto de realizar mejoras. Supervisar los programas de pruebas interlaboratorios. | ENERO | DICIEM | 12 | 100 | 3704381.8967 | 44452582.76
3 | MAYRA MOSCOTE PANA | Tecnico Operativo | Hacerse cargo de los análisis durante todo el año, incluidas las vacaciones, permisos, licencias y/o cambios de personal. Atender todo el volumen de muestras que procese el laboratorio y encargarse de todos los parámetros que se realizan en el laboratorio. Responsabilizarse de reportar las necesidades de materiales y reactivos y las necesidades de reparación o sustitución de equipos, o sus repuestos. Registrar y recepcionar, el arribo de muestras. Etiquetar y asigna el código a las muestras. Identificar y documentar inconformidades en la Solicitud de Acción Correctiva (SAC). Corregir inconformidades actuales y potenciales. Ayudar al programa de mejora continua del sistema de gestión de calidad. Realizar el control de calidad del método y reportar los resultados al Director Técnico para la toma de decisiones, reportar el trabajo diario con resultados y someterlo a revisión para su aprobación, hacer las funciones relacionadas con el muestreo. | ENERO | DICIEM | 12 | 100 | 2395693.5967 | 28748323.16
4 | MANUEL PINTO BRITO | Tecnico Operativo | Hacerse cargo de los análisis durante todo el año, incluidas las vacaciones, permisos, licencias y/o cambios de personal. Atender todo el volumen de muestras que procese el laboratorio y encargarse de todos los parámetros que se realizan en el laboratorio. Responsabilizarse de reportar las necesidades de materiales y reactivos y las necesidades de reparación o sustitución de equipos, o sus repuestos. Registrar y recepcionar, el arribo de muestras. Etiquetar y asigna el código a las muestras. Identificar y documentar inconformidades en la Solicitud de Acción Correctiva (SAC). Corregir inconformidades actuales y potenciales. Ayudar al programa de mejora continua del sistema de gestión de calidad. Realizar el control de calidad del método y reportar los resultados al Director Técnico para la toma de decisiones, reportar el trabajo diario con resultados y someterlo a revisión para su aprobación, hacer las funciones relacionadas con el muestreo. | ENERO | DICIEM | 12 | 100 | 2395693.5967 | 28748323.16
5 | ENRIQUE QUINTERO BRUZON | Profesional Especializado | Hacer el seguimiento, en representación de CORPOGUAJIRA, a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV y al cumplimiento de metas de reducción de carga contaminante en aplicación de tasa retributiva, en las cuencas o tramos de la jurisdicción de la Corporación. Hacer el seguimiento a los proyectos activos con Licencias ambientales, concesiones de agua y/o permisos de vertimientos otorgadas por CORPOGUAJIRA. | ENERO | DICIEM | 12 | 100 | 3930155.18 | 47161862.16
[8 empty] | SUB-TOTAL | 196272953.4
[8 empty] | TOTAL | 280272953.4

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 | [5 empty] | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AGUA | [5 empty] | CODIGO | 1139012
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 745055953
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 0
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | Aceite Inlad 45 para la Bomba Previa Ref: 6040 – 0834. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 23275.8621 | 23275.8621 | MARZO
2 | Acetronitrilo Para trazas por 1 litro, extraccion de muestras. | Laboratorio Ambiental |  | Litro | 0.083333 | 1 | 164768.9655 | 164768.9655 | MARZO
3 | Acido sulfurico | Laboratorio Ambiental | 1.43.1 | Litro | 0.083333 | 1 | 358620.6897 | 358620.6897 | MARZO
4 | Aislante del lente repeledor Ref: G1099 – 20133. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 97292.4539 | 97292.4539 | MARZO
5 | Alumina, grado reactivo, purificación de fase estacionaria. | Laboratorio Ambiental |  | Kilo | 0.083333 | 1 | 533520.6897 | 533520.6897 | MARZO
6 | Agar OGY | Laboratorio Ambiental |  | Gramos | 41.6667 | 500 | 2715.5172 | 1357758.6207 | MARZO
7 | Agar Chromocult Frascos x 500 gramos | Laboratorio Ambiental | 1.45.1 | Gramos | 41.6667 | 500 | 908.8414 | 454420.6897 | MARZO
8 | Agar platecount Frascos x 500 gramos | Laboratorio Ambiental | 1.45.1 | Gramos | 41.6667 | 500 | 299.6621 | 149831.0345 | MARZO
9 | Baldes plastico de 12 litros | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 10862.069 | 10862.069 | MARZO
10 | Baño Ultrasonico, lavado de electromultiplicador, fuente ionica. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 4621439.6552 | 4621439.6552 | MARZO
11 | Batas de laboratorio manga larga talla M y L (Incluye logo) | Laboratorio Ambiental | 1.60.3 | Unidad | 0.5 | 6 | 59511.2069 | 357067.2414 | MARZO
12 | Bombilla de vidrio de repuesto para muestra de prueba PFTBA Ref: 05980 – 20018. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 8099.1379 | 8099.1379 | MARZO
13 | Churruscos | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.16667 | 2 | 10862.069 | 21724.1379 | MARZO
14 | Cloruro de Sodio, grado reactivo purificación de fase organica. | Laboratorio Ambiental |  | Kilo | 0.083333 | 1 | 21563.7931 | 21563.7931 | MARZO
15 | Cojunto De Sello Dorado Arandela Ref: 5188 – 5367. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 53847.4138 | 53847.4138 | MARZO
16 | Columna Capilar de Polixilosano ref.122 – 5532, DB – 5MS. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 1195213.7931 | 1195213.7931 | MARZO
17 | Columnas de purificación, | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.16667 | 2 | 316092.2414 | 632184.4828 | MARZO
18 | Condensador con boca esmerilada. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.83333 | 10 | 1034482.7586 | 10344827.5862 | MARZO
19 | Cilindro de gas Helio grado 5 | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 840517.2414 | 840517.2414 | MARZO
20 | Diclorometano para trazas, grado reactivo. | Laboratorio Ambiental |  | Litro | 0.083333 | 1 | 130223.2759 | 130223.2759 | MARZO
21 | Detergente Tego garrafax5L | Laboratorio Ambiental |  | Litro | 0.41667 | 5 | 72407.7586 | 362038.7931 | MARZO
22 | Electrodo epoxico con electrolito gelificado con sonda integrada de temperatura y de 1 m de longitud, para multiparametro WTW 350i | Laboratorio Ambiental | 1.43.9 | Unidad | 0.16667 | 2 | 719741.3793 | 1439482.7586 | MARZO
23 | Electrodo o sensor de conductividad, incluye solución de limpieza y tres membranas de recambio, cable de 3 m, para multiparametro WTW 350i | Laboratorio Ambiental | 1.43.9 | Unidad | 0.083333 | 1 | 5549913.7931 | 5549913.7931 | MARZO
24 | Electrodo o sensor de oxigeno galvanico con recipiente de calibración, enchufe impermeable y longitud del cable de 1,5 m (Incluyr compensación de temperatura) para multiparametro WTW 350i | Laboratorio Ambiental | 1.43.9 | Unidad | 0.083333 | 1 | 4306248.45 | 4306248.45 | MARZO
25 | Erlenmeyer Boca ancha X 250 ml de tipo PYREX | Laboratorio Ambiental | 1.43.9.18 | Unidad | 0.83333 | 10 | 15936.6133 | 159366.1333 | MARZO
26 | Embudo de separación Tipo A de 2000 ml | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.83333 | 10 | 60344.8276 | 603448.2759 | MARZO
27 | Espátula Pequeña Metálica. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.16667 | 2 | 12095.2107 | 24190.4215 | MARZO
28 | Estándar d12 – Benzo(a)pireno (Estándar interno). | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 4310344.8276 | 4310344.8276 | MARZO
29 | Estándares d10-fluoreno estándar interno. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 4310344.8276 | 4310344.8276 | MARZO
30 | Etanol Absoluto | Laboratorio Ambiental | 1.45.1 | Litro | 0.083333 | 1 | 55593.8933 | 55593.8933 | MARZO
31 | Filtro MICROFIBRA DE VIDRIO gado GF/F, porosidad fina, velocidad de flujo media, retención de particula 0,7 µm, diametro 4,7 cm | Laboratorio Ambiental | 1.43.9.26 | CajaX100 | 0.83333 | 10 | 485556 | 4855560 | MARZO
32 | Filtros de Membranas esteriles de nitrato de celulosa, con poros de 0,45 micometros y diametro de 47 mm con cuadriculas. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 181034.4828 | 181034.4828 | MARZO
33 | Frasco plastico opaco, de boca ancha, de 2000 ml | Laboratorio Ambiental | 1.43.9.56 | Unidad | 0.83333 | 10 | 34821.28 | 348212.8 | MARZO
34 | Frascos Ámbar de 1 galón con tapas de teflón | Laboratorio Ambiental |  |  | 0.83333 | 10 | 250790 | 2507900 | MARZO
35 | Gradillas plastica autoclavables para 50 tubos de ensayo | Laboratorio Ambiental | 1.43.9 | Unidad | 0.083333 | 1 | 51841.92 | 51841.92 | MARZO
36 | Guantes de nitrilo talla S, M y L en Cajax100 pares | Laboratorio Ambiental | 1.56.2.11 | Caja | 0.83333 | 10 | 48994.4693 | 489944.6933 | MARZO
37 | Guantes de tela | Laboratorio Ambiental |  | Par | 0.083333 | 1 | 9051.7241 | 9051.7241 | MARZO
38 | Inoculo liofilizado para ensayo de DBO | Laboratorio Ambiental | 1.45.5 | CajaX50 | 0.083333 | 1 | 417580.8 | 417580.8 | MARZO
39 | Jeringa punta HP Ref: 5181 – 8810. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.16667 | 2 | 161124.8348 | 322249.6696 | MARZO
40 | KIT para analisis de DQO en el rango de 0 a 40 mg/Lx25 test | Laboratorio Ambiental | 1.45.1 | Unidad | 0.25 | 3 | 717241.3793 | 2151724.1379 | MARZO
41 | KIT para analisis de DQO en el rango de 20 a 150 mg/Lx25test | Laboratorio Ambiental | 1.45.1 | Unidad | 0.16667 | 2 | 717241.3793 | 1434482.7586 | MARZO
42 | KIT para analisis de DQO en el rango de 100 a 1500 mg/Lx25test | Laboratorio Ambiental | 1.45.2 | Unidad | 0.083333 | 1 | 717241.3793 | 717241.3793 | MARZO
43 | KIT para analisis de fosfato en el rango de 0,02 a 2,5 mg/L | Laboratorio Ambiental | 1.45.1 | Unidad | 0.083333 | 1 | 464136.92 | 464136.92 | MARZO
44 | KIT para analisis de fosfato en el rango de 1,6 a 5 mg/L | Laboratorio Ambiental | 1.45.1 | Unidad | 0.083333 | 1 | 384137.52 | 384137.52 | MARZO
45 | Matraz aforado de 1000 ml (Certificado) | Laboratorio Ambiental | 1.43.9 | Unidad | 0.5 | 6 | 196564.16 | 1179384.96 | MARZO
46 | Liner Ref: 5062 – 3587. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 129674.1379 | 129674.1379 | MARZO
47 | Liner Ref: 5190 – 2270. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 129674.1379 | 129674.1379 | MARZO
48 | Metanol para trazas, grado reactivo | Laboratorio Ambiental |  | Litro | 0.16667 | 2 | 120741.3793 | 241482.7586 | MARZO
49 | Mezcla de estándares de PBC ´s | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 714284.4828 | 714284.4828 | MARZO
50 | Mezcla de estándares de organofosforados (27 compuestos) ref. M- 622 SET. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 3428571.5517 | 3428571.5517 | MARZO
51 | Mezcla de estándares interno para HPAs ref. z – 014J – PAK. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 1880000 | 1880000 | MARZO
52 | Mezcla de hidrocarburos PHAs (18 compuestos) ref. Z - 014G – FL. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 714284.4828 | 714284.4828 | MARZO
53 | Mezclas de estándares de plaguicidas organoclorados (20 compuestos) ref. Z – 014C – R - PAK. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 2737143.1034 | 2737143.1034 | MARZO
54 | Mezclas de estándares de plaguicidas organoclorados (20 compuestos) ref. Z – 014C – R - PAK. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 2737143.1034 | 2737143.1034 | MARZO
55 | Micropipeta de 1 a 10 ml con puntas | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 588362.069 | 588362.069 | MARZO
56 | Micropuntas | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 8.3333 | 100 | 16560.3448 | 1656034.4828 | MARZO
57 | Papel aluminio | Laboratorio Ambiental |  | metro | 8.3333 | 100 | 226.7241 | 22672.4138 | MARZO
58 | Parafilm | Laboratorio Ambiental |  | metro | 8.3333 | 100 | 625 | 62500 | MARZO
59 | Patrón DBO de 210 ± 20 Caja x 10 | Laboratorio Ambiental | 1.45 | Caja | 0.083333 | 1 | 214450.8621 | 214450.8621 | MARZO
60 | pH: 10.0 x 1L con certificado trazable NIST, con un año mínimo de vencimiento | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 62758.6207 | 62758.6207 | MARZO
61 | pH: 4.0 x 1L con certificado trazable NIST, con un año mínimo de vencimiento | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 62758.6207 | 62758.6207 | MARZO
62 | pH: 7.0 x 1L con certificado trazable NIST, con un año mínimo de vencimiento | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 64551.7241 | 64551.7241 | MARZO
63 | Probeta X 100 ml, de vidrio clase A | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.83333 | 10 | 129743.9655 | 1297439.6552 | MARZO
64 | Rotaevaporador con columna de enfriamiento (Montaje completo). | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 31888017.2414 | 31888017.2414 | MARZO
65 | Silica de Separacion, grado reactico, purificacion de analito | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 977546.5517 | 977546.5517 | MARZO
66 | Soxleth (Montaje completo) | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 1628337.069 | 1628337.069 | MARZO
67 | Tuercas Para Columna Ref: 5181 – 8830. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.16667 | 2 | 27280.1724 | 54560.3448 | MARZO
68 | Tuercas Para Interfase Ref: 05988 – 20066. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.16667 | 2 | 7524.1379 | 15048.2759 | MARZO
69 | Union de columna de 2 vias Ref: 705 – 0950. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 30095.6897 | 30095.6897 | MARZO
70 | Viales comunes para muestras rosca azul Ref: 5182 - 0553 por paq de 100. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 8.3333 | 100 | 9412.931 | 941293.1034 | MARZO
71 | Viales para muestras MS certificados paq de 50 Ref: 5190 – 2277. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 8.3333 | 100 | 50684.654 | 5068465.3966 | MARZO
TOTAL | [7 empty] | 115171619.8246

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 | [5 empty] | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [6 empty] | CODIGO | 1139012
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 745055953
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 745055953
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | Sondas para medidor multiparametros portatil (pH, Temperatura, Oxigeno disuelto y Conductividad. Resistente al agua | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 1 | 1412540.468 | 1412540.468 | ABRIL
[6 empty] | TOTAL | 1412540.468

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 | [5 empty] | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AGUA |  |  |  | CODIGO |  | 1139012
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 745055953
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 745055953
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
| Convenio (INVEMAR) para el monitoreo de la REDCAM y apoyo para preparación y analisis de muestras por cromatografia de gases y detección selectiva de masas | 36000000 | MARZO | MAYO | 3 | Aportes económicos y disponibilidad de equipos, materiales e instalaciones para realización de practicas demostrativas | Brindar capacitación en los temas relacionados | Jaiker Gómez
TOTAL |  | 36000000
B.- CONTRATOS
1 | Mantenimiento general y calibración de equipos | 8000000 | OCTUBR | NOVIEM | 2 |  | Mantenimiento y/o calibración de los equipos contratados | Jaiker Gómez
2 | Participación en pruebas de desempeño IDEAM 2012 | 2500000 | MARZO | MARZO | 1 |  | Enviar muestras y evaluar desempeño del laboratorio | Jaiker Gómez
3 | Optimización de la red de monitoreo del recurso hídrico de la Corporación Autonoma Regional de La Guajira. | 270000000 | MARZO | DICIEM | 10 |  | Optimizar la red de monitoreo del recurso hídrico | Jaiker Gómez
4 | Entrenamiento en mantenimiento preventivo y operación de cromatografo de gases y detector selectivo de masas AGILENT | 3000000 | ABRIL | ABRIL | 1 |  | Brindar capacitación en los temas relacionados | Jaiker Gómez
5
6
7
8
9
10
TOTAL |  | 283500000
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 |  |  |  | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 745055953
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 745055953
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 28698839
2.3 | Mantenimiento General |  | 0
2.4 | Servicios públicos |  | 0
2.5 | Arrendamientos |  | 0
2.6 | Viáticos |  | 28698839
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros |  | 0
2.10 | Impuestos, tasas y multas |  | 0
2.11 | Combustibles y peajes
2.12 | Dotación
2.13 | Bienestar social
2.14 | Capacitación |  | 0
2.15 | Imprevistos
2.16 | Vigilancia

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 | [5 empty] | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 280272953.4 | [12 empty] | 0
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 84000000 |  |  | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 84000000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 196272953.4 | 16356079.45 | 16356079.45 | 16356079.45 | 16356079.45 | 16356079.45 | 16356079.45 | 16356079.45 | 16356079.45 | 16356079.45 | 16356079.45 | 16356079.45 | 16356079.45 | 196272953.4
2000 | GASTOS GENERALES | 145282999.2926 | 0 | 2869883.9 | 118041503.7246 | 4282424.368 | 2869883.9 | 2869883.9 | 2869883.9 | 2869883.9 | 2869883.9 | 2869883.9 | 2869883.9 | 0 | 145282999.2926
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1412540.468 | 0 |  |  | 1412540.468 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412540.468
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 115171619.8246 |  |  | 115171619.8246 | [9 empty] | 115171619.8246
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | [13 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte |  | 0 | [11 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [13 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [11 empty] | 0 |  | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 28698839 | 0 | 2869883.9 | 2869883.9 | 2869883.9 | 2869883.9 | 2869883.9 | 2869883.9 | 2869883.9 | 2869883.9 | 2869883.9 | 2869883.9 | 0 | 28698839
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 283500000 | 0 |  | 29500000 | 30000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 31000000 | 31000000 | 27000000 | 283500000
5000 | CONVENIOS | 36000000 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7000 | VARIOS |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL | 745055952.6926 | 0 | 2869883.9 | 159541503.7246 | 46282424.368 | 41869883.9 | 29869883.9 | 29869883.9 | 29869883.9 | 29869883.9 | 33869883.9 | 33869883.9 | 27000000 | 745055952.6926 | 0.30744

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 | [5 empty] | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [5 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 77703697.08 | 23580931.08 | 77703697.08 | 23580931.08 | 77703697.08 | 0 | 280272953.4
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 28000000 |  | 28000000 |  | 28000000 | 0 | 84000000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 49703697.08 | 23580931.08 | 49703697.08 | 23580931.08 | 49703697.08 |  | 196272953.4
2000 | GASTOS GENERALES | 23316832.0585 | 23316832.0585 | 23316832.0585 | 23316832.0585 | 23316832.0585 |  | 116584160.2926
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 282508.0936 | 282508.0936 | 282508.0936 | 282508.0936 | 282508.0936 |  | 1412540.468
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 23034323.9649 | 23034323.9649 | 23034323.9649 | 23034323.9649 | 23034323.9649 |  | 115171619.8246
2002-001 | DE OFICINA | [6 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [6 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [6 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS |  |  | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC.
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS)
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
4000 | CONTRATOS | 56700000 | 56700000 | 56700000 | 56700000 | 56700000 |  | 283500000
5000 | CONVENIOS | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 |  | 36000000
6000 | TRANSFERENCIAS | [6 empty] | 0
7000 | VARIOS | [6 empty] | 0
| TOTAL | 164920529.1385 | 110797763.1385 | 164920529.1385 | 110797763.1385 | 164920529.1385 | 0 | 716357113.6926

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 |  | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 280272953.4
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 84000000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 196272953.4
2000 | Gastos Generales | 145282999.2926
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1412540.468
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 115171619.8246
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 28698839
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2016 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
4000 | Contratos | 283500000
5000 | Convenios | 36000000
745055952.6926
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!