## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2013 | [5 empty] | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 411534765.6966 |  |  |  |  | CODIGO: |  | 0530-0904-2
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 411534765.6966
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE | EVALUACIÓN AVANCE TRIMESTRE No
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Realizar monitoreo del recurso hídrico relacionado en los tramites y proyectos a los que se otorguen licencias, permisos y/o concesiones ambientales. | 79445802.1326 | Municipios del Departamento de La Guajira. | FEBR | DICIEM | 11 | Monitoreos realizados a cuerpos de agua relacionados en proyectos con licencia, permiso y/o concesiones otorgadas/Total de proyectos con licencia o permiso y/o concesiones otorgadas. % | 100% | SUBDIRECTOR DE CALIDAD AMBIENTAL
2 | Determinar carga contaminante para cobro de tasas retributivas | 78112468.7993 | Municipios del Departamento de La Guajira. | FEBR | DICIEM | 11 | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST y DBO). % | 80% | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL LABORATORIO | 375%
[7 empty] | Fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales (domesticas y de los sectores productivos) con cobro de la tasa retributiva. # | 49 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL LABORATORIO
3 | Determinar la calidad del agua y el estado de contaminación de cuerpos de agua de interés ecológico y ambiental. | 75284437.1926 | Municipios del Departamento de La Guajira. | FEBR | DICIEM | 11 | Numero de cuerpos de agua de interés ecológico ambiental con monitoreo de la calidad del agua y estado de contaminación. # | 9 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL LABORATORIO
4 | Realizar monitoreo a corrientes hídricas abastecedoras de acueductos. | 73951103.8593 | Municipios del Departamento de La Guajira. | FEBR | DICIEM | 11 | Numero de corrientes abastecedoras de acueductos de centros poblados con monitoreo de calidad del agua | 27 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL LABORATORIO (J. Gómez) | 0
[7 empty] | Índice promedio de calidad del recurso hídrico de las cuencas principales del departamento (Ranchería, Tapias, Cesar, Carraipía – Paraguachón, Camarones – Tomarrazon, Jerez, Cañas, Ancho, Palomino | 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL LABORATORIO
[7 empty] | Corriente principal de cuencas hidrográficas con determinación de línea base por presencia de cabon, hidrocarburos y/o plaguicidas | 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL LABORATORIO
5 | Sostenibilidad y ampliación de la acreditación del laboratorio. | 104740953.7126 | Municipios del Departamento de La Guajira. | FEBR | DICIEM | 11 | Número de parámetros acreditados en el laboratorio Ambiental ante el IDEAM | 5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL LABORATORIO | 0
411534765.6966

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2013 | [5 empty] | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO | [5 empty] | CODIGO | 0530-0904-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 411534765.6966
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 411534765.6966
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 | N.A. | Profesional Especializado | Prestar servicios y asesorias profesionales en el control estadistico del proceso y sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO-IEC 17025:2005, así como las demás actividades inerentes al ejercicio para lograr la sostenibilidad y ampliación de la acreditación del laboratorio ante el IDEAM | MARZO | DICIEM | 10 | 100 | 4930424.64 | 49304246.4
2 | N.A. | Profesional Universitario | Supervisar el control de calidad de los analisis microbiologicos e implementar nuevos análisis, remplazar los analistas durante las vacaciones, permisos, licencias y/o cambios de personal. Atender todo el volumen de muestras que procese el laboratorio, en el área Microbiologica, y encargarse de supervisar el cabal desarrollo de todos los parámetros que se realizan en tal área. Hacer el estudio de necesidades de materiales y reactivos y las necesidades de reparación o sustitución de equipos, o sus repuestos. Supervisar el registro y recepcion de muestras. Hacegurar la cadena de custodia de las muestras desde su toma hasta su eliminación. Identificar y documentar acciones de mejora en el sistema de gestión de calidad. Corregir trabajos de ensayo no conformes. Asesorar al analista responsable, de los ensayos microbiologicos, en el control de calidad del método y presentar informes al Director Técnico para la toma de decisiones, supervisar el trabajo diario y sus resultados antes de su aprobación y Supervisar las funciones relacionadas con el muestreo. | MARZO | DICIEM | 0 | 100 | 3927001.75 | 0
[9 empty] | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | #DIV/0!
0
[8 empty] | SUB-TOTAL | 49304246.4
B.- DE PLANTA
1 | JAIKER GÓMEZ SIERRA | Profesional Especializado | Responder directamente por el cumplimiento de cada una de las actividades que realice el laboratorio, que sean definidas por el Sistema de Gestión y las propias asignadas por la misma Corporación; programar, asignar y revisar las actividades del personal. Trasladar las necesidades a la Subdirección de Calidad Ambiental y responder por el inventario de reactivos, equipos y repuestos. Definir las necesidades de mantenimiento y reparación de las instalaciones, Conocer todos los procesos, procedimientos y regulaciones técnicas del laboratorio. Coordinar y gestionar todos los recursos (personal, equipo, suministros) para asegurar que la calidad y los resultados sean confiables. Evalúar al personal del laboratorio. Controlar los registros y documentos de los ensayos realizados. | ENERO | JUNIO | 6 | 100 | 4166343.4167 | 24998060.5
2 | ENRIQUE RAFAEL QUINTERO | Profesional Especializado | Responder directamente por el cumplimiento de cada una de las actividades de seguimiento a los permisos, concesiones, licencias y tramites donde se inolucre el recurso hidrico superficial. | ENERO | JUNIO | 6 | 100 | 4166343.4167 | 24998060.5
3 | LIANIS CHARRY MOLINA | Profesional Universitario | Asegurar que el sistema de gestión de calidad es establecido, implementado y mantenido de acuerdo a las normas ISO 17025:2005. Coordinar las actividades de acreditación. Dirigir el mantenimiento y distribución del manual de calidad y otros documentos asociados. Capacitar a toda persona que trabaje en el laboratorio. Monitorear el sistema de gestión de calidad. Reportar el desempeño de gestión de calidad al Gerente para la revisión, con el objeto de realizar mejoras. Supervisar los programas de pruebas interlaboratorios. | ENERO | JUNIO | 6 | 100 | 3927001.75 | 23562010.5
4 | MAYRA MOSCOTE PANA | Tecnico Operativo | Hacerse cargo de los análisis durante todo el año, incluidas las vacaciones, permisos, licencias y/o cambios de personal. Atender todo el volumen de muestras que procese el laboratorio y encargarse de todos los parámetros que se realizan en el laboratorio. Responsabilizarse de reportar las necesidades de materiales y reactivos y las necesidades de reparación o sustitución de equipos, o sus repuestos. Registrar y recepcionar, el arribo de muestras. Etiquetar y asigna el código a las muestras. Identificar y documentar inconformidades en la Solicitud de Acción Correctiva (SAC). Corregir inconformidades actuales y potenciales. Ayudar al programa de mejora continua del sistema de gestión de calidad. Realizar el control de calidad del método y reportar los resultados al Director Técnico para la toma de decisiones, reportar el trabajo diario con resultados y someterlo a revisión para su aprobación, hacer las funciones relacionadas con el muestreo. | ENERO | JUNIO | 6 | 100 | 2539666 | 15237996
5 | MANUEL PINTO BRITO | Tecnico Operativo | Hacerse cargo de los análisis durante todo el año, incluidas las vacaciones, permisos, licencias y/o cambios de personal. Atender todo el volumen de muestras que procese el laboratorio y encargarse de todos los parámetros que se realizan en el laboratorio. Responsabilizarse de reportar las necesidades de materiales y reactivos y las necesidades de reparación o sustitución de equipos, o sus repuestos. Registrar y recepcionar, el arribo de muestras. Etiquetar y asigna el código a las muestras. Identificar y documentar inconformidades en la Solicitud de Acción Correctiva (SAC). Corregir inconformidades actuales y potenciales. Ayudar al programa de mejora continua del sistema de gestión de calidad. Realizar el control de calidad del método y reportar los resultados al Director Técnico para la toma de decisiones, reportar el trabajo diario con resultados y someterlo a revisión para su aprobación, hacer las funciones relacionadas con el muestreo. | ENERO | JUNIO | 6 | 100 | 2539666 | 15237996
[8 empty] | SUB-TOTAL | 104034123.5
[8 empty] | TOTAL | 153338369.9

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2013 | [5 empty] | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO | [5 empty] | CODIGO | 0530-0904-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 411534765.6966
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 0
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | Acetona para trazas x 1L | Laboratorio Ambiental |  | Litro | 0.33333 | 4 | 103350 | 413400 | MAYO
2 | Acido sulfurico | Laboratorio Ambiental |  | Litro | 0.083333 | 1 | 380137.931 | 380137.931 | MAYO
3 | Agar BHI | Laboratorio Ambiental |  | Gramos | 41.6667 | 500 | 741 | 370500 | MAYO
4 | Agar BILIS ESCULINA | Laboratorio Ambiental | 1.43.1 | Gramos | 41.6667 | 500 | 852 | 426000 | MAYO
5 | Agar Chromocult | Laboratorio Ambiental |  | Gramos | 83.3333 | 1000 | 963.3719 | 963371.8621 | MAYO
6 | Agar EMB | Laboratorio Ambiental |  | Gramos | 41.6667 | 500 | 753.1107 | 376555.3333 | MAYO
7 | Alumina, grado reactivo, purificación de fase estacionaria. | Laboratorio Ambiental | 1.45.1 | Kilo | 0.083333 | 1 | 565531.931 | 565531.931 | MAYO
8 | Bateria alcalinas AAA, Recargables | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 3 | 36 | 41014.41 | 1476518.76 | MAYO
9 | Bioindicador de Esterilización del Autoclave (Cajax100) | Laboratorio Ambiental | 1.60.3 | Caja | 0.083333 | 1 | 761725.6 | 761725.6 | MAYO
10 | Bolsa sello pack (Cierre hermetico), capacidad 1 Kg y calibre 2 micras. Material: Polietileno de baja densidad transparente | Laboratorio Ambiental |  | Kilo | 0.083333 | 1 | 539342 | 539342 | MAYO
11 | Bolsas - para cuantificación de coliformes totales y E.coli en Aguas. Recuento, hasta 2419 en siembra directa. | Laboratorio Ambiental |  | Cajas | 0.25 | 3 | 504600 | 1513800 | MAYO
12 | CEPA : Pseudomonas aeruginosa | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 1035000 | 1035000 | MAYO
13 | CEPA: Citrobacter freundii | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 1035000 | 1035000 | MAYO
14 | CEPA: Enterococcus faecalis o faecium | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 1035000 | 1035000 | MAYO
15 | CEPA: Escherichia coli, | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 1035000 | 1035000 | MAYO
16 | Cilindro de gas Helio grado 5 | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 890948.2759 | 890948.2759 | MAYO
17 | Cinta de control de esterilización | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.5 | 6 | 25251.0733 | 151506.44 | MAYO
18 | Cloruro de amonio (Reactivo grado analitico en frasco x 500g) | Laboratorio Ambiental |  | Frasco | 0.083333 | 1 | 122907.6067 | 122907.6067 | MAYO
19 | Comparador de Color | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 1269647.84 | 1269647.84 | MAYO
20 | Detergente extran neutro (GarrafaX5L) | Laboratorio Ambiental |  | Litro | 0.16667 | 2 | 87863 | 175726 | MAYO
21 | Detergente Tego garrafax5L | Laboratorio Ambiental |  | Litro | 0.41667 | 5 | 76752.2241 | 383761.1207 | MAYO
22 | Electrodo epoxico con electrolito gelificado con sonda integrada de temperatura y de 1 m de longitud, (Sonda para medición de pH tipo Sentix 41 acoplable a multiparametro WTW 350i) | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.33333 | 4 | 762925.8621 | 3051703.4483 | MAYO
23 | Electrodo o sensor de conductividad, incluye solución de limpieza y tres membranas de recambio, cable de 3 m, para multiparametro WTW 350i | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 5882908.6207 | 5882908.6207 | MAYO
24 | Electrodo o sensor de oxigeno galvanico con recipiente de calibración, enchufe impermeable y longitud del cable de 1,5 m (Incluyr compensación de temperatura) para multiparametro WTW 350i | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 4564623.357 | 4564623.357 | MAYO
25 | Embudo de separación Tipo A de 2000 ml | Laboratorio Ambiental | 1.43.9 | Unidad | 0.41667 | 5 | 63965.5172 | 319827.5862 | MAYO
26 | Escharichia coli ATCC 25922 | Laboratorio Ambiental | 1.43.9 | Cepa | 0.16667 | 2 | 544852 | 1089704 | MAYO
27 | Espatulas DRIGLASKY de vidrio | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.41667 | 5 |  | 0 | MAYO
28 | Estándar d12 – Benzo(a)pireno (Estándar interno). | Laboratorio Ambiental | 1.43.9.18 | Unidad | 0.083333 | 1 | 1590000 | 1590000 | MAYO
29 | Estándares d10-fluoreno estándar interno. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 795000 | 795000 | MAYO
30 | Etanol Absoluto | Laboratorio Ambiental |  | Litro | 0.5 | 6 | 58929.5269 | 353577.1616 | MAYO
31 | Filtro MICROFIBRA DE VIDRIO gado GF/F, porosidad fina, velocidad de flujo media, retención de particula 0,7 µm, diametro 4,7 cm | Laboratorio Ambiental |  | CajaX100 | 0.83333 | 10 | 514689.36 | 5146893.6 | MAYO
32 | Filtros de Membranas esteriles de nitrato de celulosa, con poros de 0,45 micometros y diametro de 47 mm con cuadriculas. (Caja/100) | Laboratorio Ambiental |  | Caja | 0.41667 | 5 | 191896.5517 | 959482.7586 | MAYO
33 | Frasco de borosilicato tapa rosca azul de 150 ml | Laboratorio Ambiental | 1.45.1 | Unidad | 2 | 24 | 19488 | 467712 | MAYO
34 | Frascos de vidrio tapa rosca de 10 ml | Laboratorio Ambiental | 1.43.9.26 | Unidad | 4.1667 | 50 |  | 0 | MAYO
35 | Gafas protectoras Ultravioleta | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.16667 | 2 | 36015.216 | 72030.432 | MAYO
36 | Guantes de nitrilo talla S, M y L en Cajax100 pares | Laboratorio Ambiental |  | Caja | 0.83333 | 10 | 51934.1375 | 519341.3749 | MAYO
37 | Hexano para analisis de trazas | Laboratorio Ambiental | 1.43.9.56 | Litro | 1.6667 | 20 | 188150 | 3763000 | MAYO
38 | Hisopos Caja x 100 unidades | Laboratorio Ambiental |  | Caja | 0.083333 | 1 | 60957.536 | 60957.536 | MAYO
39 | Jabon antibacterial (GarrafaX5L) | Laboratorio Ambiental |  | Litro | 1.6667 | 20 | 65641 | 1312820 | MAYO
40 | KIT para analisis de DQO en el rango de 0 a 40 mg/Lx25 test | Laboratorio Ambiental | 1.43.9 | Unidad | 0.16667 | 2 | 760275.8621 | 1520551.7241 | MAYO
41 | KIT para analisis de DQO en el rango de 100 a 1500 mg/Lx25test | Laboratorio Ambiental | 1.56.2.11 | Unidad | 0.083333 | 1 | 760275.8621 | 760275.8621 | MAYO
42 | KIT para analisis de DQO en el rango de 20 a 150 mg/Lx25test | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.16667 | 2 | 760275.8621 | 1520551.7241 | MAYO
43 | KIT para analisis de fosfato en el rango de 0,02 a 2,5 mg/L | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 491985.1352 | 491985.1352 | MAYO
44 | KIT para analisis de fosfato en el rango de 1,6 a 5 mg/L | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 407185.7712 | 407185.7712 | MAYO
45 | KIT para analisis de nitrito en el rango de 0, 01 a 0,5 mg/L | Laboratorio Ambiental | 1.45.5 | Unidad | 0.25 | 3 | 448831.84 | 1346495.52 | MAYO
46 | Mechero de Alcohol | Laboratorio Ambiental | 1.45.1 | Unidad | 0.083333 | 1 | 35254.3886 | 35254.3886 | MAYO
47 | Mezcla de estándares de PBC ´s (103 y 198) | Laboratorio Ambiental | 1.45.1 | Unidad | 0.083333 | 1 | 878284.2 | 878284.2 | MAYO
48 | Mezcla de estándares de organofosforados (27 compuestos) ref. M- 622 SET. | Laboratorio Ambiental | 1.45.1 | Unidad | 0.083333 | 1 | 1590000 | 1590000 | MAYO
49 | Mezcla de estándares interno para HPAs ref. z – 014J – PAK. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 795000 | 795000 | MAYO
50 | Mezcla de hidrocarburos PHAs (18 compuestos) ref. Z - 014G – FL. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 878284.2 | 878284.2 | MAYO
51 | Mezclas de estándares de plaguicidas organoclorados (20 compuestos) ref. Z – 014C – R - PAK. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 3365591.16 | 3365591.16 | MAYO
52 | Mezclas de estándares de TCM (Tetra cloro metil xileno) | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 3365591.16 | 3365591.16 | MAYO
53 | pH: 10.0 x 1L con certificado trazable NIST, con un año mínimo de vencimiento | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 66524.1379 | 66524.1379 | MAYO
54 | pH: 4.0 x 1L con certificado trazable NIST, con un año mínimo de vencimiento | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 66524.1379 | 66524.1379 | MAYO
55 | pH: 7.0 x 1L con certificado trazable NIST, con un año mínimo de vencimiento | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 68424.8276 | 68424.8276 | MAYO
56 | Probeta X 1000 ml, de vidrio clase A | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.16667 | 2 | 181573.1429 | 363146.2857 | MAYO
57 | Pseudomonas aureginosa ATCC 10145 | Laboratorio Ambiental |  | Cepa | 0.16667 | 2 | 3864400.8 | 7728801.6 | MAYO
58 | Puntas no esteriles a 1 a 10 ml, PP, paq X 100 und sueltas | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.083333 | 1 | 155053.3333 | 155053.3333 | MAYO
59 | Reactivo Diagnostico.Tecnologia de sustrato definido enzimático. Para detección de coliformes totales y E. coli en 100 ml de muestra, Simultaneamente de todo tipo de muestras de agua. Aprobado por la EPA, AOAC, Estándar metodos, decreto de calidad de agua 1575/2007. | Laboratorio Ambiental |  | Cajas | 0.25 | 3 | 2253300 | 6759900 | MAYO
60 | Rollo de cinta de enmascarar (Dimensiones 12mmx25m) | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 1 | 12 | 5606.6667 | 67280 | MAYO
61 | Solución bactericida x 5Litros (Para lavado de manos) | Laboratorio Ambiental |  | Garrafa | 0.16667 | 2 | 60900 | 121800 | MAYO
62 | Solución de cloruro de potación de 0,14 mS/cm, con certificado trazable NIST y con un año mínimo de vencimiento, Fraco x 500ml | Laboratorio Ambiental |  | Frasco | 0.083333 | 1 | 1060014.38 | 1060014.38 | MAYO
63 | Solución de cloruro de potación de 1,41 mS/cm, con certificado trazable NIST y con un año mínimo de vencimiento, Fraco x 500ml | Laboratorio Ambiental | 1.45 | Frasco | 0.083333 | 1 | 784817.43 | 784817.43 | MAYO
64 | Tapabocas con elastico(caja x 50) | Laboratorio Ambiental |  | Caja | 0.33333 | 4 | 8352 | 33408 | MAYO
65 | Toallas adsorventes | Laboratorio Ambiental |  | Bolsas | 0.16667 | 2 | 73853.3333 | 147706.6667 | MAYO
66 | Trapero industrial con repuestos | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 0.16667 | 2 | 33640 | 67280 | MAYO
67 | Tubos de ensayo tapa rosca grandes capacidad 20 ml | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 4.1667 | 50 | 3422 | 171100 | MAYO
68 | Tubos de ensayo taparosca | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 41.6667 | 500 | 231 | 115500 | MAYO
69 | Viales comunes para muestras rosca azul Ref: 5182 - 0553 por paq de 100. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 41.6667 | 500 | 1272 | 636000 | MAYO
TOTAL | [7 empty] | 80239294.2205

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2013 | [5 empty] | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [6 empty] | CODIGO | 0530-0904-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 411534765.6966
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 411534765.6966
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | Sondas para medidor multiparametros portatil (pH, Temperatura, Oxigeno disuelto y Conductividad. Resistente al agua | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 1 | 1497292.8961 | 1497292.8961 | ABRIL
2 | Aire acondicionado tipo Mini Split de 12000 BTU (Incluye instalación) | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 4 | 2968000 | 11872000 | ABRIL
3 | Balanza Analítica 220G/0,0001mg (Incluye calibración externa por laboratorio acreditado en masa, protocolo según directrices GLP, cabina corta aires y certificado ISO9001) sensibilidad de 0,1mg. Linealidad ± 0,2mg, Plato de Ø 80mm | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 1 | 8635582.88 | 8635582.88 | ABRIL
4 | Cabina de observación ultravioleta (Con visor ergonomico UV incorporado con cortina de acceso. Cabina en aluminio y espacio para adaptar Lampara UV | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 1 | 4539450 | 4539450 | ABRIL
5 | Equipo Sellador Modelo 2x ó 2000 en 15 seg. Sella Bolsas. Para automatizar el manejo de muestras para el recuento de microorganismos indicador requerimientos electricos: 115V; 60 hz, Dimensiones: (30 x 39 x 27 cm) Catalogo numero: AQUA-WQTS2X-115. | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 1 | 8056000 | 8056000 | ABRIL
6 | Refrigerador con puerta de doble vidrio, enfriamiento aire forzado, rango de 2 a 7°C. Motor de 1 HP. Capacidad 20 pie3. Precisión de temperatura: +/- 0,5ºC, Estabilidad de temperatura: +/-: 1ºC, Uniformidad de temperatura +/- 2ºC y Alarmas de Alta y baja temperatura. (Incluye calibración externa por laboratorio acreditado en temperatura, parrillas e Iluminación fluorescente interna) | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 1 | 21745433.6 | 21745433.6 | ABRIL
7 | Transferpipeta "S" Vol Variable p.plast. Macro 1-10 ml | Laboratorio Ambiental |  | Unidad | 1 | 842191.2 | 842191.2 | ABRIL
[6 empty] | TOTAL | 57187950.5761

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2013 | [5 empty] | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO |  |  |  | CODIGO |  | 0530-0904-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 411534765.6966
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 411534765.6966
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
| Convenio (INVEMAR) para el monitoreo de la REDCAM y apoyo para preparación y analisis de muestras por cromatografia de gases y detección selectiva de masas | 37855850 | MARZO | DICIEM | 10 | Aportes económicos y disponibilidad de equipos, materiales e instalaciones para realización de practicas demostrativas | Brindar capacitación en los temas relacionados | Jaiker Gómez
TOTAL |  | 37855850
B.- CONTRATOS
1 | Mantenimiento general y calibración de equipos | 11313301 | MARZO | MARZO | 1 | Pago de recurso comprometidos | Mantenimiento y/o calibración de los equipos contratados | Jaiker Gómez
2 | Participación en pruebas de desempeño IDEAM 2012 | 5400000 | MARZO | MARZO | 1 | Pago de recurso comprometidos | Enviar muestras y evaluar desempeño del laboratorio | Jaiker Gómez
3 | Sostenibilidad y ampliación de la acreditación ante el IDEAM | 16100000 | FEBR | DICIEM | 6 | Pago de recurso comprometidos | Realizar auditoria de seguimiento | Jaiker Gómez
4 | Compra de Materiales y Equipos | 137427244.7966
TOTAL |  | 170240545.7966
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2013 |  |  |  | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 411534765.6966
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 411534765.6966
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 46100000
2.3 | Mantenimiento General |  | 4000000
2.4 | Servicios públicos |  | 0
2.5 | Arrendamientos |  | 0
2.6 | Viáticos |  | 35900000
2.7 | Impresos y publicaciones. |  | 0
2.8 | Comunicación y transporte |  | 0
2.9 | Seguros |  | 0
2.10 | Impuestos, tasas y multas |  | 0
2.11 | Combustibles y peajes |  | 0
2.12 | Dotación |  | 0
2.13 | Bienestar social |  | 0
2.14 | Capacitación |  | 5000000
2.15 | Imprevistos |  | 1200000
2.16 | Vigilancia |  | 0

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2013 | [5 empty] | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 153338369.9 | 8669510.2917 | 8669510.2917 | 13599934.9317 | 13599934.9317 | 13599934.9317 | 13599934.9317 | 13599934.9317 | 13599934.9317 | 13599934.9317 | 13599934.9317 | 13599934.9317 | 13599934.9317 | 153338369.9
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 49304246.4 |  |  | 4930424.64 | 4930424.64 | 4930424.64 | 4930424.64 | 4930424.64 | 4930424.64 | 4930424.64 | 4930424.64 | 4930424.64 | 4930424.64 | 49304246.4
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 104034123.5 | 8669510.2917 | 8669510.2917 | 8669510.2917 | 8669510.2917 | 8669510.2917 | 8669510.2917 | 8669510.2917 | 8669510.2917 | 8669510.2917 | 8669510.2917 | 8669510.2917 | 8669510.2917 | 104034123.5
2000 | GASTOS GENERALES | 50100000 | 0 | 5010000 | 5010000 | 5010000 | 5010000 | 5010000 | 5010000 | 5010000 | 5010000 | 5010000 | 5010000 | 0 | 50100000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | [13 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 4000000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 4000000
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | [13 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte |  | 0 | [11 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [13 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [11 empty] | 0 |  | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 46100000 | 0 | 4610000 | 4610000 | 4610000 | 4610000 | 4610000 | 4610000 | 4610000 | 4610000 | 4610000 | 4610000 | 0 | 46100000
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 170240545.7966 | 0 |  |  |  |  | 39617841.7994 | 22904540.7994 | 22904540.7994 | 22904540.7994 | 22904540.7994 | 30954540.7994 | 8050000 | 170240545.7966
5000 | CONVENIOS | 37855850 | 0 | 0 | 3785585 | 3785585 | 3785585 | 3785585 | 3785585 | 3785585 | 3785585 | 3785585 | 3785585 | 3785585 | 37855850
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7000 | VARIOS |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL | 411534765.6966 | 8669510.2917 | 13679510.2917 | 22395519.9317 | 22395519.9317 | 22395519.9317 | 62013361.7311 | 45300060.7311 | 45300060.7311 | 45300060.7311 | 45300060.7311 | 53350060.7311 | 25435519.9317 | 411534765.6966 | 0

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2013 | [5 empty] | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN |  |  | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  |  | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [5 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 24968189.64 | 24968189.64 | 20806824.7 | 20806824.7 | 61788341.22 | 0 | 153338369.9
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) |  |  |  |  | 49304246.4 | 0 | 49304246.4
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 24968189.64 | 24968189.64 | 20806824.7 | 20806824.7 | 12484094.82 | 0 | 104034123.5
2000 | GASTOS GENERALES | 12858333.3333 | 11525000 | 12858333.3333 | 11525000 | 1333333.3333 |  | 50100000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2002-001 | DE OFICINA | [6 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [6 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [6 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 1333333.3333 |  | 1333333.3333 | 0 | 1333333.3333 | 0 | 4000000
2004 | SERVICIOS PUBLICOS |  |  | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC.
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 11525000 | 11525000 | 11525000 | 11525000 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
4000 | CONTRATOS | 34048109.1593 | 34048109.1593 | 34048109.1593 | 34048109.1593 | 34048109.1593 |  | 170240545.7966
5000 | CONVENIOS | 7571170 | 7571170 | 7571170 | 7571170 | 7571170 |  | 37855850
6000 | TRANSFERENCIAS | [6 empty] | 0
7000 | VARIOS | [6 empty] | 0
| TOTAL | 79445802.1326 | 78112468.7993 | 75284437.1926 | 73951103.8593 | 104740953.7126 | 0 | 411534765.6966

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2013 |  | CODIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA
SECCIÓN:
PÁGINA: 1 de 1
|  | ELABORÓ EQUIPO DE PLANEACIÓN | REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN | APROBÓ ARCESIO ROMERO PEREZ DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 153338369.9
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 49304246.4
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 104034123.5
2000 | Gastos Generales | 50100000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 57187950.5761
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 80239294.2205
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 4000000
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 35900000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 1200000
2015-001 | GRUPO
2016 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
4000 | Contratos | 170240545.7966
5000 | Convenios | 37855850
411534765.6966
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!