## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSION
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  |  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 524578000 |  |  |  | CODIGO | 0510-0900-1
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  |  | 524578000
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Construcción, ampliación, adecuación, remodelación, dotación y mantenimiento de instalaciones fisicas. | 40391128 | Riohacha | Mayo | Septiembre | 5 | Numero de instalaciones fisicas remodeladas y adoptadas. | 2 | Secretaria General
2 | Capacitación en las competencias laborales (Gestión Administrativa, Financiera y Ambiental) de los consejeros y funcionarios de Corpoguajira. | 192054910 | Riohacha | Marzo | Noviembre | 9 | Numero de capacitaciones realizadas | 1 | Secretaria General- Luz Maria
3 | Diseño e implementación de un sistema de gestión del talento humano. | 192131962 | Riohacha | Marzo | Julio | 5 |  | 1 | Tulio Fonseca Pitre
4 | Realizar eventos de Bienestar Social y Salud Ocupacional | 0 | Riohacha- Fonseca | Abril | Noviembre | 8 | Numero de eventos realizados a los funcionarios y sus familias | 12 | Secretaria General- Luz Maria
5 | Generar el cumplimiento de las normas de gestion de calidad | 0 | Riohacha - Fonseca | Febrero | Diciembre | 11 | Acreditacion de la certificacion de la calidad | 100% | Equipo de Mejora
6 | Formulación de de la estrategia de la sostenibilidad financiera | 100000000 | 15 Municipios de La Guajira | Marzo | Diciembre | 10 | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturados por concepto de Tasa de Uso del Agua. | 70% | Grupo de Gestión Financiera
[7 empty] | Porcentaje de recuperación de la cartera morosa | 55%
[7 empty] | Número de asesorías a los Municipios | 15
[7 empty] | Porcentaje de cumplimiento de ejecución presupuestal | 95
[7 empty] | Número de seguimientos a los instrumentos de planificación | 4
524578000

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSION | [5 empty] | Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [5 empty] | CODIGO | 0510-0900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 524578000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 524578000
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
0
0
0
0
0
0
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
[8 empty] | SUB-TOTAL | 0
[8 empty] | TOTAL | 0

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSION
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  |  | CODIGO | 0510-0900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 524578000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 524578000
COMPRA DE MATERIALES | [7 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSION
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | CODIGO | 0510-0900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 524578000
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 524578000
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | [5 empty] | 0 | Abril
2 | [5 empty] | 0 | Abril
3 | [5 empty] | 0 | Marzo
4 | [5 empty] | 0 | Febrero
5 | [5 empty] | 0 | Febrero
6 | [5 empty] | 0 | Febrero
7 | [5 empty] | 0 | Febrero
[5 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSION
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: | [5 empty] | CODIGO | 0510-0900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 524578000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 524578000 | inicial
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
TOTAL |  | 0
B.- CONTRATOS
1 | Adecuacion y construccion Sede principal y laboratorio | 40391128 | 2001-03-01 | 2011-10-31 | 8
2 | Formulación estrategia sostenibilidad financiera. | 83999923 | 2011-02-01 | 2011-10-31 | 9
3 | Capacitación competencias laborales a consejeros y funcionarios de Corpoguajira. | 100000000 | 2011-02-01 | 2011-11-30 | 10
4 | Implementacion de un sistema gestión del talento humano. | 1369230 | 2001-03-01 | 2011-05-30 | 3
5 | Realización eventos de Bienestar Social. | 38132039 | 2011-06-01 | 2011-10-31 | 5
6 | Incentivos a funcionarios de Corpoguajira. | 5000000 | 2011-10-01 | 2011-12-30 | 3
7 | Promoción corporativa del sistema de gestión de calidad | 140578000 | 2001-03-01 | 2011-05-30 | 3
8 | Organización de archivos de gestion | 65000000 | 2011-02-01 | 30.jun | 5
9 | Elaboracion y ajuste de las tablas de retencion documental |  | 2011-02-01 | 2011-06-30 | 5
10 | Sistematizacion y actualizacion de la base de datos | 50107680 | 2011-02-01 | 2011-06-30 | 5
TOTAL |  | 524578000
| se trasladó de gestion de control interno a gestion administrativa la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, para la actividad | [6 empty] | la actividad 8 organización de archivo de gestion.
para un total de sesenta y cinco millones a esa actividad.

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSION
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  | FECHA
|  | 0 |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  | CODIGO | 0510-0900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 524578000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 524578000
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 0
2.3
2.4 |  |  | 0
2.5 |  |  | 0
2.6
2.7
2.8
2.9 |  |  | 0
2.10 |  |  | 0
2.11
2.12
2.13
2.14 |  |  | 0
2.15
2.16

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSION
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
GESTIÓN ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | [12 empty] | 0
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | [12 empty] | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0 | [12 empty] | 0
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | [12 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | [13 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte |  | 0 | [11 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [13 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [11 empty] | 0 |  | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 524578000 | 0 | 42354860.7778 | 94719495.1111 | 94719495.1111 | 94719495.1111 | 55030159.5778 | 32008623.5778 | 32008623.5778 | 32008623.5778 | 33675290.2444 | 11666666.6667 | 1666666.6667 | 524578000
5000 | CONVENIOS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7000 | VARIOS |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL | 524578000 | 0 | 42354860.7778 | 94719495.1111 | 94719495.1111 | 94719495.1111 | 55030159.5778 | 32008623.5778 | 32008623.5778 | 32008623.5778 | 33675290.2444 | 11666666.6667 | 1666666.6667 | 524578000

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSION | [5 empty] | Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
|  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [5 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA)
2000 | GASTOS GENERALES
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  | 0 |  | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. |  |  | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL |  |  | 0 | 0 |  | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS |  |  | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC.
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS)
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
4000 | CONTRATOS | 40391128 | 192054910 | 192131962 |  |  | 100000000 | 524578000
5000 | CONVENIOS
6000 | TRANSFERENCIAS
7000 | VARIOS
| TOTAL | 40391128 | 192054910 | 192131962 | 0 | 0 | 100000000 | 524578000

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2011 CUARTA VERSION |  | Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN | FECHA
|  | 0 | 12 DE ENERO DE 2010
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 0
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios - Contratos | 524578000
524578000
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!