## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES V."8" | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio Climático.
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 653680514.2745 |  |  |  |  | CODIGO | 0510-1001-1
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 653680514.2745
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Acompañamiento al Consejo Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo y Desastres. | 0 |  |  |  |  | Consejos departamentales y municipales acompañados en Gestión del Riesgo de Desastres. | 16 | Profesional especializado grado 19 de la oficina aseosra de planeacion
2 | Desarrollar acciones de mitigación al cambio climático y protección de coberturas boscosas y/o de suelos degradados a través de la gestión y ejecución de acciones piloto en proyectos REDD. | 71347552 |  |  |  |  | Hectáreas de deforestación evitadas | 500 | Coordinador grupo de control y monitoreo ambiental
3 | Desarrollar proyectos de captura de carbono en biomasa área en diferente cobertura vegetal. | 126489385 |  |  |  |  | Proyecto de captura de carbono desarrollado | 1 | Jefe oficina asesora de planeacion
4 | Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas - SAT. | 38292000 |  |  |  |  | Instalación de estaciones hidrometereológicas automáticas en el sur de La Guajira. | 2 | Profesional especializado grado 19 de la oficina aseosra de planeacion
[7 empty] | Estaciones medidoras de nivel de río en el sur del departamento. | 2 | Profesional especializado grado 19 de la oficina aseosra de planeacion
[7 empty] | Estaciones meteorológicas análogas para registro histórico de temperatura y precipitación en el sur de La Guajira. | 2 | Profesional especializado grado 19 de la oficina aseosra de planeacion
[7 empty] | Boletines de pronostico y monitoreo diario de las condiciones hidrometereológicas en el departamento de la Guajira. | 365 | Profesional especializado grado 19 de la oficina aseosra de planeacion
[7 empty] | Población beneficiada por sistemas de alerta temprana en deslizamientos e inundaciones | 10000 | Profesional especializado grado 19 de la oficina aseosra de planeacion
5 | Monitoreo, obtención de datos y procesamiento al sistema de alerta temprana (análoga) en deslizamientos e inundaciones. | 26070000 |  |  |  |  | Numero de Boletines de Monitoreo al sistema de alerta temprana y su difusión | 20 | Profesional especializado grado 19 de la oficina aseosra de planeacion
6 | Zonificación de riesgos de zonas costeras a escala 1:25000. | 0 |  |  |  |  | Municipios costeros evaluados en riesgo ecológico | 2 | Profesional especializado grado 14 de la oficina aseosra de planeacion
7 | Estudio de amenaza y vulnerabilidad ambiental ante fenómenos naturales. | 0 |  |  |  |  | Estudios realizados de acuerdo a la zonificación establecida. | 1 | Profesional especializado grado 14 de la oficina aseosra de planeacion
8 | Asesoría y asistencia técnica a los municipios en el proceso de revisión, ajuste o reformulación de los POT con énfasis en la inclusión de las determinantes ambientales y la gestión del riesgo. | 0 |  |  |  |  | Determinantes ambientales Actualizados | 1 | Profesional especializado grado 19 de la oficina aseosra de planeacion
8 | Asesoría y asistencia técnica a los municipios en el proceso de revisión, ajuste o reformulación de los POT con énfasis en la inclusión de las determinantes ambientales y la gestión del riesgo. | 0 |  |  |  |  | Números de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados por la Corporación. | 15 | Profesional especializado grado 19 de la oficina aseosra de planeacion
9 | Asesoría y asistencia técnica para la formulación de planes sectoriales con incorporación de política de adaptación al cambio climático. | 22444330 |  |  |  |  | Municipios y sectores productivos/comunidad asesorados en incorporación de política de adaptación al cambio climático | 5 | Coordinador grupo de control y monitoreo ambiental
10 | Construcción de obras de control de inundaciones, de erosión, de caudales, de escorrentía, rectificación y manejo de cauces, obras de geotecnia, regulación de cauces y corrientes de agua y demás obras para el manejo de aguas. | 369037247.2745 |  |  |  |  | M3 de obras de control de inundaciones, erosión, caudales, escorrentía, rectificación y manejo de cauces, obras de geotecnia y demás obras para el manejo de aguas. | 500 | Coordinador grupo de administracion y aprovechamiento de aguas superficiales y subterraneas
653680514.2745

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES V."8" | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [7 empty] | CODIGO | 0510-1001-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 653680514.2745
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 653680514.2745
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 | Jose Ramon Ortiz | Ingeniero Agronomo | Diligenciamiento e incorporacion al SIG de puntos para proyectos de viviendas | 2013-08-26 | 2013-12-26 | 4 |  | 3055500 | 12222000
0
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 12222000
1 | EVERTO JESUS DAZA CUELLO | INGENIERO CIVIL |  |  |  | 10.55 |  | 5340810.139 | 56345749.0915
2 | ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ | INGENIERO CIVIL |  |  |  | 10.55 |  | 5340810.139 | 56345749.0915
3 | MIGUEL FRANCISCO PITRE RUIZ | INGENIERO CIVIL |  |  |  | 10.55 |  | 5340810.139 | 56345749.0915
0
[8 empty] | SUB-TOTAL | 169037247.2745
[8 empty] | TOTAL | 181259247.2745

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES V."8" | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [7 empty] | CODIGO | 0510-1001-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 653680514.2745
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 653680514.2745
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES V."8" | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [6 empty] | CODIGO | 0510-1001-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 653680514.2745
APORTE ADICIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 653680514.2745
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
3
4
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES V."8" | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [5 empty] | CODIGO | 0510-1001-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 653680514.2745
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 653680514.2745
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Sostenimiento del SAT | 52140000 | 2013-01-02 | 2013-06-30 | 6 | 52140000 | 24700000 | Oficina de Planeacion
SUBTOTAL |  | 52140000
B.- CONTRATOS
1 | captura de carbono en biomasa área en diferente cobertura vegetal. | 126489385 | 2013-02-04 | 2013-06-30 | 5 | 300000000 |  | Oficina Asesora de Planeacion
2 | Asesoría y asistencia técnica para la formulación de planes sectoriales con incorporación de política de adaptación al cambio climático. | 22444330
3 | acciones de mitigación al cambio climático y protección de coberturas boscosas y/o de suelos degradados a través de la gestión y ejecución de acciones piloto en proyectos REDD. | 71347552
| Mejoramiento, limpieza de cauce y construccion de obras de proteccion en los aroyos de Kutanamana y Chemarrain en Uribia | 200000000
| Subtotal | 420281267
TOTAL |  | 472421267
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES V."8" |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio Climático. |  |  | CODIGO | 0510-1001-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 653680514.2745
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 653680514.2745
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 0
2.3 | MANTENIMIENTO |  | 0
2.4 | Mantenimiento equipo comunicaciones y computación |  | 0
2.5 | Mantwnimiento equipo de navegación y transporte |  | 0
2.6 | Servicio de Aseo |  | 0
2.7 | Servicio de seguridad y vigilancia |  | 0
2.8 | Servicio de seguridad y vigilancia |  | 0
2.9 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |  | 0
2.10 | Viáticos y gastos de viaje al interior |  | 0
2.11 | Viáticos y gastos de viaje al interior |  | 0
2.12 | GASTOS IMPREVISTOS |  | 0
2.13 | Gadtos imprevistos servisios |  | 0
2.14 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO |  | 0
2.15 | Servicios de Bienestar Sociial |  | 0
2.16 | Servicios de Capacitación |  | 0

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES V."8" | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 181259247.2745 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 19077927.1448 | 19077927.1448 | 11868475.82 | 3055500 | 181259247.2678
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 12222000 | [8 empty] | 3055500 | 3055500 | 3055500 | 3055500 | 12222000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 169037247.2745 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 8812975.82 |  | 169037247.2678
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | [12 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | [13 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte |  | 0 | [11 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [13 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [11 empty] | 0 |  | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 420281267 | 0 | 126489385 | 22444330 | 71347552 |  |  |  |  | 200000000 |  |  |  | 420281267
5000 | CONVENIOS | 52140000 | 0 | 10428000 | 10428000 | 10428000 | 10428000 | 10428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52140000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7000 | VARIOS |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL | 653680514.2745 | 16022427.1448 | 152939812.1448 | 48894757.1448 | 97797979.1448 | 26450427.1448 | 26450427.1448 | 16022427.1448 | 16022427.1448 | 219077927.1448 | 19077927.1448 | 11868475.82 | 3055500 | 653680514.2678

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES V."8" |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [9 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9 | ACTIV 10
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 12222000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12222000
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | ACTIVIDADES ACTIV 4: 12222000; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0; ACTIVIDADES ACTIV 6: 0 | 12222000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | ACTIVIDADES ACTIV 10: 169037247.2745 | 0
2000 | GASTOS GENERALES
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | ACTIVIDADES ACTIV 3: 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 6: 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC.
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS)
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
4000 | CONTRATOS | ACTIVIDADES ACTIV 2: 71347552; ACTIVIDADES ACTIV 3: 126489385; ACTIVIDADES ACTIV 9: 22444330; ACTIVIDADES ACTIV 10: 200000000 | 420281267
5000 | CONVENIOS | ACTIVIDADES ACTIV 4: 26070000; ACTIVIDADES ACTIV 5: 26070000 | 52140000
6000 | TRANSFERENCIAS | [10 empty] | 0
7000 | VARIOS | [10 empty] | 0
| TOTAL | 0 | 71347552 | 126489385 | 38292000 | 26070000 | 0 | 0 | 0 | 22444330 | 369037247.2745 | 653680514.2745

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES V."8" |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 181259247.2745
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
4000 | Contratos | 420281267
5000 | Convenios | 52140000
653680514.2745
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!