## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2013 - v3 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
Nombre del Proyecto |  | Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial
Presupuesto Asignado |  | 1358594022.04 |  |  |  |  | CODIGO | 0410-1001-1
Aporte Presupuesto Nacional |  | 0
Recursos Administrados |  | 1358594022.04
POA-01
ITEMS | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Ajustes de los POMCAS formulados de las cuencas priorizadas en la jurisdicción de la Corporación de conformidad con el Decreto 1640 de 2012 | 408500104 | Cuencas del Departamento de La Guajira |  |  |  | Subzonas hidrográficas con planes de ordenación y manejo - POMCA - formulados. | 1 | Oficina Asesora de Planeacion
[7 empty] | Ajustes de POMCAS según Decreto 1640/2012. | 2
[7 empty] | Subzonas hidrográficas con planes de ordenación y manejo - POMCA - en ejecución. | 0
[7 empty] | Cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado / Total de Cuencas priorizadas en la jurisdicción. | 100%
2 | Asesorar a los municipios en la revisión y ajuste de los POT. | 61782826.4406 | Muniicipios del Departamento de La Guajira |  |  |  | Municipios asesorados en revisión y ajuste de los POT. | 5
3 | Asesorar a los municipios en la formulación de los SIGAM y SISBIM. | 23191356.4406 |  |  |  |  | Municipios asesorados en formulación del SIGAM y SISBIM. | 4
4 | Seguimiento y evaluación a la ejecución de los POT de los municipios. | 23191356.4406 |  |  |  |  | POT con seguimiento y asesorías realizadas a los POT de los municipios | 15 | Oficina Asesora de Planeacion
5 | Cartográfica temática (1:25000) recursos naturales, ecosistemas continentales, costeros y marinos de los municipios de La Guajira. | 424761551.5556 |  |  |  |  | Mapas temáticos elaborados. | 10
6 | Georeferenciación de proyectos y actividades ejecutados por la Corporación. | 13903897.1806 |  |  |  |  | Proyectos georeferenciados con relación al total de proyectos ejecutados. | 100%
7 | Asesoría técnica a los municipios para incorporar dentro del componente ambiental de los POT los ecosistemas marinos y costeros. | 23191356.4406 |  |  |  |  | Municipios asesorados en la incorporación del componente ambiental ecosistemas marino-costeros. | 2
8 | Observatorio Ambiental (diseño e implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo de la calidad de los recursos naturales y el ambiente). | 6284899.1806 |  |  |  |  | Observatorio ambiental diseñado e implementado. | 0
9 | Delimitación y zonificación del paramo seco Cerro Pintao y humedales a escala 1:25000. | 6284899.1806 |  |  |  |  | Estudios de delimitación y zonificación en paramos y humedales a escala 1:25000. | 9 | Oficina Asesora de Planeacion
10 | Implantación del Sistema de Información Ambiental. (SIA) | 93208456.1806 |  |  |  |  | Módulos Operando en la Corporación / Total de módulos del SIA | 57%
11 | Formulacion y seguimiento a los Instrumentos de Planificacion ambiental | 26499473 |  |  |  |  | Seguimientos a los instrumentos de Planificacion | 2
12 | Asesoría técnica para la gestión ambiental urbana. | 247793846 | Barrio Rancheria Municipio de Riohacha |  |  |  | Municipios Asesorados en Gestion Integral de Barrios | 1
1358594022.04

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial |  |  |  |  | CODIGO | 0410-1001-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 1358594022.04
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  |  | 1358594022.04
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 |  | Ingeniero Industrial | Formulacion y consolidacion del Manual de Indicadores para el seguimiento a los instrumentos de planificacion ambiental y gestion. | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 11 |  | 2409043 | 26499473
2 |  | Ingeniero Agronomo | Apoyo al ajustes de POMCAS formulados de las cuencas priorizadas en la jurisdicción de la Corporación de conformidad con el Decreto 1640 de 2012 | 2013-04-01 | 2013-07-31 | 4 |  | 7000000 | 28000000
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 54499473
1 | Edmundo Pimienta Gonzalez | Profesional Especializado Grado 12 |  | 2013-01-01 | 2013-06-30 | 6 | 100 | 4166344.0867 | 24998064.52
2 | Elder Palacio Hoyos | Técnico Administrativo, Grado |  | 2013-01-01 | 2013-06-30 | 6 | 100 | 2539666 | 15237996
3 | Yovani Delgado Moreno | Profesional Especializado |  | 2013-01-01 | 2013-06-30 | 6 | 100 | 7016057.17 | 42096343.02
4 | Eduardo José Daza Cuello | Profesional Universitario |  | 2013-01-01 | 2013-06-30 | 6 | 100 | 3927001.75 | 23562010.5
|  |  | Adicion recurso humano |  |  | 1 |  | 3549569 | 3549569
[8 empty] | SUB-TOTAL | 109443983.04
[8 empty] | TOTAL | 163943456.04

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -2013-v3 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial | [5 empty] | CODIGO | 0410-1001-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1358594022.04
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1358594022.04
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial |  |  |  |  | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1358594022.04
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1358594022.04
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | Gps Garmin 62sc Con Camara De 5 Mp | Sistema de Informacion Geografica |  | UNIDAD | 1 |  | 0
2 | Gps Palm |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0
3 | Camara Lumix Panasonic 12 Mp |  |  | UNIDAD | 2 |  | 0
4
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial |  |  |  |  | CODIGO | 0410-1001-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1358594022.04
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1358594022.04
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Plan de mejoramiento integral de barrios, como un aporte al plan de ordenamiento territorial, POT y el impacto en la gestión y prevención del riesgo, en los municipios de Riohacha y Maicao - departamento de La Guajira | 247793846
2 | elaboracion de un marco tecnico para la evaluacion y modelamiento de espacio-tempoiral de los riesgos por inundacion, dinamica fluvial, etc. | 292638000 |  |  |  | Vigencia Expirada
3 | Revision y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de municipio de Urumita | 38591470 |  |  |  | Vigencia expirada
4 | Formulacion del Plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrografica del rio cañas | 119125104 |  |  |  | Vigencia expirada
5 | Formulacion de los planes de ordenacion y manejo ambiental de las subcuencas de los rios el molino, villanueva, urumita - mocho, marquezote y quemaos | 240375000 |  |  |  | Vigencia expirada
6 | Ajuste Plan de Manejo de la reserva forestal Montes de Oca, donde nace la cuenca del rio Carraipia en los Municipios de Albania y Maicao. | 21000000
7 | Procesar Informacion bGeodesica a raves del SIG de Las zonas de alto riesgo para desarrollar programa nacional de ubucacion de viviendas | 109998000
SUBTOTAL |  | 1069521420
B.- CONTRATOS
1 | Implementacion del sistema de informacion ambiental regional de los modulos Biodiversidad, Recursao Hidrico, ambiental Marina, Forestal, Calidad de aire, RNR y RNNR | 86923557 | 2013-02-01 | 2013-12-01 | 10.1
2 | Interventoria Tecnica a la elaboracion de un marco tecnico para la evaluacion y modelamiento de espacio-tempoiral de los riesgos por inundacion, dinamica fluvial, etc. | 14112157 |  |  |  | Vigencia expirada
8
9
10
SUBTOTAL |  | 101035714
TOTAL |  | 1170557134
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial |  |  | CODIGO | 0410-1001-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1358594022.04
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 1358594022.04
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 24093432
2.04 | Adquisicion de Bienes y Servicios |  | 0
2.04.2.1 | Equipos y Maquinas para oficina |  | 0
2.04.5 | MANTENIMIENTO |  | 0
2.04.5.5 | Mantenimiento equipo comunicaciones y computación
2.04.5.6 | Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.6 | Servicio de Aseo
2.7 | Servicio de seguridad y vigilancia
2.8 | Servicio de seguridad y vigilancia
2.9 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |  | 15000000
2.10 | Viáticos y gastos de viaje al interior del Departamento |  | 10000000
2.11 | Viáticos y gastos de viaje al interior del Pais |  | 5000000
2.12 | GASTOS IMPREVISTOS |  | 0
2.13 | Gadtos imprevistos servisios
2.14 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO |  | 9093432
2.15 | Servicios de Bienestar Sociial
2.16 | Servicios de Capacitación |  | 9093432

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 163943456.04 | 18240663.84 | 20649706.84 | 20649706.84 | 27649706.84 | 27649706.84 | 27649706.84 | 9409043 | 2409043 | 2409043 | 2409043 | 2409043 | 2409043 | 163943456.04
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 54499473 |  | 2409043 | 2409043 | 9409043 | 9409043 | 9409043 | 9409043 | 2409043 | 2409043 | 2409043 | 2409043 | 2409043 | 54499473
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 109443983.04 | 18240663.84 | 18240663.84 | 18240663.84 | 18240663.84 | 18240663.84 | 18240663.84 | [6 empty] | 109443983.04
2000 | GASTOS GENERALES | 24093432 | 2007786 | 2007786 | 2007786 | 2007786 | 2007786 | 2007786 | 2007786 | 2007786 | 2007786 | 2007786 | 2007786 | 2007786 | 24093432
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | [12 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 15000000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 15000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 5000000 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 416666.6667 | 5000000
2006-002 | Al Interior del Departamento | 10000000 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 10000000
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte |  | 0 | [11 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [13 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | 9093432 | 757786 | 757786 | 757786 | 757786 | 757786 | 757786 | 757786 | 757786 | 757786 | 757786 | 757786 | 757786 | 9093432
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 101035714 | 0 |  |  |  | 14112157 | 86923557 | [6 empty] | 101035714
5000 | CONVENIOS | 1069521420 | 0 | 0 |  | 268793846 | 690729574 |  | 0 | 0 | 27499500 | 27499500 | 27499500 | 27499500 | 1069521420
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7000 | VARIOS |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL | 1358594022.04 | 20248449.84 | 22657492.84 | 22657492.84 | 298451338.84 | 734499223.84 | 116581049.84 | 11416829 | 4416829 | 31916329 | 31916329 | 31916329 | 31916329 | 1358594022.04

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [11 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9 | ACTIV 10 | ACTIV 11 | ACTIV 12
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 28000000 | 17167998.4406 | 17167998.4406 | 17167998.4406 | 8013394.5556 | 13903897.1806 | 17167998.4406 | 6284899.1806 | 6284899.1806 | 6284899.1806 | 26499473 |  | 163943456.04
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | ACTIVIDADES ACTIV 1: 28000000; ACTIVIDADES ACTIV 6: 0; ACTIVIDADES ACTIV 11: 26499473 | 54499473
1002 | SERVICIOS (PLANTA) |  | 17167998.4406 | 17167998.4406 | 17167998.4406 | 8013394.5556 | 13903897.1806 | 17167998.4406 | 6284899.1806 | 6284899.1806 | 6284899.1806 |  |  | 109443983.04
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 6023358 | 6023358 | 6023358 | 0 | 0 | 6023358 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24093432
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | ACTIVIDADES ACTIV 5: 0; ACTIVIDADES ACTIV 6: 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | ACTIVIDADES ACTIV 3: 0 | 0
2002-001 | DE OFICINA | [12 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [12 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [12 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 6: 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [12 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [12 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [12 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [12 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [12 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 0 | 0 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | ACTIVIDADES ACTIV 2: 1250000; ACTIVIDADES ACTIV 3: 1250000; ACTIVIDADES ACTIV 4: 1250000; ACTIVIDADES ACTIV 7: 1250000 | 5000000
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | ACTIVIDADES ACTIV 2: 2500000; ACTIVIDADES ACTIV 3: 2500000; ACTIVIDADES ACTIV 4: 2500000; ACTIVIDADES ACTIV 7: 2500000 | 10000000
2006-003 | AL EXTERIOR | [12 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | [12 empty] | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [12 empty] | 0
2009 | SEGUROS | [12 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [12 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [12 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | [12 empty] | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | [12 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | ACTIVIDADES ACTIV 2: 2273358; ACTIVIDADES ACTIV 3: 2273358; ACTIVIDADES ACTIV 4: 2273358; ACTIVIDADES ACTIV 7: 2273358 | 9093432
2015-001 | GRUPO | [12 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [12 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | [12 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | [12 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | ACTIVIDADES ACTIV 5: 14112157; ACTIVIDADES ACTIV 10: 86923557 | 101035714
5000 | CONVENIOS | ACTIVIDADES ACTIV 1: 380500104; ACTIVIDADES ACTIV 2: 38591470; ACTIVIDADES ACTIV 5: 402636000; ACTIVIDADES ACTIV 12: 247793846 | 1069521420
6000 | TRANSFERENCIAS | [12 empty] | 0
7000 | VARIOS | [12 empty] | 0
| TOTAL | 408500104 | 61782826.4406 | 23191356.4406 | 23191356.4406 | 424761551.5556 | 13903897.1806 | 23191356.4406 | 6284899.1806 | 6284899.1806 | 93208456.1806 | 26499473 | 247793846 | 1358594022.04

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 163943456.04
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 24093432
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 5000000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 10000000
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | Contratos | 1069521420
5000 | Convenios | 101035714
1358594022.04
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!