## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 2
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 707517083.26 |  |  |  |  | CODIGO | 430-900-1
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 707517083.26
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Apoyar en la formulación e implementación del sistema de gesión ambiemtal municipal - SIGAM | 15720620.72 | Municipios del departamento de la Guajira | 2012-03-01 | 2012-12-01 | 10 | Número de Municipios con apoyo en formulación e implementación de SIGAM | 0 | Edmundo Pimienta
2 | Apoyo de municipios con seguimiento Revisión y Ajuste de los POT | 30720620.72 | Municipios del departamento de la Guajira | 2012-04-01 | 2012-12-01 | 9 | Número de municipios con POT con seguimiento Revisión y Ajuste | 2 | Edmundo Pimienta
3 | Apoyo a los municipios en la gestion para la recuperación de espacio publico de interés ambiental | 0 |  |  |  |  | Número de Municipios apoyados en la gestión para la recuperación del espacio público de interés ambiental. | 0
[7 empty] | Municipios apoyados en la gestión de proyectos de atención integral de barrios | 0
4 | Proyecto Piloto como modelo de Macanismo de Desarrollo Límpio | 29854961.88 | RIOHACHA, | 2012-03-01 | 2012-11-01 | 9 | Proyectos pilotos como modelos para la implementación de mecanismos de desarrollo limpio | 1 | Emiro Bohorquez C.
5 | Fortaler técnicamente a los Entes territoriales en capacitación para la inclusión e implementación del componente ambiental para los Planes de Desarrollo | 29854961.88 | Municipios del departamento de la Guajira | 2012-02-01 | 2012-12-01 | 11 | Municipio con el componente ambiental incluidos en sus planes de Desarrollo | 15 | Emiro Bohorquez C.
6 | Asesoría y Apoyo a los municipio en la formulación de Planes de prevención y mitigación de Desastres Naturales | 19854961.88 |  | 2012-03-01 | 2012-12-01 | 10 | Número de municipio asesorados por la CAR en formulación en la formulación de Planes de prevensión y mitigación de Desastres Naturales | 15 | Emiro Bohorquez C.
7 | Ampliación de la Red de monitoreo y Alerta Temprana para la zona del sur del departamento de La Guajira | 119854961.88 | Sur de La Guajira | 2012-03-01 | 2012-12-01 | 10 | No de estaciones hidrometereológicas adaptadas al Sistema Telemétrico para adquisición de datos regionales | 2 | Emiro Bohorquez C.
8 | Diseño y elboración de cartillas sobre bases ambientales con énfasis en Riesgo | 0 |  |  |  |  | Numero de cartillas sobre bases ambientales con énfasis en riesgos por municipios | 0
9 | Operación y mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana contra eventos meteorológicos extremos | 102158161.58 | Municipios del departamento de la Guajira | 2012-03-01 | 2012-12-01 | 10 | Población beneficiada por sistemas de alerta temprana en deslizamientos e inundaciones | 10000 | Elder Palacio
10 | Apoyo a los municipios para la inclusión del riesgo en los POT | 65720620.72 | Municipios del departamento de la Guajira | 2012-03-01 | 2012-12-01 | 10 | Número de Municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la CAR | 4 | Edmundo Pimienta
|  |  |  | 2012-03-01 | 2012-12-01 | 10 | Talleres y recorridos realizados para la conformación de bases ambientales con énfasis en riesgo | 0 | Emiro Bohorquez C.
11 | Implementación de convenios que impulsen actividades de adaptación y mitigación al fenómeno de cambio climático | 50000000 | Municipios del departamento de la Guajira | 2012-03-01 | 2012-12-01 | 10 | Número de convenios implementados que impulsen actividades de adaptación y mitigación al fenómeno de cambio climático | 1 | Eliumat Maza Samper
12 | Elaboración de estudios sobre efectos del cambio climático sobre comunidades y/o ecosistemas en jurisdicción del departamento de la Guajira | 80000000 | Municipios del departamento de la Guajira | 2012-02-01 | 2012-12-01 | 11 | Número de estudios elaborados sobre efectos del cambio climático sobre comunidades y/o ecosistemas en jurisdicción del departamento de la Guajira | 2 | Eliumat Maza Samper
[7 empty] | Numero de hectáreas involucradas en la elaboración de una línea base para implementación de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio | 0
13 | Talleres para fortalecimiento a sectores productivos/comunidad vulnerable a los efectos del cambio climático | 51777212 | Municipios del departamento de la Guajira | 2012-03-01 | 2012-12-01 | 10 | Número de Talleres realizados | 20 | Eliumat Maza Samper
14 | Encuentro de saberes con generación de material divulgativo en temas de adaptación a los efectos del cambio climático | 30000000 | Municipios del departamento de la Guajira | 2012-04-01 | 2012-12-01 | 9 | Encuentros realizados | 2 | Eliumat Maza Samper
15 | Evaluación del riesgo ecológico en municipios costeros | 82000000 | Municipios del departamento de la Guajira | 2012-05-01 | 2012-12-01 | 8 | Municipios evaluados | 3 | Eliumat Maza Samper
707517083.26

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Fortalecimiento al Ordenamiento ambiental y Territorial | [5 empty] | CODIGO | 430-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 707517083.26
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  |  | 707517083.26
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 | Hugo Vargas | Tècnico ambiental | Brindar soporte tècnico en la implementaciòn del proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio y apoyo a la implementaciòn del Sistema de Gestiòn Ambiental | 2012-01-01 | 2012-12-30 | 12 | 100% |  | 0
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
1 | Emiro Bohorquez Correa | Pofesional Especializado | Coordinar las actividades de asesorìas y apoyo a los municipios en la gestiòn para la recuperaciòn del espacio pùblico; la formulaciòn de los Planes de Prevensiòn y Mitigaciòn de Desastres Naturales y la inclusiòn de la gestiòn del riesgo en los POT. | 2012-01-01 | 2012-12-30 | 12 | 100% | 6618320.6267 | 79419847.52
2 | Edmundo Pimienta Gonzalez | Profesional Especializado | Coordinar las actividades de asesorìas y apoyo a los municipios en la formulaciòn e implementaciòn de los SIGAM, al seguimiento, Revisiòn y Ajuste de los POT y al Ordenamiento Territorial y la Planificaciòn Ambiental | 2012-01-01 | 2012-12-30 | 12 | 100% | 3930155.18 | 47161862.16
3 | Elde Palacio Hoyos | Tècnico Operativo | Brindar soporte tècnico y apoyo en la operaciòn y mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana | 2012-01-01 | 2012-12-30 | 12 | 50% | 1197846.7983 | 14374161.58
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | SUB-TOTAL | 140955871.26
[8 empty] | TOTAL | 140955871.26
18758801.82

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL | [5 empty] | CODIGO | 430-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 707517083.26
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 707517083.26
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL | [5 empty] | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 707517083.26
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 707517083.26
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
3
4
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 2
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL | [5 empty] | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 707517083.26
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 707517083.26
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Ampliar la Red de monitoreo y Alerta Temprana para la zona del sur del departamento de La Guajira | 69784000 | 2012-02-01 | 2012-12-01 | 11 |  |  | Emiro Bohorquez C.
2 | Proyecto piloto de adaptación al fenómeno de cambio climático | 0 | 2012-02-01 | 2012-12-01 | 11 |  |  | Eliumat Maza Samper
3 | Operar y mantener el Sistema de Alerta Temprana contra eventos meteorológicos extremos | 0 | 2012-02-01 | 2012-12-01 | 11 |  |  | Elder Palacio
4 | Elaboración de estudios sobre efectos del cambio climático sobre comunidades y/o ecosistemas en jurisdicción del departamento de la Guajira | 248000000 | 2012-02-01 | 2012-12-01 | 11 |  |  | Eliumat Maza Samper
SUBTOTAL |  | 317784000
B.- CONTRATOS
1 | Fortaler técnicamente a los Entes territoriales en capacitación para la inclusión e implementación del componente ambiental para los Planes de Desarrollo | 0 | 2012-02-01 | 2012-07-01 | 5 |  |  | Emiro Bohorquez C.
2 | Apoyo a los municipios para la inclusión del riesgo en los POT | 70000000 | 2012-02-01 | 2012-12-01 | 11 |  |  | Edmundo Pimienta Gonzalez
3 | Apoyo de municipios con seguimiento Revisión y Ajuste de los POT | 0 | 2012-02-01 | 2012-12-01 | 11 |  |  | Edmundo Pimienta Gonzalez
4 | Proyecto Piloto como modelo de Macanismo de Desarrollo Límpio (mantenimiento) | 20000000 | 2012-02-01 | 2012-12-01 | 11 |  |  | Emiro Bohorquez C.
5 | Talleres para fortalecimiento a sectores productivos/comunidad vulnerable a los efectos del cambio climático | 52000000 | 2012-03-01 | 2012-12-01 | 10 |  |  | Eliumat Maza Samper
6 | Encuentro de saberes con generación de material divulgativo en temas de adaptación a los efectos del cambio climático | 30000000 | 2012-03-01 | 2012-11-01 | 9 |  |  | Eliumat Maza Samper
7 | Evaluación del riesgo ecológico en municipios costeros | 76777212 | 2012-06-01 | 2012-12-01 | 7 |  |  | Eliumat Maza Samper
SUBTOTAL |  | 248777212
TOTAL |  | 566561212
140955871.26

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL |  | 0 | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 707517083.26
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 707517083.26
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 0
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos |  | 0
2.5 | Arrendamientos |  | 0
2.6 | Viáticos
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros |  | 0
2.10 | Impuestos, tasas y multas |  | 0
2.11 | Combustibles y peajes |  | 0
2.12 | Reparación de vehículos |  | 0
2.13 | Dotación de personal |  | 0
2.14 | Bienestar social |  | 0
2.15 | Capacitación |  | 0
2.16 | Imprevistos |  | 0
0
0
0
0
0

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 140955871.26 | 9812001.605 | 9812001.605 | 9812001.605 | 9812001.605 | 9812001.605 | 9812001.605 | 21174666.105 | 13060462.605 | 10802079.105 | 9812001.605 | 9812001.605 | 17422650.605 | 140955871.26
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | [12 empty] | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 140955871.26 | 9812001.605 | 9812001.605 | 9812001.605 | 9812001.605 | 9812001.605 | 9812001.605 | 21174666.105 | 13060462.605 | 10802079.105 | 9812001.605 | 9812001.605 | 17422650.605 | 140955871.26
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | [12 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | 0 | 0 | [11 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte | 0 | 0 | [11 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | [12 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | [12 empty] | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 248777212 | 0 | 35539601.7143 | 35539601.7143 |  | 35539601.7143 | 35539601.7143 | 35539601.7143 | 35539601.7143 |  |  |  | 35539601.7143 | 248777212
5000 | CONVENIOS | 317784000 | 0 | 52964000 | 52964000 | 52964000 |  | 52964000 | 52964000 |  |  | 52964000 |  | 0 | 317784000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | [12 empty] | 0
7000 | VARIOS | [13 empty] | 0
| TOTAL | 707517083.26 | 9812001.605 | 98315603.3193 | 98315603.3193 | 62776001.605 | 45351603.3193 | 98315603.3193 | 109678267.8193 | 48600064.3193 | 10802079.105 | 62776001.605 | 9812001.605 | 52962252.3193 | 707517083.26

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
RUBRO | DESCRIPCION | [15 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9 | ACTIV 10 | ACTIV 11 | ACTIV 12 | ACTIV 13 | ACTIV 14 | ACTIV 15
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 15720620.72 | 15720620.72 | 0 | 19854961.88 | 19854961.88 | 19854961.88 | 19854961.88 | 0 | 14374161.58 | 15720620.72 | 0 | 0 |  |  |  | 140955871.26
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | ACTIV 1: 0; ACTIV 2: 0; ACTIV 3: 0; ACTIV 4: 0; ACTIV 6: 0; ACTIV 7: 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 15720620.72 | 15720620.72 | 0 | 19854961.88 | 19854961.88 | 19854961.88 | 19854961.88 | 0 | 14374161.58 | 15720620.72 | 0 | 0 |  |  |  | 140955871.26
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | ACTIV 4: 0; ACTIV 7: 0; ACTIV 8: 0; ACTIV 9: 0; ACTIV 10: 0; ACTIV 12: 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | [15 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [15 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [15 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [15 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | ACTIV 2: 0; ACTIV 3: 0; ACTIV 6: 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2004-001 | ENERGIA | [15 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [15 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [15 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [15 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [15 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [15 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | ACTIV 1: 0; ACTIV 2: 0; ACTIV 5: 0; ACTIV 6: 0; ACTIV 7: 0; ACTIV 9: 0; ACTIV 10: 0; ACTIV 11: 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [15 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | ACTIV 2: 0; ACTIV 4: 0; ACTIV 6: 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | ACTIV 1: 0; ACTIV 2: 0; ACTIV 5: 0; ACTIV 6: 0; ACTIV 7: 0; ACTIV 9: 0; ACTIV 10: 0; ACTIV 11: 0 | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [15 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [15 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | ACTIV 3: 0; ACTIV 8: 0; ACTIV 9: 0; ACTIV 10: 0; ACTIV 11: 0; ACTIV 12: 0 | 0
2015-001 | GRUPO | [15 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [15 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | ACTIV 1: 0; ACTIV 2: 0; ACTIV 3: 0; ACTIV 6: 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [15 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 0 | 15000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 51777212 | 30000000 | 82000000 | 248777212
5000 | CONVENIOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000000 | 0 | 87784000 | 0 | 50000000 | 80000000 |  |  |  | 317784000
6000 | TRANSFERENCIAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7000 | VARIOS | ACTIV 2: 0; ACTIV 4: 0; ACTIV 7: 0; ACTIV 8: 0; ACTIV 9: 0; ACTIV 10: 0; ACTIV 11: 0; ACTIV 12: 0 | 0
| TOTAL | 15720620.72 | 30720620.72 | 0 | 29854961.88 | 29854961.88 | 19854961.88 | 119854961.88 | 0 | 102158161.58 | 65720620.72 | 50000000 | 80000000 | 51777212 | 30000000 | 82000000 | 707517083.26
0

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 140955871.26
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios - Contratos | 566561212
707517083.26
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!