## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL - SIAR
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 83799779.61 |  |  |  |  | CODIGO
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 83799779.61 |  |  |  |  | FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2011
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Actualización cartografía temática de los municipios de La Guajira. | 22000000 | Municipios del departamento de la Guajira | 2012-03-01 | 2012-12-01 | 10 | No, de municipios con Inventario de recursos naturales | 2 | José Ramon Ortiz Cabrales
2 | Fortalecimiento de la operatividad del SIAR | 30886406.94
3 | Complementación de la base de datos para la captura, generación, procesamiento y administración de la información ambiental. | 0 |  |  |  |  | Base de datos implementada | 0
4 | Elaboración del Atlas Ambiental del Departamento e impresión | 0 |  |  |  |  | Atlas Ambiental elaborado | 0
5 | Ejercicios de valoración Ambiental. | 0 |  |  |  |  | Ejercicios de valoración Ambiental Elaborados | 0
6 | Asesorar a los municipios en la organización de un sistema de información ambiental. | 30913372.67 | Municipios del departamento de la Guajira | 2012-03-01 | 2012-12-01 | 10 | Muncipios asesorados en la organización de un SIAM. | 2
7 | Compra de material y equipos. | 0 |  |  |  |  | Sistematización integral de información ambiental de la Corporación implementado | 0
8 | Sistematización información ambiental de la Corporación. | 0
83799779.61

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POA - 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: | [7 empty] | CODIGO | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 83799779.61
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 83799779.61
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
0
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
1 | Josè Ramon Ortiz Cabrales | Pofesional Universitario | Brindar soporte tècnico en el fortalecimiento y operaciòn del SIAR; asì como mantener actualizada la cartagrofìa tematica de los municipios | 2012-01-01 | 2012-12-30 | 12 | 100% | 3704381.8967 | 44452582.76
2 | Elde Palacio Hoyos | Tècnico Operativo | Brindar soporte tècnico y apoyo en la operaciòn y mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana | 2012-01-01 | 2012-12-30 | 12 | 50% | 1197846.7983 | 14374161.58
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | SUB-TOTAL | 58826745.34
[8 empty] | TOTAL | 58826745.34

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POA - 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL - SIAR | [5 empty] | CODIGO | 0
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 83799779.61
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 83799779.61
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POA - 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL - SIAR | [5 empty] | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 83799779.61
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 83799779.61
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
3
4
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POA - 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL - SIAR | [5 empty] | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 83799779.61
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 83799779.61
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
SUBTOTAL |  | 0
B.- CONTRATOS
1 | Actualización cartografía temática de los municipios de La Guajira. | 22000000 | 2012-02-01 | 2012-07-01 | 5 |  |  | Jose Ramon Ortiz
2 | Fortalecimiento del SIAR | 1473034.27 | 2012-02-01 | 2012-12-01 | 11 |  |  | Jose Ramon Ortiz
SUBTOTAL |  | 23473034.27
TOTAL |  | 23473034.27
60326745.34

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POA - 2012 |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL - SIAR |  | 0 | CODIGO
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 83799779.61
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 83799779.61
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 1500000
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos |  | 0
2.5 | Arrendamientos |  | 0
2.6 | Viáticos |  | 1000000
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte |  | 500000
2.9 | Seguros |  | 0
2.10 | Impuestos, tasas y multas |  | 0
2.11 | Combustibles y peajes |  | 0
2.12 | Reparación de vehículos |  | 0
2.13 | Dotación de personal |  | 0
2.14 | Bienestar social |  | 0
2.15 | Capacitación |  | 0
2.16 | Imprevistos |  | 0
0
0
0
0
0

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POA - 2012 | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 58826745.34 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 10432170.1533 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 7286997.6533 | 58826745.34
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | [12 empty] | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 58826745.34 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 10432170.1533 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 4110757.6533 | 7286997.6533 | 58826745.34
2000 | GASTOS GENERALES | 1500000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 1500000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 1000000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 1000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | [12 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | 1000000 |  | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 200000 |  |  | 200000 |  | 1000000
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte | 500000 | 0 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | 100000 |  |  | 100000 |  | 500000
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | [12 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | [12 empty] | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 23473034.27 | 0 |  | 11736517.135 | 0 | 0 | 5868258.5675 |  |  | 5868258.5675 | 0 |  |  | 23473034.27
5000 | CONVENIOS | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | [12 empty] | 0
7000 | VARIOS | [13 empty] | 0
| TOTAL | 83799779.61 | 4110757.6533 | 4410757.6533 | 15847274.7883 | 4410757.6533 | 4410757.6533 | 9979016.2208 | 10432170.1533 | 4410757.6533 | 9979016.2208 | 4110757.6533 | 4410757.6533 | 7286997.6533 | 83799779.61

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POA - 2012 |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | [8 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 29413372.67 | 0 | 0 | 0 | 29413372.67 | 0 | 0 | 58826746.34
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | ACTIV 2: 29413372.67; ACTIV 3: 0; ACTIV 6: 29413372.67; ACTIV 8: 0 | 58826746.34
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | ACTIV 4: 0; ACTIV 7: 0; ACTIV 8: 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | [8 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [8 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [8 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [8 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | ACTIV 2: 0; ACTIV 3: 0; ACTIV 6: 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [8 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [8 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [8 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [8 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [8 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [8 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | ACTIV 6: 1000000 | 1000000
2006-003 | AL EXTERIOR | [8 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | ACTIV 2: 0; ACTIV 4: 0; ACTIV 6: 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | ACTIV 6: 500000 | 500000
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [8 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [8 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | ACTIV 3: 0; ACTIV 8: 0 | 0
2015-001 | GRUPO | [8 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [8 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | ACTIV 1: 0; ACTIV 2: 0; ACTIV 3: 0; ACTIV 6: 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [8 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | ACTIV 1: 22000000; ACTIV 2: 1473034.27; ACTIV 3: 0; ACTIV 8: 0 | 23473034.27
5000 | CONVENIOS | ACTIV 2: 0; ACTIV 3: 0; ACTIV 8: 0 | 0
6000 | TRANSFERENCIAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS | ACTIV 2: 0; ACTIV 4: 0; ACTIV 7: 0; ACTIV 8: 0 | 0
| TOTAL | 22000000 | 30886406.94 | 0 | 0 | 0 | 30913372.67 | 0 | 0 | 83799780.61
-1

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 58826745.34
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 1500000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 1000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios - Contratos | 23473034.27
83799779.61
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!