## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V. 5 - 2013 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Proteccion y conservacion de la Biodiversidad |  |  |  |  | CODIGO | 0530-0901-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 656148285
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS:
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | PROMOVER LA CONSERVACION Y EL USO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, LA REFORESTACION, LA RESTAURACION ECOLOGICA Y EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES PRODUCTORAS | 12965549.7852 | Cuencas de los rios Ranchería, Cesar,Tapias, Carraipia,Tomarrazon, Jerez,Cañas,Cotoprix | 1 | 6 | 6 | Hectáreas en reforestación con fines de protección (hectáreas en rehabilitación y recuperación) | 800 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
2 | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA AL ESTABLECIMIENTO DE BOSQUE FORESTAL PRODUCTIVO | 12965549.7852 | Dibulla, Riohacha, Maicao, San Juan, Villanueva. | 1 | 6 | 6 | Asesoría y asistencia técnica realizada para el establecimiento de bosque forestal productivo. | 5 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
3 | ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE LA TASA DE DEFORESTACION | 12965549.7852 | Todos los municipios | 1 | 6 | 6 | Estudio realizado para la determinación de la tasa de deforestación. | 1 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
4 | FORTALECER LA ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO MONITOREO Y CONTROL EFICIENTE DEL TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES | 12965549.7852 | Todos los municipios | 1 | 12 | 12 | Acciones de fortalecimiento en la articulación interinstitucional para el seguimiento, monitoreo y control eficiente del tráfico ilegal de especies. | 2 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
|  |  | Todos los municipios | 1 | 6 | 6 | Madera decomisada | 150 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
|  |  | Todos los municipios | 1 | 6 | 6 | Especímenes decomisados de la fauna silvestre. | 600 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
5 | IMPLEMENTACION DE LA BASE CIENTIFICA Y CAPACIDAD TECNICA PARA LA VALORACION MANEJO Y DISPOSICION DE ESPECIMES DECOMISADOS | 12965549.7852 | Centro Agroecologico del Jerez | 1 | 6 | 6 | Implementación de una Base científica para la valoración, manejo y disposición de especímenes decomisados. | 30 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
6 | FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CONSERVACION DE FAUNA Y FLORA ENDEMICA, AMENAZADA Y CON ALTA PRESION EN EL DEPARTAMENTO | 476954986.2852 | Especies migratoria marino costero | 1 | 12 | 12 | Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. | 12 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
7 | FORMULACION Y/O IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PARA LA CONSERVACION DE ESPECIES MIGRATORIAS MARINO COSTERAS | 114365549.7852 | Areas protegidas zonas secas, S.N,S.M y Perija | 1 | 12 | 12 | Programa formuldos y/o formulados para la conservacion de especies migratorias marino costera | 1 | Grupo de ecosistema y biodiversidad
656148284.9967

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V 5 - 2013 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Proteccion y conservacion de la Biodiversidad |  |  |  |  | CODIGO | 0530-0901-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 656148285
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 0
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
1 | FERNANDO PRIETO VARGAS |  |  | Enero | julio | 7.1 | 100 |  | 37177235.8742 | 62836829 | 36830235.75 | 37177235.8742 | 74007471.6242
2 | REMEDIOS MARIA GARCIA PEREZ |  |  | Enero | julio | 7.1 | 100 |  | 17860537.5408 | 29880208 | 17513537.4167 | 17860537.5408 | 35374074.9575
3 | HUMBERTO BIENVENIDO FUENMAYOR RIOS |  |  | Enero | julio | 7.1 | 100 |  | 17860537.5408 |  | 17513537.4167 | 17860537.5408 | 35374074.9575
4 | ARMANDO ANTONIO GOMEZ AÑEZ |  |  | Enero | julio | 7.1 | 100 |  | 17860537.5408 |  | 17513537.4167 | 17860537.5408 | 35374074.9575
[8 empty] | TOTAL | 90758848.4967 |  | 89370848
-89370848
1388000.4967
347000.1242

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V 5 - 2013 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Proteccion y conservacion de la Biodiversidad |  |  |  |  | CODIGO | 0530-0901-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 656148285
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 0
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V 5 - 2013 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Proteccion y conservacion de la Biodiversidad |  |  |  |  | CODIGO | 0530-0901-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 656148285
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 0
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
3
4
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V 5 - 2013 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Proteccion y conservacion de la Biodiversidad |  |  |  |  | CODIGO | 0530-0901-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 656148285
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 0
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONTRATOS
TOTAL |  | 0
B.- CONVENIO
1 | Programa formuldos y/o formulados para la conservacion de especies migratorias marino costera | 101400000 | Enero | Dicimbre | 12 | 101400000 |  | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
2 | Formular y ejecutar programas de conservacion de Especies de fauna y flora amenazadas, | 463989436.5 | Enero | Dicimbre | 12 | 463989436.5 |  | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
3
4
5
6
7
TOTAL |  | 565389436.5
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V 5 - 2013 |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [6 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 90758848.4967
1001 | SERVICIOS (CONTRATO)
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 90758848.4967
2000 | GASTOS GENERALES
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS
2002 | MATERIALES Y SUMINIS.
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL
2004 | SERVICIOS PUBLICOS
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | [7 empty] | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC.
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE
2009 | SEGUROS
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO
2017 | OTROS(PERS X INVERS)
3000 | INSUMO DEL PROYECTO
4000 | CONTRATOS
5000 | CONVENIOS | [5 empty] | 463989436.5 | 101400000 | 565389436.5
6000 | TRANSFERENCIAS
7000 | VARIOS
| TOTAL | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 12965549.7852 | 476954986.2852 | 114365549.7852 | 656148284.9967

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V 5 - 2013 |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Proteccion y conservacion de la Biodiversidad |  |  | CODIGO | 0530-0901-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 656148285
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 0
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 0
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos
2.6 | Viáticos
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11
2.12
2.13
2.14 |  |  | 0
2.15
2.16

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V 5 - 2013 | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 90758848.4967 | 12767264 | 12767264 | 12767264 | 12767264 | 12767264 | 12767264 | 12767264 | 1388000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90758848.5
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 90758848.4967 | 12767264 | 12767264 | 12767264 | 12767264 | 12767264 | 12767264 | 12767264 | 1388000.5 |  |  |  |  | 90758848.5
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte
2009 | SEGUROS | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
4000 | CONTRATOS
5000 | CONVENIOS | 565389436.5 |  |  |  |  | 101400000 | 354360840.5 |  | 109628596 |  |  |  |  | 565389436.5
6000 | TRANSFERENCIAS | 0
7000 | VARIOS
| TOTAL | 656148284.9967 | 12767264 | 12767264 | 12767264 | 12767264 | 114167264 | 367128104.5 | 12767264 | 111016596.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656148285

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. V 5 - 2013 |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 90758848.4967
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios - Contratos | 565389436.5
656148284.9967
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!