## POA-01
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO |  | 36688562
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 560456518 |  |  |  |  | CODIGO |  | 520-902-1
APORTE PREUPUESTO NACIONAL: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 560456518
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Formulación e Implementación de programas de conservación de fauna y flora | 274114129.5 | Ecosistemas estrategicos de La Guajira | Febreo | Diciembre | 11 | Número de especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. | 36 | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
2 | Patrullajes de Control y Vigilancia | 17114129.5 | Todo el departamente | Enero | Diciembre |  | Número de metros cúbicos de madera decomisada | 200 | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
3 | Ejecutar operativos con participación de la Policía nacional y otras autoridades | 17114129.5 | Todo el departamente | Enero | Diciembre |  | Numero de especímenes decomisados de la fauna silvestre. | 600 | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
4 | Mejoramiento de la estación de paso, fauna y flora y productos maderables decomisados | 252114129.5 | Jerez, Fonseca | Febreo | Junio |  | Centros de atención y valoración de flora y fauna silvestre CAV, en operación | 2 | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
TOTAL |  | 560456518

## POA-02
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES | [5 empty] | CODIGO | 520-902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 560456518
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 560456518
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
1 | Fernando Prieto | Zootecnista | Patrullajes de control y vigilancia,Caracterización general y problemática de las especies,Formulación de 13 términos de referencias y/o proyectos que generen la formulación de programas de conservación, Formulación, implementación y/o supervision de programas de conservación de fauna y flora, Identificación de 13 especies de fauna, Operación de retenes ambientales,Manejo de la estación de paso fauna y flora y productos maderables decomisados | Agosto | Diciembre | 12 | 100 | 5038043.1667 | 60456518
[8 empty] | SUB-TOTAL | 60456518
[8 empty] | TOTAL | 60456518

## POA-03
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES | [5 empty] | CODIGO | 520-902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 560456518
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 560456518
COMPRA DE MATERIALES | [8 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | CODIGOS CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
[5 empty] | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## POA-04
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES | [5 empty] | CODIGO | 520-902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 560456518
APORTE ADICIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 560456518
COMPRA DE EQUIPOS | [7 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | CODIGO CUBBS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
3
4
5
6
7
[6 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012 | [5 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES | [5 empty] | CODIGO | 520-902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 560456518
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 560456518
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Formulación e Implementación de programas de conservación de fauna y flora | 257000000 | Febrero | diciembre |  | 257000000
2 | Mejoramiento de la estación de paso, fauna y flora y productos maderables decomisados | 235000000 | Febrero | diciembre |  | 200000000
TOTAL |  | 492000000
Con el objeto de dar cumplimiento a estos compromisos estrictamente necesitamos en este proyecto la suma presente.

## POA-06
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO |  | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES |  |  | CODIGO | 520-902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 560456518
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  | 560456518
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 8000000
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos
2.6 | Viáticos |  | 8000000
2.7 | Impresos y publicaciones. |  | 0
2.8 | Comunicación y transporte |  | 0
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y peajes |  | 0
2.12
2.13
2.14 |  |  | 0
2.15
2.16

## PTOXACTIV
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  |  |  |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 2
|  | ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [5 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 15114129.5 | 15114129.5 | 15114129.5 | 15114129.5 | 0 | 0 | 60456518
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 15114129.5 | 15114129.5 | 15114129.5 | 15114129.5 | 0 |  | 60456518
2000 | GASTOS GENERALES | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  | 8000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2002-001 | DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2002-002 | DE ASEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2004-001 | ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2004-002 | AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2004-003 | TELEFONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2006 | VIATICOS | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 8000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 187000000
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 292000000
2015-002 | PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 44688562
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 255311438
4000 | CONTRATOS |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5000 | CONVENIOS | 257000000 | 0 |  | 235000000 |  |  | 492000000 | 292000000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7000 | VARIOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL | 274114129.5 | 17114129.5 | 17114129.5 | 252114129.5 | 0 |  | 560456518

## POA-07
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | [10 empty] | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 2
|  | ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | LUIS MANUEL MEDINA TORO |  |  |  |  | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
[7 empty] | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 60456518 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 60456518
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | [12 empty] | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 60456518 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 60456518
2000 | GASTOS GENERALES | 8000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 8000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | [12 empty] | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | [12 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | [12 empty] | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | [12 empty] | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | [12 empty] | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 8000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  |  | 8000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0
2006-002 | Al Interior del Departamento | [13 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | [12 empty] | 0
2008 | Comunicaciones y Transporte | [13 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | [12 empty] | 0
2010 | Impuestos - Tasas y Multas | 0 | [12 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [13 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | [12 empty] | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | [13 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [13 empty] | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | [12 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | [12 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | [13 empty] | 0
5000 | CONVENIOS | 492000000 |  | 103320000 | 388680000 | [9 empty] | 492000000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | [12 empty] | 0
7000 | VARIOS | [13 empty] | 0
| TOTAL | 560456518 | 5838043.1667 | 109158043.1667 | 394518043.1667 | 5838043.1667 | 5838043.1667 | 5838043.1667 | 5838043.1667 | 5838043.1667 | 5838043.1667 | 5838043.1667 | 5038043.1667 | 5038043.1667 | 560456518

## grafico
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES |  | CODIGO: 310-MFM-SI-PE-FPOAI-2
VERSION: 02
VIGENCIA: 31-10-2011
SECCION: I
Página: 1 de 1
|  | ELABORO | REVISO | APROBO
|  | EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | LUIS MANUEL MEDINA TORO | ARCESIO J. ROMERO PEREZ
|  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | DIRECTOR GENERAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 60456518
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
2000 | Gastos Generales | 8000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 8000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Convenios - Contratos | 492000000
560456518
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!