## Programa 1 OAT
Metas
Programa | Proyecto | Actividades | Tematica | Línea base | Indicadores | Unidad de medida | Tipo de Meta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | Focalización | Observaciones
3.1. Ordenamiento Ambiental y Territorial | 1. Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial | Formulación y ajuste de los POMCAS de las subzonas hidrográficas y niveles subsiguientes y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) | Finalizar proceso de consulta previa de 3 Pomcas (Tapias, Camarones y Ancho) y Formulacion de 2 Pomcas (Alto Cesar y Palomino) | 41 | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM). | Porcentajes | Progresiva | 0 | 40 | 40 | 20 | 100 | Finalizar proceso de consulta previa de 3 Pomcas (Tapias, Camarones y Ancho) y Formulacion de 2 Pomcas (Alto Cesar y Palomino) | Sentencia T606 de 2015 | OK
|  | Seguimiento a la ejecución de los POMCAS, PMA y PMM formulados y Planes de manejo ambiental de Areas Protegidas | Seguimiento a la ejecución de los planes de manejo | 80 | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución con seguimiento. | % | Progresiva | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Todos los Planes de Manejo Ambiental |  | OK
|  | Asesoría a los municipios en la revisión y ajuste de los POT e incorporación de los determinantes ambientales | Taller, Capacitación y Mesas de trabajo con los 15 municipios de La Guajira | 15 | Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT. | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 Municipios del departamento de La Guajira |  | OK
|  | Realizar seguimiento a los EOT, PBOT Y POT adoptados y concertados | Municipios con EOT, PBOT Y POT adoptados y concertados | 15 | Porcentaje de municipios con seguimiento al cumplimiento de los asuntos ambientales concertados en los POT adoptados | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Municipios Concertados y Adoptados |  | OK
|  | Servicios de Información Geográfica y ambiental como fuente de conocimiento para la toma de decisiones. | Elaboración y actualización de cartografía temática de proyectos y acciones como aporte al SIG de la Corporación | 100 | Porcentaje de servicios de información emitidos por la Corporación | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SIG de La Corporación |  | OK
|  | Acotamiento de Rondas Hídricas de las corrientes priorizadas en la jurisdicción de Corpoguajira | Acotamiento de Ronda Hidrica de 4 Corrientes priorizadas | 2 | Porcentaje de acotamiento de rondas hidricas de corrientes priorizadas | % | Progresiva | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | Rio Rancheria, Rio Ancho |  | ok
|  | Delimitación y zonificación del páramo seco Cerro Pintao y los humedales priorizados en Corpoguajira. |  |  | Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR. | % | Constante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Se cumplió en el plan de Acción 2016 2019 | OK
|  | Asesoria y Apoyo en los procesos de Planificación e implementación de las Areas Protegidas en la Corporación | Proceso para Declaratoria de 5 Areas Protegidas en La Corporación y gestión de zonas de amortiguación | 161989.28 | # de hectareas Areas Protegidas declaradas | Has | Progresiva | 40000 | 42122 | 16974 |  | 99096 | Bahia Hondita, Ampliación DRMI Perija, Distrito Manejo de Suelos. Gran Kayusi, Caracoli, BST
|  | Operación, integración, actualización y administración del Sistema de Información Ambiental. (SIAC) | Administración del Sistema y Seguimiento Mensual del cargue de la información | 33% | Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SIAC y SIG de la Corporación |  | OK
| 2. Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio Climático | Asesoría a los entes territoriales en la inclusión de acciones de cambio climático en los instrumentos de planificación territorial. | Taller, Capacitación y/o Mesas de trabajo con los 15 municipios de La Guajira | 0 | Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial. | % | Progresiva | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | Entes terrotoriales del Dpto |  | ok
|  | Orientar la implementación de iniciativas en el departamento de La Guajira en adaptación al cambio climático en el marco del PIC | Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.PND 2018 2022 |  | Numero de iniciativas en el departamento de la Guajira en adaptación al cambio climático orientadas por la autoridad ambiental | Número | Constante | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Departamento de La Guajira |  | ok
|  | Sistema Regional implementado en la Corporación | Gestión de la información y el conocimiento ambiental. PND 2018 2022 |  | Porcentaje de implementación del Sistema Regional de Información de Cambio Climático | % | Progresiva | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | SIAR |  | ok
|  | Realización de capacitaciones, difusión de conocimientos en cambio climático a la comunidad en general, basado en la estrategia de educación, formación y sensibilización a públicos. | Talleres de conocimiento basados en la estrategia de educación a publicos en general. | 0 | Talleres en difusión de conocimientos en cambio climático basado en la estrategia de educación, formación y sensibilización a públicos. | Número | Progresiva | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | Departamento de La Guajira |  | ok
|  | Apoyar y/o implementar estrategias para la reducción de emisiones sectoriales con respecto al escenario de referencia nacional | Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. PND 2018 2022 | 0 millones de tCO2eq | Numero de estrategias orientadas a la reduccion acumulada de gases de efecto invernadero, con respecto al escenario de referencia nacional | Número | Progresiva | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Sectores productivos |  | ok
|  | Socialización del PIC con el fin de que las comunidades conozcan los recursos y las acciones frente al cambio climatico | Realizar asistencia técnica a la Gobernación y Autoridades territoriales de la Guajira para promover la implementación del “Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Departamento de la Guajira”. |  | Asistencia técnica a Gobernación, Autoridades Territoriales y comunidad y autoridades tradicionales de la Guajira para promover la implementación "Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Departamento de la Guajira”, realizada. | # | Constante | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | Departamento de La Guajira, Internado Indígena Aremashain, Manaure, Riohacha (El Jote, Malawainkat). Maicao (La Paz), Uribia (Flor del Paraiso) | Sentencia T302. Consulta previa | ok
Socializar en territorio los instrumentos de planificación de aguas superficiales y subterráneas y adaptación al cambio climático, con el fin de que las comunidades conozcan las condiciones reales de los recursos en el territorio y las acciones que deben ser realizadas por cada entidad.
|  | Ejecución de acciones conjuntas en beneficio de la región, el país y las instituciones miembro del Nodo Regional de Cambio Climático Caribe e Insular, en el ámbito del cambio climático. | Reuniones con los miembros del NORECCI en los diferentes departamentos de la región Caribe y miembros del NORECCI |  | Ejecución de acciones para el fortalecimiento del Nodo Regional de Cambio Climático Caribe e Insular | # | Progresiva | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | Nodo Regional de Cambio Climático Caribe e Insular |  | ok
|  | Realización de capacitaciones, difusión de conocimientos en gestión del riesgo, a CMGRD, CDGRD,sectores productivos y la comunidad en general. | Talleres o actividades de capacitacion en gestión del riesgo, a CMGRD, CDGRD,sectores productivos y la comunidad en general. | 0 | Numero de capacitaciones y/o asistencias tecnicas miembros de los Consejos de Gestion del Riesgo e impulso a la formulación de los planes municipales de GRD | # | Progresiva | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 CMGRD y 1 CDGRD
|  | Asistencia técnica y seguimiento a los entes territoriales en la inclusión de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento del territorio. | Espacios de asistencias y asesorias tecnicas a los Municipios del deparatemto de La Guajira. |  | Porcentaje de entes territoriales con asistencia tecnica y seguimiento en la inclusión de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento del territorio. | % | Constante | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 16 Entes territoriales del departamento de La Guajira
|  | Realización de estudios para el fortalecimiento de la gestión de riesgos de desastres en el departamento. | Formulación de Proyectos en Gestión de Riesgo de Desastres |  | Estudios para el fortalecimiento de la gestión de riesgos de desastres en el departamento. | # | Progresiva | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Departamento de La Guajira
|  | Seguimiento y evaluación con el fin de generar conocimiento para la gestión de riesgo y el cambio climático. | Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. PND 2018 2022 | 0 | Porcentaje de seguimientos y Evaluaciones para generar conocimiento realizadas. | % | Progresiva | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | Departamento de La Guajira
|  | Implementación de mecanismos para el monitoreo y seguimiento a los riesgosidentificados, manteniendo operativo el SAT | Mantener operativo el Sistema de Alerta Temprana | 17 | Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación | % | Progresiva | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | Estaciones hidromerereologica |  | ok
| 3. Banco de Proyectos | Mantener actualizada la informacion de los proyectos a traves de las diferentes plataformas |  | 0 | Porcentaje de informacion de proyectos actualizados | Porcentajes | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Oficina de Planeación
|  | Apoyar en la formulación y gestión de los proyectos ambientales para las diferentes fuentes de financiacion y Cooperación internacional. |  | 27 | Numero de proyectos formulados y gestionados | Número | Progresiva | 5 | 7 | 8 | 10 | 30 | Oficina de Planeación
|  | Realizar el seguimiento, control y evaluación de los proyectos corporativos y de inversion encaminados a mejorar el ambiente y el desarrollo sostenible |  | 100 | Porcentaje de proyectos con seguimiento y evaluación. | Porcentajes | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Oficina de Planeación
|  | Realizar Capacitación en formulación y/o seguimiento de proyectos de inversión publica |  |  | Funcionarios públicos, contratistas, representantes de comunidades, organizaciones y minorías étnicas capacitadas | Número | Progresiva | 0 | 30 | 30 | 20 | 80 | Departamento de La Guajira
|  | Población objetivo satisfecha con la gestión ambiental, que evidencia mejora en el desempeño institucional por parte de la Corporación. |  |  | Porcentaje de la población objetivo satisfecha con la gestión ambiental, que evidencia mejora en el desempeño institucional por parte de la Corporación. | Porcentajes | Constante | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | Departamento de La Guajira
|  |  | Agencia de Desarrollo Rural – ADR conjuntamente con la Alcaldia de Maicao y Coorpoguajira realizara una mesa técnica para presentar metodología de formulación de proyecto de agua para otros usos, con base en la oferta actual. |  | Mesa técnica conjunta entre Comunidad, ADR, Alcaldìa de Maicao y Corpoguajira para presentar metodología de formulación de proyectos de agua para otros usos realizada | # | Constante | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Maicao | Sentencia T302. Consulta previa
Note on H3: Progresiva: Constante:

## Programa 2 GIRH
Metas
Programa | Proyecto | Actividades | Línea base | Tematica | Indicadores | Unidad de medida | Tipo de Meta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | Focalización | Obsevaciones
3.2. Gestión integral del Recurso Hídrico | 4. Administración de la Oferta y Demanda del Recurso Hídrico (superficiales y subterráneas) | Construcción de obras de infraestructura para captación y/o almacenamiento de agua a las comunidades indígenas y negras. | 17465 | Realizar el inventario de soluciones de agua implementadas por Corpoguajira, Gobernación, DPS, alcaldías municipales, Unidad de riesgo, Guajira azul y empresas privadas, durante los últimos años, detallando tipo y estado y entregarlo a otras entidades para que puedan incluirlo en sus programaciones, convocar a la comunidad Wayuu para que se realice una autodeclaración de los pozos artesanales con el fin de incluirlos en el inventario. | Número de población de comunidades indígenas y negras beneficiadas con obras de infraestructura para captación y/o almacenamiento de agua | # | Progresiva | 3000 | 6000 | 2500 | 3500 | 15000
[5 empty] | Informes de construcción de Sistemas de Abastecimiento comunidades indigenas de los municipios de Riohacha y Maicao en el periodo 2018 2020 | # | Progresiva | 1 | 1 | 1 |  | 3 | Riohacha y Maicao | Sentencia T302. Consulta previa
[5 empty] | Inventario de soluciones de agua elaborado | # | Progresiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Maicao (La Paz, San Felipe), Riohacha (Las Delicias, Malawainkat, El Jote) | Sentencia T302. Consulta previa
|  |  |  | A corto plazo el Viceministerio de Agua realizará cruces de las bases de datos que manejan entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Corpoguajira, Agencia de Desarrollo Rural, comunidades Wayuu y Viceministerio de agua, para identificar los Microacueducto y pozos ubicado dentro de las comunidades. Posterior a la identificación se hará la programación para adelantar las visitas y elaboración de los diagnósticos con el objeto de poner en funcionamiento. Este ejercicio será articulado con las entidades competentes del orden nacional y territorial. | Línea base construida a partir de los cruces de las bases de datos | # | Progresiva | 1 |  |  |  | 1 | Riohacha (Malawainkat, El Jote), Maicao (La Paz, San Felipe), | Sentencia T302. Consulta previa
|  | Formulación de los planes de manejo de acuíferos | 16.6 | Corpoguajira gestionará los recursos para la elaboración del Plan Manejo Ambiental, de los acuíferos correspondientes a los Municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribía. | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de planes de manejo de acuíferos (PMA). | % | Progresiva | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 16.66 | Cuenca de los Ríos Cesar, Tapias. | Sentencia T302. Consulta previa. OK
|  | Ejecución de los planes de manejo de acuíferos | 90 |  | Porcentaje de Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) en ejecución. | % | Constante | 0 | 0 | 95 | 100 | 100 | PMA de Maicao | OK
[5 empty] | Porcentaje de Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) en ejecución. | Porcentajes | Constante | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | PMA de Río Cesar | OK
|  | Formulación y adopción de los planes de ordenamiento del recurso hídrico en cuerpos de agua | 33.3 |  | Porcentajes de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados. | % | Progresiva | 0 | 16.66 | 8.33 | 8.33 | 33.32 | Cuencas de los Ríos Cañas, tapias, Maluisa, Jerez. | OK
|  | Reglamentación del uso de las aguas en cuerpos de agua | 58.3 |  | Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | % | Progresiva | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | Cuencas de los Ríos Lagarto - Maluisa. | OK
|  |  | 0 |  | Cuerpos de agua con revisión de reglamentación del uso de las aguas | # | Progresiva | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Cuenca de los Ríos Ranchería, Tapias, Cesar, Jerez.
|  | Ejecución de los planes de ordenamiento del recurso hídrico. | 0 |  | Porcentaje de Planes de Ordenamiento del Recurso hídrico (PORH) en ejecución. | % | Constante | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | PORH de los ríos Tapias y Lagarto - Maluisa.
|  |  |  | Socializar en territorio los instrumentos de planificación de aguas superficiales y subterráneas, con el fin de que las comunidades conozcan las condiciones reales de los recursos en el territorio y las acciones que deben ser realizadas por cada entidad. | Instrumentos de planificación socializados con la comunidad | # | Progresiva | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | Riohacha (El Jote, Malawainkat). Maicao (La Paz), Uribia (Flor del Paraiso) | Sentencia T302. Consulta previa
|  | Construcción de obras de control de inundaciones, de erosión, de caudales, de escorrentía, rectificación y manejo de cauces, obras de geotecnia, regulación de cauces y corrientes de agua y demás obras para el manejo de aguas. | 15 | Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes; | Líneas de cauce con obras de control de inundaciones, erosión, caudales, escorrentía, rectificación y manejo de cauces, regulación de cauces y demás obras para mitigar los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad de agua. | Kms | Progresiva | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | Cuencas de los ríos Cañas, El Molino, Tapias, Jerez, entre otras
|  | Realización de Estudio Regional del Agua |  | Corpoguajira debe contratar un estudio independiente para establecer si hay una relación entre las actividad minera a gran escala y la escasez de agua potable para las comunidadaes Wayuu | Estudio independiente para establecer si hay una relación entre la actividad minera a gran escala y la escases de agua potable para las comunidadaes Wayuu | # | Constante |  |  | 1 |  | 1 | Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. | Sentencia T302.
|  |  | 0 |  | Número de estudios del agua realizado. | # | Progresiva |  | 1 |  | 1 | 2 | SZH Ríos Tapias y Tomarrazón Camarones.
| 5. Monitoreo de la calidad del recurso hídrico. | Determinar Carga Contaminante para Cobro de Tasa Retributiva | 49 |  | Número de fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales (domésticas y de los sectores productivos) con cobro de la tasa retributiva. | # | Constante | 38 | 50 | 50 | 51 | 51
|  | Fortalecer la vigilancia de la calidad del recurso hídrico | 27 |  | Número de fuentes abastecedoras de acueductos de centros poblados con monitoreo de calidad del agua para generar el índice de calidad. (ICA) | # | Constante | 14 | 30 | 30 | 33 | 33
|  |  | 23 |  | Número de corrientes o tramos de las mismas con objetivos de calidad monitoreados | # | Constante | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 |  | Sentencia provincial y Arroyo Bruno
|  |  | 25 |  | Número de estaciones de muestreo de calidad de aguas marinas y costeras con monitoreo de la calidad del agua. ICAM | # | Constante | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | T 606/2015
|  |  | 20 |  | Número de pozos de agua subterránea de la red regional con monitoreo de calidad | # | Constante | 10 | 24 | 24 | 28 | 28
|  |  |  | Gestión transversal. PND 2018 2022 | Porcentaje de estaciones de monitoreo de aguas marinas con categorías aceptable y óptima | % | [7 empty] | Resultado del monitoreo de aguas marinas, ICAM
|  | Realizar un plan de monitoreo del estado de la calidad y cantidad del agua superficial y subterránea en las comunidades wayuu del Municipio de Maicao |  |  | Plan de monitoreo permanente del estado de la calidad y cantidad del agua superficial y subterránea en las comunidades wayuu ejecutado con la finalidad de tomar las medidas a que haya lugar. | # | Constante | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Municipio de Maicao (La Paz, San Felipe). Riohacha. (MALAWAINKAT y Las Delicias), Uribia, (La Sabana, Flor del Paraiso) Mnaure (Casco Urbano Internado Indígena Aremashiain) | Sentencia T302. Consulta previa
|  | Monitoreo de Vertimientos Líquidos | 49 |  | Número de vertimientos puntuales al recurso hídrico con monitoreo en términos de DBO y SST | # | Constante | 25 | 50 | 50 | 51 | 51 | Vertimientos puntuales
|  | Generar reportes confiables de calidad del recurso hídrico y las cargas contaminantes vertidas en La Guajira | 11. pH, Temperatura, Conductividad, Oxígeno disuelto, Caudal, Alcalinidad total, Dureza total, Sólidos suspendidos, Sólidos totales, Demanda bioquímica de oxígeno, PM10 | Calibración equipos de medición oportunamente para aseguramiento de la trazabilidad de las mediciones | Número de parámetros acreditados en el laboratorio Ambiental ante el IDEAM | # | Constante | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |  | pH, Temperatura, Conductividad Oxígeno Disuelto, Caudal, Alcalinidad Total, Dureza Total, Solidos Suspendidos, Solidos Totales, Demanda Bioquímica de Oxigeno, DBO, pm10, Coliformes Termotolerantes, Coliformes Totales, Cloruros, Demanda Química de Oxigeno,
Manejar adecuadamente residuos químicos y similares (RESPEL)
Resultados satisfactorios en pruebas de desempeño del IDEAM para la sostenibilidad de los parámetros acreditados en el laboratorio ambiental de CORPOGUAJIRA
Reinducción del personal responsable del laboratorio para el adecuado seguimiento y monitoreo de calidad de del recurso hídrico

## Programa 3 BBSE
Metas
Programa | Proyecto | Actividades | Tematica | Línea base | Indicadores | Unidad de medida | Tipo de Meta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | Focalización | Obsevaciones
3.3. Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. | 6. Ecosistemas estratégicos continentales. | Ejecución de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) |  | 33 | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución. | % | Constante | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | POMCAS de la cuencas de los Ríos Ranchería, Tapias, Tomarrazón -Camarones y Carraipía
|  | Realización de estudio biofísico y socioeconómico para la declaratoria de áreas protegidas e inscripción en el RUNAP |  | 100 | Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP | % | Progresiva | 0% | 93% | 7% | 0 | 100% | DMI Bosque seco-Dibulla, DMI Caracolí, Ampliación DMI Serranía de Perijá, Distrito de conservación de suelos. | Año 2: Perija y DC de Suelos (21080+21042) Año 3: Bosque seco y Caracolí (2074+900)
|  | Ejecución de planes de manejo en áreas protegidas. |  | 84534 | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | % | Constante | 16.6% | 50% | 83.3% | 100% | 100% | PNR Cerro Pintao, DMI Serranía de Perijá, RFP Montes de Oca, DMI Bañaderos, RFP Cañaverales, DMI Cuenca Baja del río Ranchería
|  | Consolidar el Sinap | Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación. PND 2018 2022 |  | Porcentaje de ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas no representados o subrepresentados incluidos en el SINAP en el cuatrienio | % | Progresiva | 0% | 93% | 7% | 0% | 100% | DMI Bosque seco-Dibulla, DMI Caracolí, Ampliación DMI Serranía de Perijá, Distrito de conservación de suelos, Bahía Honda y Bahía Hondita, DMI Gran Kayushi.
|  | Intervenciones integrales en áreas ambientales estratégicas | Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación. PND 2018 2022 |  | Porcentaje de mejora en el índice de efectividad de manejo de las áreas protegidas públicas | % | Progresiva | 0 | 0 | 10% | 10% | 20% | Cerro Pintao DMI Serranía de Perijá
|  | Suscribir alianzas para la gestión de las áreas protegidas a nivel regional (SIRAP Caribe) |  | 0 | Convenios Interadministrativos suscritos | Número | Progresiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Todo el departamento
|  | Conformación del SIDAP La Guajira |  | 0 | Número de SIDAP y SILAP conformados | Número | Progresiva | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Todo el departamento
| 7. Ecosistemas marino costeros. | Participación en la Formulación del POMIUAC en el marco de la Unidad Ambiental Costera correspondiente a su jurisdicción | Planificación y ordenamiento de UAC | 0 | Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras. | % | Constante | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 |  | POMIUAC de la Alta Guajira y VNSNSM. Formulados pendiente de adopción por conulta previa
|  | Diagnóstico y Zonificación de los Manglares. |  |  | Porcentaje de hectáreas de manglar caracterizadas y diagnosticadas | Porcentajes | Progresiva | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | Zonas de Manglar del Dpto. | Caracterización y diagnóstico de manglares basada la resolución 1263 de 2018 de Minambiente y se excluyen los manglares de las áreas del Sistema de PNN y de las áreas protegidas regionales.
|  | Declaratoria e inscripción en el RUNAP del DRMI de Bahía Honda y Bahía Hondita, formulación y adopción del Plan de Manejo |  |  | Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, inscritas en el RUNAP y con Plan de Manejo formulado y adoptado | Porcentajes | Progresiva | 0 | 74 | 26 | 0 | 100 | Bahía Honda y Bahía Hondita (Uribia). DRMI Gran Kayushi Matúa (Dibulla) | 54000
|  | Rehabilitación de manglares |  |  | Porcentaje de Hectáreas de mangles en rehabilitación | Porcentajes | Progresiva | 0 | 30 | 30 | 40 | 100 | 100 Has, Baja, Media y Alta Guajira
|  | Manejo de ecosistemas marinos y costeros. | Gestión ambiental en las zonas costeras |  | Porcentaje de hectáreas de pastos marinos zonificadas | Porcentajes | Progresiva | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | Pastos marinos de la jurisdicción | El ajuste de la zonificación de pastos marinos se hará con base en la resolución 2724 de 2017 de MADS.
|  | Zonificación de ecosistemas de playa |  |  | Proyectos para zonificación ambiental de playas en ejecución | Número | Progresiva | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Riohacha y Manaure. | Requerimientos de mesas técnicas para la formulación del PAI, en el caso de Riohacha, decreto distrital de zonificación turística de playa (2018).
|  | Desarrollo de medidas de adaptación de ecosistemas para la protección costera en un clima cambiante |  |  | Porcentaje de medidas de adaptación costera en desarrollo | Porcentajes | Progresiva | 0 | 30 | 40 | 30 | 100 | Zona costera
|  |  | Articulación junto con los entes territoriales en el manejo integrado de zonas costeras | 0 | Mesas técnicas de Erosión Costeras | Número | Progresiva | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  | Educación y participación en MIZC |  | Jornadas participativas de divulgación para los POMIUAC de la Alta Guajira y de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta – Sector La Guajira. | Número | Progresiva | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | Zona costera
|  | a. Monitoreo de la calidad ambiental en las zonas marinas y costeras | Gestión de Información en MIZC
b. Fortalecimiento de los sistemas de información regional ambiental en el ámbito marino-costero
c. Monitoreo de ecosistemas y recursos acuáticos marinos y costeros
|  | Construcción de obras de protección en la línea de costa como medida de mitigación contra la erosión costera |  | 0 | Kilómetros lineales de costa intervenidos con medidas de mitigación contra la erosión costera | Kms | Progresiva | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Municipios costeros de La Guajira
|  | Ejecución de acciones de Programas de Conservación y/o Planes de Acción de especies amenazadas de fauna marino-costeras y de recursos hidrobiológicos |  |  | Porcentaje de Especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución | Porcentajes | Constante | 0% | 100% | 100% | 100% | 100 | Tortugas marinas, caimanes, flamencos, mamíferos marinos, tiburones y pepino de mar | Tortugas marinas y caimanes (con el FCA), flamencos (Con el Contrato 0082 de 2018 actualmente suspendido), mamíferos marinos y tiburones con recursos de Corpoguajira y recurso hidrobiológico con apoyo MIMAC
|  | Ejecución de acciones del Plan de Manejo de la especie invasora Pez León, y de Medidas de Manejo del Camarón jumbo |  |  | Porcentaje de Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | Porcentajes | Constante | 0% | 100% | 100% | 100% | 100 | Pez león y camarón jumbo | Recursos Corpoguajira. Para las acciones de camarón jumbo se aplicara la resolución de Minambiente 0207 de 2010.
|  |  | Gestión integral de mares. PND 2018 2022 |  | Iniciativas de carbono azul para el uso sostenible de los manglares en implementación | # | Progresiva | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bahía Hondita (Uribia)
|  |  | Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. PND 2018 2022 |  | Acuerdos para el aprovechamiento local de plásticos y otros materiales reciclables en municipios costeros (continental e insular) en implementación | # | Progresiva | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Uribia, Manaure y Riohacha
| 8. Protección y conservación de la biodiversidad | Ejecución de planes de manejo de especies amenazadas de fauna marino-costeras, fauna silvestre, recursos forestal y de recursos hidrobiológicos. |  | 36 | Porcentaje de Especies Continentales amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución | % | Constante | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Todo el departamento | 29 especies (24 fauna y flora continental: 6 especies/año continental. 5 marino costero: año 1 (2), 2 (1), 3 (1) y 4 (1).
|  | Ejecución de planes de manejo de especies invasoras de recursos hidrobiológicos. |  | 0 | Porcentaje de Especies continentales invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | % | Constante | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | Todo el departamento | 2 especies (abejas y caracol africano) 5 marino costero: año 2 (1), 3 (1) y 4 (2).
|  | Ajuste y adopción del Plan General de Ordenación Forestal |  | 25.63 | Porcentaje de avance en la formulación del Plan General de Ordenación Forestal | % | Constante | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | Areas de bosque natural aprobadas en el año 2015 (43.480 has)
|  | Implementación del Plan General de Ordenación Forestal adoptado. |  | 0 | Porcentaje de avance de ejecución del Plan General de Ordenación Forestal adoptado. | % | Progresiva | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
|  | Realizar monitoreos de cobertura de ecosisitemas estrategicos (bosque humedo y bosque seco) | Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación. PND 2018 2022. Estudio de monitoreo y seguimiento sobre cambio de cobertura. SAT para protección de los bosques. Diagnóstico de Áreas perturbadas y/o intervenidas de Bosque Seco. -un documento diagnostico con su respectiva cartografía. | 0 | Reducir la tendencia de crecimiento de la deforestación proyectada por el IDEAM | % | Progresiva | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | Todo el departamento | 60 Has. 10% de 601 Sentencia T606 de 2015. Act. 3A3, 3A7 y 3A8
|  | Realizar monitoreo de la biodiversidad en la jurisdicción |  |  | Número de monitoreos de la biodiversidad realizados | # | Progresiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Todo el departamento
|  | Realizar talleres de sensibilización sobre la conservación del bosque seco | Capacitación en restauración Ecológica de áreas de bosque seco con especies forestales amenazadas en la cuenca del rio Palomino. Treinta y seis talleres de capacitación. Capacitación e identificación, recolección, manejo y propagación de especies forestales del Bosque Seco. -5 talleres de capacitación. | 0 | Número de talleresde sensibilización sobre la conservación del bosque seco realizados | # | Progresiva | 36 | 5 | 5 | 5 | 51 | Dibulla | Sentencia T606 de 2015.Actividad 3A1 y 3A2
|  | Restauración, rehabilitación y reforestación de ecosistemas. (2.962 Has). |  | 0 | Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | % | Progresiva | 45% | 48% | 3.3% | 4% | 100.3% | Todo el departamento | 2962 hectáreas Sentencia T 606 de 2015. Act. 3A4
[5 empty] | Áreas afectadas por el desarrollo de actividades ilegales en proceso de restauración | has | Progresiva | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | Todo el departamento | Actividades relacionadas con quemas (incendios forestales)
|  |  | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. PND 2018 2022 |  | Familias campesinas beneficiadas por actividades agroambientales con acuerdos de conservación de bosques | # | Progresiva | 260 | 292 | 20 | 20 | 592 | Todo el departamento
|  | Realizar acciones de restauración de suelos degradados | Indicador mínimo de gestión | 100% | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación. | % | Progresiva | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 100% | Todo el departamento | 150 hectáreas (50 has/año)
|  | implementar herramientas de manejo de paisaje (sistemas silvipastoriles y agroforestales) | Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación. PND 2018 2022 |  | Áreas bajo sistemas sostenibles de conservación (restauración*, sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible) | Ha | Progresiva | 0 | 33 | 33 | 34 | 100 | Todo el departamento
|  |  | Rendir informes sobre las areas bajo esquema de producción sostenible (restauración, conservación, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, psicultura y/o reconversión productiva) generando un valor |  | # de informes de hectareas bajo esquema de producción sostenible | # | Progresiva | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Todo el departamento
|  | Formulación del proyecto "Cuantificación los servicios de regulación en almacenamiento de carbono, generación de microclima y ciclaje de nutrientes en sistemas agroforestales del departamento" |  | 0 | Número de proyectos "Cuantificación los servicios de regulación en almacenamiento de carbonoformulados | # | Progresiva | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Todo el departamento
| 9. Negocios verdes y sostenibles. | Formular el Plan Departamental de Negocios verdes |  |  | Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental | % | Progresiva | 20 | 25 | 25 | 30 | 100 | Todo el Dpto. Ademas Riohacha (Malawainkat, El Jote) Maicao (San Felipe, La Paz)
Implementación de estrategias de marketing territorial para el apoyo a los negocios verdes
|  | Conformación de ventanillas/Nodo de negocios verdes o realización de alianzas o acuerdos con otras instituciones para su implementación. | Acompañamiento de emprendimientos verdes con las ventanillas de Negocios Verdes de Corpoguajira para la comunidad Wayuu | [10 empty] | Sentencia T302. Consulta previa
|  | Fortalecimiento a unidades productivas a través de PSA o incentivos a la conservación | Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación.. PND 2018 2022 | 487 | Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación | Ha | Progresiva | 130 | 70 | 70 | 70 | 340 |  | Con apoyo de la estrategia BanCO2
|  |  |  | 0 | Acuerdos de cero deforestación para las cadenas productivas del sector agropecuario en implementación | # | Progresiva | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Todo el departamento
|  | Identificación y verificación de nuevos negocios verdes | Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación.. PND 2018 2022 | 69 | Negocios verdes verificados | # | Progresiva | 9 | 22 | 9 | 10 | 50 | Todo el departamento
|  |  | Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. PND 2018 2022 | 0 | Porcentaje de negocios verdes asistidos técnicamente | % | Progresiva | 18 | 44 | 18 | 20 | 100 | Todo el departamento

## Programa 4 GASUR
Metas
Programa | Proyecto | Temáticas | Actividades | Línea base | Indicadores | Unidad de medida | Tipo de Meta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | Focalización | Observaciones
3.4. Gestión Ambiental Sectorial y Urbana | 10. Gestión Ambiental Urbana | Incorporación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos para el desarrollo urbano sostenible | Jornadas de arborización urbana y periurbano con especies endémicas y mediante la educación y participación ciudadana para su mantenimiento en el espacio público |  | Número de jornada de arborización ejecutada | Número | Progresiva | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | Riohacha, Maicao, Dibulla, Manaure, Uribia, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar | Política de Gestión Ambiental Urbana, PND (2018-2022), Sentencia T302/2017, Política de Crecimiento Verde; Indicador ODS 11.3.2. ; Programa Inversión Pública: 3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
|  |  | Formulación e implementación de acuerdos locales con actores sociales para la conservación de la biodiversidad de ecosistemas, hábitats o entornos naturales urbanos representados como un sistema socioecológico |  | Número de acuerdos locales formulados y/o implementados con actores sociales de los ecosistemas urbanos | Número | Progresiva | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | El Molino, Maicao y Hatonuevo | Biodiversidad y servicios ecosistémicos, PND (2018-2022); Indicador ODS 11.3.2. ; Programa Inversión Pública: 3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
|  |  | Asistencia técnica a municipios para la formulación de estrategias para el incremento de la superficie de área verde por habitante |  | Número de asistencia técnica para incrementar la superficie de área verde por habitante en zonas urbanas | Número | Progresiva | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | Riohacha, Maicao, Dibulla, Manaure, El Molino, San Juan del Cesar | Política de Gestión Ambiental Urbana - ICAU, PND (2018-2022)
|  |  | Mejorar la cultura en la generación y reporte de información ambiental urbana por parte de los municipios para evaluar la sostenibilidad ambiental del área urbana. |  | Número de municipios asesorados para la identificación, compilación y análisis de los Índices de Calidad Ambiental Urbana ICAU que sean de competencia de la Corporación | Número | Progresiva | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | Riohacha, Maicao, Dibulla, Manaure, El Molino, San Juan del Cesar | Política de Gestión Ambiental Urbana - ICAU, PND (2018-2022)
|  |  | Asistencia técnica a municipios para adelantar el proceso de identificación de la estructura ecológica urbana. |  | Número de municipios con asistencia técnica para la identificación de la estructura ecológica urbana. (EEU) | Número | Progresiva | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | Dibulla, Manaure, Uribia, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar | Política de Gestión Ambiental Urbana - EEU, PND (2018-2022)
|  |  | Asistencia técnica a recicladores de oficio y empresas prestadoras del servicio público de aseo para el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos (en especial, plásticos y residuos de envases y empaques). |  | Número de asistencia técnica de para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos | Número | Progresiva | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Riohacha, Maicao, El Molino, Urumita, Uribia, Dibulla, Albania, San Juan | Estrategia Nacional de Economía circular; Indicador ODS: 12.5.1. Indicador Meta PND: Tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos
|  | Adaptación y/o mitigación del cambio climático | Formular e implementar estrategias de Educación y Participación para la gestión adecuada de sustancias agotadoras de la capa de ozono en el sector agroindustrial |  | Estrategias implementadas para la gestión adecuada de sustancias agotadoras de la capa de ozono | Número | Constante | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Riohacha, Maicao y Fonseca. | Biodiversidad y servicios ecosistémicos, PND (2018-2022)
|  | Gestión de Residuos Sólidos, Promoción del reciclaje y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos enfocado al programa de economía circular | Fomento del aprovechamiento, reciclaje y tratamiento de residuos sólidos en los sectores residencial, institucional y comercial de bienes y servicios. |  | Número de estrategias de educación, sensibilización y capacitación para mayor aprovechamiento y transformación de residuos sólidos en los sectores residencial, institucional y comercial de áreas urbanas | Número | Constante | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Riohacha, Maicao, Dibulla, Manaure, Uribia, Fonseca, El Molino, San Juan del Cesar y Albania | Estrategia Nacional de Economía circular, Sentencia T606 /2015, Sentencia T302/2017; Indicador ODS: 12.5.1. Indicador Meta PND: Tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos
|  |  | Promover la formalización y fortalecimiento de grupos de recicladores de oficio. |  | Número de grupos de Recicladores de oficio caracterizados y formados | Número | Progresiva | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | Riohacha, Maicao, El Molino, La Jagua del Pilar, Uribia, Dibulla, Albania | Estrategia Nacional de Economía circular; Indicador ODS: 12.5.1. Indicador Meta PND: Tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos
|  |  | Asistencia técnica para la implementación de proyectos para el aprovechamiento de residuos orgánicos. |  | Número de asistencia técnica de proyectos desarrollados para el aprovechamiento de residuos orgánicos. | Número | Progresiva | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Riohacha, Maicao, El Molino, Urumita, Uribia, Dibulla, Albania, San Juan | Estrategia Nacional de Economía circular
|  |  | Hacer más efectivo el control a las infracciones realizadas por manejo inadecuado de residuos sólidos en el espacio público. |  | Entes territoriales con acompañamiento técnico para la implementación del comparendo ambiental | Número | Progresiva | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | Todo el Departamento | Artículo 3° Ley 1466/2011
|  | Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos | Mejoramiento de la calidad de agua en corrientes superficiales urbanas |  | Número de campañas de limpieza y descontaminación de fuentes hidricas | Número | Progresiva | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | Riohacha, Hatonuevo, Dibulla, Distracción, Fonseca, Villanueva | ICAU, PND
|  | Producción y consumo sostenible en el sector urbano | Socializar el programa de compras públicas sostenibles promoviendo su implementación en las entidades públicas de la jurisdicción de la Corporación. |  | Entidades públicas con acompañamiento técnico para la adopción e implementación del programa de compras públicas | Número | Progresiva | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | Riohacha, Maicao, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar, Villanueva, Dibulla, Uribia, Albania. | Plan de Acción Nacional de Compras Públicas Sostenibles 2016 - 2020. Política de producción y consumo sostenible; Indicador ODS: 12.7.1.
|  | Fortalecimiento de la gestión de sustancias químicas y residuos peligrosos en el sector urbano | Mejorar el manejo y disposición de residuos de posconsumo y RAEE en el departamento de La Guajira. |  | Jornadas de recolección de residuos de posconsumo y RAEE, ejecutadas. | Número | Progresiva | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Riohacha, Maicao, Dibulla, Manaure, Uribia, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar | Programas Posconsumo. Política Nacional para la gestión integral de RESPEL, Política Nacional para la gestión integral de RAEE; Indicador Meta PND: Residuos peligrosos y especiales sujetos a gestión posconsumo
|  |  | Desarrollar estrategias de formación y sensibilización para promover la apropiación e implementación efectiva de la Política Nacional para la gestión integral de RAEE y el Programa de Posconsumo |  | Estrategias de formación y sensibilización formuladas e implementadas | Número | Constante | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Riohacha, Maicao, Fonseca, San Juan del Cesar | Plan de Gestión Integral de Cambio Climático, Política de producción y consumo sostenible; Indicador ODS 11.b.2 y 13.1.1.
|  |  | Realizar diagnóstico para evaluar la pertinencia y oportunidades de involucramiento del sector informal en la cadena de gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). |  | Diagnóstico de la situación del sector informal en la gestión de los RAEE | Número | Progresiva | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Riohacha, Maicao y Fonseca. | Política Nacional para la Gestión Integral de RAEE, Sentencia T606 /2015
|  | Gestión de los recursos naturales renovables y los problemas ambientales urbanos y sus efectos en la región o regiones vecinas |  | 100% | Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana | Porcentaje | Progresiva | 20 | 50 | 75 | 100 | 100 | Acciones ejecutadas del proyecto GAUR
| 11- Gestión Ambiental Sectorial | Adaptación y/o mitigación del cambio climático | Implementación de estrategias de sensibilización para la prevención, control y manejo de incendios forestales en los sectores agroindustrial y turismo |  | Sectores con estrategias de formación y sensibilización implementadas para la prevención de incendios forestales. | Número | Progresiva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sector Agroindustrial y Turismo | Plan de Contigencia anual ante temporadas de sequía, de Corpoguajira; Indicador ODS: 11.b.2.; Programa Inversión Pública: 3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
|  | Producción y Consumo Sostenible en Sectores Productivos | Desarrollar procesos de capacitación sobre ahorro y uso eficiente de agua y energía, dirigidos al sector turismo. |  | Sectores con procesos de capacitación desarrollados sobre ahorro y uso eficiente de agua y energía | Número | Constante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sector Turismo | Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible; Indicador ODS: 6.4.1. Programa Inversión Pública: 3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
|  |  | Implementar estrategias para fomentar la Gobernanza y la Cultura del Agua en el sector agroindustrial, involucrando a todos los actores del agua. |  | Sectores con estrategias implementadas para el fortalecimiento de la cultura y gobernanza del agua en el Departamento de La Guajira | Número | Constante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sector Agroindustrial | Sentencia T302/2017, Sentencia T606/2015, Política Gestión Integral de Recurso Hídrico. Indicador ODS: 6.4.1., 6.b.1. Programa Inversión Pública: 3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
|  |  | Implementar estrategias para controlar la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su degradación por parte del sector agroindustrial |  | Sectores con estrategias formuladas y/o implementadas para controlar la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su degradación | Número | Constante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sector Agroindustrial | Seguimiento Pacto Acción Popular; Indicador ODS: 6.6.1., 15.1.1., 15.2.1. Programa Inversión Pública: 3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos; Indicador Meta PND: # Acuerdos de cero deforestaciones para las cadenas productivas del sector agropecuario en implementación
|  |  | Asesorar al sector agroindustrial, turismo y de la minería en la implementación de buenas prácticas ambientales y de producción y consumo sostenible. |  | Sectores con asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas ambientales y de producción y consumo sostenible. | Número | Progresiva | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Sectores, Agroindustrial, Turismo y Minería | Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, Sentencia T606/2015; Indicador ODS: 2.4.1. Programa Inversión Pública: 3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
|  |  | Elaboración de guías de manejo ambiental en la minería de subsistencia y asesoría para su implementación. |  | Guía de manejo ambiental en la minería de subsistencia elaborada y socializada. | Número | Constante | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Minería de Subsistencia | Resolución 1258 de 2016; Programa Inversión Pública: 3201 -Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
|  |  | Ampliar conocimientos en la aplicación de las Normas Técnicas de Sostenibilidad en el sector turismo, para la protección y conservación de los sitios naturales. |  | Sectores con asistencia técnica para la implementación de normas técnicas de sostenibilidad turística | Número | Constante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sector Turismo | Programa de Gestión Ambiental Sectorial para el sector turístico - Normas técnicas sectoriales, Sentencia T606/2015, Política de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; Indicador ODS: 12.b.1. ; Programa Inversión Pública: 3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
|  | Fomento de la economía circular en sectores para la producción y consumo sostenible | Establecer acuerdos con el sector turismo y manufacturero para promover la transformación hacia la economía circular, a través del aprovechamiento local de plásticos y la gestión de residuos de envases y empaques, principalmente en municipios costeros. |  | Sectores con acuerdos establecidos y en ejecución para el aprovechamiento local de plásticos y la gestión de residuos de envases y empaques. | Número | Constante | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sector Turismo y Manufacturero | Estrategia Nacional de Economía Circular, Sentencia T606/2016; Indicador ODS: 12.5.1.; Programa Inversión Pública: 3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
|  | Gestión de sustancias químicas y residuos peligrosos. | Establecer acuerdos con el sector agroindustrial, para la gestión integral de los residuos de posconsumo |  | Sectores con acuerdos establecidos para la gestión de residuos de posconsumo | Número | Constante | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sector Agroindustrial | Solicitud realizada por las comunidades en las mesas del Plan de Acción, Sentencia T606 /2015; Programa Inversión Pública: 3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos Indicador Meta PND: Residuos peligrosos y especiales sujetos a gestión posconsumo
|  | Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos. | Diseñar e implementar estrategias para la formación y sensibilización ambiental en comunidades costeras, que contribuyan al adecuado uso de los ecosistemas marinos. |  | Número de estrategias diseñadas e implementadas para la sensibilización ambiental en comunidades costeras. | Número | Constante | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Municipios Costeros (Riohacha, Dibulla, Uribia y Manaure) | Política Nacional de Ordenamiento Integrado de Zonas Costeras, Sentencia T606/2015; Indicador ODS: 14.2.1, 14.5.1.; Programa Inversión Pública: 3207 - Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos
|  | Acompañamiento en la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción. |  |  | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción | Porcentaje | Progresiva | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | Secores Producivos: turismo, agropecuario, agroindustria, minería, comercio, pesca, Manufacturas
Definir la medición de impactos de los talleres, capacitación, asistencia tecnica, etc.
Presentar informes al CD sob re los impactos de sta actividad
Note on D3: PC1: Especies exoticas y nativas arbustivas

## Programa 5 Educación Ambiental
Metas
Programa | Proyecto | Tematica | Actividades | Línea base | Indicadores | Unidad de medida | Tipo de Meta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | Focalización | Observaciones
4.5. Educación Ambiental | 12. Cultura Ambiental | Institucionalización, calidad y pertinencia de la educación ambiental en la educación formal básica, media y superior | Universalización y resignificación de los PRAE y los PRAU | 120 | Proyectos ambientales escolares formulados o implementados | # | Progresiva | 5 | 20 | 22 | 13 | 60 | Urumita, Villanueva, Hatonuevo, Manaure (incluye zona rural), Maicao (incluye zona rural), Albania, Barrancas, Dibulla (incluye zona rural), El Molino, Fonseca, Distracción, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar , Uribía (incluye zona rural) y Riohacha (incluye zona rural). | Política nacional de educación ambiental En la Zona urbana y rural de Dibulla, los PRAE formulados e implementados se desarrollarán en cumplimiento de la sentencia 606 de 2015 En los centros etnoeducativos de los municipios de Riohacha, Uribia y Manaure, los PRAE formulados e implementados se desarrollarán en cumplimiento de la sentencia T-302
[5 empty] | PRAU formulados, asesorados y acompañados | # | Progresiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Riohacha, Maicao, Villanueva, Fonseca | Política Nacional de educación Ambiental
|  |  | Formación de Formadores en educación ambiental, |  | Educadores y dinamizadores ambientales formados | # | Progresiva | 30 | 45 | 60 | 35 | 170 | Urumita, Villanueva, Hatonuevo, Manaure, Maicao, Albania, Barrancas, Dibulla, El Molino, Fonseca, Distracción, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar , Uribia y Riohacha. | Política Nacional de educación Ambiental
|  |  | Arreglo y Fortalecimiento institucionales para la formulación e institucionalización de los PRAE |  | Arreglo institucional Corpoguajira y secretarías de educación departamental y municipales, acordado y en funcionamiento | # | Progresiva | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | Política Nacional de educación Ambiental
|  | Educación ambiental en la educación informal y para el trabajo, y en la gestión ambiental | Formación ambiental en Economía circular, Recurso hídrico, Biodiversidad y áreas protegidas, Ordenamiento territorial y ambiental |  | Personas formadas | # | Progresiva | 30 | 550 | 300 | 250 | 1130 |  | En la Zona urbana y rural de Dibulla, con esta actividad, se dará cumplimiento a la sentencia 606 de 2015 Estrategia Nacional de Economía circular Educación Ambiental. DNP 2018 2022 Plan de formación para la gestión del recurso hídrico del MADS: formación sobre la importancia del manejo adecuado del recurso hídrico y de los ecosositemas de los que éste depende; con énfasis en cada uno de los grupos objetivo y los diferentes grupos poblacionales Esta actividad en municipios costeros tendrá entre sus énfasis la protección de playas y la reducción de residuos, así como capacitación sobre los instrumentos económicos. Objetivos de Desarrollo Sostenible 4,6,12,14,15
|  |  | Diseñar y ejecutar Estrategia de educación, formación y sensibilización para adaptación y mitigación del cambio climático |  | Estrategia formulada y ejecutada | % | Progresiva | 30 | 20 | 25 | 25 | 100 |  | Plan Integral Regional de Cambio Climático de La Guajira, Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022. Objetivos de Desarrollo Sostenible 13
|  |  | Diseñar y ejecutar Estrategia de Educación Ambiental para apoyar la implementación de la Estrategia de Entornos Saludables, EES, enfocada a los entornos hogar y escuelas. |  | Estrategia formulada y ejecutada | % | Progresiva | 30 | 20 | 25 | 25 | 100 |  | Estrategia de Entornos Saludables, Conpes 3550/2008, Directiva 014 de 2020. Objetivo de Desarrollo Sostenible 3
|  |  | Servicio social ambiental en instituciones educativas |  | Instituciones educativas que implementan el Servicio social ambiental | # | Progresiva | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 |  | En la Zona urbana y rural de Dibulla, con esta actividad, se dará cumplimiento a la sentencia 606 de 2015
|  |  | Desarrollar procesos de investigación sobre educación ambiental |  | Proyectos de investigación sobre educación ambiental formulados y ejecutados | # | Progresiva | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Riohacha y Maicao | Política Nacional de educación Ambiental
|  |  | Alianza estratégica con la Gobernación de La Guajira para la formulación y ejecucion de la política departamental de educación ambiental (Plan decenal departamental de Educación Ambiental) |  | Política departamental de educación ambiental 2019-2030 formulada y en ejecución | % | Progresiva | 30 | 20 | 25 | 25 | 100 | Urumita, Villanueva, Hatonuevo, Manaure, Maicao, Albania, Barrancas, Dibulla, El Molino, Fonseca, Distracción, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar , Uribia, Riohacha | Política Nacional de educación Ambiental Política departamental de educación ambiental
|  |  | Formación en educación y gestión ambiental a los miembros de los CIDEA |  | Miembros de CIDEA formados en gestión ambiental y educación ambiental | # | Progresiva | 10 | 55 | 30 | 0 | 95 |  | Política Nacional de educación Ambiental
|  |  | Fortalecimiento de los Comités técnicos interinstitucionales de Educación Ambiental-CIDEA municipales con el objetivo de promover la construcción interinstitucional de apuestas de formación ambiental en los territorios |  | Planes municipales de educación ambiental asesorados y en ejecución | # | Progresiva | 8 | 7 | 0 | 0 | 15
|  |  | Generar Espacios de intercambio de experiencias en los municipios y entre los CIDEA Departamental y municipales. |  | Encuentros entre CIDEA departamental y municipales | # | Progresiva | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Encuentro de representantes de los 16 Cideas en Riohacha
|  |  | Generar Espacios de intercambio para la presentación de investigaciones y acciones ambientales realizadas en instituciones educativas y universidades, en el marco de PRAE y PRAU . |  | Espacios de intercambio creados | # | Progresiva | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Riohacha, Maicao, Villanueva, Fonseca
| 13. Participación Comunitaria | Participación comunitaria en la gestión ambiental | Identificar, formular y ejecutar proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) |  | proyectos ciudadanos de educación ambiental -PROCEDA- orientados a la gestión y transformación de conflictos socioambientales, adaptación y mitigación del cambio climático, economía circular, áreas protegidas, | # | Progresiva | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | Urumita, Villanueva, Hatonuevo, Manaure, Maicao, Albania, Barrancas, Dibulla, El Molino, Fonseca, Distracción, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar , Uribia y Riohacha. | Plan Nacional de Desarrollo, Conflictos socioambientales, educación y participación Los PROCEDA se orientarán a fortalecer los conocimientos locales y la participación comunitaria para la sostenibilidad ambiental territorial, podrán incluir acciones de ciencia ciudadana, aulas ambientales, turismo de naturaleza, recorridos interpretativos, entre otros.
|  |  | Diseñar y desarrollar procesos de Formación ambiental y sensibilización dirigidos a diferentes grupos poblacionales para la gestión y transformación de conflictos socioambientales |  | personas capacitadas para la gestión y transformación de conflictos socioambientales | # | Progresiva | 20 | 40 | 80 | 70 | 210 |  | Plan Nacional de Desarrollo, Conflictos socioambientales, educación y participación. En la Zona urbana y rural de Dibulla, con esta actividad, se dará cumplimiento a la sentencia 606 de 2015
|  |  | Desarrollar y articular procesos de formación ambiental con estrategas de educación ambiental de la Fuerza pública, en coordinación con la subdirección de autoridad ambiental |  | Número de bases las fuerzas militares y/o de la policía vinculadas a procesos formativos | # | Progresiva | 3 | 5 | 6 | 5 | 19 | Batallones Militares y comandos de policía, con presencia permanente en el departamento. | Política Nacional de educación Ambiental
|  |  | Fortalecer procesos de promotoría ambiental, orientando y articulando la conformación y ratificación de grupos de voluntariados (Red Jóvenes de Ambiente) en acciones de educación ambiental y participación ciudadana |  | Redes municipales de jóvenes conformadas y actuando | # | Progresiva | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Riohacha, Maicao, Albania, Manaure, Distracción y Fonseca
|  |  | Creación y fortalecimiento de grupos de vigías ambientales |  | Grupos de vigías ambientales creados y fortalecidos | # | Progresiva | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Riohacha, Uribia, Maicao, Dibulla, | En la Zona urbana y rural de Dibulla, con esta actividad, se dará cumplimiento a la sentencia 606 de 2015 Objetivos de Desarrollo Sostenible 6,14,15
|  |  | Aumentar la Participación de las comunidades rurales, asociaciones y agremiaciones del sector rural para la prevención de incendios forestales en temporadas de sequía. |  | Red de Vigías Rurales (RVR) conformadas y capacitadas para la prevención de incendios forestales y ahorro y uso eficiente del agua | # | Progresiva | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | Riohacha, San Juan, Barrancas, Hatonuevo, Fonseca y Urumita | Estrategia de corresponsabilidad social y ambiental en la lucha contra incendios forestales.
|  |  | Formular e implementar estrategia de comunicación en materia de educación ambiental |  | Formulada e implementada estrategia de comunicación | % | Progresiva | 30 | 25 | 20 | 25 | 100 | Urumita, Villanueva, Hatonuevo, Manaure, Maicao, Albania, Barrancas, Dibulla, El Molino, Fonseca, Distracción, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar , Uribia, Riohacha y CIDEA departamental. | Política Nacional de educación Ambiental En la Zona urbana y rural de Dibulla, con esta actividad, se dará cumplimiento a la sentencia 606 de 2015
|  | Vinculación y apropiación del conocimiento y la ciencia y la tecnología en la educación y la gestión ambientales | Generar espacios de diálogo e intercambio de conocimientos entre expertos e investigadores en ciencia y tecnología, y comunidades para el uso del conocimiento en la solución de problemas ambientales. |  | Espacios de encuentro e intercambio de conocimiento entre expertos y comunidad | # | Progresiva | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Riohacha | Política Nacional de educación Ambiental
|  |  | Realizar ferias de ciencia y tecnología en colegios y universidades y en espacios y eventos dirigidos al gran público |  | Ferias de ciencia y tecnología realizadas | # | Progresiva | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Riohacha, Maicao, Villanueva, Fonseca
[5 empty] | Información cuantitativa y cualitativa sobre acciones de educación ambiental y gestión ambiental sectorial urbana, consolidada, espacializada y sistematizada | # | Progresiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Urumita, Villanueva, Hatonuevo, Manaure, Maicao, Albania, Barrancas, Dibulla, El Molino, Fonseca, Distracción, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar , Uribia, Riohacha .
[5 empty] | Bibliotecas municipales o institucionales fortalecidas con información ambiental | # | Progresiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Maicao, Uribia, Riohacha, La Jagua del Pilar | Política Nacional de educación Ambiental
[5 empty] | Link de educación ambiental en página de Corpoguajira | # | Progresiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pagina Web | Política Nacional de educación Ambiental
|  |  | Formular y ejecutar estrategia para desarrollar el enfoque diferencial etario y de género en los programas, procesos y acciones definidas para la implementación de la educación ambiental en su jurisdicción. |  | Estrategia formulada y en ejecución | % | Progresiva | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Urumita, Villanueva, Hatonuevo, Manaure, Maicao, Albania, Barrancas, Dibulla, El Molino, Fonseca, Distracción, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar , Uribia y Riohacha. | Política nacional de educación ambiental Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 16
|  |  | Formular y ejecutar estrategia para desarrollar el enfoque diferencial étnico en los programas, procesos y acciones definidas para la implementación de la educación ambiental en su jurisdicción, dirigido a grupos indígenas y afrodescendientes |  | Estrategia formulada y en ejecución | % | Progresiva | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | Política Nacional de educación Ambiental Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 16 En la Zona urbana y rural de Dibulla, con esta actividad, se dará cumplimiento a la sentencia 606 de 2015
|  |  | Desarrollo de estrategias de gestión ambiental participativa con comunidades y minorías étnicas |  | Jornadas de sensibilización con relación al manejo del recurso hídrico y disposición de residuos sólidos en las comunidades de la alta Guajira. | # | Progresiva | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | Uribia (Alta Guajira, Casco Urbano), Manaure (La Sabana, Internado Indígena Aremashiain), Riohacha (Las Delicias) | Sentencia T302. Consulta previa Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 16 Plan de formación para la gestión del recurso hídrico del MADS
|  |  | Formulación e implementación de una estrategia pedagógica para la protección y conservación del ambiente desde la cosmovisión de las comunidades indígenas y negras. |  | Jornadas de construcción de acciones conjuntas con la comunidad y Corpoguajira | # | Progresiva | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | Uribia (Cabecera Municipal) Manaure (La Sabana, Casco Urbano, Internado Indígena Aremashain) | Sentencia T302. Consulta previa Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 16
|  |  | Focalizar los programas de educación ambiental sobre las necesidades identificadas por la comunidad Wayuu. |  | Programa de educación ambiental focalizado | # | Progresiva | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Riohacha (El Jote) | Sentencia T302. Consulta previa Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 16
|  |  | Focalizar un programa de educación para la gestión del recurso hídrico y el manejo ambiental responsable de residuos en la comunidad Wayuu. |  | Programa de educación para la gestión del recurso hídrico y manejo ambientalmente responsable, de residuos focalizado. | # | Progresiva | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Uribia (Flor del Paraíso), Manaure (Casco Urbano) | Sentencia T302. Consulta previa Objetivos de Desarrollo Sostenible 5, 6 y 16
[5 empty] | Ejecución de acciones en Educación Ambiental | % | Progresiva | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Actividades de los proyectos Cultura Ambiental y Participación Comunitaria
Definir la medción de impactos de los talleres, capacitación, asistencia tecnica, etc.
Presentar informes al CD sob re los impactos de sta actividad

## Programa 6 Autoridad Ambiental
Metas
Programa | Proyecto | Actividades | Temática | Línea base | Indicadores | Unidad de medida | Tipo de Meta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | Focalización | Observaciones
3.6.Autoridad Ambiental | 14. Evaluación, Seguimiento, Monitoreo y Control de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad. | Realizar la Evaluación , el Control y el Monitoreo ambiental de los recursos naturales en el departamento de La Guajira | Realizar evaluación de solicitudes de autorizaciones, permisos y licencias ambientales presentadas ante Corpoguajira, dentro de los términos de ley | 60 | Porcentaje de solicitudes de Autorizaciones ambientales evaluadas | Porcentajes | Progresiva | 65 | 75 | 80 | 80 | 80 | Personas Naturales, Jurídicas, municipios que se soliciten un permiso ambiental | Sentencia Unificada 698 DE 2017. Arroyo Bruno | Pendiente de observación por no cumplir con el 100%
|  |  | Atender de manera oportuna la PQRSD interpuestas | 60 | Porcentaje de las solicitudes de PQRSD competencia de la CAR resueltas | Porcentajes | Progresiva | 65 | 75 | 80 | 80 | 80 | Comunidad en general | PQRSD Ambientales | Pendiente de observación por no cumplir con el 100%
|  |  | Realizar operativos interinstitucionales en contra del tráfico ilegal de flora y fauna | 180 | Número de operativos de control al tráfico ilegal de flora y fauna realizados | Número | Progresiva | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | Comunidad en general | Cumplimiento Pacto de acción Popular
|  | Consolidar la gobernanza forestal en el departamento de La Guajira durante el periodo 2020-2023 | Reglamentar el Aprovechamiento y uso sostenible de los productos maderables y no maderables del bosque en jurisdicción de Corpoguajira | 1 | Estatuto forestal actualizado. | Número | Constante | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | MADS, minorías étnicas, campesinos, organizaciones de base, ONG y empresas forestales | Sentencia T302. Consulta previa
|  |  | Mantener actualizada y cartografiada la información de aprovechamiento forestal en el departamento de La Guajira, a nivel nacional | 0 | Información Actualizada de Bases de Datos Nacionales (VITAL y SNIF) | Porcentajes | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MADS
|  |  | Ejercer gobernanza territorial a través de Puestos interinstitucionales de control y vigilancia forestal | 0 | Informes técnicos de operativos contra el tráfico ilegal de flora enviados al MADS | Número | Constante | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | MADS
|  |  | Fortalecer la implementación del Pacto Intersectorial por la madera legal en el departamento de La Guajira | 0 | Empresas forestales identificadas en el departamento de La Guajira cumpliendo con la Resolución 1971 de 2019 | Número | Progresiva | 15 | 25 | 25 | 25 | 90 | Empresas forestales
|  | Realizar seguimiento Ambiental a licencias, permisos y autorizaciones otorgadas por Corpoguajira | Realizar seguimiento ambiental a Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua vigentes. | 100 | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento | Porcentajes | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Personas Naturales y Jurídicas que tenga PUEAA aprobado
|  |  | Realizar seguimiento ambiental a Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Vigentes. | 100 | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento | Porcentajes | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Municipios y empresas de servicios publicos
|  |  | Realizar seguimiento ambiental a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de los 15 municipios del departamento de La Guajira | 100 | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento | Porcentajes | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Municipios y empresas de servicios públicos | FALLO DE TUTELA RAD: 44-001-23-33-001-2017-00023-00
|  |  | Realizar seguimiento ambiental a las autorizaciones otorgadas priorizadas | 100 | Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento | Porcentajes | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Personas Naturales, Jurídicas entes territoriales que se les otorgue permisos ambientales | * SENTENCIA STC 9813 DE 2016. T 302/2017
* FALLO DE TUTELA RAD: 440001-22-14-001-2016-00020-01
|  |  | Realizar Seguimiento a los impactos ambientales derivados del transporte del carbón en el departamento de La Guajira |  | Informe de Seguimientos a los impactos ambientales derivados por transporte de carbón | # | Progresiva | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |  | PMA GECELCA
|  | Trámite de Licencias, Permisos y Autorizaciones ambientales | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. PND 2028 2022 | 56 | Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. | Días | Constante | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Autorizaciones Ambientales
|  |  |  | 52 | Porcentaje de las solicitudes de licencias ambientales competencia de la CAR resueltas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente | Porcentajes | Progresiva | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | Personas Naturales, Jurídicas, entes territoriales con solicitus de autorizaciones ambientales en Corpoguajira | FALLO DE TUTELA RAD: 44001-22-14-001-2016-00055-00
|  | Tramitar los Procesos Sancionatorios |  | 11 | Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos | Porcentajes | Progresiva | 50% | 65% | 65% | 70% | 70% | Personas Naturales, Jurídicas, entes territoriales con apertura de proceso sancionatorio ambiental
| 15. Calidad del Aire | Fortalecimiento del sistema de vigilancia de la calidad del aire mediante el control y monitoreo de emisiones de fuentes móviles |  | 0 | # de campañas de monitoreo de fuentes móviles | Número | Progresiva | 30 | 40 | 45 | 50 | 165 | Todo el Departamento
|  |  |  | 0 | # de vehículos atendidos por campaña de monitoreo de fuentes móviles | Número | Progresiva | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
|  | Monitoreo de la calidad del aire | Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. PND 2018 2022 | 100% | Porcentaje de estaciones de monitoreo de PM10 que cumplen con la norma anual de PM10 | Porcentajes | Constante | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Uribia y Dibulla
|  |  | Monitorear la calidad del aire del aire en centros poblados mayores de 50000 habitantes, y corredores industriales determinado en redes de monitoreo con equipos PM 10 y PM2.5 | 22% | Porcentaje de estaciones de monitoreo de PM10 con promedio anual ≤ 30 μg/m3 | % | Progresiva | 0 | 40 | 50 | 50 | 50 | Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Uribia y Dibulla | T 614 de 2019, Provincial
|  |  | Redes y estaciones de monitoreo de Calidad del Aire en operación | 0% | Porcentaje de estaciones de monitoreo de PM2.5 que cumplen con la norma anual de PM2.5 | Porcentajes | Constante | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Barrancas, Uribia y Dibulla
|  |  |  | 0% | Porcentaje de estaciones de monitoreo de calidad del aire con representatividad temporal ≥ 75% | Porcentajes | Constante | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Uribia y Dibulla
|  |  |  | 9 | # de estaciones de calidad del aire reportadas en el SISAIRE | Número | Constante | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania,

## Programa 7 Moder y Fort Instit
[7 empty] | Metas |  |  |  |  | Responsable | Observaciones
Programa | Proyecto | Actividades | Línea base | Indicadores | Unidad de medida | Tipo de Meta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL
3.7 Modernizacion y fortalecimiento institucional | 15. Excelencia publica y buen gobierno | Gestion del Talento Humano | 91.6% | Cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano | Porcentajes | Progresiva | 93% | 94% | 95% | 96% | 96% | Secreteria General
|  |  | 85.8% | Cumplimiento del Plan de Gestión de Integridad | Porcentajes | Progresiva | 88% | 90% | 92% | 95% | 95%
|  |  | 100% | Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de SST | Porcentajes | Constante | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  | Direccionamiento Estratégico y Planeación | 0% | Caracterización de los grupos de valor benefiaciarios de los proyectos de inversión. | Porcentajes | Constante | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Oficina Asesora de Planeacion
|  |  |  | Direccionamiento Estratégico de la Corporación comunicado a todos los servidores de la Corporación. | Porcentajes | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Verificación del cumplimiento de requisitos en los proyectos presentados por Corpoguajira para acceder a los recursos del nivel central. | Porcentajes | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | Porcentaje de cumplmiento del plan de austeridad del gasto publico | Porcentajes | Constante | 0% | 50% | 75% | 85% | 85% | Secreteria General
|  |  | 60% | Porcentaje de recursos recaudados con referencia a recursos facturados por concepto de tasa de uso de agua. | Porcentajes | Constante | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
|  |  | 60% | Porcentaje de recursos recaudados con referencia a recursos facturados por concepto de tasa retributiva. | Porcentajes | Constante | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
|  |  | 50% | Participación del presupuesto de Inversión en el total del Presupuesto | Porcentajes | Constante | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  |  | 90% | Porcentaje de recaudo de recursos propios | Porcentajes | Constante | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  | 90% | Porcentaje de ejecución presupuestal de ingresos | Porcentajes | Constante | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  | 90% | Porcentaje de ejecución total del presupuesto de inversión. | Porcentajes | Constante | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  | 90% | Porcentaje de ejecución total del presupuesto de gastos | Porcentajes | Constante | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  | 100% | Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Porcentajes | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Gestión con valores para resultados | 88 | Porcentaje de cumplimiento de los programas del Plan de Acción | Porcentajes | Constante | 85 | 90 | 90 | 95 | 90 | Asesor de direccion
|  |  | 100 | Nivel de cumplimiento del Acuerdo de Buen Gobierno | Porcentajes | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 0 | Estado de Implementación de los Instrumentos archivísticos y de gestión Documental | Número | Progresiva | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Secreteria General
|  |  | 75 | Porcentaje de cumplimiento de la Política Gobierno Digital | Porcentajes | Constante | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Oficina Asesora de Planeacion, Profesional grado 17 de las TICS
|  |  |  | Cumplimiento de la Política de Defensa Jurídica | Porcentajes | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Oficina Juridica
|  |  |  | Porcentaje de cartera de jurisdicción coactiva recuperada | Porcentajes |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 50
|  |  |  | Cumplimiento de deberes en publicidad en Colombia Compra Eficiente CCE | Porcentajes | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 98% | Cumplimiento del programa de mantenimiento de la Corporación. | Porcentajes | Constante | 50% | 90% | 90% | 90% | 90% | Secreteria General
|  | Evaluación de Resultados | 80% | Nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República. | Porcentajes | Constante | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | Jefe Oficina de Control Interno | Res. Organica 7350 de 2013
|  |  | 0 | Fenecimiento de cuenta | Número | Progresiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Secreteria General | Pronunciamiento CGR
|  |  | 84.5 | Calificación del Sistema de Control Interno (MECI) por DAFP a través del Formulario Unico Reporte de Avance de la Gestion - FURAG- Medición de la Gestión y Desempeño Institucional . | Porcentajes | Constante | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Jefe Oficina de Control Interno | Ley 87 de 1993, Decrt 1499 de 2017
|  |  | 71 | Incremento en la evaluacion IEDI | Porcentajes | Constante | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Asesor de direccion
|  |  | 100% | Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental. | Porcentajes | Constante | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Secreteria General Profesional Especializado Almacén
|  |  | 81 | Cumplimiento de las metas físicas del PAI | Porcentajes | Constante | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Oficina Assora de Planeacion
|  |  | 51 | Cumplimiento de las metas financieras del PAI | Porcentajes | Constante | 90% | 90% | 90% | 90% | 100%
|  | Información y Comunicación | 100 | Cumplimiento del plan de Comunicaciones Institucional | Porcentajes | Constante | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Asesora de Comunicaciones
|  |  | 73 | Incremento de la evaluacion ITA | Porcentajes | Constante | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Asesora de direccion
|  |  |  | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Porcentajes | Progresiva | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Secreteria General
|  |  |  | Formulación e Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Porcentajes | Progresiva | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | Oficina Asesora de Planeacion, Profesional grado 17 de las TICS
|  |  |  | Formulación e Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Porcentajes | Progresiva | 20 | 40 | 60 | 80 | 80
|  |  |  | Formulación e Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Porcentajes | Progresiva | 20 | 40 | 60 | 80 | 80
|  |  |  | Publicación en la página web de Información Institucional | Porcentajes | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 72 | Atención Oportuna de las PQRSD | Porcentajes | Constante | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Asesora de Comunicaciones
|  |  | 68 | Cumplimiento de la Política de Servicio al ciudadano (indice de satisfacción al cliente) | Porcentajes | Constante | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | Control interno | Medio | Nivel de calificación del riesgo de la entidad según la Contraloría General de La República. |  | Constante | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Oficina de Control Interno | El reporte está supedidato al resultado del informe de auditoria liberado por la CGR
|  |  | 100 | Cumplimiento del Programa de Auditorías internas | Porcentajes | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ley 87 de 1993
|  |  | 97% | Seguimiento al cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Porcentajes | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ley 1474 de 2012
|  |  | 100% | Capacitar a los funcionarios en Autocontrol | Porcentajes | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Constante
Progresiva